ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

В течение отчетного периода в данную муниципальную программу были  постановлениями  администрации Няндомского муниципального округа № 91 -па от 15.04.2024   и № 253-па от 13.11.2024 внесены изменения

Объем финансирования на 2024 год - 5 406,7 тыс. руб., в т.ч.:

1 196,1  тыс. руб.- средства федерального бюджета,

1 227,3 тыс.  руб.- средства областного бюджета,

2983,3 тыс. руб. – средства бюджета округа.

Израсходовано: 5 237,4 тыс. руб.:

1 196,1 тыс. руб.- средства федерального бюджета,

1 227,3 тыс. руб.- средства областного бюджета,

2 814,0 тыс. руб. – средства бюджета округа.

Мероприятия, направленные  на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов.

В декабре 2023 года отделом по молодежной политике и социальным вопросам Управления социальной политики администрации в агентство по делам молодежи Архангельской области Архангельской области» были направлены документы на конкурсный отбор муниципальных районов и городских округов Архангельской области для участия в государственной программе  Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения».

15 февраля 2024 года было подписано соглашение о предоставлении субсидии  между агентством по делам молодежи Архангельской области и администрацией Няндомского муниципального округа.

1 марта 2024 года четырем семьям были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Еще одно свидетельство было вручено в апреле, так как были внесены изменения в персональные данные семьи.

5 молодых семей  Няндомского муниципального округа улучшили свои жилищные условия благодаря  участию в данной программе.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Семья»

Объем финансирования на 2024 год – 1 195,0 тыс. руб., в т.ч.:

1195,0 тыс. руб. - средства бюджета округа.

Израсходовано: 1045,0 тыс. руб. в т.ч.:

1 045,0 тыс. руб. - средства бюджета округа.

Проведение тематических семейные мероприятий, в том числе с чествованием семей, награжденных специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность», медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава» и др.

В 2024 году состоялись:

1 заседание комиссии по рассмотрению наградных документов, представленных к награждению многодетных семей и граждан за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей и традиций на поощрение специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность», по итогам которых были сформированы и направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области документы на 4 многодетные семьи. Данные документы были рассмотрены и поддержаны министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области. В мае 2024 года в торжественной обстановке 4 многодетным семьям Няндомского муниципального округа Постниковым, Барабкиным, Дик, Яковлевым (Шелгинским) были вручены специальные дипломы Губернатора Архангельской области «Признательность» и памятные подарки.

1 заседание комиссии по рассмотрению документов на конкурс по отбору супружеских пар для награждения медалью «За любовь и верность». В апреле 2024 года в министерство труда и социального развития Архангельской области было направлено ходатайство о награждении трех супружеских пар Няндомского муниципального округа. Данное ходатайство было поддержано. В день семьи, любви и верности три супружеские пары Лободиных, Кротовых и Патракеевых были награждены медалями «За любовь и верность».

1 заседание комиссии по рассмотрению документов на знак отличия «Материнская слава». В министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области от Няндомского муниципального округа была направлена 1 заявка. 14 декабря 2024 года в г. Архангельск в рамках регионального форума для родителей «Счастье — быть вместе» прошла торжественная церемония. Участница Шелгинская Любовь Михайловна от Няндомского муниципального округа была награждена знаком отличия «Материнская слава» III степени.

Проведение тематических семейных  мероприятий.

По Указу Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи. «Семья - это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности».

9 января 2024 году был утвержден План мероприятий, посвященных Году семьи в 2024 году на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области.

18 января на базе МБУ ДО «ДШИ» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Года семьи. В рамках мероприятия прошел концерт, работали площадки по проведению различных мастер-классов. В мероприятии приняли участие 200 чел.

4 марта сотрудниками ДК «Заря» для детей детско-родительского клуба «Мы вместе» была проведена развлекательная программа «Это у нас семейное». В мероприятии приняли участие 15 человек.

6 марта в студии «Овация» началась реализация проекта «От сердца к сердцу». В рамках проекта прошли занятия по вокалу, мастер-класс «Подарок маме» и занятие в танцевальной студии «Ритм».

6 марта на базе МБУК «НРЦКС» прошел круглый стол на тему «Год семьи в Няндомском муниципальном округе». Участие в мероприятие приняли 15 человек.

7 марта для детей Инклюзивного Клуба «Забота» прошел праздник «Наша дружная семья». В мероприятии приняли участие 18 человек.

14 марта на базе ресторана «Клюква» для детей детско-родительского клуба «Мы вместе» и детско-родительского клуба «Рука помощи» г. Каргополь прошла театрализованная программа «Масленица блинная». Для детей была проведена развлекательная программа.

17 марта у Краеведческого музея «Дом Няна» прошла семейная театрализованная программа «Как скоморохи Масленицу наряжали». В рамках мероприятия все желающие могли принять участие в мастер-классе по плетению кос, игровой программе. Участие приняли 20 человек.

15 мая в малом зале администрации прошло торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи. В рамках мероприятия чествовали участников муниципального этапа регионального конкурса «Лучшая семья Архангельской области» и 4 многодетные семьи Няндомского округа, награжденные специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность».

15 мая на базе МБУК «НРЦКС» прошла семейная конкурсно-развлекательная программа «Счастливы вместе». Семейная развлекательная программа состояла из нескольких этапов: логический, интеллектуальный, творческий и спортивный. В мероприятии приняли 30 человек.

13 июня сотрудниками МБУК «НЦРБ» было проведено семейное мероприятие «Семейные ценности». В рамках мероприятия была проведена семейная викторина, семейная зарядка. Дети рисовали рисунки, вспоминали пословицы и пели песни. В мероприятии приняли участие 25 человек.

28 сентября в Центре культуры и спорта прошла церемония по передаче огня семейного очага «Сердце России» в рамках Межмуниципальной конференции для замещающих семей «ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ - ТЕПЛЫЙ ДОМ». Церемония зажжения семейного очага», который зажгли на выставке «Россия» в Москве 23 января,  стала важнейшим событием Всероссийского форума «Родные – Любимые» и дала старт Году Семьи в России.

24 ноября в Центре культуры и спорта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. В рамках мероприятия были подведены итоги муниципального этапа областного конкурса «ЖЕНЩИНА ГОДА». Участие в конкурсе приняли 6 женщин Няндомского муниципального округа в разных номинациях, из них 3 женщины заняли призовые места и были направлены на областной этап конкурса. 13 декабря  в г. Архангельск прошла торжественная церемония награждения участниц областного конкурса «Женщина года».

Поддержка инициатив учреждений культуры, образования, общественных организаций, творческих объединений семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Каждую среду на базе Дома культуры «Заря» для участников творческой инклюзивной студии «Овация» проходили различные мероприятия: вокал, гимнастика, творчество, мелкая моторика, день именинника и др.

5 декабря на базе Дома культуры «Заря» для участников творческой инклюзивной студии «Овация» прошел мастер-класс «Верховая набойка Участники студии попробовали технику на полотенце.

10 декабря на базе Дома культуры «Заря» прошел концерт «От сердца к сердцу», приуроченный к Международному дню инвалидов. В концерте приняли участие воспитанники детско- родительского клуба «Мы вместе», творческой инклюзивной студии «Овация».

Оказание содействия семьям Няндомского муниципального округа, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации

На территории Няндомского муниципального округа действовал Порядок оказания ритуальных услуг и иных услуг по захоронению отдельных категорий граждан Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденный Собранием депутатов Няндомского муниципального округа Архангельской области от 24 января 2024 года № 121. В рамках данного Порядка была оказана помощь 20 семьям по захоронению граждан Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции.

Комплекс процессных мероприятии 2 «Старшее поколение»

Объем финансирования на 2024 год – 367,0 тыс. руб., в т.ч.:

367,0 тыс. руб. - средства бюджета округа.

Израсходовано: 347,7 тыс. руб. в т.ч.:

347,7 тыс. руб. - средства бюджета округа.

Организация занятий физической культурой граждан пожилого возраста

В течение 2024 года в рамках социально-профилактической программы «Здоровые суставы в надежных руках» на базе «Центр здоровья» ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» продолжил свою работу Клуб скандинавской ходьбы. Участниками Клуба являются граждане старшего поколения  55+.

На базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» работала «Группа здоровья 55+». С гражданами старшего поколения занимался профессиональный фитнес тренер (йога, гимнастика, цикл упражнений «здоровая спина», цикл упражнений «здоровые суставы» и т.д.). Группу посещали 69 человек старшего возраста. С целью большего охвата граждан старшего поколения занятия проводились 2 раза в неделю (вторник, пятница) утром (1 группа -
с 9.45 ч. до 10.45 ч.), (2 группа - с 11.00 ч. до 12.00 ч.).

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Для людей, которые из-за возраста или проблем со здоровьем не могут позаботиться о себе самостоятельно создана на базе ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» «Школа ухода».

В течение 2024 года на базе ГБУ СОН «Няндомская КЦСО» действовал центр проката технических средств реабилитации для  граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов.

Проведение мероприятий с участием волонтеров «серебряного возраста»

За отчетный период в стационарном отделении ГКУ АО «Няндомского КЦСО» прошли концертные программы с участием волонтеров «серебряного возраста»: «Поёт душа России», «Эти песни на все времена», выступление хора ветеранов ж/д транспорта «Надежда».

В отчетном периоде прошла благотворительная акция по оказанию помощи военнослужащим СВО «Своих не бросаем».

В марте стартовал добровольческий проект «Старая пластинка», который стал победителем Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой-2023». В рамках проекта сотрудниками ГКУ АО «Няндомского КЦСО» было закуплено оборудование. Участникам старшего поколения представилась возможность вспомнить и послушать мелодии песен эпохи 60-90 годов. Также в рамках проекта «серебряные» волонтеры познакомили людей старшего поколения с музыкальными инструментами - стальным язычковым барабаном и калимбой.

14 марта на базе КСК «Островичное» прошла IV зимняя спартакиада волонтеров «серебряного» возраста. В рамках мероприятия прошли спортивные соревнования на скорость, меткость, ловкость. Также работала тематическая площадка «Кислород – основа жизни» и площадка, где можно было прокатиться на банане по живописным местам и снежным горкам. В мероприятии приняли участие 6 команд волонтеров старше 55 лет из четырех муниципальных округов: Вельского, Каргопольского, Плесецкого и Няндомского. Всего приняли участие 23 человека.

13 июня для получателей социальных услуг стационарного отделения Няндомского КЦСО прошло тематическое мероприятие «Россия в сердце моем» в рамках проекта «Старая пластинка». Во время мероприятия с помощью винилового проигрывателя  с пластинок звучали всеми любимые песни о нашей России. «Серебряные» волонтеры читали стихи и общались с пожилыми людьми.

15 июня для получателей социальных услуг стационарного отделения Няндомского КЦСО с участием волонтеров «серебряного возраста» были проведены мастер-классы, спортивные мероприятия.

18 июня для получателей социальных услуг стационарного отделения Няндомского КЦСО было проведено мероприятие по настольным играм. Как всегда встреча прошла в дружеской обстановке, весело и позитивно.

6 сентября для получателей социальных услуг стационарного отделения Няндомского КЦСО было проведено мероприятие «Оранжевое настроение». Цель развлекательного мероприятия - снятие стрессовой ситуации и усталости, создание позитивного настроения, сплочение коллектива. Получатели социальных услуг весело провели время, участвовали в забавных конкурсах и викторинах и просто общались между собой.

10 октября для получателей социальных услуг стационара Няндомского КЦСО проведена познавательно-развлекательная викторина «Осенние явления в природе». Участники отгадывали осенние загадки, отвечали на вопросы о явлениях природы в осенний период, о приметах осени, а за правильный ответ получали сладкие подарки.

18 октября для получателей социальных услуг стационарного отделения Няндомского КЦСО состоялась музыкально - игровая программа «В ритме молодой души». Любимые песни объединяют людей, дарят радость и позитивный настрой.

13 декабря в рамках декады инвалидов и в преддверии Нового года для получателей социальных услуг стационарного отделения Няндомского КЦСО была проведена игра «Угадай мелодию» и новогодняя викторина. Всё участники дружно отгадывали и пели песни, поддерживали друг друга бурными аплодисментами, дружно отвечали на вопросы викторины.

Организация волонтерского движения с целью оказания практической помощи одиноким пожилым людям

С 3 по 10 февраля в Няндомском округе  проводилась молодежная патриотическая акция «Полярный десант». В  течение недели бойцы ОПД «Арктика» оказывали адресную социальную помощь и помощь социальным объектам Няндомского муниципального округа: чистка снега, уборка помещений от ненужных вещей и др.

С 27 апреля по 8 мая была оказана адресная помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны в рамках акции взаимопомощи «#Мывместе».

В мае благодаря участию волонтеров была оказана помощь двум пожилым женщинам в укладке дров и мужчине инвалиду по сборке и установке шкафа.

В июне благодаря проекту «Неотложка» благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» трем получателям социальных услуг была оказана помощь в обеспечении дровами.

Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием граждан старшего поколения

В 2024 году продолжил свою работу «Центр общения старшего поколения в Няндомском округе». В рамках работы центра для людей старшего поколения прошли мастер-классы по изготовлению свечей, лекции, поэтические встречи и другие мероприятия.

20 февраля на базе стационарного отделения ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» для людей старшего поколения (получателей услуг) прошел мастер-класс по рисованию «Арт-терапия». Все желающие могли попробовать нарисовать свое настроение.

5 марта на базе МБУК «НРЦКС» для участниц группы 55+ прошел спортивный фестиваль «Весенний фитнес-пати», посвященный международному женскому дню. Для участниц были проведены спортивные и танцевальные соревнования.

6 марта в модельной библиотеке микр. Каргополь-2 прошло мероприятие в клубе «Василисы», приуроченное к празднованию международного женского дня. В рамках мероприятия прошли мастер-класс по мыловарению, квиз-игра.

26 марта на базе стационарного отделения ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» для людей старшего поколения сотрудниками МБУК «НЦРБ» был проведен мастер-класс «Ниткография».

29 марта в модельной библиотеке для участниц клуба «Василисы» прошел творческий мастер-класс по рисованию на спилах из дерева. Все желающие смогли принять участие в данном мероприятии.

5 октября в Центре культуры и спорта III раз состоялся Окружной фестиваль творчества «МУДРОСТИ СВЕТ», ориентированный на творческих людей старшего поколения. Фестиваль приурочен к Международному дню пожилого человека и прошел под девизом «Семья мне счастье подарила - путь в мир творчества открыла!». Участники проявили свои таланты, представив зрителю свое творчество в разных номинациях: «Пой, сердце!», «Танцуй, душа моя!», «За мудростью к слову!», «Мастер добрых дел».

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Распоряжением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области «О праздновании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Няндомского муниципального округа» от 15 апреля 2024 года № 177-ра был определен состав организационного комитета, распределены обязанности членов организационного комитета и утвержден План основных торжественных мероприятий, посвященных празднованию очередной годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов.

В мае проводилось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, которые посещались по месту жительства. Были вручены памятные подарки от администрации Няндомского муниципального округа (45 человек). Также были подписаны и отправлены почтой России 822 поздравительных письма детям войны.

В рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Няндомского муниципального округа прошли следующие мероприятия: Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Георгиевская лента», Окружная литературная акция «Память огненных лет», молодежная акция «Фронтовой идет концерт», показательные выступления военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов «Плац-концерт», театрализованное представление «Просто был выбор у каждого: я или Родина», Праздничные акции «Полевая кухня» и «Звезда Победы», праздничный концерт «Мы все Победою сильны!».

6 апреля в Центре культуры и спорта прошел I Муниципальный патриотический фестиваль творчества среди людей старшего поколения «ВЕСНА ПОБЕДЫ – 2024». В мероприятии приняли участие более 100 человек старшего поколения (Ветеранский хор «НАДЕЖДА», хор любителей русской песни «ЖУРАВУШКА», хоровая группа «РОДИНУШКА», хоровая группа «СУДАРУШКА», вокальная группа «УСЛАДА» и др.

8 мая прошла Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску  на Братской могиле воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях, располагавшихся в годы ВОВ (1941 – 1945 гг.). В мероприятии приняли участие 25 человек.

9 мая в рамках празднования Дня Победы на территории Няндомского муниципального округа прошли торжественные церемонии возложения цветов к  памятникам, обелискам, местам воинских захоронений (пл. Памяти, г. Няндома; ул. Заводская, пос. Уксусный, г. Няндома; микр. Каргополь – 2; дер. Андреевская, пос. Бурачиха, пос. Шестиозерский, пос. Шалакуша, пос. Шожма, дер. Ступинская, дер. Большой Двор (Канакша), дер. Наволок (Лимь),  дер. Макаровская (Моша). В мероприятиях приняло участие более 1 000 человек.

22 июня в рамках Дня памяти и скорби на территории Няндомского муниципального округа прошли торжественные церемонии возложения цветов (пл. Памяти, г. Няндома; дер. Андреевская, пос. Шестиозерский, пос. Шалакуша, дер. Ступинская, дер. Макаровская (Моша)).  В мероприятии приняло участие более 500 человек.

Организация поздравлений юбиляров - долгожителей (от 90 лет и старше).

В течение 2024 года юбилярам-долгожителям были вручены персональные поздравления от Президента Российской Федерации, в рамках реализации Указа от 31.05.2012 № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия.

Консультант отдела по молодежной политике

и социальным вопросам Управления социальной

политики администрации                                                                                          Ю.А. Овсянкина

ОТЧЕТ

о финансовом  обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (РП «Обеспечение жильем семей отдельных категорий граждан Российской Федерации» ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области») | 3844,7 | 3844,7 | 100 | 1196,1 | 1196,1 | 1227,3 | 1227,3 | 1421,3 | 1421,3 | - | - |
| Всего | 3844,7 | 3844,7 | 100 | 1196,1 | 1196,1 | 1227,3 | 1227,3 | 1421,3 | 1421,3 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - создание условий для укрепления традиционных семейных ценностей и института семьи в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены тематические семейные мероприятия, в том числе с чествованием семей, награжденных специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность», медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава» и др. | 35,0 | 35,0 | 100 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - |
| Поддержаны инициативы учреждений культуры, образования, общественных организаций, творческих объединений семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Оказана помощь семьям Няндомского муниципального округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | 1150,0 | 1000,0 | 87,0 |  |  |  |  | 1150,0 | 1000,0 |  |  |
| Всего по КП 1 | 1195,0 | 1045,0 | 87,4 |  |  |  |  | 1195,0 | 1045,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для более активного, насыщенного и качественного долголетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены культурно - массовые мероприятия с участием граждан старшего поколения | 60,0 | 45,0 | 75,0 |  |  |  |  | 60,0 | 45,0 |  |  |
| Проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | 250,0 | 250,0 | 100 |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |
| Организованы поздравления юбиляров - долгожителей (от 90 лет и старше) | 15,0 | 10,7 | 71,3 |  |  |  |  | 15,0 | 10,7 |  |  |
| Произведены выплаты почетным гражданам ко Дню города | 42,0 | 42,0 | 100 |  |  |  |  | 42,0 | 42,0 |  |  |
| Всего по КП 2 | 367,0 | 347,7 | 94,7 |  |  |  |  | 367,0 | 347,7 |  |  |
| Всего по МП | 5406,7 | 5237,4 | 96,9 | 1196,1 | 1196,1 | 1227,3 | 1227,3 | 2983,3 | 2814,0 |  |  |

ОТЧЕТ

о достижении  показателей муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относи-тельное, (%) |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы : повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан Няндомского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, обеспеченных жильем в рамках данной муниципальной программы | Ед. | 3 | 5 | 5 | - | - | - |
| Увеличение количества мероприятий по пропаганде семейных ценностей | Ед. | 10 | +1 11 | +1 11 | - | - | - |
| Увеличение количества мероприятий для граждан старшего возраста | Ед. | 19 | +1 20 | +1 20 | - | - | - |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача данной группы мероприятий : оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 3 | 5 | 5 | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 - создание условий для укрепления традиционных семейных ценностей и института семьи в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества участников мероприятий по пропаганде семейных ценностей | Чел. | 500 | +5 505 | +5 505 | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 2- создание условий для более активного, насыщенного и качественного долголетия |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности пожилых людей, участвующих в культурно – массовых мероприятиях | Чел. | 280 | +5 285 | +5 285 | - | - |  |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия проектной части муниципальной программы | х | 1 | 1 | х |
| Комплекс процессных мероприятий 1 | х | 1 | 0,87 | х |
| Комплекс процессных мероприятий 2 | х | 1 | 0,95 | х |
| Всего по мунпрограмме | 1 | 1 | 0,97 | 0,99 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.