**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы«Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа»**

**(далее – муниципальная программа)**

**за 2024год**

В данную муниципальную программу постановлениями администрации Няндомского муниципального округа Архангельской областивнесены изменения от 15.11.2024 г. № 279-па.

По состоянию на 31.12.2024 количество зарегистрированных ТОС/СО НКО на территории Няндомского муниципального округа составляет 64/22 соответственно.

В рамках реализации Концепции развития ТОС в Архангельской области на территории Няндомского округа сформирован Совет по ТОС при главе Няндомского муниципального округа Архангельской области, в который вошли представители ТОС, а именно: Савинская Елена Васильевна, председатель ТОС «Искра», Григорьева Нина Леонидовна, председатель ТОС «Уксусный», Назарьева Наталья Владимировна, председатель ТОС «Солнечный».

В 2024 году представители более 15 ТОС стали участниками: семинара-совещания по реализации второго этапа регионального проекта «Комфортное Поморье», обучающего семинара «Использование потенциала информационного пространства в сфере развития ТОС и реализации инициативных проектов», семинаров по социальному проектированию, проводимых муниципальным ресурсным центром, стали участниками обучающих программ «Школа лидеров сообщества» и «Свет слова», участниками форума "Курс на будущее" (п. Подюга), областного фестиваля «ТОСы Поморья» и стажировки для НКО и общественных активистов, состоявшейся в г. Петразоводске, провели более 20 собраний по вопросам развития территорий.

ТОСы принимают активное участие в конкурсах по привлечению грантовых средств. Так, в рамках Государственной программы комплексного развития сельских территорийв 2024 году ТОС «Шалакуша» дважды был инициатором проектов «Устройство линии уличного освещения в п.Шалакуша».Проекты поддержаны и реализованы в отчетном периоде, сумма привлеченных средств – 3 271 844,27 руб. Выполнены работы по устройству линии уличного освещения следующих улиц в пос. Шалакуше: ул. Железнодорожная (часть), ул. Строителей, ул. Юбилейная, ул. Лесопильщиков (часть), ул. Заречная.

Деятельность ТОСов Няндомского муниципального округа периодически освещалась в районной газете «Авангард», на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в группе администрации Няндомского муниципального округа «Вконтакте», на официальном сайте tos29.ru, в группе Архангельской региональной ассоциации ТОС «Вконтакте».

https://vk.com/nyan\_adm - официальная страница Администрации Няндомского муниципального округа;

https://vk.com/avangardnyandoma - Издательский дом «Авангард»;

https://газета-авангард.рф - Официальный сайт Авангард;

https://vk.com/arhtos - Архангельская региональная ассоциация ТОС;

https://vk.com/tosandreevskaya164223 – ТОС «Истоки», ТОС «Круг»;

https://vk.com/club193103879 – ТОС «Шултус»;

https://vk.com/gorodok\_k2 – ТОС «Городок»;

https://vk.com/public221879612 – ТОС «Искра»;

https://vk.com/club221787491 – ТОС «279 верста»;

https://vk.com/tos\_nikolskiy – ТОС «Никольский»;

https://vk.com/club218694373 – ТОС «Возрождение»;

https://vk.com/club221834981 – ТОС «Лепша»;

https://vk.com/public190731070 – ТОС «Уксусный»;

https://vk.com/club56697283 – ТОС «Деревенька»;

https://vk.com/club219388931 – ТОС «Орьма».

В 2024 году была сохранена имущественная поддержка СО НКО Няндомского муниципального округа в форме предоставления помещений в безвозмездное пользование АНО Инклюзивный клуб «Забота» г. Няндома (площадь 74,1 кв.м.).Таким СО НКО как: Няндомская местная общественная организация «Ветеранов локальных войн», Няндомское отделение Архангельской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых», Няндомское отделение Региональной общественной организации «Архангельская областная организация Всероссийского общества инвалидов», Няндомская местная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов предоставлены помещения общей площадью 75,2 кв.м., закрепленные на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры «Няндомская центральная районная библиотека», по договорам безвозмездного пользования, заключенным на период с января по декабрь 2024 года с последующим продлением.

Общее количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в безвозмездное пользование, составило 6 организаций, общее количество предоставленной площади в безвозмездное пользование – 149,3 кв. метров, что составляет, в среднем, 25 кв. метров на одну организацию.

За 12 месяцев с целью популяризации деятельности СО НКО всем СО НКО предоставлена бесплатная печатная площадь в Няндомской в районной газете «Авангард», на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа и в группе администрации Няндомского муниципального округа «Вконтакте».

https://vk.com/nyan\_adm - официальная страница Администрации Няндомского муниципального округа «Вконтакте»;

https://vk.com/avangardnyandoma - Издательский дом «Авангард» во «Вконтакте»;

https://газета-авангард.рф - Официальный сайт Авангард;

https://vk.com/norc\_29 - автономная некоммерческая организация Няндомский общественный ресурсный центр развития гражданских и общественных инициатив «Делаем вместе»;

https://vk.com/club135831127 - автономная некоммерческая организация сохранения и развития культуры русского севера «Шалакушский народный хор»;

https://vk.com/zabota\_club - автономная некоммерческая организацию Инклюзивный Клуб «Забота» г. Няндома;

https://vk.com/public198065133 - Региональная благотворительная общественная организация «Няндомское общество защиты животных «Новая жизнь»;

https://vk.com/public202449307 - Няндомская местная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

https://vk.com/club175713814 - автономная некоммерческая организацию «Няндомский центр развития культуры отдыха и спорта «Только вперед»;

https://vk.com/neinvalid - местную общественную организацию – «Няндомская районная организация Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);

https://vk.com/anonorthnorth - Автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий «Северный Север»;

https://vk.com/association164200 - Ассоциация поддержки некоммерческих организаций.

**По мероприятиям:**

**1. Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов:**

**1.1. Реализованы инициативные проекты жителей Няндомского муниципального округа(в рамках РП «Комфортное Поморье» ГП «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»).**

В 2024 году утверждены и реализованы проекты-победители отбора, проводимого в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в 2023 году на территории Няндомского муниципального округа.

1. Проект «Няндома зацветёт!» Марковой Л.А., депутата Собрания депутатов Няндомского муниципального округа. Проект направлен на приобретение и посадку деревьев, кустов, цветов. Увеличение зеленых насаждений на общественных территориях города. Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта:  
142 500,0 руб./1 357 500,0 руб.

2. Проект «Фестиваль счастливых людей «10 МЕРИДИАН» Гайкович Л.А., депутата Собрания депутатов Няндомского муниципального округа. Проект направлен на организацию и проведение фестиваля на берегу озера Борового, который включил в себя образовательную, театральную, музыкальную программы и направлен на создание условий для формирования привлекательного имиджа города Няндомы как центра культурного притяжения для горожан, жителей Архангельской области и других регионов России через развитие событийного туризма. Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта: 2 609 976,66 руб./4 440 000,0 руб.

3. Проект «Арт Няндома» инициативной группы под руководством Любимова В.В. Проект направлен на создание муралов (рисунков) на фасадах домов №19, №26 по ул. 60 лет Октября.Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта: 96 558,10 руб./1 720 045,8 руб.

4. Проект «Благодатное небо» ТОСа «Никольский». Проект направлен на повышение уровня инфраструктуры православно-патриотического фестиваля «Благодатное небо», в том числе: устройство санузла; обновление сцены; установку качелей, пантона, судейской вышки; закупку шатров, столов и стульев, оргтехники, буйёв, спасательных жилетов, лодок. Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта: 1 427 750 руб./4 999 500,0 руб.

5. Проект «Без забора дом не дом» ТОСа «279 верста». Проект направлен на установку металлического забора и уличного освещения на территории краеведческого музея «Дом Няна». Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта: 197 200 руб./3 549 600,0 руб.

6.Проект «Новая жизнь старой школы» ТОСа «Истоки». Проект направлен на создание условий к круглогодичному использованию здания Нименьгскогоодноклассного сельского училища в туристических маршрутах, через установку котла и системы отопления, монтаж системы электроснабжения, замену окон. Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта: 141 675,85 руб./2550 165,15 руб.

7. Проект «СКВЕР» Ассоциации поддержки НКО. Проект направлен на создание благоустроенного пространства вблизи центральной площади города. Подразумевает выполнение работ по укладке тротуарной плитки и бордюрного камня, устройству террасной дорожки и декоративного ручейка, установке мостика с фигурными перилами. Средства местного/областного бюджетов на реализацию проекта: 184 620,50 руб./  
3 341 169,00 руб.

8.Проект «Благоустройство общественной территории «Центральный сквер в мкр. Каргополь-2. Второй этап» ТОСа «Городок». Проект направлен на благоустройство территории центрального сквера в мкр. Каргополь-2, закупку и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн) в соответствии с зонированием территории сквера.

Всего распределено на инициативные проекты 2023-2024 гг. 28 794 478,45 руб.

В июле 2024 года дан страт информационной кампании регионального проекта «Комфортное Поморье» 2024-2025. На конкурс было представлено 66 инициативных проектов, 16 из которых – инициативы ТОС, 2 проекта – флагманские.

Итоги конкурса подведены в феврале 2025 года, победителями признаны следующие инициативы, в том числе один флагманский проект:

- проект «Гостеприимный дом», Швецова Татьяна Витальевна ТОС «Никольский»;

- проект «Культпритяжение», Томилова Татьяна Васильевна ТОС «Лепша»;

- проект «Благоустройство территории у Дома культуры в д. Андреевская», Синах Н.М., депутата Собрания депутатов Няндомского муниципального округа;

-проект «Нам нужен свет!», Шимкович Н.Ю., заместителя председателя Собрания депутатов Няндомского муниципального округа;

- проект «Земляки, помните их имена», Никифоровой Т.В., председателя Няндомского Совета ветеранов д. Ступинская;

- проект «Строительство спортивно-игровой площадки «Спортивное сердца «Мира», Лазарева Н.В.

- флагманский проект «Няндома зацветет – 2»Марковой Л.А., депутата Собрания депутатов Няндомского муниципального округа.

Всего распределено на инициативные проекты 2024-2025 гг. 22 091 228,33 руб.

**2. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи.**

**2.1.Реализованы проекты ТОС и СО НКО, победившие в муниципальных конкурсах.**

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов развития территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе Архангельской области (далее – Конкурс) с целью допуска к участию в Конкурсе состоялось 25июня, подведены итоги 27 июня.

На конкурс было заявлено 18 проектов ТОС, все они допущены к участию в Конкурсе:

- проект «Аллея Памяти – 3 этап», ТОС «Возрождение»;

- проект «Благоустройство общественной территории «Центральный сквер в мкр. Каргополь-2». Третий этап», ТОС «Городок»;

- проект «Центр духовно-нравственного воспитания молодежи – 2 этап», ТОС «Колокольный звон»;

- проект «Устройство ограждения в деревне Наволок», ТОС «Лимь»;

- проект «Луч света», ТОС «Солнечный»;

- проект «Наша память», ТОС «Заречный»;

- проект «Где тепло, там и добро», ТОС «Охтома»;

- проект «Проторенные дорожки», ТОС «Искра»;

- проект «Дорога на погост», ТОС «Искра»;

- проект «Тротуар», ТОС «Сельский досуг»;

- проект «Светлые улицы Шалакуши», ТОС «Шалакуша»;

- проект «Парадный вход», ТОС «Шалакуша»;

- проект «Тротуар к пешеходному мосту», ТОС «Шалакуша»;

- проект «Отопление гостевого дома», ТОС «Деревенька»;

- проект «Парк культуры и отдыха «Звездное небо», ТОС «Лепша»;

- проект «Устройство электроснабжения досугового центра», ТОС «Уксусный»;

- проект «Благоустройство территории сквера Чернобыльцев – 3 этап», Ассоциация поддержки некоммерческих организаций;

- проект «Отдых на Нименгском озере. Второй этап», ТОС «Шултус».

По итогам конкурса признаны победителями 9 проектов и определены лимиты финансирования проектов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта, ТОС** | **Финансирование проектов ТОС (руб.)** |
| 1 | Проект «Аллея Памяти – 3 этап», ТОС «Возрождение» | 150 000,00 |
| 2 | Проект «Благоустройство общественной территории «Центральный сквер в мкр. Каргополь-2». Третий этап», ТОС «Городок» | 243 820,00 |
| 3 | Проект «Центр духовно-нравственного воспитания молодежи – 2 этап», ТОС «Колокольный звон» | 197 000,00 |
| 4 | Проект «Устройство ограждения в деревне Наволок», ТОС «Лимь» | 300 000,00 |
| 5 | Проект «Луч света», ТОС «Солнечный» | 287 533,00 |
| 6 | Проект «Наша память», ТОС «Заречный» | 303 720,00 |
| 7 | Проект «Где тепло, там и добро», ТОС «Охтома» | 227 948,00 |
| 8 | Проект «Проторенные дорожки», ТОС «Искра» | 386 960,00 |
| 9 | Проект «Дорога на погост», ТОС «Искра» | 384 864,00 |
| 10 | Проект «Тротуар», ТОС «Сельский досуг» | 391 084,00 |
| 11 | Проект «Светлые улицы Шалакуши», ТОС «Шалакуша» | 300 000,00 |
| 12 | Проект «Парадный вход», ТОС «Шалакуша» | 410 876,27 |
| 13 | Проект «Тротуар к пешеходному мосту», ТОС «Шалакуша» | 391 084,00 |
| 14 | Проект «Отопление гостевого дома», ТОС «Деревенька» | 126 800,00 |
| 15 | Проект «Парк культуры и отдыха «Звездное небо», ТОС «Лепша» | 300 000,00 |
| 16 | Проект «Устройство электроснабжения досугового центра», ТОС «Уксусный» | 384 800,00 |
| 17 | Проект «Благоустройство территории сквера Чернобыльцев – 3 этап», Ассоциация поддержки некоммерческих организаций | 161 000,00 |
| 18 | Проект «Отдых на Нименгском озере. Второй этап», ТОС «Шултус» | 200 000,00 |

Соглашение, подписанное между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией Няндомского муниципального округа о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеет целевое назначение, в размере 2 200  638,15 руб. Иной межбюджетный трансфер предоставлен в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».

Итоги реализации проектов:

1. Проект «Тротуар к пешеходному мосту», ТОС «Шалакуша» - 300 000,00 рублей. Выполнены работы по выравниванию полотна и устройству покрытия тротуара по ул. Заводская в пос. Шалакуше.

2. Проект «Дорога на погост», ТОС «Искра» - 300 000,00 рублей. Выполнены работы по устройству деревянных тротуаров от железнодорожных путей до кладбища на территории жд. ст. Бурачиха.

3. Проект «Благоустройство общественной территории «Центральный сквер в мкр. Каргополь-2». Третий этап», ТОС «Городок – 188 700,00 рублей. Закуплены рассада и саженцы:Спирея японская, Дерен белый Сибирика, Лапчатка кустарниковая с розовыми цветками, Пузыреплодник калинолистный, Туя западная Глобоза Ауреа, Туя западная Смарагд, Сирень и др. Выполнены работы по посадке саженцев с целью озеленения территории сквера в мкр. Каргополь-2.

4. Проект «Устройство электроснабжения досугового центра», ТОС «Уксусный» - 300 000,00 рублей. Выполнены работы по устройству электроснабжения досугового центра в пос. Уксусный.

5. Проект «Центр духовно-нравственного воспитания молодежи – 2 этап», ТОС «Колокольный звон» - 197 000,00 рублей. Выполнены работы по монтажу вводных и распределительных щитов, а также линий электропитания, освещения и розеточных групп в здании Центра духовно-нравственного воспитания молодежи.

6. Проект «Где тепло, там и добро», ТОС «Охтома» - 228 000,00 рублей. Выполнены работы по устройству системы отопления в здании сельского дома культуры д. Канакша.

7. Проект «Парк культуры и отдыха «Звездное небо», ТОС «Лепша» - 300 000,00 рублей. Выполнены работы по устройству линии уличного освещения в центральной части л-п Лепша-Новый (установлены 5 опор, 5 светильников, 5 кронштейнов, Сип 120м).

8. Проект «Наша память», ТОС «Заречный» - 300 000,00 рублей. На территории обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны в д. Анташихе выполнены работы по укладке плитки вокруг обелиска, тротуарной плитки по участку внутри ограды, установке бордюра, покраске ограды, установке скамеек, урн и вазонов.

9. Проект «Отдых на Нименгском озере. Второй этап», ТОС «Шултус» - 86 938,15 рублей. Изготовлены стол и скамейки для оформления зоны барбекю на береговой линии оз. Нимнгского, закуплены и установлены бетонные ограничители-полусферы в качестве парковочного ограждения (количество 18 штук).

Кроме того, в декабреадминистрацией Няндомского муниципального округа был объявлен конкурс целевых проектов СО НКО и утверждены приоритетные направления конкурса. Зарегистрированные общественные организации приняли активное участие в муниципальном конкурсе целевых проектов СО НКО, получив финансирование на реализацию следующих проектов:

- проект «Мошинская набойка» автономной некоммерческой организации развития культуры и искусства «На контрасте» – 100 000,00 рублей;

- проект «В Няндоме спорт – норма жизни» автономной некоммерческой организации Центр по развитию физической культуры и спорта «Спорт – норма жизни» – 100 000,00 рублей;

- проект «ТОСы и НКО: путь к успеху» НОРЦ «ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» – 91 934,00 рублей;

- проект «Люди дела» автономной некоммерческой организации «Няндомский центр развития культуры отдыха и спорта «Только вперед» –   
100 000,00 рублей;

- проект «Чтобы жители Котодома были здоровы» РБОО «НОЗЖ «Новая жизнь» – 100 000,00 рублей;

- проект «Нарядились» МОО «Няндомская Организация Ветеранов» –   
100 000,00 рублей;

- проект «Танцующие краски на воде» АНО ИК «Забота» – 100 000,00 рублей;

- проект «Добрым словом друг друга согреем» Ассоциации поддержки НКО – 100 000, 00 рублей;

- проект «Навстречу 100-летию ВОС» Архангельской региональной общественной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» –   
100 000,00 рублей;

- проект «Живем играя» местной общественной организации – «Няндомская районная организация Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)   
– 75 022,00 рублей.

**2.2.Оказана поддержка победителю регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».**

В 2024 году Няндомский округ был успешно представлен во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». В результате чего Правительством Архангельской области были выделены денежные средства в размере 400,0 тыс.руб., что позволило выполнить работы по устройству полосы препятствий для Зонального центра патриотического воспитания в мкр. Каргополь-2.

**3. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе» муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа».**

**3.1. Обеспечено участие представителей ТОС в межмуниципальных, межрегиональных, областных и всероссийских мероприятиях.**

- 19 октября - на базе МОО «Открытая библиотека» в рамках проекта «Активное сообщество развития Коношского района: ближе к людям», при поддержке Губернаторского центра Архангельской области состоялся Форум «Курс на будущее».   
В форуме приняли участие следующие представители ТОС: Любовь Андреевна Маркова (председатель ТОС «Шултус») проинформировала о проекте "Няндома зацветёт", Светлана Рудольфовна Спирова (председатель ТОС «Городок») рассказалао проектах по благоустройству Каргополя-2, Нина Александровна Денисенко (председатель Ассоциации поддержки НКО) рассказала о проекте по сохранению истории д. Андреевская Няндомского округа и памяти уроженца этой деревни священномученика Вениамина.

- 26 и 27 октября состоялся «Образовательный семинар для лидеров активных сообществ Няндомского округа: Новые знания, новые возможности, новые вершины», спикером которого выступил исполнительный директор Самарской региональной общественной организации поддержки социальных инициатив "Ресурсный клуб". Основной целью мероприятия было обучение лидеров местных активных сообществ привлечению и удержанию единомышленников, формированию сообществ в территории, как учитывать личные и групповые интересы. В семинаре приняли участие активисты Няндомского округа.

- 29 октября – председатели ТОС «Городок» Светлана Рудольфовна Спирова и ТОС «Шултус» Любовь Андреевна Маркова представили опыт работы ТОС и НКО Няндомского муниципального округа на Форуме местных инициатив в столице Карелии городе Петрозаводске, который собрал более 90 участников из всех районов Карелии и 12 регионов России, опытом поддержки и развития общественных инициатив делились представители из Хабаровского и Красноярского края, Новосибирской, Оренбургской, Мурманской, Тюменской областей и Республики Удмуртия;

- 8 декабря на базе АНО «НОРЦ» в рамках проекта «Академия НКО: знания, навыки, развитие», который реализует Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» при поддержке Фонда президентских грантов, проведено мероприятие «II зимний Круг Благотворителей в Няндоме».

**3.2. Проведение «круглых столов» для представителей органов ТОС.**

«Круглый стол» состоялся 6 августа в рамках проведения муниципального семинара по проекту «Комфортное Поморье», в ходе которого обсудили проекты ТОС - участники конкурса, механику проведения конвейера инициативных идей регионального проекта «Комфортное Поморье».

**3.3. Проведены научно-практическая конференция по вопросам МСУ, съезд муниципальных образований, Слёт лидеров сообществ.**

Администрация Няндомского муниципального округа совместно с Няндомским ресурсным центром провели образовательные встречи для представителей ТОС:

- 6 ноября состоялось выездное заседание комитета Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества с участием членов Совета по территориальному общественному самоуправлению при главе Няндомского муниципального округа Архангельской области. Следующее заседание Совета по ТОС запланировано на 2 квартал 2025 года, к рассмотрению в том числе планируются вопросы по реализации проектов ТОС в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», награждение представителей ТОС по результатам работы за 2024 год;

- 17 ноября специалисты Няндомского общественного ресурсного центра провели стратегическую сессию «Образ будущего» на ж/д ст. Бурачиха, участники - жители придумывали проекты, активно искали пути привлечения ресурсов для их реализации, приобретали навыки публичных выступлений;

- 28 декабрядля активистов поселка Заозёрный и деревни Анташиха проведена стратегическая сессия «Образ будущего». Участники выявили проблематику и точки роста деревни, а также разработали совместные проектные идеи, направленные на решение этих проблем. Проект реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.

**3.4. Выполнены работы по изготовлению, монтажу, демонтажу рекламных баннеров.**

Выполнены и размещены баннеры к празднованию государственных праздников: День Государственного флага Российской Федерации, День России, День народного единства.

**4. Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие системы некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений в Няндомском муниципальном округе».**

**4.1. Организована подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО.**

Руководитель АНО "Няндомского общественного ресурсного центра развития гражданских и общественных инициатив «Делаем вместе» прошла обучение по программе «Управляем НКО» «Лидерские компетенции при построении команды». «Модель процесса коммуникации».

Кроме того, сотрудники ресурсного центра также проходили курсы повышения квалификации от Группы НКО «Гарант». Это позволяет им быть в курсе последних тенденций и передовых методик работы с некоммерческими организациями.

**4.2. Обеспечено участие членов Мониторинговой группы по сопровождению реформы системы обращения с отходами в Архангельской области, общественных представителей, представителей НКО на выездные встречи.**

В 2024 году выделено финансирование представителям АНО сохранения и развития культуры Русского Севера «Шалакушский народный хор» с целью участия в выездной встрече, посвященной празднованию 20-летия со дня образования фольклорного коллектива Лешуконского землячества «Княжиця».

**4.3. Произведена компенсация государственной пошлины за государственную регистрацию СОНКО, регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.**

В декабре 2024 года в адрес Министерства юстиции Российской Федерации АНО направлены документы по внесению изменений в учредительные документы АНО по оказанию услуг профилактики и укрепления психического и физического здоровья детей и взрослых «Исида»с целью создания Автономной некоммерческой организации социальной помощи и поддержки граждан «За Дело». В феврале 2025 года внесены изменения в ЕГРЮЛ. Компенсация государственной пошли не потребовалась.

**4.4. Предоставлена поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.**

26.03.2024 На базе Молодёжного пространства ТОЧКА прошёл семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОСов, которые планируют подавать заявку на IV конкурс грантов Губернатора Архангельской области.

Заведующий отделом по вопросам МСУ

Правового управления администрации

Няндомского муниципального округа И.М. Селенина

ОТЧЕТ

о достижении показателей муниципальной программы

**«Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  Факт значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого показателя за отчетный год | | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное,  (%) | |
| план | отчет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| Цель программы:Создание благоприятных условий для эффективного развития гражданских институтов и формирования солидарного общества на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня общественной активности граждан, вовлечение в решение социальных проблем | ед. | 6 | +5  11 | +5  11 | | - | - | |  |
| Мероприятия,направленные нареализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов | | | | | | | | | |
| Задача мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов: создание условий для реализации инициативных проектов жителей Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | |
| Количество инициативных проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | ед. | 0 | 8 | 8 | | - | - | |  |
| Прочие мероприятия,направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | | | | | | | | | |
| Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: Развитие форм поддержки деятельности ТОС и СО НКО Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | |
| Количество проектов ТОС и СО НКО, получивших поддержку в рамках муниципальных конкурсов | ед. | 32 | 18 | 19 | | +1 | +5,6 | | Бюджеты представленныхпроектов позволили поддержать большее количество инициатив |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| Задача данной группы мероприятий: Создание условий для развития ТОС в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | |
| Увеличение представительств ТОС, участвующих в окружных, межмуниципальных, межрегиональных, областных и всероссийских мероприятиях в сфере развития территориального общественного самоуправления | ед. | 18 | +3 | | +3 | - | | - | ТОС «Заречный», ТОС «Черный тюльпан», ТОС «Орьма» стали новыми участниками окружных мероприятий в 2024 году |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие системы некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений в Няндомском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| Задача данной группы мероприятий:Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и социально ориентированными, общественными, религиозными организациями Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | |
| Доля СО НКО, общественных и религиозных организаций, получающих методическую, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области развития кадрового потенциала | % | 80 | 80 | | 80 | - | | - |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении муниципальной программы**

**«Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа»**

**по итогам 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий |  | | | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия,направленные нареализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реализованы инициативные проекты жителей Няндомского муниципального округа  (в рамках РП «Комфортное Поморье» ГП «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области») | 29335,4 | 29335,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 23 887,0 | 23 887,0 | 5 293,6 | 5 293,6 | 154,8 | 154,8 |
| 2. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями  о предоставлении финансовой помощи | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Реализованы проекты ТОС и СО НКО, победившие в муниципальных конкурсах | 3 171,3 | 3 171,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2 484,4 | 2 484,4 | 683,2 | 683,2 | 3,7 | 3,7 |
| 2.2. Оказана поддержка победителюрегионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | 400,0 | 400,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проектной части программы | 32 906,7 | 32 906,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 26 771,4 | 26 771,4 | 5 976,8 | 5 976,8 | 158,5 | 158,5 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 1: Создание условий для развития ТОС в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проведены окружные конкурсы: «Лучший активист ТОС Няндомского муниципального округа», «Лучший ТОС Няндомского муниципального округа», «Лучший проект ТОС Няндомского муниципального округа» | 15,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2. Обеспечено участие представителей ТОСв межмуниципальных, межрегиональных, областных и всероссийских мероприятиях | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3. Проведен «круглый стол» для представителей органов ТОС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.4. Проведены научно-практическая конференция по вопросам МСУ, съезд муниципальныхобразований, Слёт лидеров сообществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.5. Изданы информационный буклет по итогам деятельности ТОС, сувенирная продукция с символикой округа | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.6. Выполнены работы по изготовлению, монтажу, демонтажу рекламных баннеров | 28,6 | 28,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по КПМ 1 | 64,9 | 28,6 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 4. Комплекс процессных мероприятий 2: Развитие системы некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организована подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2. Обеспечено участие  членов Мониторинговой группы по сопровождению реформы системы обращения с отходами в Архангельской области, общественных представителей, представителей НКО на выездные встречи | 41,0 | 33,4 | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.3. Произведена компенсация государственной пошлины за государственную регистрацию СОНКО, регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица | 4,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.4. Проведены окружные конкурсы: «Лучший активист СО НКО», «Лучшая СО НКО» | 5,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.5. Предоставлена поддержка СО НКО, выполняющей функции ресурсного центра на территории муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.6. Предоставлена поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по КПМ 2 | 60,0 | 43,4 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по муниципальной программе | **33 031,6** | **32 978,7** | **99,8** | **0,0** | **0,0** | **26 771,4** | **26 771,4** | **6 101,7** | **6 048,8** | **158,5** | **158,5** | |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп | ССп/п | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Мероприятия, направленные нареализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов | х | 1,0 | х | х |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями  о предоставлении финансовой помощи | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 1: Создание условий для развития ТОС в Няндомском муниципальном округе | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 2: Развитие системы некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений в Няндомском муниципальном округе | х | 1,0 | х | х |
| Всего по муниципальной программе | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |