**ОТЧЕТ**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

В муниципальную программу за отчетный период были внесены изменения согласно Постановлению администрации Няндомского муниципального округаот 14.11.2024 №277-па.

**Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровление детей»**

В летний период 2024 года семьи с детьми школьного возраста, проживающие на территории Няндомского муниципального округа, смогли воспользоваться мерами социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, которые регламентируются Законом Архангельской области от 30 сентября 2011 года №326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»; Постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей». Отделением социальной защиты населения по Няндомскому округу Архангельского областного центра социальной защиты населения были выданы 251 сертификат на возмещение полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей. Дети активно отдыхали в лагерях Краснодарского края: ДОЛ «Звездочка-Юг», ДОЛ «Ласковый берег», ДОЛ «Солнечный», ДОЛ «Олимпик-юг», а также за пределами Архангельской области отдохнули: ЛОК «Камушки» Бабаево, Вологодская область. ДОЛ «Боровое»(Няндомский округ), ДОЛ «Ватса-Парк»- (Котласский район). ЗСДОЛ «Северный Артек» (Холмогорский район), ДОЛ «Авангард» (г. Мирный), ДОЛ «Орленок» (Вельский район).

Была организована работалагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций (в каникулярный период) и детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» (в летний период).

14 апреля 2024 года было проведено заседание межведомственной комиссии перед открытием летней оздоровительной кампании. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

- изменения в системе выдачи сертификатов родителям (законным представителям);

- привлечение детей в организации отдыха,в первую очередь, находящихся в ТЖС;

- алгоритм взаимодействия работы между органами администрации Няндомского муниципального округа, государственных и муниципальных учреждений с родителями (законными представителями) детей;

- прогнозная численность детей, планируемых к оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярные периоды (весна, лето и осень);

- готовность к открытию смен в ДЗСОЛ «Боровое»: программы смен, персонал, комплекс ремонтных мероприятий.

Информационная кампания по оздоровлению детей в 2024 году проводилась через средства массовой информации (районная газета «Авангард»), сайт Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, сайт Управления образования администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области, а также через информационные материалы, которые были направлены в образовательные организации округа.

Всю информацию о режиме работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей можно найти на сайтах образовательных организаций, а также на сайте Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

**Организован отдых и оздоровлены дети в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием (оплата стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время)**

Размер полной оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств областного бюджета детей составлял 170,81 рублей за один день пребывания на одного ребенка для всех категорий детей.

В каникулярный период на базе образовательных организаций была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей:

1. в период ***весенних***каникул (6 лагерей продолжительностью 5 рабочих дней):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образовательная организация** | **Весна** | |
| **Всего человек** | **Сумма к финансированию на питание детей, руб.** |
| МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 103 | 87967,2 |
| ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 25 | 21351,3 |
| ОСП «Бурачихинскаяосновная школа» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 10 | 8540,5 |
| ОСП «Шестиозерскаяосновная школа» | 15 | 12810,8 |
| МБОУ «Средняя школа №7 города Няндома» | 75 | 64053,8 |
| МБОУ «Шалакушская средняя школа» | 35 | 29891,8 |
| **ВСЕГО:** | **263** | **224 615,1** |

2) в период ***летних*** каникул (10 лагерей продолжительностью 18 рабочих дней):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образовательная организация** | **Лето** | |
| **Всего человек** | **Сумма к финансированию на питание детей, руб.** |
| МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома» | 210 | 645 661,8 |
| СП «Андреевская начальная школа-сад» МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома» | 15 | 46 118,7 |
| СП «Средняя школа №6 города Няндома» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 80 | 245 966,4 |
| ОСП «Бурачихинскаяосновная школа» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 10 | 30 745,8 |
| ОСП «Шестиозерскаяосновная школа» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 24 | 73 789,9 |
| МБОУ «Средняя школа №7 города Няндома» | 250 | 768 645,0 |
| МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №5 города Няндома» | 20 | 61 491,6 |
| МБОУ «Мошинская средняя школа» | 60 | 184 474,8 |
| МБОУ «Шалакушская средняя школа» | 70 | 215 220,6 |
| МАУ ДО РЦДО | 100 | 307 458,0 |
| **ВСЕГО:** | **839** | **2 579572,6** |

3) в период ***осенних*** каникул (12 лагерей продолжительностью 4 рабочих дня):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образовательная организация** | **Осень** | |
| **Всего человек** | **Сумма к финансированию на питание детей, руб.** |
| ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 50 | 42702,5 |
| ОСП «Бурачихинскаяосновная школа» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 10 | 8 540,5 |
| ОСП «Шестиозерскаяосновная школа» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» | 20 | 17 081,0 |
| МБОУ «Средняя школа №7 города Няндома» | 105 | 89675,2 |
| МБОУ «Мошинская средняя школа» | 56 | 47 826,8 |
| **ВСЕГО:** | **241** | **205 826,0** |

За каникулярные периоды в лагерях с дневным пребыванием детей было оздоровлено

1343 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.

В каждом лагере были разработаны воспитательные программы, краткосрочные программы, организованы профотряды, проводились интересные и насыщенные мероприятия разной направленности: участие в ежегодном окружном конкурсе рисунков на асфальте «Пусть мир станет ярче», флеш-мобы, спортивные соревнования среди отрядов, викторины, игра-квест, посещение музея «Дом Няна» и выставок, экскурсии в пожарную часть и локомотивное депо, однодневные походы, проведение бесед о правилах дорожного движения сотрудниками ДПС и т.д.

Средства, выделенные на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием из областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», были освоены в полном объеме.

Из местного бюджета финансирования на данные цели не было.

**Обеспечены мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в лагерях с дневным пребыванием**

Перед открытием летних смен, в мае, в лагерях с дневным пребыванием была проведена акарицидная обработка пришкольных территорий, а также дератизация в помещениях школ.

Все образовательные организации получили санитарно-эпидемиологические заключения и вошли в реестр лагерей. Работники пищеблоков сдали медицинские анализы, в соответствии с требованиями по допуску к работе с продуктами питания.

Всего на комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» было запланировано3254,4 тыс. рублей, в том числе 3010,0 тыс. руб.- из областного бюджета, из местного – 244,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили – 3254,4тыс. руб. (из них: 3010,0 тыс. руб.- из областного бюджета и 244,4тыс. руб. - изместного бюджета).

**Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие ДЗСОЛ «Боровое»**

В 2024 году на базе структурного подразделения МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей» была организована работа летнего загородного оздоровительного лагеря «Боровое».

Стационарный лагерь работал летом в 4 смены, продолжительностью смены 18 календарных дней и вместимостью 64 человека в смену. Предварительная заявочная кампания начиналась с 1 марта 2024 года. Стоимость путевки на любую смену продолжительностью 18 дней составляла 31 500 руб..

МАУ ДО «РЦДО» приняло участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп, посредством приема сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление ребенка в ДЗСОЛ «Боровое», в рамках государственной программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей». За летний период в ДЗСОЛ «Боровое» отдохнули 250 человек.

Направление смен было разнообразное:

1 смена «Изобретения доктора Спиралиуса» (естественно-научный профиль) – 11.06. по 28.06. – 64 человека;

2 смена «Гордость России» (военно-патриотический профиль) – 02.07. по 19.07. – 58 человек;

3 смена «Открытая сцена» (художественно-эстетический профиль)– 23.07. по 09.08. – 64 человека;

4 смена «Надежды России» (физкультурно – спортивный профиль и военно-патриотический профиль) – 13.08. по 30.08. – 64 человека.

Были проведены различные опыты, исследования, а также такие мероприятия, как участие во Всероссийской акции «Танцевальный флэшмоб на тему «Безопасность», «Окна России» совместно с Движением Первых, «Ангелы Донбасса», были организованы встречи с участниками СВО, проходили мастер классы по созданию обереговых кукол «Зайчик на пальчик», товарищеские встречи по футболу, спортивные игры по станциям «Будь готов», Дни Первых, праздник «Портфолио моей отрядной семьи» и д.р. Приглашенные члены Клуба «Святогор» познакомили ребят с обычаями и обрядами Руси.

Ежегодно дети принимаютучастие в учебной эвакуации людей из условного пожара в здании столовой с применением помпы для тушения пожара. Визитной карточкой лагеря стали ежегодные игры: «Казаки-разбойники» в нескольких вариациях, «Торнадо» - замечательная игра на местности, «Экватор» - огромный квест длиною в день, а также игра по станциям «Безопасное лето»и конкурс «Старттинейджер».

В рамках смены «Гордость России» прошли занятия по начальной военной подготовке, игра «Зарница», конкурс «Мисс лагеря» и «Мистер лагеря», мероприятия по финансовой грамотности «Мои финансы».

Информация о планируемых сменах была опубликована на официальной странице лагеря в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте МАУ ДО РЦДО.

**Обеспечены мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил**

* Для возможности использования водного объекта в оздоровительных и реакционных целях перед открытием лагеря, а также перед каждой сменой, брались пробы воды из озера и пробы песка с пляжа. Данные пробы проходили лабораторные исследования, по результатам которых лагерь получил соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

В соответствии с программой производственного контроля, перед началом каждой смены были проведены лабораторные исследования воды из скважин.

* Перед открытием лагеря ООО «ВДС» проведена однократная дератизационная обработка в помещениях лагеря.
* Перед открытием лагеря специализированным предприятием ООО «ВДС» были проведены перед каждой сменой акарицидные обработки территории лагеря.

**Проведен текущий ремонт зданий (сооружений)**

Перед открытием каждой смены в лагере проводился ряд мероприятий в соответствии с действующими требования по СанПин к открытию лагерей.

Из местного бюджета на произведение текущего ремонта было выделено 452, 6 тыс. руб. Проведен текущий текущий ремонт полов спального корпуса №3, текущий ремонт канализации и косметический ремонт стен спального корпуса №3, текущий ремонт коридора спального корпуса №3.

МАУ ДО РЦДО была подана заявка на конкурс на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Боровое». Согласно Распоряжению Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 22 марта 2024 года № 277-р «О победителях конкурсного отбора на право получения субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления», в рамкахгосударственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области». Размер предоставленной субсидии (гранта в форме субсидии) составил 2 295,3 тыс. руб. Средства гранта освоены в полном объеме.

На 2 141,2 тыс. руб. выполнен ремонт корпуса 3: кровля, полы, канализация, ремонт коридора, ремонт в спальных комнатах.

**Приобретены необходимые оборудование и инвентарь для функционирования лагеря**

На 154, 1 тыс. руб.на счет средств гранта приобретена посуда, кастрюли и ложки, кабинки для переодевания на пляже, игровой площадки для детей (качалка-балансир, карусель и карусель с сидением).

В 2024 году финансирование из бюджета округа на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы лагеря составило 230,0 тыс. рублей. В корпуса были приобретены мягкий инвентарь, а также морозильная камера, воздуходувка.

**Обеспечены безопасные условия для сотрудников и воспитанников лагеря**

В 2024 году финансирование из бюджета округа на проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий для сотрудников и воспитанников было выделено 300 тыс.руб.

* Выполнен монтаж системы молниезащиты здания спального корпуса №3, произведена замена электропроводки в прачечной.
* Проведены мероприятия по пожарной безопасности – испытание рукавов, перекрутка, проверка пожарных кранов, заправка огнетушителей в количестве 13 штук.
* Устройство минерализованной полосы осуществлялось трактором перед открытием смен. Минерализованная полоса проходит вдоль забора ДЗСОЛ Боровое от лесополосы. Ширина этой противопожарной полосы составляет 160см.
* С целью обеспечения передачи сигнала заключен договор № 148-01-24/1 КП/ППА возмездного оказания услуг по системам противопожарной защиты от 01.06.2024 года с ООО «Пожарная автоматика».
* Выполнены акарицидная обработка территории лагеря и дератизация.
* Произведены лабораторные исследования воды.

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей муниципальной программы**

«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| **Наименование целевого  показателя** | **Ед. изм.** | **справочно:**  **факт значение цел.пока-зателя за предшеству-ющий период**  **2023 год** | **Значение целевого  показателя за отчетный2024год** | | **Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного** | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Абсолютное**  **(гр.5-гр.4)** | **Относи-тельное,  (%)** |
| **план** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа» | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| Увеличение количества детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и в организациях отдыха и оздоровления | чел. | 1833 | 1343 | 1638 | +295 | +22,0 | Некорректно рассчитанный плановый показатель |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий 1: Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | | | | | | | |
| Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Няндомском муниципальном округе | % | 44,1 | 44,5 | 54,2 | 9,7 | +22 | Некорректно рассчитанный плановый показатель |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие ДЗСОЛ «Боровое»** | | | | | | | |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий 2: Повышение качества услуг, предоставляемых ДЗСОЛ «Боровое» | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых ресурсов, направленных на поддержание и укрепление инфраструктуры ДЗСОЛ «Боровое» | % | 100 | 100 | 100 | - | - |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы**

«Организация отдыха и оздоровление детей Няндомского муниципального округа»по итогам 2024года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | Объем финансирования муниципальной программы (за 2024 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | бюджет  округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1: Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организован отдых и оздоровлены дети в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием (оплата стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время) | | 3 010,0 | 3010,0 | 100 | 0 | 0 | 3010,0 | 3010,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Обеспечены мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в лагерях с дневным пребыванием | | 250,0 | 250,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий 1 | | 3260,0 | 3260,0 | 100 | 0 | 0 | 3010,0 | 3010,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие ДЗСОЛ «Боровое» | | | | | | | | | | | | |
| Задача комплекса процессных мероприятий 2: Повышение качества услуг, предоставляемых ДЗСОЛ «Боровое» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечены мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил | 125,4 | | 125,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,4 | 125,4 | 0 | 0 |
| 2.2 Лабораторные исследования воды | 32,3 | | 32,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 32,3 | 0 | 0 |
| 2.3 Дератизация помещений | 1,4 | | 1,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 |
| 2.4 Акарицидная обработка территории лагеря | 91,7 | | 91,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,7 | 91,7 | 0 | 0 |
| 2.5. Проведение экспертизы и разработка проектно-сметной документации для участия в конкурсе (реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений , сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Проведен текущий ремонт зданий (сооружений) | 2557,0 | | 452,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,6 | 452,6 | 2104,4 | 2104,4 |
| 2.6.1 Ремонт спального корпуса №3 | 2513,9 | | 2513,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,5 | 409,5 | 2104,4 | 2104,4 |
| 2.6.2 Ремонт здания душевых и прачечных | 43,1 | | 43,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 43,1 | 0 | 0 |
| 2.6.3 Ремонт корпуса столовой | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Приобретено необходимое оборудование для функционирования лагеря | 384,1 | | 230,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 230,0 | 154,1 | 154,1 |
| 2.7.1. Приобретение мягкого инвентаря(подушки, одеяло, покрывало) | 45,0 | | 45,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |
| 2.7.2 Приобретение морозильной камеры | 35,0 | | 35,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 2.7.3 Приобретение посуды для столовой (кастрюли, ложки) | 17,2 | | 17,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 17,2 |
| 2.7.4 Приобретение кабинок для переодевания на пляже для девочек и мальчиков | 48,6 | | 48,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 48,6 |
| 2.7.5 Приобретение воздуходувки | 150,0 | | 150,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 2.7.6 Приобретение игровой площадки для детей (качалка-балансир, карусель и карусель с сидением) | 88,3 | | 88,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,3 | 88,3 |
| 2.8 Обеспечены безопасные условия для сотрудников и воспитанников лагеря | 211,4 | | 211,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,6 | 174,6 | 36,8 | 36,8 |
| 2.8.1 Обеспечение пожарной безопасности (испытание рукавов, перекрутка, заправка огнетушителей) | 10,0 | | 10,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 2.8.2 Установка пожарной емкости для воды по предписанию | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3 Монтаж молниезащиты здания спального копруса №3 | 156,3 | | 156,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,5 | 119,5 | 36,8 | 36,8 |
| 2.8.4 Обеспечение передачи сигнала | 25,1 | | 25,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 |
| 2.8.5 Устройство минерализованной полосы | 20,0 | | 20,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий 2 | 3277,9 | | 3277,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,6 | 982,6 | 2295,3 | 2295,3 |
| Всего по муниципальной программе | **3277,9** | | **3277,9** | 100 | 0 | 0 | **0** | **0** | **982,6** | **982,6** | **2295,3** | **2295,3** |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп | СРп/п | ССуз | ЭРм/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 2 | х | 1,0 | х | х |
| Всего по муниципальной программе | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |