ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

В течение отчетного периода в данную муниципальную программу постановлениями администрации Няндомского муниципального округа от 16.02.2024 №47-па, от 14.11.2024г. № 275-па были внесены изменения

Объем финансирования на 2024 год – 224 504,4 тыс. руб., в т.ч.:

170 549,1 тыс. руб. - федеральный бюджет;

19 246,1 тыс. руб. -областной бюджет;

7 168,1 тыс. руб. – бюджета округа.

27 540,9 тыс. руб. – бюджет фонда

Израсходовано: 222 156,6 тыс. руб.:

170 549,1 тыс. руб. - федеральный бюджет;

19 246,1 тыс. руб. -областной бюджет;

4 820,3 тыс. руб. – бюджет округа.

27 540,9 тыс. руб. – бюджет фонда

В рамках Программы проведены следующие мероприятия:

- Проведено строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор Архангельская область, Няндомский район, сельское поселение «Мошинское».

При выполнении муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор Архангельская область, Няндомский район, сельское поселение «Мошинское»» № 1024600001024000002 от 18.03.2024, заключенный между МАУ «РКЦ ЖКХ» и ООО «Профмакс», ( в рамках национального проекта "Жилье" ФП "Чистая вода") достигнуто, что:

- среднесуточная производительность повысилась с 40 куб.м/сутки до 96 куб.м/сутки,

- общая протяженность вновь построенных сетей наружного водопровода составила 6,1км,

- существующие сети сохраняются в объеме, необходимом для подключения всех ранее подключенных потребителей.

- Выполнен капитальный ремонт тепловой сети в поселке Шалакуша

Завершен муниципальный контракт на капитальный ремонт тепловой сети в посёлке Шалакуша № 0124300031523000020 от 07.07.2023, заключенный между Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ и ООО «Строительно-монтажное управление».

При выполнении контракта в п. Шалакуша заменено 5,09 км. (в однотрубном исполнении) тепловой сети.

- Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в поселке Шалакуша

При выполнении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт водопроводной сети в поселке Шалакуша» № 0124300031524000006 от 28.03.2024, заключенный между Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ и ООО «Строительно-монтажное управление» построены водопровод протяженностью 1,7 км и установлены водоразборные колонки в количестве 6 шт.

- Разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации города Няндома».

21.07.2023 года между Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ и ООО «Глория» был заключен муниципальный контракт № 0124300031523000023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации города Няндома».

В результате исполнения контракта ООО «Глория» дважды получила отрицательное заключение государственной экспертизы № 29-1-2-2-045593-2024 от 09.08.2024 и № 29-1-2-2-005703-2025 от 07.02.2025 года.

11.12.2024 года права и обязанности по исполнению контракта переданы МАУ «РКЦ ЖКХ».

18.03.2025 года начался входной контроль проектной документации на сайте ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» после устраненных замечаний.

- Разработаны проектно-сметная и рабочая документация по объекту «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения г. Няндома.

ООО «ЯрПроект» разработана проектно-сметная и рабочая документация по объекту «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения г. Няндома при исполнении муниципального контракта № 01234000315000021 от 19.07.2023.

- Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения.

Установлен электрический котел и системы отопления помещений досугового центра «Уксусный» при исполнении договора от 26.12.2023 с ИП Старицын И. Ю.

- Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Выполнен капитальный ремонт участка 200 м водопровода в д. Петаревская (договор от 15.12.2023 с ООО «Эльф»).

Проведена государственная экспертиза объектов капитального ремонта: канализационной сети в г. Няндома (МК № 2075/121544-24 от 15.10.2024 ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», водопроводной сети в г. Няндома (МК № 0276/121463-24 от 15.10.2024 ГАУ АО «Управление государственной экспертизы») , сетей теплоснабжения в д. Петариха (МК № 0265/121276-24 от 30.09.2024 ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»).

Установлен аэротенк на очистных сооружениях канализации в мкр. Каргополь (договор с ООО «Няндомское ВКХ» от 19.06.2024).

Выполнено Технологическое присоединение к электрически сетям (скважина по ул. Парковая, здание досугового центра «Уксусный») (договоры с МП «Горэлектросеть» от 01.11.2023 № 52ю и от 07.11.2023 № 54ю), приобрели частотный преобразователь для управления насосным оборудованием на артезианской скважине (договор с ООО «Центр комплектации строительства и ЖКХ» от 20.12.2024).

- Разработаны проекты ЗСО (получены заключения о невозможности разработки проектов ЗСО)

Разработаны проекты ЗСО (получены заключения о невозможности разработки проектов ЗСО) на 6 скважин – договор с ЧУ ДПО «ЭКЦ» от 21.12.2020

Заведующий отделом энергетики,

инженерных коммуникаций и связи 						Д.С. Жилинский

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за 2024 год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | бюджет округа |  |  |  | Средства фонда развития территории |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план |  | факт | план |  |  | факт | план |  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор Архангельская область, Няндомский район, сельское поселение «Мошинское» | 174 416,5 | 174 416,3 | 99,9 | 170 549,1 | 170 549,1 | 3 480,6 |  | 3 480,6 | 386,8 |  |  | 386,5 | - |  | - |
| Итого по мероприятиям, направленным на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 174 416,5 | 174 416,3 | 99,9 | 170 549,1 | 170 549,1 | 3 480,6 |  | 3 480,6 | 386,8 |  |  | 386,5 | - |  | - |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнен капитальный ремонт тепловой сети в поселке Шалакуша | 34 491 | 34 067,2 | 98,7 | - | - | 7 580,4 |  | 7 580,4 |  |  | 1 360,8 | 937 | 25 549,8 |  | 25 598,8 |
| Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в поселке Шалакуша | 7 688,0 | 7 688,0 | 100 | - | - | 5 070,2 |  | 5 070,2 |  |  | 626,6 | 626,6 | 1 991,2 |  | 1 991,2 |
| Разработаны проектно-сметная и рабочая документация по объекту «Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации города Няндома» | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 | - | - | 1 780,0 |  | 1 780,0 |  |  | 220,0 | 220,0 | - |  | - |
| Разработаны проектно-сметная и рабочая документация по объекту «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения г. Няндома | 1 500,0 | 1 500,0 | 100 | - | - | 1 335,0 |  | 1 335,0 |  |  | 165,0 | 165,0 | - |  | - |
| Итого по прочим мероприятиям, направленным на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | 45 679,0 | 45 255,2 | 99 | - | - | 15 765,6 |  | 15 765,6 |  |  | 2 372,4 | 1 948,6 | 27 541 |  | 27 541 |
| комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем» муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения | 400,0 | 400,0 | 100 | - | - | - |  | - |  |  | 400,0 | 400,0 | - |  | - |
| Проведена реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 1 839,0 | 1 839,0 | 100 | - | - | - |  | - |  |  | 1 839,0 | 1 839,0 | - |  | - |
| Выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения округа | 590,0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  | 590,0 | 0 | - |  | - |
| Разработаны проекты ЗСО (получены заключения о невозможности разработки проектов ЗСО) | 1 579,9 | 246,1 | 15.5 | - | - | - |  | - |  |  | 1 579,9 | 246,1 | - |  | - |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | 4 408,9 | 2 485,1 | 56,3 | - | - | - |  | - |  |  | 4 408,9 | 2 485,1 | 27 541 |  | 27 541 |
| Всего по муниципальной программе | 224 504,4 | 222 156,6 | 99 | 170549,1 | 170549,1 | 19 246,2 |  | 19 246,2 |  |  | 7 168,1 | 4 820,2 | 27 541 |  | 27 541 |

ОТЧЕТ

о достижении показателей муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. | справочно: факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относи-тельное, (%) |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности к системам коммунальной инфраструктуры населения Няндомского муниципального округа |  | % | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение |  | % | 62 | 62 | 62 | - | - | - |
| Водоснабжение |  | % | 52 | 52 | 52 | - | - | - |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача мероприятий направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам |  | % | 16,9 | 17,7 | 17,7 | - | - | - |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: создание условий для развития инфраструктуры округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | % |  | 100 | 100 | 99 | -1 | - | Контракт передан в РКЦ, Разработка ЗСО перенесена на 2025 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»: повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность инженерных сетей в год |  | Ед /км | 1,1 | 1 | 1 | 0 | - | - |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | х | 1,0 | х | х |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | х | 0,99 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 1,0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.