ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование деятельности по опеке и попечительству

на территории Няндомского муниципального округа»

за  2024 год

Ответственный исполнитель программы: Отдел опеки и попечительства             администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

В течение отчетного периода в муниципальную программу были внесены изменения  постановлениями администрации Няндомского муниципального округа от 21 февраля 2024 года    № 48-па и от 14 ноября 2024 года  № 267-па.

Планируемый объем финансирования за 2024 год –  6651,0 тыс.руб., в т.ч.: 5296,4 тыс.руб.-средства областного бюджета, 1354,6 тыс. руб. - средства бюджета округа. Фактические расходы составили 6646,1 т.руб., в т.ч. средства областного бюджета 5296,4т.руб., средства округа- 1349,7 тыс.руб.

На территории Няндомского муниципального округа по состоянию на 31 января  2025 года общая численность детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла – 105  чел., из них 80 человек проживали в замещающих семьях и 25 человек воспитывались в ГБУ АО «Мошинский детский дом». По состоянию на 1 января 2025 года находились под опекой 20 недееспособных граждан. За 2024 год:

- выявлено  22 детей, оставшихся без попечения родителей,

- передано 10 детей в семьи граждан, 12 детей переданы в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка замещающих родителей.

За 2024 год в школе приемных родителей прошли подготовку в замещающие родители 7 человек. Уполномоченной службой ГБУ АО «Мошинский детский дом» также осуществлялись функции по сопровождению замещающих семей, проживающих на территории Няндомского муниципального округа. В ходе сопровождения оказывалась  социальная, психологическая, педагогическая, медицинская, юридическая помощь замещающим родителям. На сопровождение находилась 1 замещающая семя.

Сопровождение лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Специалистами Отдела опеки и попечительства проведены 2 плановые проверки деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГБУ АО «Мошинский детский дом»,  305  проверок обследования условий жизни детей, проживающих в замещающих семьях, и проживающих и обучающихся  в учреждениях: ГБУ АО «Мошинский детский дом»,  ГБУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение»,  ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

Сопровождение семей, в которых проживают недееспособные совершеннолетние граждане

В течение  года специалистами Отдела опеки и попечительства проводились  с опекунами недееспособных граждан беседы и социальные, психологические, педагогические, юридические консультации.

Специалистами Отдела опеки и попечительства проведены 14 проверок условий проживания недееспособных граждан в семьях опекунов, проживающих на территории Няндомского муниципального округа.

Проведение организационных мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Няндомского муниципального округа за отчетный период составляла 56 человек, в том числе численность  детей-сирот, у которых право на получение жилого помещения возникло, но не реализовано – 27 человек.

За 2024 год состоялось 3 заседания комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, по результатам которых распределено 5 жилых помещений и предоставлено лицам из числа детей-сирот, состоящим в списке на обеспечение жилыми помещениями.

Обеспечение деятельности Отдела опеки и попечительства

В целях исполнения мероприятий  программы на  обеспечение деятельности Отдела опеки и попечительства  было израсходовано 4963,3 тыс.руб. из средств областного бюджета  в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», которые были израсходованы на выплату заработной платы.

Среднесписочная численность работников Отдела за 2024 год составила  6 человек.

В 2024 году выплата вознаграждения профессиональным опекунам над недееспособными гражданами не производилась  в виду отсутствия кандидатов.

В течение года был проведен ряд мероприятий, наиболее значимые:

Конкурс педагогов интернатных учреждений «Сердце отдаю детям».

С 1 апреля по 20 мая проведен заочный межрайонный конкурс среди педагогов интернатных учреждений Архангельской области «Сердце отдаю детям», посвященного Году семьи по теме  «Крепкая семья - крепкая Россия», в котором приняли участие педагоги учреждений: ГБУ АО «Мошинский центр содействия семейному устройству», ГБУ АО «Коношский центр содействия семейному устройству», ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ». Победителями в номинациях конкурса стали Чиханова Елена Михайловна, Кузнецова Людмила Станиславовна педагоги  ГБУ АО «Коношский центр содействия семейному устройству»; Крючкова Мария Евгеньевна, Панфилова Марина Александровна, Лехова Любовь Николаевна, Трохова Елена Николаевна, Бобылева Екатерина Александровна педагоги ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ».

Межмуниципальная конференция «Приемная семья - теплый дом» с привлечением Клуба приемных семей «приемная семья-теплый дом»

28 сентября на базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» специалистами Отдела опеки и попечительства была организована межмуниципальная конференция для замещающих родителей «Приемная семья-теплый дом» с привлечением специалистов ГБКУ АО «Вельский центр «Скворушка». На конференции специалистами ГБКУ АО «Вельский центр «Скворушка» были проведены лекции на тему «Трудности обучения детей, оставшихся без попечения родителей», «Взаимодействие замещающей семьи и образовательной организации».

Межрайонный фестиваль детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброте откроем сердце».

В октября и ноябре  в два этапа проведен межрайонный творческий фестиваль учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Доброте откроем сердце», в котором приняли участие воспитанники и учащиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Мошинский, Каргопольский, Ровдинский и Коношский центры содействия семейному устройству, ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ», ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение».

Круглый стол для выпускников интернатных учреждений «В добрый путь, выпускник!».

В мае  специалистами Отдела опеки и попечительства  была проведена профилактическая беседа с выпускниками ГБУ АО «Мошинский центр содействия семейному устройству» по защите их интересов и имущественных прав.

На базе МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» с привлечением Клуба приемных семей «Приемная семья – теплый дом» проведено мероприятие к Дню матери конкурс-квест «Это у нас семейное», посвященного Году семьи.

В преддверии Нового года с привлечением Клуба приемных семей «Приемная семья – теплый дом» организовано мероприятие для замещающих семей «Новогодний квест»  и экскурсия по библиотеке.

Консультант Отдела опеки

и попечительства администрации

Няндомского  муниципального округа                                                                          Е.С. Григорьева

ОТЧЕТ

о достижении  показателей муниципальной программы

«Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| ? | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относи-тельное, (%) |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства | человек | 16 | 17 | 17 | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан на территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Задача 1 комплекса процессных мероприятий -реализация государственных гарантий в сфере опеки и попечительства на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества консультаций, оказывающих бесплатную и доступную юридическую, психологическую, социально-педагогическую помощь замещающим родителям и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей; гражданам - опекунам недееспособных совершеннолетних граждан | ед. | 51 | +2 53 | +2 | - | - |  |
| 2. задача 2 комплекса процессных мероприятий - Создание на территории Няндомского муниципального округа условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение мероприятий, проведенных с целью социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | ед. | 30 | +1 31 | +1 31 | - | - |  |

ОТЧЕТ

о финансовом  обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа»

по итогам 2024 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан на территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача 1 – совершенствование механизма сопровождения выявленных лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечена деятельность Отдела опеки и попечительства | 6 551,0 | 6 546,1 | 100 | - | - | 5 296,4 | 5 296,4 | 1 254,6 | 1 249, 7 | - | - |
| 1.2.Предоставлено вознаграждение профессиональным опекунам в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» | 0,0 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.Задача 2 – создание на территории Няндомского муниципального округа условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организованы и проведены социально значимые мероприятия для замещающих воспитанников государственных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, замещающих семей, специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Смотр-конкурс «Теплый дом-приемная семья | 16,0 | 16,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | - | - |
| 2.2. Районный фестиваль детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброте откроем сердце» | 22,0 | 22,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | - |
| 2.3. Конкурс педагогов интернатных и образовательных учреждений «Сердце отдаю детям» | 12,0 | 12,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | - | - |
| 2.4. Клуб приемных родителей «Приемная семья-теплый дом» | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 2.5. Межмуниципальная конференция «приемная семья-теплый дом» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 2.6. Круглый стол для выпускников интернатных учреждений | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- | - |
| 2.7. Сопровождение семей, в которых проживают недееспособные совершеннолетние граждане (беседы, консультации) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.8. Проведение организационных мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Всего по муниципальной программе: | 6 651,0 | 6 646,1 | 99,9 | - | - | 5 296,4 | 5 296,4 | 1 354,6 | 1 349,7 | - | - |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |