Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Няндомского муниципального округа архангельской области

«Обеспечение безопасности населения

Няндомского муниципального округа» за 2024 год

Комплекс процессных мероприятий № 1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы».

Запланировано на 2024 год – 3 933,0 тыс. руб.  бюджета округа. Фактические расходы составили 3 798,8 тыс. руб.

Для обеспечения готовности органов управления гражданской обороной Няндомского муниципального округа, органов управления, сил и средств Няндомского муниципального звена РСЧС к экстренному реагированию и оперативным действиям проводилась командно-штабная тренировка по теме «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией, в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком». Еженедельно, в течение 2024 года проводились тренировки с дежурными ЕДДС Няндомского муниципального округа, в том числе тренировки по оповещению населения при возникновении чрезвычайной ситуаций.

За 2024 год проведено 15 заседаний комиссии Няндомского муниципального округа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 23 вопроса, направленных на обеспечение пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности населения, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безаварийного прохода ледостава на территории Няндомского муниципального округа.

В адрес ЕДДС Няндомского муниципального округа поступило 1054 заявок, из них 494 по системе 112.

Комплекс процессных мероприятий № 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма».

Запланировано на 2024 год  70,0 тыс. руб.  бюджета округа. Фактический расход составил – 39,4 тыс. руб.

Основные усилия антитеррористической комиссии в Няндомском муниципальном округе в 2024 году были направлены на решение следующих задач:

- работа с гражданами, прибывшими на территорию Няндомского муниципального округа из стран зарубежья;

- работа с гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на территории Няндомского муниципального округа, имеющих гражданство стран с высоким уровнем террористической опасности;

- разработка и распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по тематике противодействие терроризму и экстремизму среди населения Няндомского муниципального округа, в том числе учащихся;

- решение задач, поставленных антитеррористической комиссией Архангельской области;

- реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Российской Федерации на 2024-2028 годы на территории Няндомского муниципального округа.

За весь период 2024 года было проведено и обследовано 78 объектов АТЗ (территорий) с массовым пребыванием населения, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов, представляющих техногенную и экологическую опасность. Явных выявленных нарушений не зафиксировано.

При АТК Няндомского муниципального округа определено 7 субъектов информационного взаимодействия (управление образования, управление социальной политики и пресс-служба администрации Няндомского муниципального округа, МО МВД России «Няндомский», Няндомский филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Архангельской области (Россгвардия), отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов, отделение в пгт. Плесецк РУ ФСБ России по Архангельской области).

В рамках взаимодействия и информационного обмена с управлением образования администрации Няндомского муниципального округа проводилась системная работа по профилактике идеологии терроризма, проявлений экстремизма и национализма в молодежной среде. За истекший период 2024 года в образовательных организациях проведено более 134 мероприятий в виде круглых столов, семинаров, классных часов, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, с охватом 3392 человек.

Пресс-службой администрации округа организовано информирование местного населения через средства массовой информации (официальный сайт администрации Няндомского муниципального округа, официальная группа социальной сети «ВКонтакте» администрации Няндомского муниципального округа, телевидение, районная газета) с целью повышения у населения неприязни терроризма. За прошедший период 2024 года создано печатной продукции (памяток) – 1200 информационных материалов по антитеррористической безопасности.

За истекший период на территории Няндомского муниципального округа террористических угроз не выявлено.

Комплекс процессных мероприятий №3 «Пожарная безопасность».

Запланировано на 2024 год 1 763,0 – тыс. руб.  бюджета округа. Фактические расходы составили 1 027,4 тыс. руб.

На территории Няндомского муниципального округа для целей обеспечения наружного пожаротушения имелось 147 источников водоснабжения, в том числе: 63 пожарных водоема, 75 пожарных гидрантов, 9 пожарных пирсов,  для их содержание были заключены контракты и договоры с МАУ «РКЦ ЖКХ», ИП Бачинов А.А., МУП «ШЛИТ».

Произведен ремонт 4 пожарных водоемов:

ул. Сосновая 2 – восстановлена целостность верхнего ряда сруба и произведен ремонт короба.

дер. Андреевская, в 150 м юго-восточнее д.4, по. ул. Новая – произведена замена короба, внутренних и наружных крышек.

ул. Красноармейская 66 д. «а» – установлен знака ПВ и произведен ремонт верхней деревянной крышки.

ул. Леваневского, д. 40 (на углу) – произведен ремонт верхних бетонных колец. Восстановлена целостность бетонной горловины. Установлен знак ПВ.

Проведена работа по информированию населения через средства массовой информации с акцентированием внимания на правилах пользования печным отоплением и электронагревательными приборами, действиями в случае обнаружения пожара, правилам поведения при обнаружении лесных пожаров.

ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского, Коношского районов ГКУ Архангельской области «ОГПС-№12» и администрация Няндомского муниципального округа проведены мероприятия, направленные на предупреждение пожаров (проведение противопожарного инструктажа) в частном жилом секторе населенных пунктов Няндомского муниципального округа. Также активную работу по проведению инструктажей в сельских населенных пунктах Няндомского муниципального округа вели добровольные пожарные. На территории Няндомского муниципального округа находились 9 добровольных пожарных команды:

- железнодорожная станция Бурачиха;

- поселок Шестиозерский;

- деревня Гридино;

- деревня Ступинская;

- лесной поселок Ивакша;

- железнодорожная станция Шожма;

- лесной поселок Тарза;

- железнодорожная станция Лельма;

- лесной поселок Лепша-Новый.

Ими проводилась активная работа по предотвращению угроз возникновения пожаров на территории данных поселений. Основной упор был на информирование населения о пожарной безопасности (инструктажи, собрания, обход территорий поселения.)

Проведена работа по вырубке и оборудованию минерализованной полосы вдоль лесного массива в Няндомском муниципальном округе, Шалакушском территориальном отделе, л.п. Ивакша, вдоль ул. Лесная, п. Заозерный ул. Лесная, п. Шалакуша.

17 добровольных пожарных из 9 имеющихся добровольных пожарных команд в конце года  были материально простимулированы за проведение работу в области обеспечения пожарной безопасности

Комплекс процессных мероприятий №4 «Безопасность людей на водных объектах».

Запланировано на 2024 год – 300,0 тыс. руб. – бюджет округа. Фактические расходы составили 0,3 тыс. руб.

С целью  обеспечения безопасности населения при проведении Крещенских купаний в период с 18-19 января 2024 года был заключен договор на обеспечение медицинского сопровождения граждан в месте крещенских купаний на территории Няндомского муниципального округа, озеро Мошенское, с  медицинскими работниками  ГБУЗ «Няндомская ЦРБ»

На официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в официальной группе администрации Няндомского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» размещались материалы (памятки) по безопасности на водных объектах, рекомендации населению по соблюдению Правил поведения на водных объектах и использованию маломерных судов. Информация по безопасности на льду периодически печаталась в районной газете «Авангард».

Внимание уделялось вопросам безопасности людей на водных объектах Няндомского муниципального округа круглогодично.

Проводился мониторинг наличия установленных ограничивающих (запрещающих) знаков «Купание запрещено» на водоемах Няндомского муниципального округа в летний период и «Выход и выезд на лед запрещены» в зимний период.

Размещались информационные материалы по обеспечению безопасности людей на водных объектах на официальном сайте администрации округа и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», а также на местном телеканале НТК и районной газете «Авангард».

Заведующий отделом ГО, ЧС и МР

администрации Няндомского муниципального округа                  Д.А. Новиков

ОТЧЕТ

о достижении показателей муниципальной программы муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа» за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: Факт значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Цель программы: Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Няндомского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по пропаганде антитеррористической направленности, предупреждению ЧС, безопасности на воде и пожарной безопасности | ед. | 500 | +100 600 | +100 600 |  | - | - |  |  |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача мероприятий, повышение уровня защищенности населения и территории Няндомского муниципального округа от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных пожарных водоемов Няндомского муниципального округа | ед. | 3 | 4 | 4 |  | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача данной группы мероприятий: Создание условий для обеспечения и поддержания в высокой готовности сил и средств гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных тренировок личного состава единой дежурной диспетчерской службы | ед. | 21 | 22 |  | 22 | - |  | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 « Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача данной группы мероприятий: Недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма у населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество стендов наглядной агитации, памяток, печатной продукции по вопросам противодействия идеологии экстремизма, предупреждения терроризма | ед. | 200 | 220 |  | 220 | - |  | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача данной группы мероприятий: Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения проведенным информированием по вопросам пожарной безопасности | % | 30 | 35 |  | 35 | - |  | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 « Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача данной группы мероприятий: Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по вопросам безопасности на воде | ед. | 220 | 240 |  | 240 | - |  | - |  |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа» за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание ЕДДС Няндомского муниципального округа | 3 913,0 | 3 798,8 | 97,1 | - | - | 3 933,0 | 3 798,8 |  |  |
| Изготовление печатной продукции | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20,0 | 0,0 | - | - |
| Аттестация объектов информатизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по подпр. 1: | 3 933,0 | 3 798,8 | 96,6 | - | - | 3 933,0 | 3 798,8 | - | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление стендов наглядной агитации, памяток, печатной продукции | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20,0 | 0,0 | - | - |
| Проведение мероприятий по антитеррористической защите объектов массового пребывания людей | 50,0 | 39,4 | 78,8 | - | - | 50,0 | 39,4 | - | - |
| Приобретение индивидуальных средств защиты | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по подпр. 2: | 70,0 | 39,4 | 56,3 | - | - | 70,0 | 39,4 | - | - |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено устройство (ремонт) пожарных водоемов, пирсов и гидрантов | 1023,0 | 521,2 | 51,0 |  |  | 1023,0 | 521,2 | - | - |
| Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы добровольной пожарной охраны (далее – ДПО), содержанию помещений, пожарной машины ЗИЛ-131 АРС, пожарных мотопомп и пожарного имущества | 580,0 | 466,4 | 80,4 |  |  | 580,0 | 466,4 |  |  |
| Выполнено устройство минерализованных полос в населенных пунктах | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 | 0,0 | - | - |
| Изготовлена печатная продукция по вопросам пожарной безопасности | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 0,0 | - | - |
| Выполнены мероприятия по стимулированию деятельности добровольных пожарных | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Оснащены АДПИ жилые помещения многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, одиноких пенсионеров | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 40,0 | 0,0 |  |  |
| Оказана помощь гражданам, пострадавшим в результате аварий и ЧС | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |
| Приобретены технические средства для обеспечения безопасности (жизнедеятельности) населения и проведены работы по его обслуживанию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по подпр. 3 | 1 763,0 | 1027,4 | 58,3 |  |  | 1 763,0 | 1027,4 | - | - |
| 4. Комплекс процессных мероприятий 4 «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустроены места отдыха людей на водных объектах (оз. Нименьгское) | 225,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 225,0 | 0,0 | - | - |
| Получена информация по гидрологическому прогнозу паводка | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,0 | 0,0 |  |  |
| Обследование государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора территорий мест отдыха людей на водных объектах | 30,0 | 2,6 | 8,6 | - | - | 30,0 | 2,6 | - | - |
| Изготовлены и установлены знаки наглядной агитации по вопросу безопасности на воде | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20,0 | 0,0 | - | - |
| Организована работа матросов-спасателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпр.4: | 300,0 | 2,6 | 0,9 | - | - | 300,0 | 2,6 | - | - |
| Всего по муниципальной программе | 6066,0 | 4 868,2 | 80,3 |  |  | 6066,0 | 4 868,2 | - | - |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения» за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение безопасности населения» | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма» | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Пожарная безопасность» | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Безопасность людей на водных объектах» | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,94 |

Эффективность реализации мунпрограммы средняя