**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

За отчетный период в данную муниципальную программу было внесено 1 изменение (постановление администрации Няндомского муниципального округа № 280-па от 15.11.2024)

Планируемый объем финансирования на 2024 год – 202,1 тыс. руб., в т.ч.:

202,1 тыс. руб. – бюджет округа. Израсходовано: 202,1 тыс. руб. бюджета округа

**Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для ведения**

**здорового образа жизни»**

*Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения Няндомского округа по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний*

За отчетный период администрацией Няндомского муниципального округа совместно с Центром здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» проведена работа по информированию населения Няндомского муниципального округа по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний с использованием средств СМИ и интернет-ресурсов (20 публикаций): «Неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта», «Хронический гепатит. Что делать?», Акция «Здоровье щитовидной железы», Акция «Здоровье печени», «Как сохранить здоровье на рабочем месте», «Сезон поллиноза: когда цветут аллергенные растения», «Инфекции передаваемые половым путем», «Корь у детей», «Что нужно знать о гарднереллезе», «Что провоцирует приступы астмы?», «Профилактика сальмонеллеза», «Методы профилактики артериальной гипертонии», Акция «Здоровья кожи. Профилактика онкозаболеваний», Акция «Здоровье сердца», Акция «Здоровье почек», Акция «Здоровье предстательной железы», Акция «Здоровье молочной железы», Акция «Здоровье глаз», Акция «Здоровье легких», Акция «День профилактики инсульта»).

В отчетном периоде на базе Центра здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» работала онлайн школа для пациентов по темам: «Хроническая сердечная недостаточность», «Профилактика тромбоза», «Помощь при инсульте - вовремя».

*Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации*

Информирование населения в отчетном периоде происходило посредством размещения объявлений на официальном сайте ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», в официальной группы «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», а также на информационных стендах в поликлиниках (детской и взрослой) и в печатных изданиях (6 публикации).

С 11 марта прошла неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. В рамках мероприятия было рассказано «Что представляет собой гепатит С», на что стоит обратить внимание, как не допустить заболевание.

23 марта на поликлинике прошла диспансеризация выходного дня. В рамках которой работали: женский смотровой кабинет, кабинет УЗИ (обследование щитовидной железы), онкоосмотр, кабинет рентгенологии.

20 апреля в поликлинике прошла диспансеризация выходного дня. В рамках диспансеризации работали: женский смотровой кабинет, кабинет маммографии и флюроографии, УЗИ кабинет, Центр здоровья.

25 мая в поликлинике прошла диспансеризация выходного дня, флюроография выходного дня, онко осмотр выходного дня.

С 10 июня возобновились бесплатные занятия в зале ЛФК Центра здоровья по программам «Здоровая спина и суставы», а также ЛФК после эндопротезирования тазобедренных, коленных суставов. Групповые занятия с 11.00 ч. – 11.45 ч. Индивидуальные занятия с 12.00 ч. – 12.45 ч.

27 июля в Центре здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» можно было пройти скрининговое исследование кровотока сосудов шеи. Во взрослой поликлинике можно было пройти профилактический женский осмотр для лиц старше 18 лет.

24 августа в Центре здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» прошла диспансеризация выходного дня. Принять участие могли все желающие старше 18 лет, не проходившие диспансеризацию в 2024 году.

28 сентября в каб. 23 взрослой поликлинике мужчины и женщины могли пройти осмотр врача офтальмолога, сделать скрининговое обследование глаз в целях профилактики и ранней диагностики глаукомы (офтальмоскопия, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления).

26 октября в Центре здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» женщины до 39 лет смогли пройти узи-обследование молочных желез. А женщины старше 40 лет в рентгенкабинете взрослой поликлиники могли пройти маммографию.

23 ноября в Центре здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» для мужчин старше 40 лет было проведено обследование предстательной железы. Участие могли принять все желающие.

14 декабря в каб. 49 ГБУЗ АО «НЦРБ» все желающие смогли пройти УЗИ обследование почек и мочевого пузыря, пройти исследование на уровень креатина.

*Проведение информационной кампании для населения по вопросам графика работы* *передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни*

Информирование населения в отчетном периоде происходило посредством размещения объявлений на официальном сайте ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», в официальной группы «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», а также на информационных стендах в поликлиниках (детской и взрослой) и в печатных изданиях (16 публикаций).

*Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов и социальной рекламы о вреде табакокурения, потребления алкоголя*

Для того чтобы показать всю важность проблемы распространения курения среди детей и подростков сотрудники Няндомской центральной районной библиотеки в ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» провели акцию «Что мы знаем о табаке?», посвященную Международному дню отказа от курения.

Цель акции: привлечь внимание обучающихся к проблеме вреда, наносимого пристрастием к курению.

В рамках акции прошла просветительская беседа, призванная напомнить школьникам о вреде никотина и способах борьбы с зависимостью от курения, подготовлен буклет «Правда о современном курении».

*Проведение мероприятий, приуроченных к Международным дням, объявленным Всемирной организацией здравоохранения, с привлечением социально-ориентированных организаций (Всемирный День борьбы против рака (4 февраля), Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (17 мая), Всемирный день без табака (31 мая) и т.д.)*

7 апреля прошел Всемирный день здоровья. В рамках мероприятия было рассказано, что включает в себя понятие «Здоровый образ жизни»?

Здоровый образ жизни -это:

- Правильное, а значит сбалансированное и качественное питание.

- Оптимальный режим труда и отдыха.

- Постоянная физическая активность.

- Соблюдение правил личной гигиены.

- Психогигиена, умение управлять своими эмоциями;

- Отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные изделия, наркотические средства);

- Регулярный сон не менее 7 часов в день.

С 6 по 12 мая прошла неделя сохранения здоровья легких. В группе «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» была опубликована информация об астме, о факторах, влияющих на развитие астмы, о вреде курения, о бытовых аллергенах, климатических условиях и др.

17 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. На базе Центра здоровья прошла неделя профилактики артериального давления. В группе «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» была опубликована информация как правильно измерять давление, как контролировать давление.

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. На базе Центра здоровья прошла неделя профилактики инсульта. В группе «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» была опубликована информация как распознать симптомы инсульта и что делать дальше.

*Проведение физкультурно-массовых мероприятий для различных возрастных групп, направленных на вовлечение жителей Няндомского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом*

14 марта на базе КСК «Островичное» прошла IV зимняя спартакиада волонтеров «серебряного» возраста. В рамках мероприятия прошли спортивные соревнования на скорость, меткость, ловкость. Также работала тематическая площадка «Кислород – основа жизни» и площадка, где можно было прокатиться на банане по живописным местам и снежным горкам. В мероприятии приняли участие 6 команд волонтеров старше 55 лет из четырех муниципальных округов: Вельского, Каргопольского, Плесецкого и Няндомского. Всего приняли участие 23 человека.

10 апреля стартовала городская Спартакиада среди детских садов с участием детей подготовительных групп в рамках Всемирного дня здоровья, под лозунгом «Здоровье для всех». Соревновательный процесс проходил по пяти спортивным видам: прыжок в длину с места; сгибание/разгибание рук в упоре лёжа; челночный бег; поднятие туловища из положения лёжа на спине за 30 сек.; метание теннисного мяча в цель с расстояния 5 м.; бросок набивного мяча.

16 мая на базе библиотеки мкр. Каргополь-2 в рамках клуба «Василисы» прошел мастер – класс по суставной гимнастике. Простые упражнения, которые помогают вернуть свободу движений и сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, были опробованы жителями возраста старше 55 лет.

17 мая на пляже озера «Боровое» для участниц группы здоровья 55+ прошла Спартакиада в рамках празднования 102-й годовщины пионерской организации. Спартакиада была разделена на испытания на ловкость, силу, быстроту и сплоченность команд.

8 июня в городском парке прошла флешмоб-зарядка «Истоки здоровья». В зарядке приняли участие участницы группы здоровья 55+.

19 ноября для участниц группы здоровья 55+ прошло оздоровительное мероприятие «Северная ходьба - спорт будущего!». Участницы прошли дистанцию от Центра культуры и спорта до лыжной базы «Островичное».

6 декабря в Городском парке прошли лыжные соревнования для мужчин и женщин старше 55 лет «СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ - ВМЕСТО ПИЛЮЛЬ».

24 декабря в Центре культуры и спорта прошла завершающая тренировка 2024 в формате «ФитнессПати». Тренировка прошла в спортивном стиле, были проведены конкурсы на быстроту, командный дух, реакцию.

*Проведение уроков здоровья для обучающихся общеобразовательных организаций*

1 марта на базе МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» прошло мероприятие профориентации "Профминимум" в рамках проекта "Билет в будущее". Обучающиеся 8-х классов смогли принять участие в профориентационной экскурсии "PRO зрение", которую для них провела врач-офтальмолог. Ребята проверяли друг другу зрение, рассматривали глазное яблоко в различных аппаратах и познакомились с тонкостями и хитростями работы врача.

2 мая волонтеры-медики Няндомского местного отделения-студенты 4 курса «Сестринское дело» приняли участие в Профессиональной квест-игре «Пройдем дорогами войны. Путешествие в мир профессий». Ребята представляли профессию медицинского работника через вехи времен, провели со школьниками экскурс со времен эвакогоспиталей, которые функционировали во время Великой Отечественной войны на территории нашего района, далее познакомили с врачебными специальностями, а еще поиграли с участниками квеста в игру «Отгадай кто доктор?», познакомили с медицинскими профессиями будущего.

Волонтеры - медики предложили школьникам пройти тест «Каким врачом я могу стать?». Проверили ребят, как они умеют накладывать повязки и правильно оказать первую помощь.

23 мая на базе Мошинской школы Волонтеры-медики провели занятия со школьниками:

- старших классов – квиз – игру «Табак-тебе враг», где команды соревновались в знаниях о влиянии на организм никотина, ограничениях связанных с курением;

- с учащимися начальных классов провели занятие «Вкусные истории затерянных островов», где ребята путешествовали по островам Сластены, Обжоры, Малоежки, Грязнули и по Тропическому острову. Научились составлять меню «Здоровой тарелки», правильно мыть руки и много еще разного и интересного;

- в среднем звене волонтеры-медики познакомили ребят с основами рационального питания. На занятии «Ваня и его приключения с едой» школьников научили, как правильно читать маркировки на продуктах, на что обращать внимание на этикетках, ну и другие важные и полезные знания.

Не забыли и рассказать ребятам об опасности, которую приносят клещи. Обсудили со школьниками чем опасен клещ, что делать, если тебя он укусил, как себя обезопасить от них.

25 мая волонтеры-медики Няндомского местного отделения-студенты 3 курса «Сестринское дело» приняли участие во Всероссийской акции «Добро в село» - провели выезд на ФАП Воезерский. Провели обучающую программу для учащихся Воезерской школы.

20 июня для воспитанников ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение» прошёл квиз «Мы за ЗДОРОВЬЕ».В рамках Квиза ребятам было рассказано о вредных и полезных привычках, о спорте и здоровье. В конце мероприятия посмотрели короткометражный фильм «Изгой», который показал ребятам, что важно иметь своё мнение, уметь отказываться от соблазнов и не поддаваться на провокации со стороны общества.

18 октября в рамках Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации учащиеся 8-х классов средней школы 7 познакомились с медицинскими профессиями сотрудников, работающих в женской консультации ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ».

*Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно*

Решением Собрания депутатов Няндомского муниципального округа от 22 декабря 2023 года № 118 утвержден Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получение консультации) и обратно гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим на территории Няндомского муниципального округа, и лицам, сопровождающим их к месту лечения (получения консультации) и обратно.

В 2024 году в Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального округа поступило 33 заявления от граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, проживающих на территории Няндомского округа и лицам, сопровождающим их к месту лечения (получения консультации) и обратно. Все заявления были удовлетворены.

Консультант отдела по молодежной политике

и социальным вопросам Управления социальной

политики администрации Ю.А. Овсянкина

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования муниципальной программы за 2024 г., тыс. руб.** | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | **в том числе по источникам** | | | | | | | |
| **федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | | **бюджет**  **округа** | | **внебюджетные источники** | |
| **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для ведения здорового образа жизни»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек | | | | | | | | | | | |
| 1. Распечатаны листовки, брошюры по информированию населения Няндомского муниципального округа по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий: поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно | 202,1 | 202,1 | 100 |  |  |  |  | 202,1 | 202,1 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **202,1** | **202,1** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **202,1** | **202,1** | **-** | **-** |

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого  показателя** | **Ед. изм.** | **справочно:**  **факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период** | **Значение целевого  показателя за отчетный год** | | **Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного** | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
| **Абсолютное**  **(гр.5-гр.4)** | **Относи-тельное,  (%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Цель муниципальной программы - формирование системы мотивации жителей Няндомского муниципального округа к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | |
| Увеличение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья | ед. | 15 | +2  17 | +2  17 | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для ведения здорового образа жизни» | | | | | | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек | | | | | | | |
| Количество публикаций по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни в СМИ |  | 15 | 16 | 16 |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий: поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий | | | | | | | |
| Численность граждан, которым оказана мера социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно |  | 3 | 10 | 33 | +23 | +3,3 | Характер предоставления социальной поддержки -заявительный |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**.