**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

За отчетный период в данную муниципальную программу вносилось одно изменение постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 22 ноября 2024 г. №291-па.

В 2024 году было одно заседание (02.02.2024 г.) комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области. На нем рассматривались такие вопросы, как:

1. Устройство тротуара в г. Няндома на ул. Парковая от ул. Советская до городского парка.
2. Зимнее содержание автомобильных дорог вблизи пешеходных переходов.
3. Совместная работа ГИБДД и администрации Няндомского муниципального округа в пропаганде соблюдения ПДД и неотвратимости наказания за их нарушение.
4. Проведение совместных акций ГИБДД и администрации Няндомскогомуниципального округа, посвященных праздничным дням.
5. Расчистка стоянки для осмотра транспортных средств напротив здания полиции на ул. 60-лет Октября, д. 32.
6. Устройство освещения на пешеходном переходе, находящемся перед въездом в мкрн. Каргополь-2.
7. Установка дополнительных камер, позволяющих контролировать основные транспортные артерии, въезд и выезд транспортных средств за границы населенных пунктов, муниципальных образований.

По информации отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Няндомский» показатели аварийности на территории Няндомского муниципального округа за 2024 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП, всего | | Погибло, человек | | Травмиро-  вано, человек | | в т.ч. травми-  ровано детей | | ДТП по вине водителей | | ДТП по вине пешеходов | | ДТП по вине велоси-  педистов | |
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 15 | 29 | 1 | 0 | 18 | 43 | 2 | 4 | 13 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 |

1. По мероприятию **«Организовано освещение вопросов безопасности дорожного движения в наглядно-агитационной форме в средствах массовой информации»:**

Администрацией Няндомского муниципального округа постоянно проводилась работа по пропаганде правил дорожного движения,обязательности их соблюдения и информация о наказании за их нарушения, использования пешеходами светоотражающих элементов на одежде и предметах личного пользования, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без права на управление, необходимости пристегиваться ремнями безопасности, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Посты о БДД размещались в соцсети "Вконтакте": в группах МАУ "РКЦ ЖКХ", "Управление финансов Няндомского округа", ООО "Дружба", ООО "Шлит", ООО "МЭСК", Комитет по управлению муниципальными ресурсами (КУМИ), сайте администрации Няндомского муниципального округа, электронном сайте СМИ районной газеты "Авангард", группа«Авангард» ипечатном изданиигазета"Авангард".

1. По мероприятию **«Проведены в образовательных организациях пропагандистские кампании, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения»:**

28 марта на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений была заслушана информация по анализу дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних за 2023 год и принимаемые меры по их предупреждению.

Общеобразовательными организациями проведены родительские собрания и занятия для обучающихся по безопасности дорожного движения (охвачено 2818 обучающихся, проведено 84 мероприятия), где освещалась информация о поведении детей на дорогах, о необходимости использования с наступлением сумерек одежды со светоотражающими элементами, необходимости пристегиваться ремнями безопасности, а также информация для родителей о необходимости использовать для перевозки детей младше 12 лет детских кресел или бустеров.

1. По мероприятию **«Размещены на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа информации о неотвратимости наказания за нарушения правил безопасности дорожного движения»:**

Администрацией Няндомского муниципального округа постоянно размещалась информация по пропаганде правил дорожного движения, обязательности их соблюдения, а такжео неотвратимости наказания за их нарушенияв виде административной (предупреждение, штраф), уголовной (ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы) и гражданской ответственности (возмещение вреда) на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа. В общей сложности за 2024 год на официальном сайте и в официальной группе в соцсети Вконтакте администрации Няндомского муниципального округа было размещено 28 публикаций по данной тематике.

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого  показателя** | **Ед. изм.** | **справочно:**  **факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период** | **Значение целевого  показателя за отчетный год** | | **Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного** | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
| **Абсолютное**  **(гр.5-гр.4)** | **Относи-тельное,  (%)** |
| **план** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня организации движения транспорта и пешеходов на территории Няндомского муниципального округа, ведущего к снижению количества аварий и пострадавших | | | | | | | |
| Доля снижения количества ДТП на территории Няндомского муниципального округа | %  ед. | 8  15 | 8 | -93,3  29 | -101,3 |  | Несоблюдение водителями скоростного режима, несоблюдение пешеходами правил перехода по пешеходному переходу |
| Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Пропаганда безопасности дорожного движения»: повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения | | | | | | | |
| Темп снижения количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования | %  ед. | 100  1 | 99  1 | 100  0 | 1 |  | Усилена профилактическая работа, в т.ч. в образовательных организациях |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп | СРп/п | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда безопасности дорожного движения»: повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения | х | 1 | 1 | х |
| Всего по муниципальной программе | -0,09 | 1 | 1 | 0,45 |

Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности ответственного исполнителя) (подпись/ расшифровка подписи)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.