Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

За отчетный период в  данную муниципальную программу   были внесены изменения  постановлением администрации Няндомского муниципального округа  №271-па от 14.11.2024 .

В 2024 году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» сельскохозяйственным товаропроизводителям была предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат, понесенных хозяйством для обеспечения производственной деятельности на основании заключенных трехсторонних соглашений сельхозтоваропроизводителей с Министерством АПК и торговли Архангельской области  и  администрацией Няндомского муниципального округа.

C 2024 года введена новая система отбора получателей субсидий и заявки на предоставление субсидий через электронную систему «Электронный бюджет».

За 2024 год с сельскохозяйственными товаропроизводителями были заключены соглашения на авансированное предоставление следующих субсидий: на поддержку племенного животноводства (содержание племскота), на повышение продуктивности в молочном животноводстве, на оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителей в области растениеводства, на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и на поддержку кадрового потенциала.

На поддержку в виде возмещения части затрат заключались соглашения на предоставление субсидий: на приобретение сельскохозяйственной техники, средств химизации, на поддержку элитного семеноводства( картофелеводство).

По мероприятиям:

1. Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов:

1.1. Реализован комплекс мер по стимулированию развития животноводческого направления агропромышленного комплекса

По итогам 2024 года валовый надой по Няндомскому округу (4 с/х предприятия и  КФХ  Маслов Б.Ю.)  составил 5819,2 тонн молока, что незначительно уступает показателю 2023 года (на 83,5 тонны). Это связано с сокращением поголовья дойного стада на сельхозпредприятии «Дружба».

При этом, средний удой на одну корову по итогу года составил по данному кругу предприятий 6735 кг, что выше прошлогоднего показателя на 128 кг. Нужно отметить, что все хозяйства по данному показателю сработали с положительной динамикой.

За 2024 год было реализовано 5361 тонна молока (в физ.весе) и 189 тонн  скота в ж.в., что превышает реализацию прошлого года.  Племенными предприятиям округа было реализовано 44 головы племенного скота холмогорской породы.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в рамках данного мероприятия получили субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве и поддержку племенного животноводства из бюджетов всех уровней на общую сумму 26 910,3 тыс. рублей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 12043,7 тыс. рублей.

1.2. Реализованы мероприятия по эффективному использованию земельных ресурсов

В рамках данного мероприятия хозяйствам были предоставлены субсидии:

- на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв (ранее- несвязанная поддержка);

- на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Объем финансирования по данному мероприятию составил 615,5 тыс.рублей из федерального бюджета и 1895,5 тыс.рублей из областного бюджета.

Семена по сельскохозяйственным предприятиям были закуплены  в полном объёме  под планируемые площади:

СХМУП «Дружба» - 876,15 т. руб  - 22,52 тн (овес, вика, многолетние травы на подсев) на 100 га посевной площади;

СПК «к-з им. Ленина» -474,2 т. руб  -10,32 тн (овес, вика, многолетние травы на подсев)  на 40 га посевной площади;

ООО «Агропромышленная компания» - 1 480,58 т. руб – 38,2 тн (овес, вика и многол.травы на подсев) на 130 га посевной площади;

ООО «Ступинское молоко»-240 т.руб- 1 тн (донник белый) на 50 га посевной площади.

Итого по округу – 3070,93 т. руб -  72 тн на 320 га посевной площади.

По итогам года предприятия получили возмещение на приобретенные семена в размере 1286,9 тыс. рублей (42 % от затраченных средств)

В текущем году заготовлено кормов на период зимне-стойлового содержания в следующем объеме:

- сено-1071 тонна (84 % к плановому показателю);

- сенаж- 10177 тонн (86% к плановому показателю).

На одну условную голову заготовили в целом по округу 23,1 цн кормовых единиц.

Руководители хозяйств для обеспечения полноценного кормления животных и получения запланированных надоев молока и привесов КРС в течение года будут включать в рацион дополнительные корма, такие как комбикорма, жмых, жом, патоку, кукурузу, а также витаминно-минеральные добавки.

В 2024 году предприятиям была предоставлена субсидия для проведения комплекса агротехнических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых кормовыми культурами. Данная субсидия в этом году была предоставлена предприятиям- ООО «Агропромышленная компания», СПК «Колхоз им. Ленина», ООО «Ступинское молоко». Общий размер субсидирования составил 1 224,1 тыс.рублей.

2. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи:

2.1.Оказана поддержка на приобретение сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования

В 2024 году сельхозпредприятия обновили автопарк сельскохозяйственной техникой и навесным оборудованием. В целом по хозяйствам приобретено 2 трактора, резчик рулонов, захват для сена, борона дисковая, пресс подборщик.

Также для ремонтов и модернизации на предприятия было приобретено оборудование для животноводческих ферм (навозоуборочные транспортеры, промышленные потолочные вентиляторы, раздатчик молока для телят).

Затраты на приобретение техники и оборудования составили 11 513,3 тыс.рублей

Из областного бюджета предприятиям ежегодно предоставляется субсидия на возмещение затрат в размере 40% от полной стоимости техники (оборудования).

2.2. Оказана поддержка на приобретение средств химизации

Для проведения весенне-полевых работ под урожай 2024 года вывезено – 10,5 тыс. тонн органических удобрений.

Приобретено минеральных удобрений:

ООО «Агропромышленная компания» -40 тонн  аммиачной селитры на сумму 736,8 тыс. рублей;

СХМУП «Дружба» - 29 тонн аммиачной селитры на сумму 534,18 тыс. рублей;

СПК «Колхоз имени Ленина»- 20 тонн аммиачной селитры на сумму 470 тыс. рублей;

ООО «Ступинское молоко»-20 тонн диаммофоски на сумму 960 тыс.рублей.

Возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений из областного бюджета составило 388,7 тыс.рублей ( т,е 14% от стоимости удобрений).

2.3. Реализованы меры по поддержке кадрового потенциала

В целях  совершенствования  профессионального  мастерства  и  практических  навыков    работников  животноводства, повышения  их  теоретических  знаний  проводилась учёба:     мастеров  животноводства  (операторов  машинного  доения, техников  по  искусственному  осеменению, телятниц).

Учёбу проводили  руководители  сельскохозяйственных предприятий, заведующие  ферм, специалисты  хозяйств.

2.4. Оказана поддержка картофелеводства

В 2024 году сельскохозяйственным предприятием ООО «Агропромышленая компания» было приобретено 4 тонны элитного семенного картофеля (сорт Ред Скарлет). Площадь посадки составила 1 га посевных площадей. Собрали 28,7 тонн картофеля.

Для приобретения семенного материала было затрачено 120,0 тыс. рублей, возмещение составило- 45,2 тыс. рублей (38% от стоимости семян картофеля).

3.Комплекс процессных мероприятий

3.1. Реализованы мероприятия по повышению плодородия земель и модернизации предприятий сельского хозяйства

В 2024 году земли сельскохозяйственного назначения были заняты:

- зерновыми и зернобобовыми культурами, кормовыми культурами (однолетние травы, силосные культуры, беспокровный посев многолетних трав) - 320 га посевных площадей;

- Многолетними травами посева прошлых лет – 2768 га

3.2. Проведен районный конкурс животноводства

В июле 2024 года Няндомский муниципальный округ принял участие в XI Областной конкурс мастеров животноводства, который проходил на базе Вельского предприятия АО «Важское».  Наш округ представляли работники ООО «Агропромышленная компания- Васильева Анастасия Андреевна (оператор машинного доения) и Умбрасас Артем Сергеевич (техник искусственного осеменения).

В связи с профессиональным праздником- Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводилось чествование работников сельскохозяйственной отрасли с вручением ценных подарков.

Плановый объем расходов по Программе на 2024 год: 84926,3 тыс. руб., в т.ч. лимит по средствам округа- 1010,3 тыс.руб.

Фактические расходы за 2024 год составили:  83916,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 6948,9 тыс. руб.- средства федерального бюджета,

- 29114,5 тыс. руб.- средства областного бюджета,

- 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета

- 47852,6 тыс. руб.- внебюджетные средства.

Консультант по вопросам сельского хозяйства

отдела экономики администрации

Няндомского муниципального округа                                                                           И.Н.Мельникова

А где  таблица по целевым показателям?

ОТЧЕТ

о достижении  показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектовЦель программы : Создание условий для устойчивого и динамичного развития сельскохозяйственного комплекса Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства молока в коллективных хозяйствах | тонн | 5827,6 | 5650 | 5819,2 | +169,2 | +3 | Повышение продуктивности коров |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| задача данной группы мероприятий : Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года | процент | 115,56 | 100,03 | 103,3 | +3,27 | - | Увеличено производство продукции животноводства |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| задача данной группы мероприятий: Создание условий для стимулирования развития сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем заготовленных кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах | ц.к.ед. | 24,9 | 29,5 | 23,1 | -6,4 | -21,7 | Результат неблагоприятных погодных условий |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития агропромышленного комплекса Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для развития сельского хозяйства в Няндомском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь сельскохозяйственных угодий, занятых сельскохозяйственными культурами | га | 315 | 320 | 320 | 0 | 100 |  |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»

по итогам 2024 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия , направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Реализован комплекс мер по стимулированию развития животноводческого направления агропромышленного комплекса | 65207,7 | 65207,7 | 100 | 6292,7 | 6292,7 | 20617,6 | 20617,6 | 0,0 | 0,0 | 38297,4 | 38297,4 |
| 1.2. Реализованы мероприятия по эффективному использованию земельных ресурсов | 4295,1 | 4295,1 | 100 | 615,5 | 615,5 | 1895,5 | 1895,5 | 0,0 | 0,0 | 1784,1 | 1784,1 |
| 2. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Оказана поддержка на приобретение сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования | 11513,3 | 11513,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 6129,3 | 6129,3 | 0,0 | 0,0 | 5384,0 | 5384,0 |
| 2.2. Оказана поддержка на приобретение средств химизации | 2701,0 | 2701,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 388,7 | 388,7 | 0,0 | 0,0 | 2312,3 | 2312,3 |
| 2.3. Реализованы меры по поддержке кадрового потенциала | 78,9 | 78,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Оказана поддержка картофелеводства | 120,0 | 120,0 | 100 | 40,7 | 40,7 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 74,8 |
| 3.Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реализованы мероприятия по повышению плодородия земель и модернизации предприятий сельского хозяйства | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Проведен районный конкурс животноводства | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 84926,2 | 83916,0 | 98,8 | 6948,9 | 6948,9 | 29114,5 | 29114,5 | 1010,3 | 0,0 | 47852,6 | 47852,6 |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов | х | 1 | х | х |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | х | 0,78 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий | х | 1 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 0,93 | 0,99 | 0,98 |

Эффективность реализации мунпрограммы высокая

- .