Отчет по муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами Няндомского округа» за 2024 год.

За отчетный период в  данную муниципальную программу   были внесены изменения  постановлением администрации Няндомского муниципального округа  №274-па от 14.11.2024.

По мероприятиям проектной части:

Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов:

Задача: обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

жилыми помещениями.

В 2024 году было объявлено 8 электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 5 электронных аукционов не состоялось в виду отсутствия поданных заявок. Приобретено 3 квартиры по следующим адресам: г. Няндома, ул. Мира, д. 1 кв. 13, ул. Ленина, д. 39 кв. 1, ул. Североморская, д. 3в кв. 26,  право собственности зарегистрировано.

2. Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи.

Задача: подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ

2.1.1. В рамках данного мероприятия выполнены комплексные кадастровые работы

в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 29:12:090109, 29:12:090110, 29:12:090112, 29:12:090111, 29:12:090113, 29:12:090114, 29:12:090117, 29:12:090115, 29:12:020124, 29:12:010401, 29:12:010407, 29:12:010406, 29:12:010405, 29:12:010404, 29:12:010403, 29:12:070103, 29:12:070102, 29:12:070104, 29:12:070101, 29:12:020105, 29:12:050140, 29:12:050141, 29:12:050108, 29:12:050107, 29:12:090106, 29:12:090128, 29:12:090105, 29:12:090104, 29:12:040112, 29:12:040108, 29:12:040107, 29:12:040109, 29:12:040117, 29:12:040113, 29:12:040114, 29:12:040111, 29:12:060103, 29:12:060128 Няндомского муниципального округа Архангельской области.

По мероприятиям комплекса процессных мероприятий 1:

В 2024 году в аренду физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения гаражей - 5 участков, общей площадью 535 кв. м.;

- для ведения огородничества - 43 участка, общей площадью 23415 кв. м.;

- для индивидуального жилищного строительства - 14 участков, общей площадью 16582 кв. м.;

- для размещения торгового центра - 1 участок, общей площадью 133 кв. м.;

- для размещения производственных и промышленных объектов – 23 участка, общей площадью 114875 кв. м.;

- коммунальное обслуживание -11 участков, общей площадью 16068 кв. м;

- обеспечение сельскохозяйственного производства - 1 участок, общей площадью 691 кв. м.;

- недропользование - 1 участок, обще площадью 20659 кв. м.;

- для размещения хозяйственных построек - 3 участка общей площадью 132             кв. м.;

- овощехранилище - 1 участок, общей площадью 580 кв. м;

- для размещения жилого фонда – 1 участок, общей площадью 1500 кв. м;

- для ведения личного подсобного хозяйства – 2 участка, общей площадью 1506 кв.м;

- для размещения объекта образования (детский сад) – 1 участок, общей площадью 1980 кв. м;

- для строительства и размещения автостоянки – 1 участок, общей площадью 741 кв.м;

- животноводство – 2 участка, общей площадью 45315 кв. м.

Всего заключено 114 договоров.

В 2024 году в собственность физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения производственного здания (пилоцех) 3 участка – общей площадью 10284 км.м;

- для размещения гаражей 18 участков – общей площадью 569 кв.м;

- для строительной промышленности 2 участка - общей площадью 4134 кв.м;

- для размещения нижнего склада 1 участок – общей площадью 103980 кв.м;

- для индивидуального жилищного строительства 10 участков - общей площадью 11065 кв.м.;

- для строительства магазина 2 участка - общей площадью 1157 кв.м;

- для ведения личного подсобного хозяйства 3 участка - общей площадью - 3540 кв.м;

-  для производственной деятельности 1 участок - общей площадью 2447 кв. м;

- для ведения огородничества 3 участка - общей площадью – 1702 кв.м;

- для магазина 3 участка - общей площадью 1920 кв.м;

- для размещения производственного строения 1 участок - общей площадью 5451кв.м;

- для размещения лесопильного цеха 5 участков - общей площадью 14171 кв.м;

Всего заключено 52 договора, общая сумма выкупа – 6390591,25.

В 2024 году проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды на 10 земельных участков, из них: в отношении 5 земельных участков аукционы признаны несостоявшимися, так как для участия в аукционе по каждому лоту поступило по одной заявке, договора аренды заключены с единственными участниками аукциона; в отношении 1 земельного участка аукцион отменен на основании решения УФАС.

По результатам проведенных аукционов в аренду предоставлено:

- 5 земельных участков - для индивидуального жилищного строительства;

- 1 земельный участок - для строительства и размещения автостоянки;

- 1 земельный участок - для размещения промышленного объекта (лесопильный цех);

- 2 земельных участка - для строительной промышленности.

В 2024 году поступило 192 заявления о прекращении аренды на земельные участки.

После проведения обследования земельных участков расторгнуто договоров аренды, из них:

- для ведения огородничества 40;

- для размещения гаражей 6;

- для ведения личного подсобного хозяйства - 4;

- для размещения хозяйственных построек – 4;

- для строительства и размещения объекта бытового обслуживания (входной узел в магазин)- 1;

- бытовое обслуживание – 1

- для индивидуального жилищного строительства – 2.

На 01.01.2025 г. в реестре многодетных семей, желающих получить земельные участки на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, состоит 324 семей. Многодетным семьям предоставлено бесплатно в собственность 105 земельных участка (30 - по ул. Генерала Ковырзина, 2 - в д. Шултус, 69 - по ул. Северодвинская, 2 - в дер. Дом отдыха Озерки, 1 - по ул. Н.Томиловой, 
1 – ул. Весенняя). По состоянию на 01.01.2025 г. 137 семей использовали право на получение денежной компенсации взамен получения земельного участка (данные семьи исключены из реестра).

В соответствии с областным законом Архангельской области № 192-24-ОЗ от 7 октября 2023г. в перечень земельных участков пригодных для предоставления  бесплатно в собственность участникам СВО и членам семей погибших участников СВР включены 4 земельных участка общей площадью 4656 кв.м, с кадастровыми номерами 29:12:010213:179, 29:12:010213:118, 29:12:010205:181, 29:12:020103:281.

В 2024 году специалистами Комитета проведено 179 обмеров земельных участков.

В 2024 году проведено 9 публичных слушаний, из них:

- 6 публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- 3 публичных слушания по проекту межевания территории многоквартирного жилого дома.

1. Задача комплекса процессных мероприятий: формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное срочное и постоянное бессрочное пользование, в собственность или аренду:

1.1. В рамках данного мероприятия в 2024 году Комитетом заключены договоры:

- на выполнение  работ по определению рыночной стоимости объектов с целью определения рыночной арендной ставки заключения договоров аренды (29:12:010204:144, 29:12:010211:205, 29:12:010501:82, 29:12:010501:62, 29:12:010204:95, 29:12:070107:947, 29:12::010105:1281, 29:12:010303:852; 29:12:010303:2018, 29:12:010114:3420, 29:12:070107:650, 29:12:010214:767, 29:12:010303:2020, 29:12:010501:62, 29:12:010501:82, 29:12:010211:205, 29:12:010101:700, 29:12:070107:947);

- на выполнение работ по подготовке схемы границ полигона ТБО и зон санитарной охраны источника водоснабжения;

- на выполнение работ по выносу границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:12:050127:258, 29:12:050127:254, 29:12:050127:257, 29:12:050127:255, 29:12:050127:253, 29:12:050127:259, 29:12:050127:250, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Архангельская область, МО «Мошинское», д. Бор;

- кадастровые работы в связи с образованием границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Советская, д. 1А корп. 2;

- кадастровые работы по образованию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в деревне Андреевская Няндомского муниципального округа (под сооружение с кадастровым номером 29:12:020122:49 – коммунальное обслуживание, под зданиями с реестровыми номерами  3-27-00003, 3-27-00016 – животноводство, под зданием с кадастровым номером 29:12:020122:657 – обеспечение с/х производства, под объектами недвижимости с кадастровыми номерами 29:12:020117:50, 29:12:020117:51, 29:12:020117:196 – животноводство, под зданиями с кадастровыми номерами 29:12:020117:194, 29:12:020117:195 – животноводство),

- кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Парковая;

- работы по кадастровой съемке земельных участков, расположенных по адресам: Архангельская область, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, ул. Гагарина;

- кадастровые работы по подготовке межевых планов на земельные участки, расположенные по адресам: Архангельская область, г. Няндома, мкр. Каргополь-2 ул. Гагарина (ИЖС), Спортивная (спорт), г. Няндома пер. Парковый (спорт), Архангельская область, Няндомский муниципальный округ, д. Бор;

- на оказание услуг по съемке земельных участков 29:12:010103:111, 29:12:010103:112;

- на работы по выносу в натуру (определению на местности) поворотных точек границ земельного участка с кадастровым номером 29:12:010213:155;

- на полевые работы по геодезической (ситуационной) съемке территории вблизи здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Ленина д. 49;

- на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана на здание, расположенное по адресу: Архангельская область, Няндомский округ, д. Абатурово, ул. Центральная д. 11  на участке 29:12:030107:33, подготовке акта обследования здания с кадастровым номером 29:12:010209:428 для снятия с кадастрового учета

- на оказание услуг по съемке двух водопроводных колодцев в мкр. Каргополь-2 .

Выполнены работы по подготовке в электронном виде каталога координат и карт (плана)уточнения границы городского лесничества в едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 29:12-15.1 (городское лесничество МО «Няндомский муниципальный округ» в городском поселении «Няндомское»).

Выполнены работы по образованию земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:12:010115:5278 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома в 48 метрах южнее д. 10 по ул. Фадеева.

Оказаны услуги по составлению экспертного заключения по опросу экономической обоснованности ставок арендной платы за земельные участки установленные Решением Собрания депутатов Няндомского муниципального округа Архангельской области от 30.05.2023 № 78.

По мероприятиям комплекса процессных мероприятий 2:

Комитетом в 2024 году из собственности Няндомского муниципального округа передано в собственность граждан 67 жилых помещения общей площадью 3250 кв.м.

В 2024 году предоставлено 5 квартир (из них 3 квартиры в новом доме - ул. Фадеева, д.20) по договорам специализированного найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2024 году в рамках административного регламента «Заключение договоров социального найма жилых помещений  и  внесение  в  них  изменений» подготовлено 127 договоров соц. найма и дополнительных соглашений.

В 2024 году зарегистрировано право на 1465 объекта муниципальной собственности (в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения).

В 2024 году приобретены 2 автобуса  ПАЗ 320436-04 для организации пассажироперевозок на территории Няндомского муниципального округа.

В 2024 году проведена реорганизация следующих муниципальных предприятий:

- МУП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в форме преобразования в 
ООО «Горэлектросеть» (ИНН 2918012846), сведения в ЕГРЮЛ внесены 01.02.2024 года;

- СХ МУП "Дружба" в форме преобразования в 
ООО «Дружба» (ИНН 2918012892), сведения в ЕГРЮЛ внесены 14.11.2024;

- МУП "ШЛИТ" Муниципального образования "Шалакушское" в форме преобразования в ООО «ШЛИТ» (ИНН 2918012927), сведения в ЕГРЮЛ внесены 17.12.2024.

- Задача комплекса процессных мероприятий: совершенствование системы учета и оценки муниципального имущества:

Проведен аудит промежуточной бухгалтерской отчетности МУП «ШЛИТ», СХ МУП "ДРУЖБА" за 5 месяцев 2024 года. По результатам аудиторских процедур предоставлено аудиторское заключение.

  - В рамках мероприятия оказаны услуги:

- определение рыночной стоимости объектов жилого помещения по адресу: Няндомский муниципальный округ, п. Шалакуша, ул. Лесопидьщиков, д. 2, кв. 12;

- определение рыночной стоимости  месячной арендной платы за нежилое помещение по адресу: г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 20 пом.1;

- определение рыночной стоимости месячной арендной платы на недвижимое имущество, расположенное в границах территориального отдела «Шалакушское» (артезианская скважина №439, 417, 415, 840, 848, 102, 73, водопроводная башня с артезианской скважиной, водопроводные сети, колодца, сети наружной канализации, сети наружного водопровода, башня Рожновского);

- определение рыночной стоимости годовой арендной платы  недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Леваневского д. 45а (котельная ММС, теплофикационный канал котельной ММС, котельная групповая, труба дымовая групповой котельной, теплофикационный канал групповой котельной, теплотрасса, оборудование котельной).

С целью реализации прогнозного плана приватизации объектов Няндомского муниципального округа выполнены работы   по определению рыночной стоимости автомобиля ГАЗ-2752 (грузовой фургон 7 мест).

1.4.В сфере общегосударственных вопросов заключены договоры для оплаты теплоснабжения объектов, находящихся в казне Няндомского муниципального округа по договору за тепловую энергию  ООО «Вектор», ООО «Энергия Севера, МУП «ШЛИТ», оплата за электроэнергию ООО «ТГК-2 Энергосбыт (нежилое помещение по адресу: г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 57а, стр. 1 школьные мастерские), общедомовое потребление по адресам: п. Шалакуша ул. Дубинина д. 24 
кв. 10, д. 22 кв. 2, ул. Заречная д. 15 кв. 1, ул. Набережная д. 4 кв. 8, ул. Ушакова д.2 кв. 9, ул. Трубная д. 18 кв. 5, п. Заозерный ул. Студенческая д. 10 кв. 12, г. Няндома ул. Советская д. 11 кв. 14,16,19,27,28,29,30,31,5, ул. Г. Ковырзина д. 61 кв. 10,, ул. Ф. Платтена д. 4 кв. 10, 20, мкр. Каргополь-2 ул. Гагарина д.11 кв. 8,2,3,7,5,2,23,30,33,36,38,50,) за содержание общего имущества многоквартирных  домов ООО «Жилремсервис», ООО УК «Активжилсервис», МУП «ШЛИТ», за размещение информации в официальном источнике с ГУ «Издательский дом «Авангард», за временное пользование места для размещения светильников уличного освещения с ПАО «Россети Северо-Запад».

Выполнены работы по заколачиванию оконных и дверных проемов в здании по адресу г. Няндома, ул. Ленина д. 27а, ул. Ленина д. 9.

Оказаны услуги по текущему ремонту отопления в здании Няндомского военного комиссариата.

1.5. Заключены договоры с Некоммерческой организацией «Фонд капитального  ремонта  многоквартирных домов Архангельской области», ООО «Жилремсервис», ТСЖ «Северная Жемчужина». В соответствии с данными договорами ежемесячно вносились взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

1.6. В рамках адресной  программы  Архангельской  области «Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» выплачены возмещения за передачу в собственность муниципального образования квартир по адресам: г. Няндома, ул. Советская д. 27а кв. 7, ул. Советская д. 31, кв. 2.

В рамках расселения граждан из аварийного жилья выплачены возмещения за передачу в собственность муниципального образования квартир по адресу: пос. Шалакуша, ул. Лесопильщиков, д. 2, кв. 12.

- По мероприятиям комплекса процессных мероприятий 3:

  - Задача  комплекса   процессных    мероприятий:  обеспечение   условий   для

эффективного функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

В рамках обеспечения условий для эффективного функционирования Комитетом заключены договора с ФГУП «Почта России»  на  поставку  марок  и   маркированных конвертов, ПАО «Ростелеком»  на предоставление  услуг телефонной и междугородной связи,  с ООО «Ультра»  на  заправку  картриджей  и ремонт оргтехники, поставку расходными материалами,  с  ООО «Арбис:Прикладные решения» на установку, тестирование и сопровождение программ «1С:Предприятие»,  на поставку программного комплекса «БАРС-Имущество», с АО «ФАРМ» на поставку бумаги и канцелярских товаров. 
       В адрес  арендаторов муниципального имущества направлено 13  претензий на сумму 715,8 тыс. рублей, оплата прошла по 1 претензии в сумме 94,1 тыс. рублей, направлено в суд 6 исковых требований на сумму 459 тыс. рублей, поступила задолженность по 2 исполнительным производствам 326,9 тыс. рублей.

В адрес задолжников арендных платежей за земельные участки в 2024 году  направлено: 41 претензия на сумму 3 326,7 тыс. рублей, из них оплачены добровольно
8 на сумму 156,1 тыс. рублей, 71 заявление в суд на выдачу судебного приказа на сумму 229,8 тыс. рублей, из них поступили платежи по 33 приказам в сумме 118,4 тыс. рублей, в добровольном порядке оплачено 11 судебных приказов на сумму 43,4 тыс. рублей,  8 исков передано в суд на взыскание задолженности на сумму 1 156,4 тыс. рублей, добровольно по 2 искам поступило 128,4 тыс. рублей, от службы судебных приставов  поступили платежи по  1 иску на сумму 8,4 тыс. рублей.

По плате за наем муниципального жилфонда МАУ «РКЦ ЖКХ» подано 1 328  судебных приказов на взыскание задолженности  на сумму 5 157 тыс. рублей и 51  исковое заявление в суд на сумму 654,2 тыс. рублей, поступило в бюджет  по исполненным судебным приказам и искам – 2 395,2 тыс. рублей, по 434 судебным приказам и искам  на сумму 3 203 тыс. рублей вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи  с невозможностью взыскания задолженности.

МУП «Шлит» в 2024 году подано 28 судебных приказа на сумму 63,5 тыс. рублей, поступило по судебным приказам 36,9 тыс. рублей, по 44 судебным приказам  на сумму 201,3  тыс. рублей вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи  с невозможностью взыскания задолженности.

Плановый объем расходов по Программе на 2024 год: 34781,1 тыс. руб., в т.ч. лимит по средствам округа- 26928,6 тыс. руб.

Фактические расходы за 2024 год составили:  32469,1 тыс. руб., в т.ч.:

- 7852,5 тыс. руб.- средства областного бюджета,

- 24616,6 тыс. руб.- средства местного бюджета.

Председатель Комитета                                                                                      Н.А. Свинцова

ОТЧЕТ

о финансовом  обеспечении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского

муниципального округа» по итогам 2024 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за 2024 год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретены жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7000,0 | 7000,0 | 100 |  |  | 7000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнены кадастровые работы | 957,9 | 957,9 | 100 |  |  | 852,5 | 852,5 | 105,4 | 105,4 |  |  |
| 3 .Комплекс процессорных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, определена рыночная стоимость ежегодного размера арендной платы земельных участков | 852,0 | 798,0 | 93,7 |  |  |  |  | 852,0 | 798,0 |  |  |
| 3.2 Произведен снос самовольно установленных строений | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200,0 | 0 |  |  |
| Итого по КПМ 1 | 1052,0 | 798,0 | 75,8 |  |  |  |  | 1052,0 | 798,0 |  |  |
| 4.Комплекс процессорных мероприятий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Подготовлена техническая документация на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, бесхозяйного и выморочного имущества | 505,6 | 500,6 | 99,0 |  |  |  |  | 505,6 | 500,6 |  |  |
| 4.2. Проведена оценка рыночной величины арендной платы муниципального имущества | 49,0 | 49,0 | 100 |  |  |  |  | 49,0 | 49,0 |  |  |
| 4.3. Выполнены ремонтные работы в муниципальном жилом фонде | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100,0 | 0 |  |  |
| 4.4. Организованы услуги по начислению и сбору платежей за найм, поставке тепловой, энергии, содержанию и текущему ремонту жилых помещений, оплате по договору аренды для размещения светильников уличного освещения | 4150,8 | 3253,7 | 78,4 |  |  |  |  | 4150,8 | 3253,7 |  |  |
| 4.5. Внесены взносы на оплату капитального ремонта многоквартирных домов | 3696,4 | 3522,5 | 98,3 |  |  |  |  | 3696,4 | 3522,5 |  |  |
| 4.6. Выкуплены жилые помещения и доли в общем имуществе под аварийным жилым фондом | 1226,4 | 443,0 | 36,1 |  |  |  |  | 1226,4 | 443,0 |  |  |
| Итого по КПМ 2 | 9728,2 | 7768,8 | 80,0 |  |  |  |  | 9728,2 | 7768,8 |  |  |
| 5. Комплекс процессорных мероприятий 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Обеспечена деятельность Комитета | 16043,0 | 15944,4 | 99,4 |  |  |  |  | 16043,0 | 15944,4 |  |  |
| Итого по КПМ 3 | 16043,0 | 15944,4 | 99,4 |  |  |  |  | 16043,0 | 15944,4 |  |  |
| Всего | 34781,1 | 32469,1 | 93,4 |  |  | 7852,5 | 7852,5 | 26928,6 | 24616,6 |  |  |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского

муниципального округа»

за 2024 год

| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов | х | 1,0 | х | х |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий1 | х | 0,6 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий2 | х | 1,0 | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий3 | х | 0,99 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 0,94 | 0,93 | 0,97 |

Эффективность реализации мунпрограммы   высокая

ОТЧЕТ

о достижении  показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского

муниципального округа»

| Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. | справочно: факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период |  | Значение целевого показателя за отчетный год |  |  |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) |  | Относи-тельное, (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Цель муниципальной программы:повышение эффективности распоряжения и использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности и на территории Няндомского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | единиц | 0 |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия, направленные на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Комплексные кадастровые работы в кадастровых кварталах на территории Няндомского муниципального округа |  | квартал | 57 |  | 38 |  | 38 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1«Управление земельными ресурсами Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Управление земельными ресурсами Няндомского муниципального округа»: формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное срочное и постоянное бессрочное пользование, в собственность или аренду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы), единиц |  | единиц | 16 |  | 15 |  | 9 |  | -6 |  | -40,0 |  |  |  | 6 договоров аренды (6 зем. уч.) заключено в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ (публикации) |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Управление муниципальным имуществом Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Управление муниципальным имуществом Няндомского муниципального округа»: Совершенствование системы учета и оценки муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Количество зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений, земельных участков, прошедших государственную регистрацию, единиц | единиц |  |  | 40 |  | 40 |  | 1465 |  | 1425 |  | В 35,6 раз |  | Проведена регистрация объектов муниципальной собственности в рамках реализации 518-ФЗ от 30.12.2020г., согласно утвержденного Минимуществом АО плана-графика |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 3 «Содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и обеспечение его функций»: обеспечение условий для эффективного функционирования Комитетапо управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Полнота исполнения обязательств, направленных на обеспечение деятельности Комитета, % | % |  |  |  |  | 100 |  | 99,4 |  | -0,6 |  |  |  | Счета за декабрь 2024 года за телефонную связь получены в январе 2025 года |  |

_Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности                                                            _Емельянова Н.А._______________

«___»______________20____ г.