**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории Няндомского муниципального округа»

**за 2024 год**

утвержденный на 2024 год лимит –92,0 тыс. руб.,

фактически израсходовано –74,2 тыс.руб.

За отчетный период в муниципальную программу было внесено 1 изменение (постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 14.11.2024г. № 273-па)

*Ежеквартальный анализ состояния безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:*

По данным МО МВД России «Няндомский» за 2024 год в Няндомском муниципальном округе совершено 12 преступлений, преступления совершены 8 лицами (за 2023 год - 15 преступлений, в совершении преступлений приняли участие 13 несовершеннолетних).

По структуре преступлений: 7 краж; жестокое обращение с животными – 1, повреждение чужого имущества – 1, присвоение чужого имущества - 1.

По возрастным категориям: 14-15 лет –2 преступления, 16-17 лет –6 преступлений.

Большинство преступлений совершены на территории города Няндома, одно- на территории Мошинского территориального отдела, на территории Шалакушского территориального отдела преступлений не допущено.

В структуре «подростковой» преступности преобладали преступления против собственности. Это кражи, которые совершались из квартир, предметом преступных посягательств являлись телефон, денежные средства.

Основными причинами преступности несовершеннолетних являлись: смещение ценностей в сторону сиюминутных удовольствий, потребительская ориентация, недостаточный самоконтроль; недостаточный контроль со стороны законных представителей, психологические особенности подростков, отсутствие волевых качеств.

*Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений.*

Факты вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в совершение преступлений, отсутствуют.

Выявлено 2 правонарушения по вовлечению несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, на взрослого гражданина составлено 2 административных протокола по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ. Факты вовлечения детей в потребления табака, наркотических средств не выявлено.

*Организация и осуществление учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.*

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями осуществлялась в соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, на территории Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп.

12 января, 04 апреля, 03 июля, 09 октября, 27 декабря 2024 года, в комиссии по делам несовершеннолетних проведена корректировка базы данных по семьям, находящимися в социально опасном положении и по семьям, состоящим на учете в категории «контроль». В округе имеется банк данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и семей, требующих особого внимания государства и общества. На 31.12.2024 года на учете:

- 44 семей социально опасного положения (85 родителей), в данных семьях воспитывается 99 детей (за аналогичный период 2023 года -53 семьи социально опасного положения (102 законных представителя), в данных семьях воспитывался 131 ребенок);

- 56 семей, требующих особого внимания государства и общества (110 родителей), 110детей (за аналогичный период 2023 года-34семьи на контроле (69 родителей), в данных семьях воспитывалось 73 ребенка). Также от Отдела опеки и попечительства администрации Няндомского муниципального округа в социально опасном положении состоит 5 подростков, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за аналогичный период 2023 года -6).

За отчетный период поставлено на учет в социально опасное положение:

- 35 семей (41 родитель), в которых воспитывалось 72 несовершеннолетних. Из них: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по жизнеобеспечению детей – 7 законных представителей, наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны законных представителей (злоупотребление спиртными напитками) – 12, отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей – 12, причинение побоев детям- 4.

Формы выявления несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении:

- поступление тревожных листов в ГБУ СОП АО «Няндомский КЦСО» – 132, информаций (сигналов о социальном неблагополучии) – 1149;

- вынесение постановлений комиссии об информировании органов и учреждений системы профилактики о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей - 40;

- межведомственные рейды по семьям СОП, в том числе состоящим на профилактическом учете более года- 18;

- выезд мобильных бригад в сельские местности – 7.

Количество семей, снятых с учета из социально опасного положения, 44: из них- 33 – в связи с устранением причин и условий, создавших социально опасное положение; 5 семьи - в связи с лишением родителей родительских прав, 1 – в связи с убытием для проживания на территории другого муниципального образования, 5 – в связи с совершеннолетием детей.

На заседании комиссии рассмотрено 189 административных протоколов в отношении законных представителей. (АППГ-302) Из них: по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – 180 материалов (268), по ст.20.22 КоАП РФ – 9 (АППГ-34). Фактов вовлечения законными представителями детей в процесс потребления табака, в употребление спиртных напитков не выявлено.

Наблюдалось снижение административных правонарушений по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (меньше на 88 протокола). В основном, протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей законных представителей рассматривались по фактам семейного неблагополучия, связанного с употреблением родителями спиртных напитков в присутствии детей (24 протокола), ссорами и скандалами в семьях, в результате этого дети были напуганы (4 материала), за совершение детьми преступлений, правонарушений в результате бесконтрольности со стороны родителей (особенно по линии ГИБДД – 38 административных материала, когда несовершеннолетние управляли транспортными средствами без права управления, а законные представители сами покупали детям транспортные средства, сами разрешали детям ездить на них и т.д.), также имелись правонарушения, связанные с необходимостью лечения детей (4 протокола), отсутствием детей по месту жительства – 10 материалов, антисанитарные условия проживания детей – 11 протоколов, проживания детей с родственниками (бабушки, дедушки) – 11 протоколов, а также правонарушения по обучению детей – 30 материалов.

Фактов вовлечения законными представителями в совершение детьми преступлений, правонарушений не выявлено.

Наблюдалось снижение правонарушений по статье 20.22 КоАП РФ: по результатам рассмотрения материалов, 5 информаций направлены в НЦРБ, родителям разъяснены последствия употребления детьми алкогольной продукции и одурманивающих веществ, выданы рекомендации. Повторных фактов потребления детьми до 16 лет спиртных напитков и одурманивающих веществ, не выявлено.

Снижение количества протоколов за употребление спиртных напитков несовершеннолетними отмечалось в связи с активным распространение в социальных сетях – роликов, буклетов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, вовлечения детей в спортивные и досуговые мероприятия, проведением консультаций по вопросу употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ врачом-наркологом ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ».

В целях межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении, принимались следующие меры:

- вопросы по работе с семьями обсуждались на заседаниях комиссии, принимались меры по своевременной постановке семьи на профилактический учет;

- рассматривались заключения ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО», Отдела опеки и попечительства администрации Няндомского округа о снятии семей с учета из социально опасного положения в связи с устранением причин и условий социально опасного положения;

- выносились постановления о возвращении межведомственных планов ИПР по семьям социально опасного положения для устранения недостатков (возвращено в КЦСО – 4 КМП, недостатки устранены, планы ИПР утверждены).

С целью проведения медицинского обследования и лечения, по социальным показателям, нуждающиеся в социальной реабилитации, выявлено и доставлено на детское отделение ЦРБ 22 ребенка, в социально-реабилитационные центры области направлены 8 несовершеннолетних.

*Организация и осуществление персонифицированного учета детей 7-15 лет, не посещающих или часто пропускающих занятия в образовательных организациях без уважительной причины.*

В Няндомском округе по всем образовательным организациям имеется банк данных на несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. На 09.01.2025 года несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия без уважительной причины, 18. С ними проводилась профилактическая работа, принимались меры по возвращению в образовательный процесс, привлечено 30 законных представителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению детей.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрено 14 ходатайств об оставлении несовершеннолетними образовательной организации, 13 заявлений удовлетворены, несовершеннолетние продолжают обучение в вечерней школе, по 1 заявлению принято решение – отказать в оставлении.

*Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:*

- 7 февраля – рабочее совещание «Организация деятельности по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе, состоящих на профилактических учетах, на территории Няндомского муниципального округа, ее перспективы»;

- 12 февраля – рабочая встреча с органами и учреждениями системы профилактики по работе с семьями социально опасного положения»;

- 14 февраля – рабочее совещание по вопросу: «Организация семейного образования на территории Няндомского округа, проблемы и пути решения»;

- 15 марта – рабочее совещание со специалистами органов и учреждений системы профилактики, в том числе с представителями образовательных организаций по вопросу: «Организация межведомственного взаимодействия с образовательными организациями Няндомского округа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- 28 марта – рабочая встреча с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского района ГУ МРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций по вопросу выявления нарушений требований пожарной безопасности, в том числе установление автономных пожарных извещателей в многодетных семьях, семьях социально опасного положения и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 29 мая – участие в собрании опекунов (попечителей) и приемных родителей «Приемная семья-теплый дом» по вопросу: «Предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди детей, относящихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также профилактика преступлений в отношении детей». Охват 23 законных представителей;

- 01 июня с участим комиссии организован День правовой помощи детям, оказана консультативная помощь 4 семьям, 9 подросткам;

- 02 июля на территории Няндомского муниципального округа проведена Всероссийская акция «Дарю тепло», в ходе которой была организована работа подростковых социальных уличных патрулей с участием волонтерского движения. Подросткам и их родителям вручались памятки «Безопасные каникулы», «Ночной город не для детей!» Проведены с 23 несовершеннолетними и 21 родителем беседы по вопросам безопасного поведения на улицах, в общественных местах, сети «Интернет», а также о детском телефоне доверия, об оказании помощи;

- 7,14, 21, 28 июня - работа консультативных пунктов по вопросам летней занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, организованы выездные пункты для оказания консультаций по регистрации на единой цифровой платформе;

- 22 ноября – совещание специалистов учреждений системы профилактики в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» по несовершеннолетним обучающимся;

- 24 декабря – проведение профилактической работы, правового просвещения с обучающимися Няндомского железнодорожного колледжа по вопросам административной и уголовной ответственности, по безопасности в сети Интернет.

*Поддержка деятельности школьных служб примирения сторон.*

Оказана поддержка деятельности школьных служб примирения сторон трем образовательным организациям: школы № 6, 7, Няндомская специальная (коррекционная) школа-интернат. Данные школы отмечены благодарственными письмами и сертификатами для приобретения канцелярских товаров.

*Межведомственная операция «Подросток».*

*С* 22 мая по 8 сентября на территории Няндомского муниципального округа проведено межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2024». Операция проводилась в четыре этапа:

*1-й этап* – *с 22 мая по 31 мая – «Подросток-Группа»*

*2-й этап* – с *26 июня по 03 июля – «Белые ночи»*

*3-й этап – с 22 июля по 29 июля – «Лето-Занятость»*

*4-й этап – с 30 августа по 8 сентября. – «Школа - Безопасность».*

План проведения данной операции рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 22 мая 2024 года.

В данном мероприятии приняли участие 19 представителей учреждений системы профилактики. Выявленные факты совершения подростками правонарушений рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, приняты меры воздействия к подросткам и их законным представителям. Большая часть правонарушений были связаны с нарушением правил дорожного движения.

*Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, возвратившихся из специальных закрытых учреждений.*

Комиссией по делам несовершеннолетних 3 подросткам, вернувшимся из СУВУЗТ, оказана помощь в дальнейшем обучении, оказана помощь через Кадровый центр занятости населения в профориентационных услугах, в отношении одного несовершеннолетнего направлено ходатайство в Няндомский железнодорожный колледж о проживании в общежитии (ходатайство комиссии удовлетворено). Несовершеннолетние состоят на профилактических учетах, после возвращения из СУВУ не замечены в совершении правонарушений, преступлений.

*Информационное сопровождение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.*

В сообществе «Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» «Вконтакте», на сайте администрации Няндомского муниципального округа в разделе "МКДН и ЗП" размещались информация правовой грамотности подростков, о самовольных уходах, о безопасности в сети «Интернет», о мероприятиях, проводимых ОМВД России «Няндомский», информационный материал об ответственности несовершеннолетних, памятки для родителей.

Между учреждениями системы профилактики работал чат для своевременного обмена информацией.

Разработаны памятки (листовки) для несовершеннолетних и из законных представителей о недопустимости нахождения детей в ночное время в общественных местах: «22.00. А ваши дети дома?», об административной и уголовной ответственности подростков за совершение правонарушений и преступлений. Данные памятки распространялись среди несовершеннолетних и их законных представителей, направлялись в органы и учреждения системы профилактики.

*Поддержка деятельности шефов-наставников в отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах*

Пять шефов-офицеров МО МВД России «Няндомский» поощрены благодарственными письмами комиссии и сертификатами за работу с подростками, состоящими на профилактической учете.

*Выявление «групп несовершеннолетних» антиобщественной направленности, принятие мер по из разобщенности.*

На учете в ОМВД России «Няндомский» на 01.01.2025 года состоит 3 группы антиобщественной направленности, возраст участников групп от 10 до14 лет, количество участников составляло7 человек.

Групп несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, в том числе экстремистской направленности, на учете не состоит.

*Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, с целью выявления групп, вовлекающих подростков в антиобщественные действия.*

Сотрудниками полиции проводились мониторинг сети «Интернет» (в том числе социальные сети), направленный на пропаганду криминальных субкультур (АУЕ) и суицидальных групп, а также работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних, противодействию криминальной субкультуре в подростковой и молодежной среде, вовлечению их в деструктивные движения. Таких фактов сотрудниками полиции не выявлено.

Также учреждениями системы профилактики проводился мониторинг сети «Интернет»: всего проверено 214 страниц подростков в системе «ВКонтакте». Фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия не установлено. ВРоскомнадзор заявок не направлено.

*Оказание помощи семьям, состоящим на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики школьными принадлежностями (канцелярскими наборами), с целью подготовки несовершеннолетних к школе.*

В рамках проведения акции «Помоги пойти учиться» 15 несовершеннолетним оказана помощь в получении канцелярских наборов для школы 2024 года (факт. расходы 14 тысяч 202 рубля 64 копейки).

*Организация деятельности по выявлению фактов жестокого обращения с детьми.*

За отчетный период на территории Няндомского муниципального округа совершено 67 преступлений в отношении детей. Из них: 58 преступлений по ч.1 ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов), 9 преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних.

В комиссию поступило 5 сообщений по фактам причинения побоев в семьях, с данными семьями проведена профилактическая работа, поставлены на учеты, оказана социальная и реабилитационная помощи.

По вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей, устранения причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссией вынесено 6 представлений в порядке ст.29.13 КоАП РФ.

*Оказание адресной помощи семьям, родители в которых злоупотребляют спиртными напитками*.

За отчетный период 5 родителей обратились в комиссию для оказания помощи в лечении (кодировании) от алкогольной зависимости, на данные цели выделено и израсходовано 15 тысяч 20 рублей.

*Осуществление межведомственных рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, по неблагополучным семьям.*

Организовано15 рейдов по неблагополучным семьям со специалистами органов системы профилактики, посещено по месту жительства и обследовано 98 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Совместно с ОМВД России «Няндомский» осуществлено семь рейдов по местам концентрации подростков.

*Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся в отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» за социальной, психологической помощью.*

В отделение профилактики поступило 1149 сигналов о фактах социального неблагополучия, осуществлено 384 социальных патронажа и 130 первичных обследований неблагополучных семей, обслужено 624 семей, 844 – граждан.

Оказаны следующие виды помощи (услуг):

-профилактические беседы – 597;

- консультационные услуги– 399;

- помощь в оформлении и сборе документов – 13 (на оформление статуса малоимущей семьи, для получения мер социальной поддержки);

- вещевая помощь – 63;

- инструктажи по безопасности детей, пожарной безопасности проведены в 554 семьях;

- оказано содействие в организации летнего отдыха детей – 250 семьям.

*Цикл мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних:*

Отмечены благодарностями и сертификатами Няндомский железнодорожный колледж, Няндомская специальная (коррекционная) школа-интернат» за активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ.

*Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных организациях, ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный колледж».*

В образовательных организациях: средних школах № 7,3,2 проведены мероприятия, направленные на профилактику преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, а также декады по знаниям своих прав и обязанностей. За активную профилактическую работу с подростками по административной и уголовной ответственностям, по правовым знаниям вышеуказанные школы отмечены благодарностями и сертификатами.

Заместитель председателя МКДН и ЗП Е.А.Зарубина

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы**

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

| **№ п/п** | **Наименование** | **срок согласно плана реализации** | | **фактически срок** | | **Дата наступления**  **контрольного события** | **Информация о выполнении контрольного события** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начала выпол-нения** | **оконча-ниявыпол-нения** | **начала выпол-нения** | **оконча-ниявыпол-нения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий: повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| 1.1. | Проведен комплекс мероприятий профилактической направленности по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | |
| 1.1.1 | Анализ состояния безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | Проведен анализ состояния безнадзорности и правонарушений н/л | Наблюдается снижение подростковой преступности |
| 1.1.2 | Организация межведомственной профилактической операции «Подросток» | 22.05.2024 | 08.09.2024 | 22.05.2024 | 08.09.2024 | 08.09.2024 | Проведена межведомственная профилактическая операция «Подросток», с участием 19 представителей учреждений системы профилактики | Не допущено преступлений среди подростков, отсутствуют случаи гибели детей при пожарах, на воде |
| 1.1.3 | Осуществление межведомственных рейдов по местам концентрации подростков, по неблагополучным семьям | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | Проведено 7 рейдов по местам концентрации подростков, 15 рейдов по неблагополучным семьям, обследовано 98 семей | Своевременное выявление неблагополучных семей, организация профилактической работы |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий: предупреждение семейного неблагополучия и обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье | | | | | | | |
| 2.1. | Проведен комплекс мероприятий по профилактической работе с семьями и несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении | | | | | | | |
| 2.1.1 | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся в отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» за социальной и психологической помощью | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | Поступило 1149 сигналов о фактах социального неблагополучия, осуществлено 384 социальных патронажей по семьям, проведено 597 профилактических бесед, оказана вещевая помощь 63 семьям, оказана психологическая помощь 25 н/л и их родителям. | Своевременное отработка фактов семейного неблагополучия, постановка на профилактические учеты, оказание помощи. |
| 2.1.1 | Организация деятельности по выявлению фактов жестокого обращения с детьми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | В отношении детей совершено 67 преступлений, из них: 58 за злостное уклонение от уплаты алиментов, 9 преступлений против жизни и здоровья н/л, выявлено 5 сообщений по фактам причинения побоев в семьях.  22 ребенка доставлены в НЦРБ, как нуждающиеся в социальной реабилитации, 8 детей направлены в социально реабилитационные центры. | Своевременная отработка фактов преступлений в отношении детей, постановка на учет, проведение профилактической работы. |

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей муниципальной программы**

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории

Няндомского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого  показателя** | **Ед. изм.** | **справочно:**  **факт значение целевого показателя за предшествующий отчетному период** | **Значение целевого  показателя за отчетный год** | | **Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного** | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
| **Абсолютное**  **(гр.5-гр.4)** | **Относи-тельное,  (%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, а также суицидов, суицидальных попыток и не суицидального само повреждающего поведения, совершенных несовершеннолетними | | | | | | | |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до18 лет | единиц | 15 | -1  14 | -3  12 | 2 | в 3 раза | усиление профилактической работы с подростками (посещение по месту жительства, проведение мероприятий, акций, направленных на снижение подростковой преступности, своевременное принятие мер пресечения к н/л) |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | |
| Количество детей, находящихся в социально опасном положении | человек | 105 | 104 | 99 | 5 | 5,1 | устранение причин и условий социально опасного положения ( оказание помощи в трудоустройстве, продолжении обучения, вовлечение в кружки и секции по интересам, участие детей в волонтерских, общественных объединениях) |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятия: предупреждение семейного неблагополучия и обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье | | | | | | | |
| Количество семей, снятых с профилактического учета из категории находящихся в социально опасном положении | единиц | 25 | 26 | 33 | 7 | 27,0 | устранение причин и условий социально опасного положения (оказание своевременной социальной, консультативной, психологической,  медицинской профориентационной помощи) |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы**

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории

Няндомского муниципального округа»

по итогам 2024 года

| **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования муниципальной программы**  **за 2024 год, тыс. руб.** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | | | **в том числе по источникам** | | | | | | | |
| **федеральный**  **бюджет** | | **областной бюджет** | | **бюджет**  **округа** | | **внебюджетные источники** | |
| **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Цель муниципальной программы: создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, а также суицидов, суицидальных попыток и не суицидального само повреждающего поведения, совершенных несовершеннолетними | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| Проведен комплекс мероприятий профилактической направленности по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведено информационное сопровождение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 5,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 5,0 | 0,0 | - | - |
| Предоставлена поддержка службам примирения при следующих образовательных организациях:  - МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» СП «Средняя школа № 6»;  - МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома»;  - МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома»;  - ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) школа-интернат»;  - ГБОУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение» | 15,0 | 15,0 | 100 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Предоставлена поддержка деятельности шефов-наставников МО МВД России «Няндомский» в отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Предоставлена поддержка в организации мероприятий с участием несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различного вида учетах, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Предоставлена поддержка в организации мероприятий, с участием детей, в том числе, состоящих на профилактических учетах, направленных на укрепление правовых знаний, на безопасность дорожного движения, профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, никотин содержащей продукции | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятия: предупреждение семейного неблагополучия и обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье | | | | | | | | | | | |
| Проведен комплекс мероприятий по профилактической работе с семьями и несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана адресная помощь семьям, родители в которых злоупотребляют спиртными напитками | 27,0 | 15,0 | 55,5 | - | - | - | - | 27,0 | 15,0 | - | - |
| Оказана поддержка семьям, состоящим на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики | 15,0 | 14,2 | 95 | - | - | - | - | 15,0 | 14,2 | - | - |
| Всего по муниципальной программе | 92,0 | 74,2 | 80,7 |  |  |  |  | 92,0 | 74,2 |  |  |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории Няндомского муниципального округа»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРмп |  | ССуз | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа» | х | 1,0 | х | х |
| Всего по мунпрограмме | 1,0 | 1,0 | 0,81 | 0,94 |

Эффективность реализации мунпрограммы **средняя**