|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального округа Архангельской области  за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского муниципального округа плановых значений

за 2023 год

| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | | Ед.  изм. | | | | Значения показателей цели | | | | | | | | | | Индекс достижения плановых значений показателей за 2023 год | | | Обоснование отклонений фактического значения от планового за 2023г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022г. (факт.) | | | 2023г. | | | | | | |
| план | | | | | факт | |
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | | % | | | | 94,7 | | | 94,5 | | | | | 94,7 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 2.обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | | % | | | | 95,0 | | | 95,5 | | | | | 95,9 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 3.Создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для современного качественного дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | % | | | | 81,4 | | | 79,0 | | | | | 82,0 | | 1,04 | | | востребованность дополнительного образования | |
| Задача 4.обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент выполнения сводного муниципального задания образовательными организациями | | % | | | | 99,4 | | | 95,0 | | | | | 97,0 | | 1,02 | | | выполнение в 2023 году муниципального задания на 100% в СШ № 7, Мошинской СШ, Лепшинской СШ. | |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Реализация основных направлений по организации отдыха и оздоровлению детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: повышение доступности и качества услуги по обеспечению отдыха и оздоровлению детей Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение количества детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и в организациях отдыха детей | | % | | | | 1838 | | | +1 | | | | | +1 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 2: повышение качества предоставляемых услуг детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на подпрограмму | | % | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| количество посещений организаций культуры, из них  -платные посещения | | чел. | | | | 207807  32590 | | | 223 178  27 418 | | | | | 227588  26691 | | 1,02  0,97 | | | Большая часть мероприятий проводилась на открытых площадках | |
| Задача 2:формирование на территории Няндомского муниципального округа современной туристической индустрии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средний коэффициент загрузки коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования | | % | | | | 0,51 | | | 0,45 | | | | | 0,46 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 3: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в области художественного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число посещений культурных мероприятий, проводимых МБУ ДО «ДШИ» | | чел. | | | | 2400 | | | 2088 | | | | | 10237 | | 4,9 | | | За счет реализации проекта «Истории города N», финал которого проводился на центральной площади города Няндома | |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание системы мотивации у населения Няндомского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 – создание условий для всех категорий и групп населения Няндомского муниципального округа для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района | | проценты | | | | 47,3 | | | 53,0 | | | | | 53,0 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 2 – развитие системы подготовки спортивного резерва Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество спортсменов Няндомского муниципального округа, включенных в состав спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта | | человек | | | | 6 | | | 10 | | | | | 10 | | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение публикаций профилактического характера в средствах массовой информации | | единиц | | | | 21 | | | +2 | | | | | +2 | | | 1,0 | |  | |
| Задача 2. совершенствование уровня правовой грамотности граждан Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий (классных часов, лекций, семинаров) с участием сотрудников ОМВД России «Няндомский» | | единиц | | | | 32 | | | +1 | | | | | +1 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 3 **:**организация комплексных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к наркомании и токсикомании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику наркомании и токсикомании | | единиц | | | | 19 | | | +1 | | | | | | +1 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории**  **Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель :повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: обеспечение семейного благополучия, укрепление социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества публикаций в СМИ на тему ответственного родительства | | единиц | | | | 11 | | | +2 | | | | | | +2 | 1,0 | | |  | |
| Задача 2: обеспечение активного социального статуса граждан пожилого возраста, в т.ч. граждан старшего поколения с инвалидностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий для граждан старшего возраста | | единиц | | | | 16 | | | +3 | | | | | | +3 | 1,0 | | |  | |
| Задача 3: реализация мер государственной поддержки молодых семей врешении их жилищных проблем в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия | | единиц | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 3 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомскогомуниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: формирование системы мотивации жителей Няндомского муниципального округа к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 :мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни в СМИ | | единицы | | | | 15 | | | 15 | | | | | 18 | | 1,2 | | | Повышение качества работы ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» по публикации материалов | |
| Задача 2: вовлечение граждан Няндомского муниципального округа в мероприятия по укреплению здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепления здоровья | | единицы | | | | 17 | | | +2 | | | | | +2 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 3: увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества населения, прошедшего вакцинацию | | человек | | | | 13150 | | | +50 | | | | | -5703 | | -114 | | | Установка более благоприятной эпидемиологической обстановки (снижение числа заболевшихCOVID-19) | |
| Задача 4: поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно | | человек | | | | 5 | | | 10 | | | | | | 5 | 0,5 | | | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер | |
| **Муниципальная программа «Молодежь Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: содействие всестороннему развитию молодежи, создание условий для более активного и созидательного включения молодежи в социально-политическую и культурную жизнь общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование у молодежи активной гражданской позиции, вовлечение в социально- значимую практику | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность представителей Няндом-ского муниципального округа, приняв-ших участие в Международных, Всерос-сийских, межрегиональных и областных мероприятиях по различнымнаправле-ниям государственной молодежной политики | | человек | | | | 339 | | | 350 | | | | | | 350 | 1,0 | | |  | |
| Задача 2: Решение социальных проблем молодёжи Няндомского муниципального округа путём оказания им различных видов помощи, информационно-консультационных услуг, защиты прав, содействия занятости и организации развивающего досуга, поддержки активной молодёжи, патриотического воспитания и содействия здоровому образу жизни. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля, молодых граждан, получившихуслугиинформационно-консультацион-онного характера, по содействиюзаня-тости и организации развивающего досуга, по поддержке активной молодё-жи, патриотическому воспитанию и содействию здоровому образу жизни | | проценты | | | | - | | | 50 | | | | | | 50 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание правовых, экономических и организационных механизмов для реализации на территории Няндомского муниципального округа государственных гарантий в сфере опеки и попечительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, их устройство, совершенствование механизма их сопровождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества консультаций, оказывающих бесплатную и доступную юридическую, психологическую, социально-педагогическую помощь замещающим родителям и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей; гражданам - опекунам недееспособных совершеннолетних граждан | | единиц | | | | 52 | | | +1 | | | | | | +1 | 1,0 | | |  | |
| Задача 2: создание на территории Няндомского муниципального округа условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение мероприятий, проведенных с целью социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | | единиц | | | | 30 | | | +1 | | | | | | +1 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**  **на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий, способствующих снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | | единиц | | | | 34 | | | -1,0 | | | | | -19,0 | | 19,0 | | | 7 преступлений остались незакон-ченными и перенесены на 2024 год.  Усиление профилактической работы с подростками (посещение по месту жительства, проведение мероприятий, акций, направленных на снижение преступности, своевременное принятие мер пресечения к несовершеннолетним) | |
| Задача 2: укрепление социального статуса семьи как основного института общества, в том числе пропаганда семейных ценностей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение количества детей находящихся в социально опасном положении, состоящих на персонифицированном учете в МКДН и ЗП | | человек | | | | 138 | | | - 1,0 | | | | | -2,0 | | 2,0 | | | Увеличение несовершеннолетних, занятых в кружках и секциях, заинтересованность родителей в воспитании детей | |
| Задача 3: Приобщение несовершеннолетних и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занятых в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | человек | | | | 90 | | | +2 | | | | | +4 | | 2,0 | | | Усиление профилактической работы, направленной на активизацию, мотивацию детей и их родителей к здоровому образу жизни, занятию спортом. | |
| Задача 4: Повышение эффективности деятельности общественных формирований в осуществлении профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества общественных формирований Няндомского муниципального округа, участвующих в мероприятиях программы | | единиц | | | | 11 | | | +1 | | | | | +2 | | 2,0 | | | Повышение эффективности работы общественных формирований, понимание значимости проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | |
| **Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель :Повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: строительство, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступности к системам коммунальной инфраструктуры населения Няндомского муниципального округа | | проценты | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| Теплоснабжение | |  | | | | 59,6 | | | 62,0 | | | | | 59,6 | | 0,96 | | | Данные не предоставлены отв.исполнителем, поэтому взяты на уровне 2022г. | |
| Водоснабжение | |  | | | | 51,5 | | | 52,0 | | | | | 51,5 | | 0,99 | | | Данные не предоставлены отв.исполнителем, поэтому взяты на уровне 2022г. | |
| Задача 2: создание условий для привлечения из различных источников финансирования, в том числе долгосрочных частных инвестиций, для развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на программу | | % | | | | - | | | | | 100 | | | 95,0 | | 0,95 | | | Отсутствие постоянного отв. исполнителя по муниципальной программе | |
| Задача 3: приведение качества воды в системах питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями, установленными законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам | | % | | | | 16,9 | | | | | 17,7 | | | 16,9 | | 0,95 | | | Мероприятия по Мошинскому территориальному отделу перенесены на 2024год | |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования, в том числе за счет средств, привлеченных инвестиций из различных источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: реконструкция и капитальный ремонт систем электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения с внедрением энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с целью уменьшения потерь энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения средств (включая субсидии из областного бюджета) на реконструкцию и капитальный ремонт систем электро-, водо- и теплоснабжения с внедрением энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) | | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 0 | |  | | | Данные не предоставлены отв.исполнителем | |
| Задача 2: реализация инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения привлеченных инвестиций (внебюджетные средства) в топливно-энергетический комплекс. | | % | | | | - | | | | 100 | | | | 0 | |  | | | Данные не предоставлены отв.исполнителем | |
| Задача 3: реконструкция и капитальный ремонт систем электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения, с целью уменьшения потерь энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения средств (включая субсидии из областного бюджета) на реконструкцию и капитальный ремонт систем электро-, водо- и теплоснабжения. | | % | | | | 93,7 | | | | 100 | | | | 0 | |  | | | Данные не предоставлены отв.исполнителем | |
| **Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда**  **Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, удовлетворение потребности населения в жилых помещениях путем реконструкции нежилых помещений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : проведение ремонта квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных объектов от общего количества запланированных объектов | | % | | | | - | | | | 100 | | | | | 100 | 1,0 | | |  | |
| Задача 2: повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ремонт и переоборудование помещений, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на программу | | % | | | | - | | | | 100 | | | | | 99,2 | 0,99 | | | Экономия средств при проведении работ | |
| **Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 :поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местногозначения | | км | | | | | 4,8 | | | 0,8 | | | | 5,19 | | 6,4 | | | Проведение большого объема отсыпки дорог с грунтовым покрытием | |
| Задача 2. улучшение качества дорожной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общегопользования местного  значения, отвечающих нормативным требованиям, вобщей протяженности  автомобильных дорог общего  пользования местногозначения | | % | | | 10,1 | | | | | 12 | | | | 11,2 | | 0,93 | | | За счет уточнения перечня объектов, планируемых к ремонту | |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель :создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: организация содержания объектов благоустройства на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства и прилегающих территорий | | единиц | | | 9 | | | | | 9 | | | | 10 | | 1,11 | | Реализация плана по ремонту объектов благоустройства | | |
| Задача 2: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент выполнения муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | 100 | | 1,0 | |  | | |
| Задача 3: организация мероприятий в сфере обращения с ТКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | | % | | | 82 | | | | | | | 85 | | 85 | | 1,0 | |  | | |
| Задача 4: организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество спиленных и убранных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителям | | единиц | | | 71 | | | | | | | 16 | | 30 | | 1,88 | | Были убраны деревья, наиболее пострадавшие после сильного ветра и представляющие угрозу безопасности жителям | | |
| Задача 5 :повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество выполненных мероприятий по благоустройству территории муниципальных кладбищ | | единиц | | | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | | 1,0 | |  | | |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленной на улучшение качества жизни жителей муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача :повышение уровня благоустройства дворовых территорий Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние | | единиц | | | 0 | | | | | 2 | | | | 0 | | 0 | | Отсутствие финансирования | | |
| Задача 2: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, скверов, улиц и т.д.) Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние | | единиц | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | 1,5 | | Дополнительная финансовая поддержка | | |
| Задача . : повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | | человек | | | 4000 | | | | | | | 4000 | | 4822 | | 1,2 | | Итоги рейтингового голосования | | |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для устойчивого и динамичного развития сельскохозяйственного комплекса Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : Повышение эффективного использования земельных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заготовка кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах | ц.к.ед. | | | | | 28,3 | | | | | | | 29,5 | 24,9 | | 0,8 | | | | негативно сказались погодные условия |
| Задача 2 :Развитие животноводства, как основной отрасли сельскохозяйственного производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем производства молока в коллективных хозяйствах | | кг | | | | 4975 | | | | 5500 | | | | 5518 | | 1,0 | | | | увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности |
| Задача 3 :Внедрение современных технологий в агропромышленном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | | тонн | | | | 13,7 | | | | 14,5 | | | | 50 | | 3,4 | | | | модернизация предприятия ООО «НАПК» и увеличение объемов выращивания |
| Задача 4 : Внедрение современных технологий в агропромышленном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество приобретенной сельхозтехники, оборудования предприятиями сельского хозяйства | | ед. | | | | 14 | | | | 5 | | | | 47 | | 9,4 | | | | Модернизация рыбохозяйственного предприятия ООО «НАПК» |
| Задача 5 : Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение конкурса животноводов | | ед. | | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | Не проведен по орг.причинам |
| **Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской**  **инициативы на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача1 : повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | %  ед. | | | | 685 | | | | +1 | | | | +1 | | 1,0 | | | |  |
| Задача 2. обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций о положительных примерах создания собственного дела, размещенных в районной газете «Авангард» | | ед | | | | 14 | | | | 4 | | | | 6 | | 1,5 | | | | Активизация работы по популяризации предпринимательства |
| Задача 3: Имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов, получивших финансовую и имущественную поддержку из всех источников | | ед. | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 2,0 | | | | По итогам рассмотрения конкурсной документации комиссией принято решение поддержать две заявки |
| Задача 4: Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных ярмарочных мероприятий | | ед | | | | 6 | | | | 12 | | | | 12 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : Повышение качества транспортного обслуживания населения Няндомского муниципального округа с учетом современных стандартов и требований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача : Разработка модели управления транспортом общего пользования, направленной на рост уровня сервиса и снижение времени поездки пассажиров в пути | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество автобусных маршрутов | | ед. | | | | 13 | | | | 11 | | | | 13 | | 1,2 | | | | Все имеющиеся маршруты сохранены |
| Задача - Повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, перевезенных автобусным пассажирским транспортом | | Тыс.чел. | | | | 700 | | | | 700 | | | | 556,2 | | 0,8 | | | | в связи с оформлением документов на автобусы и набора водителей категории «В» предприятием МАУ «РКЦ ЖКХ». |
| **Муниципальная программа**  "**Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : Обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | | единиц | | | | 1 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | Участие носит заявительный характер |
| Задача 2 : повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского муниципального округа и создание условий для ее дальнейшего развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | | единиц | | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | 1,0 | | | | Проект по развитию сельской агломерации г.Няндома реализуется в 2023-2024 годы |
| **Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие системы некоммерческих организаций и повышение гражданской активности населения, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления на территории Няндомского муниципального округа как формы организации граждан по месту их жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов ТОС и общественных объединений | | единиц | | | | | 16 | | | 16 | | | | 18 | | 1,13 | | | | Большее количество проектов получило финансовую поддержку в запрашиваемом объеме в пределах предусмотренного на эти цели лимите средств |
| Задача  2: Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля СО НКО, участвующих в реализации муниципальной программы | | % | | 88 | | | | | | 80 | | | | 89 | | 1,16 | | | | Зарегистрировались две новые СО НКО в отчетный период, в реализации мун. программы дополнительно стали принимать участие Центр развития спорта «Спорт – норма жизни» и АНО «На контрасте» |
| Задача 3: Укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности народов в Няндомском муниципальном округе | | единиц |  | | | | | | | 6 | | | | 6 | | 1,11 | | | | Повышение качества работы по данному направлению |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель :создание условий для повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование эффективной системы управления муниципальной службой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | | чел. | | | 12 | | | | | +2 | | | | 0 | | 0,86 | | | | Повышение квалификации осуществлялось в связи с запросами подразделений администрации |
| Задача 2. формирование у населения Няндомского муниципального округа негативного отношения к коррупционным проявлениям и антикоррупционного поведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий с муниципальными служащими по противодействию коррупции | | ед. | | | 6 | | | | | 3 | | | | 6 | | 2,0 | | | | проведены мероприятия во всех органах администрации района отдельно |
| Задача 3. формирование эффективной информационно-технической базы администрации Няндомского муниципального округа для реализации вопросов местного значения**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество приобретенного отечественного программного обеспечения | | ед. | | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 0,5 | | | | Значительное повышение цен на отечественное программное обеспечение |
| Задача 4 . формирование открытой и доступной системы информирования населения Няндомского муниципального округа о деятельности администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обращений граждан Няндомского муниципального округа через сайт администрации | | ед. | | | | | 28 | | | 31 | | | | 28 | | 1,10 | | | | обращения носят заявительный характер. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населенияНяндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укомплектованность ЕДДС согласно ГОСТ Р 22.7.01-2021 | | % | | | | | 75 | | | 82 | | | | 75 | | 0,91 | | | | Комплектование прошло только за счет средств местного бюджета. Софинансирование за счет средств областного бюджета перенесено на 2024 год |
| Задача 2. Создание условий для комплексной антитеррористической защищённости в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по пропаганде антитеррористической направленности | | ед. | | | | | 200 | | | 210 | | | | 200 | | 0,95 | | | | В отчетном периоде была задействована часть информационных материалов, оставшихся с 2022 года |
| Задача 3. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение запланированного комплекса мероприятий, направленного на повышение безопасности населенных пунктов от лесных пожаров | | % | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 1,0 | | | |  |
| Задача 4. Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка информационных стендов, знаков по безопасности на воде | | ед. | | | | | 15 | | | 16 | | | | 16 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности, распоряжения и использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности и на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности Няндомского муниципального округа, а также государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | | единиц | | 11 | | | | 16 | | | | | | 13 | | 0,81 | | | | На торги выставляются участки по заявлениям граждан и юр.лиц |
| Задача 2. совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество зданий и сооружений, прошедших государственную регистрацию | | единиц | | 65 | | | | 40 | | | | | | 272 | | 31,8 | | | | Согласно плана регистрации в первую очередь зарегистрированы были квартиры муниципального жилого фонда |
| Задача 3. обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных участков в бюджет Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение утвержденного ежегодного консолидированного плана поступления доходов | | % | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация планирования и исполнения, контроль за исполнением, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности бюджета Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля расходов бюджета Няндомского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Няндомского муниципального округа | | % | | 99,1 | | | | 90,0 | | | | | | 99,4 | | 1,1 | | | | Увеличение доли расходов бюджета округав рамках реализации муниципальных программ |
| Задача 2 . Эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета Няндомского муниципального округа без учета безвозмездных поступлений | | % | | | | | 45,8 | | | 41,5 | | | | 38,4 | | 1,1 | | | | Повышение суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества и эффективности деятельности администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| задача 1 Создание организационных и информационно - технических условий для успешного функционирования администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват бюджетных ассигнований администрации Няндомского муниципального округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования | | % | | | | | 93,9 | | | 100 | | | | 97 | | 0,97 | | | | Наличие вакансий, экономия при заключении муниципальных контрактов |
| Задача 2: Повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | | тыс.руб. | | | | | 55,2 | | | 100 | | | | 7,1 | | 0,1 | | | | Наименьшее снижение в ходе конкурсных процедур |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель**:** Повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Создание организационных и информационно-технических условий для успешного функционирования Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват бюджетных ассигнований Управления СА и ЖКХ показателями, характеризующими цели и результаты их использования | | % | | | | | 96,8 | | | 100 | | | | 98 | | 0,98 | | | | В связи с наличием вакантных должностей |
| Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | | тыс.руб. | | 2546,8 | | | | | | 150 | | | | 7 329,0 | | 48,9 | | | | Сложность прогнозирования ввиду большого объема закупок |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение эффективности использования бюджетных средств Управлением социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проектов (конкурсов), реализованных Управлением социальной политики за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | | проекты | | 15 | | | | | | 10 | | | | 15 | | 1, | | | | Было принято участие в большем количестве конкурсов (проектов) |
| Задача 2: Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций в СМИ по вопросам, курируемых Управлением социальной политики | | единиц | | 104 | | | | | | 60 | | | | 83 | | 1,38 | | | | Увеличение количества публикаций по освещению проводимых мероприятий и по патриотическому направлению |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня организации движения транспорта и пешеходов на территории Няндомского муниципального округа, ведущего к снижению количества аварий и пострадавших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Пропаганда правильного поведения на дорогах водителей транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля снижения количества ДТП на территории Няндомского муниципального округа по вине водителей транспортных средств в текущем году | | % | | 7 | | | | | | 5 | | | | 6 | | 1,2 | | | | модернизированы пешеходные переходы в г.Няндома |
| Задача 2. Пропаганда правильного поведения на дорогах пешеходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля снижения количества ДТП на территории Няндомского муниципального округа по вине пешеходов в текущем году | | % | | 30 | | | | | | 20 | | | | 25 | | 1,25 | | | | Усилена профилактическая работа, в т.ч. в образовательных организациях |
| Задача 3: Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост количества публикаций в СМИ по профилактике дорожно-транспортного травматизма | | % | | - | | | | | | 4 | | | | 10 | | 2,5 | | | | Усиление профилактической работы по данному направлению |