Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения

Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

За отчетный период в данную муниципальную программу  было внесено изменение постановлением администрации Няндомского муниципального округа  от 10.11.2023г. №471-па.

Подпрограмма  1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы».

Для обеспечения готовности органов управления гражданской обороной Няндомского муниципального округа, органов управления, сил и средств Няндомского муниципального звена РСЧС к экстренному реагированию и оперативным действиям проводилась командно-штабная тренировка по теме «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией, в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком». Еженедельно, в течение 2023 года проводились тренировки с дежурными ЕДДС Няндомского муниципального округа, в том числе тренировки по оповещению населения при возникновении чрезвычайной ситуаций.

За 2023 год проведено 6 заседаний комиссии Няндомского муниципального округа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 17 вопросов, направленных на обеспечение пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности населения, решений проблем жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безаварийного прохода ледостава на территории Няндомского муниципального округа.

Проведена плановая аттестация 1 объекта информатизации с экономией от запланированной суммы  благодаря проведению торгов.

В адрес ЕДДС Няндомского муниципального округа поступило 1054 заявок, из них 494 - по системе 112.

Запланированы на 2023 год расходы  по подпрограмме  в размере  3 978,1 тыс. руб. за счет  средств  бюджета округа. Фактические расходы составили 3 894,4 тыс. руб.

Подпрограмма  2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма».

За отчетный период состоялись 4 заседания антитеррористической комиссии  (далее- АТК) в Няндомском муниципальном округе.

Основные усилия АТК в Няндомском муниципальном округе в 2023 году были направлены на решение следующих задач:

- работа с гражданами, прибывшими на территорию Няндомского муниципального округа из стран зарубежья;

- работа с гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на территории Няндомского муниципального округа, имеющих гражданство стран с высоким уровнем террористической опасности;

- разработка и распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по тематике противодействие терроризму и экстремизму среди населения Няндомского муниципального округа, в том числе учащихся;

- решение задач, поставленных антитеррористической комиссией в Архангельской области;

- реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Няндомского муниципального округа.

За 2023 год было проведено и обследовано 45 объектов АТЗ (территорий) с массовым пребыванием населения, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов, представляющих техногенную и экологическую опасность. Нарушений не зафиксировано.

За отчетный период на территории Няндомского муниципального округа террористических угроз не выявлено.

При АТК Няндомского муниципального округа определено 7 субъектов информационного взаимодействия (управление образования, управление социальной политики и пресс-служба администрации Няндомского муниципального округа, ОМВД России «Няндомский», Няндомский филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Архангельской области (Россгвардия), отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов, отделение в пгт. Плесецк РУ ФСБ России по Архангельской области).

В рамках взаимодействия и информационного обмена с управлением образования администрации Няндомского муниципального округа проводилась системная работа по профилактике идеологии терроризма, проявлений экстремизма и национализма в молодежной среде. За 2023 год в образовательных организациях проведено более 123 мероприятий в виде круглых столов, семинаров, классных часов, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, с охватом 3660 человек.

Пресс-службой администрации округа было организовано информирование местного населения через средства массовой информации (официальный сайт администрации Няндомского муниципального округа, официальная группа социальной сети «ВКонтакте» администрации Няндомского муниципального округа, телевидение, районная газета) с целью повышения у населения неприязни терроризма.

В   2023 году  активно распространялась печатная продукция (памятки)  по данной тематике, оставшаяся с 2022 года.  Это позволило сэкономить средства, предусмотренные  по данному мероприятию подпрограммы в 2023 году.

Закуплены три индивидуальных средства защиты (бронежилеты).

Всего были запланированы расходы на мероприятия подпрограммы в размере 230,0 тыс. руб. за счет средств  бюджета округа. Фактические  расходы за 2023 год составили 160,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность».

На территории Няндомского муниципального округа для целей обеспечения наружного пожаротушения имелось 147 источников водоснабжения, в том числе: 63 пожарных водоема, 75 пожарных гидрантов, 9 пожарных пирсов.  Для их содержания были заключены контракты и договоры с МАУ «РКЦ ЖКХ», ИП Бачинов А.А., МУП «ШЛИТ».  Выполнен за отчетный период ремонт  12 пожарных водоемов и 8 пожарных гидрантов.

Проведена работа по информированию населения через средства массовой информации с акцентированием внимания на правилах пользования печным отоплением и электронагревательными приборами, действиями в случае обнаружения пожара, правилам поведения при обнаружении лесных пожаров.

ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского, Коношского районов ГКУ Архангельской области «ОГПС-№12» и администрацией Няндомского муниципального округа проведены мероприятия, направленные на предупреждение пожаров (проведение противопожарного инструктажа) в частном жилом секторе населенных пунктов Няндомского муниципального округа.

На территории Няндомского муниципального округа находились 9 добровольных пожарных команд :

- на железнодорожной  станции  Бурачиха;

- в поселке  Шестиозерский;

- в деревне Гридино;

- в деревне Ступинская;

- в лесном поселке Ивакша;

- на железнодорожной станции Шожма;

- в лесном поселке Тарза;

- на железнодорожной  станции Лельма;

- в лесном поселке Лепша-Новый.

Ими проводилась активная работа по предотвращению угроз возникновения пожаров на территории данных населенных пунктов. Основной упор был сделан на информирование населения о пожарной безопасности (инструктажи, собрания, обход территорий поселения).

При проведении профилактических мероприятий была задействована  печатная продукция, имеющаяся на остатках по состоянию на начало отчетного года.

В связи с минимальным привлечением ДПО  к тушению пожаров  сложилась экономия по расходам на  содержание  данных команд в 2023 году .

По итогам конкурса на предоставление субсидии в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, автономными дымовыми пожарными извещателями, прошедшего в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», администрации Няндомского муниципального округа была  предоставлена субсидия в размере 144,5 тыс.руб.  Это позволило оборудовать  места проживания 75 многодетных семей ( установить в них  225 автономных дымовых пожарных извещателя).

Весной 2023 года была проведена проверка по уточнению мест устройства минерализованных полос на территории Няндомского муниципального округа. По ее итогам были выполнены работы по вырубке и оборудованию минерализованной полосы вдоль лесного массива в  лесном поселке  Ивакша, вдоль ул. Лесная, п. Заозерный ул. Лесная.

Всего были запланированы расходы на мероприятия подпрограммы в размере 1474,5 тыс.руб., в том числе:  1330,0 – тыс. руб. средства  бюджета округа. 144,5 тыс. руб. – областного бюджета. Фактические расходы за 2023 год составили 685,0 тыс. руб., из них- 540,5тыс. руб.- средства  бюджета округа. 144,5 тыс. руб. – областного бюджета.

Подпрограмма  4 «Безопасность людей на водных объектах».

В течение всего 2023 года  в центре внимания находились  вопросы безопасности людей на водных объектах Няндомского муниципального округа .

На официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в официальной группе администрации Няндомского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» периодически размещались материалы (памятки) по безопасности на водных объектах, рекомендации населению по соблюдению Правил поведения на водных объектах и использованию маломерных судов. Информация по безопасности на льду периодически печаталась в районной газете «Авангард».

Проводился мониторинг наличия установленных ограничивающих (запрещающих) знаков «Купание запрещено» на водоемах Няндомского муниципального округа в летний период и «Выход и выезд на лед запрещены» - в зимний период.

Периодически размещались информационные материалы по обеспечению безопасности людей на водных объектах на официальном сайте администрации округа и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», а также на местном телеканале НТК и районной газете «Авангард».

Были запланированы расходы на мероприятия подпрограммы  на 2023 год за счет средств бюджета округа в размере  65,0 тыс. руб. Фактических расходов за  отчетный период не было, так как основной упор  был сделан на использование  информационных  ресурсов.

Заведующий отделом ГО, ЧС и МР

администрации Няндомского муниципального округа                  Д.А. Новиков

ОТЧЕТ

об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа» за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание ЕДДС Няндомского муниципального округа | 3 558,1 | 3 558,1 | 100,0 | - | - | 3 558,1 | 3 558,1 |  |  |
| Изготовление печатной продукции | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20,0 | 0,0 | - | - |
| Аттестация объектов информатизации | 400,0 | 336,3 | 84,1 |  |  | 400,0 | 336,3 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1: | 3978,1 | 3894,4 | 97,9 | - | - | 3978,1 | 3894,4 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление стендов наглядной агитации, памяток, печатной продукции | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20,0 | 0,0 | - | - |
| Проведение мероприятий по антитеррористической защите объектов массового пребывания людей | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 50,0 | 0,0 | - | - |
| Приобретение индивидуальных средств защиты | 160,0 | 160,0 | 100,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2: | 230,0 | 160,0 | 69,6 | - | - | 230,0 | 160,0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство (ремонт) пожарных водоемов, пирсов и гидрантов | 423,0 | 120,0 | 21,3 |  |  | 423,0 | 120,0 | - | - |
| Улучшение материально-технической базы ДПО, содержание помещений, пожарной машины ЗИЛ-131 АРС, пожарных мотопомп и пожарного имущества | 240,0 | 35,0 | 14,6 |  |  | 240,0 | 35,0 |  |  |
| Повышение безопасности населенных пунктов от лесных пожаров (устройство минерализованных полос) | 60,0 | 18,5 | 30,8 |  |  | 60,0 | 18,5 | - | - |
| Изготовление печатной продукции | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 200,0 | 0,0 | - | - |
| Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 40,0 | 0,0 |  |  |
| Оснащение населения АДПИ | 184,5 | 184,5 | 100,0 | 144,5 | 144,5 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварийных и ЧС (пожаров, наводнений и т.д.); | 37,0 | 37,0 | 100,0 |  |  | 37,0 | 37,0 |  |  |
| Обеспечение и приобретение технических средств для обеспечения безопасности населения | 290,0 | 290,0 | 100,0 |  |  | 290,0 | 290,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3: | 1 474,5 | 685,0 | 46,5 | 144,5 | 144,5 | 1 330,0 | 540,5 | - | - |
| Подпрограмма 4 «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство мест отдыха людей на водных объектах (оз. Нименьгское) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 15,0 | 0,0 | - | - |
| Обследование государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора территорий мест отдыха людей на водных объектах | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 30,0 | 0,0 | - | - |
| Изготовление и установка знаков наглядной агитации | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20,0 | 0,0 | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 4: | 65,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 65,0 | 0,0 | - | - |
| Всего по муниципальной программе | 5 747,6 | 4 739,4 | 82,5 | 144,5 | 144,5 | 5 603, 1 | 4 594,9 | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа» за 2023 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность ЕДДС согласно ГОСТ Р 22.7.01-2021 | % | 75 | 82 | 75 | -6 | -8,5 | Комплектование прошло только за счет средств местного бюджета. Софинансирование за счет средств областного бюджета перенесено на 2024 год |
| Задача 2 - Создание условий для комплексной антитеррористической защищённости в Няндомском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по пропаганде антитеррористической направленности | единиц | 200 | 210 | 200 | -10 | -4,8 | В отчетном периоде была задействована часть информационных материалов, оставшихся с 2022 года |
| Задача 3 - Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение запланированного комплекса мероприятий, направленного на повышение безопасности населенных пунктов от лесных пожаров | % | 100 | 100 | 100 | + | + |  |
| Задача 4 - Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка информационных стендов, знаков по безопасности на воде | единиц | 15 | 16 | 16 | + | + |  |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Техническое оснащение ЕДДС в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных тренировок личного состава ЕДДС | единиц | 20 | 21 | 21 | + | + |  |
| Задача 2 - Создание условий для обеспечения и поддержания в высокой готовности сил и средств гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок по предупреждению ЧС на территории округа | единиц | 200 | 250 | \ 250 | + | + |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество стендов наглядной агитации, памяток, печатной продукции по вопросом противодействия идеологии экстремизма, предупреждение терроризма | ед. | 200 | 210 | 200 | -10 | -4,8 | В отчетном периоде была задействована часть информационных материалов, оставшихся с 2022 года |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1- создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий на территории муниципального образования «Няндомское» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных пожарных водоемов Няндомского муниципального округа | % | 50 | 53 | 53 | + | + |  |
| Укомплектованность материально-технической базы ДПО | % | 60 | 62 | 62 | + | + |  |
| Охват населения проведенным информированием по вопросам пожарной безопасности | % | 25 | 30 | 30 | + | + |  |
| Подпрограммы 4 «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по вопросам безопасности на воде | единиц | 200 | 220 | 220 | + | + |  |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа» за 2023 год

| Наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения» | 067 | 0,98 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма» | 0,33 | 0,7 | 0,6 | 1,05 | 0,6 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» | 0,38 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность людей на водных объектах» | 0,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |
| Всего по мунпрограмме |  |  |  |  |  | 0,97 | 0,71 |