**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

Ответственный исполнитель программы –отдел экономики администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

За отчетный период в муниципальную программу «были внесены изменения постановлениями администрации Няндомского муниципального округа от 4.10.2023г. № 409-па и от 10.11.2023г. №484-па.

**Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

Участие жителей округа в мероприятии «Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях» носит заявительный характер. В течение 2023 года заявок на участие не поступало. Были предоставлены консультации 4 семьям по вопросам условий участия в данном мероприятии.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» была выполнена разработка проектно-сметной документации по проекту «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Кузьминская Няндомского муниципального округа Архангельской области». В рамках мероприятия планируется проведение 2 видов работ: устройство сетей уличного освещения в дер. Кузьминская и автомобильной дороги.

**Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

В 2022 году проект «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома Архангельской области» прошел конкурсный отбор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Срок реализации 2023-2024 годы. В течение 2023 года были реализованы следующие мероприятия данного проекта:

**- Капитальный ремонт здания МБУК "НРЦКС"**

ООО «Конструктор» выполнены работы:

- ремонт подземной части здания, кровли, фасада здания,

- замена окон, дверных блоков,

- ремонт пола, стен,

- замена вентиляционного оборудования,

- устройство навесных потолков,

- устройство внутренних перегородок кирпичных,

- устройство водоснабжения и водоотведения,

- устройство теплоснабжения,

- замена электропроводки, установка светильников,

- устройство покрытия (проезды, тротуары, отмостки).

По состоянию на 31.12.2023 техническая готовность объекта – 100%.

**- Капитальный ремонт здания дома культуры "Заря" (кинотеатр)**

ООО «Жилстройсервис» выполнены работы:

- ремонт кровли, фасада здания,

- устройство бетонного фундамента,

- монтаж эвакуационной лестницы,

- ремонт пола, стен,

- устройство навесных потолков,

- замена окон, дверных блоков,

- установка радиаторов, прокладка трубопровода,

- замена электропроводки,

- ремонт входной группы, пожарных выходов,

- устройство отмостки .

По состоянию на 31.12.2023 техническая готовность объекта – 100%

**- Капитальный ремонт здания Краеведческого центра "Дом Няна"** ООО «СК-Строй» выполнены работы:

- внешняя отделка здания с сохранением элементов архитектурного декора,

- ремонт фундамента, замена проемов, реставрация лестницы,

- отделка внутренних помещений,

- ремонт входной группы, запасных выходов, коммуникаций,

-монтаж системы отопления на 1 и 2 этажах здания,

- установка теплосчетчика.

По состоянию на 31.12.2023 техническая готовность объекта – 100%

**- Капитальный ремонт здания МБУК "НЦРБ" (библиотека)**

ИП Томилов А.В. выполнены работы:

- ремонт кровли, фасада здания ,

- замена окон, дверных блоков,

- ремонт пола, стен ,

- устройство навесных потолков,

- установка светильников ,

- устройство покрытия (проезды, тротуары, отмостки) .

По состоянию на 31.12.2023 техническая готовность объекта – 100%

**- Капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания РЦДО**

ООО «Атлас» выполнены работы:

- замена окон, дверных блоков,

- ремонт пола, стен ,

- устройство внутриплощадных инженерный сетей,

- устройство потолков (гипсокартон, армстронг),

- устройство водоснабжения и водоотведения ,

- устройство теплоснабжения,

- замена электропроводки, установка светильников .

По состоянию на 31.12.2023 техническая готовность объекта – 100%

- **Строительство линейного объекта "Уличное освещение дер. Андреевская, пос. Шестиозерский, ж/д станций Полоха, Бурачиха, Зеленый с применением энергосберегающих технологий"**

Подрядчик – ООО «ВЛ-Монтаж». Во всех 5 населенных пунктах выполнены работы:

- дер. Андреевская: протяженность трассы 718,34 м, Стойка опоры СВ 95-3,5-а - 23 шт., Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 - 671,55 м, Светодиодный светильник наружного освещения, 50 Вт. Гроза 50 XS 5000К 155х70 - 16 шт.

- ж/д ст. Бурачиха: протяженность трассы: 3379 м, Стойка опоры СВ 95-3,5-а - 117 шт., Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 - 3601,68 м, Светодиодный светильник наружного освещения, 50 Вт. Гроза 50 XS 5000К 155х70 - 73 шт.

- ж/д ст. Зеленый: протяженность трассы: 589 м, Стойка опоры СВ 95-3,5-а - 20 шт., Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 - 570,18 м, Светодиодный светильник наружного освещения, 50 Вт. Гроза 50 XS 5000К 155х70 - 16 шт.

- ж/д ст. Полоха: протяженность трассы: 256,6 м, Стойка опоры СВ 95-3,5-а - 7 шт., Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 - 231,13 м, Светодиодный светильник наружного освещения, 50 Вт. Гроза 50 XS 5000К 155х70 - 5 шт.

- пос. Шестиозерский: протяженность трассы: 3041,99 м, Стойка опоры СВ 95-3,5-а - 108 шт., Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 - 3241,98 м, Светодиодный светильник наружного освещения, 50 Вт. Гроза 50 XS 5000К 155х70 - 62 шт.

По состоянию на 31.12.2023 техническая готовность объекта - 100%.

**- Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндома**

Срок реализации 2023-2024 годы. Полномочия по исполнению данного мероприятия переданы в ГКУ АО «ГУКС». Работы ведутся. Финансирование из местного бюджета не запланировано.

Помимо основных мероприятий в 2023 году была проведена разработка рабочей и проектно-сметной документации по ряду объектов на общую сумму в размере 4063,9 тыс.руб., а также мероприятие «Устройство линейного объекта с использованием энергосберегающих технологий» в пос. Шалакуша на общую сумму 1965 тыс. руб. (в т.ч. местный бюджет 600 тыс.руб.)

В 2023 году в рамках проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" получили поддержку Минсельхоза России мероприятия: "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Логиновская-Алексеевская, проходящего по ул. 1 Петаревская дер. Петариха Няндомского муниципального округа" и "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября от д.22 до ул. Ленина и капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. 60 лет Октября до ул. Фадеева г. Няндома Няндомского муниципального округа». реализация которых запланирована на 2024 год.

Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша Няндомского муниципального округа» в 2023 году поддержки Минсельхоза РФ не получило, поэтому повторно заявлено на отбор в 2024 году.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1.Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | Ед. | 1 | | 1 | 0 | -1 |  | Участие носит заявительный характер |
| 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Ед. | 1 | | 0 | 0 | - | - | Проект по развитию сельской агломерации г.Няндома реализуется в 2023-2024 годы |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | |
| цель подпрограммы: удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | |
| 1.Задача 1 подпрограммы: Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения | | | | | | | | |
| Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Ед. | 85,3 | | 72 | 0 | -72 | 0 | Участие носит заявительный характер |
| 2. Задача 2 подпрограммы. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Ед. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | |
| цель подпрограммы: повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского муниципального округа и создание условий для ее дальнейшего развития | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Количество объектов (построенных и капитально отремонтированных в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Ед. | 1 | 10 | | 10 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: благоустройство сельских территорий | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских  территорий | Чел. | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - |

**ОТЧЕТ**

**об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной бюджет | | бюджет  района | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | | | |
| план | факт | % | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | | |
| **1. Программа ««Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 : Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.2.Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (разработка ПСД дер.Кузьминская) | 2300,0 | 1789,8 | | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300,0 | 1789,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| По 1 подпрограмме | 2300,0 | 1789,8 | | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300,0 | 1789,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Подпрограмма 2 : Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1Строительство и реконструкция объектов капитального строительства муниципальной собственности | 4191,5 | 493,0 | | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291,5 | 493,0 | 0 | 0 | 2900,0 | | 0 | |
| 2.2 Разработка проектно-сметной документации | 4461,0 | 3061,0 | | 68,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461,0 | 3061,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.3 Устройство линейного объекта с использованием энергосберегающих технологий | 1965,3 | 1965,3 | | 100 | 1338,0 | 1338,0 | 27,3 | 27,3 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.4 Капитальный ремонт центрального здания МБУК «НРЦКС» | 79969,1 | 79969,1 | | 100 | 77365,3 | 77365,3 | 1579,0 | 1579,0 | 1025,0 | 1025,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.5 Капитальный ремонт здания дома культуры «Заря» (кинотеатр) МБУК «НРЦКС» | 20228,0 | 20228,0 | | 100 | 19551,1 | 19551,1 | 399,0 | 399,0 | 278,0 | 278,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.6 Капитальный ремонт здания краеведческого центра «Дом Няна», структурного подразделения МБУК «НЦКС» | 24332,6 | 24332,6 | | 100 | 23469,2 | 23469,2 | 479,0 | 479,0 | 384,4 | 384,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.7 Капитальный ремонт центрального здания МБУК «НЦРБ» | 21873,7 | 21873,7 | | 100 | 21143,9 | 21143,9 | 431,6 | 431,6 | 298,2 | 298,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.8 Капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания РЦДО | 22321,3 | 22321,3 | | 100 | 17021,1 | 17021,1 | 5011,9 | 5011,9 | 288,5 | 288,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.9 Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке (ФОК) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.10 Строительство линейного объекта «Уличное освещение дер. Андреевская с применением энергосберегающих технологий» | 2361,5 | 2361,5 | | 100 | 2282,8 | 2282,8 | 46,6 | 46,6 | 32,0 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.11 Строительство линейного объекта «Уличное освещение ж/д ст. Полоха с применением энергосберегающих технологий» | 1894,4 | 1894,0 | | 100 | 1832,0 | 1832,0 | 37,4 | 37,4 | 25,0 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.12 Строительство линейного объекта «Уличное освещение ж/д ст. Бурачиха с применением энергосберегающих технологий» | 2737,6 | 2737,6 | | 99,9 | 2645,5 | 2645,4 | 54,1 | 54,1 | 38,0 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.13 Строительство линейного объекта «Уличное освещение пос. Шестиозерский с применением энергосберегающих технологий» | 2781,1 | 2780,0 | | 100 | 2688,2 | 2688,2 | 54,9 | 54,9 | 38,0 | 37,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.14 Строительство линейного объекта «Уличное освещение ж/д ст. Зеленый с применением энергосберегающих технологий» | 893,2 | 892,8 | | 99,9 | 862,5 | 862,5 | 17,7 | 17,7 | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.15 Разработка рабочей документации для строительства объектов уличного освещения | 510,0 | 510,0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| По 2 подпрограмме | 190520,4 | 185417,5 | | 97,3 | 170199,5 | 170199,3 | 8138,4 | 8138,4 | 9282,5 | 7079,8 |  |  | 2900,0 | | 0 | |
| Всего по муниципальной программе | 192820,4 | 187207,3 | | 97,1 | 170199,5 | 170199,3 | 8138,4 | 8138,4 | 11582,5 | 8870,0 | 0 | 0 | 2900,0 | | 0 | |
| **Оценка**  **эффективности реализация муниципальной программы**  **«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**  **за 2023 год**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 0,5 | 0,77 | 0,7 | 0 | 0 | - | - | | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 1,0 | 0,79 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики |  | В.С. Пулым |