ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления

социальной политики администрации Няндомского

муниципального округа Архангельской области»

за 2023 год

За отчетный период изменения в муниципальную программу вносились постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 10 ноября 2023 года № 476-па.

Работники Управления социальной политики являлись ответственными исполнителями 6 муниципальных программ.

С целью привлечения дополнительного финансирования на территорию Няндомского округа работники Управления социальной политики в течение отчетного периода направляли заявки на 28 конкурсов (проектов) различного уровня, 15 из них были поддержаны, а именно:

- Конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, привлечено 3663,0 тыс.руб.;

- Конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области, привлечено средств 2220,0 тыс.руб.;

- Конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Архангельской области на капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области, заявка не поддержана;

- Конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, заявка не поддержана;

- Конкурс "Поддержка муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в Архангельской области", привлечено средств 125,0 тыс.руб.;

- Конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на мероприятия по обустройству и модернизации скейт-площадок в муниципальных образованиях Архангельской области, привлечено средств 3200,0 тыс.руб.;

- Резервный фонд Правительства Архангельской области «Капитальный ремонт входной группы спортивного зала «Атлант», предоставлены средства субсидии в размере 1100 тыс.руб.;

- субсидия на проведение капитального ремонта и реконструкцию учреждений культуры Архангельской области в 2024 году в рамках национального проекта культура (капитальный ремонт здания Андреевского сельского клуба МБУК «НРЦКС»), не поддержана;

- субсидия на проведение капитального ремонта и реконструкцию учреждений культуры Архангельской области в 2024 году в рамках национального проекта культура (капитальный ремонт здания Канакшанского сельского клуба МБУК «НРЦКС»), не поддержана;

- субсидия на проведение капитального ремонта и реконструкцию учреждений культуры Архангельской области в 2024 году в рамках национального проекта культура (капитальный ремонт здания ДШИ в пос. Шалакуша МБУ ДО «ДШИ» города Няндома), не поддержана;

- конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (заявка не поддержана).

- конкурс на предоставление субсидии из областного бюджета на проведение молодежных форумов на территории Архангельской области, привлечено средств 330 тыс. рублей;

- конкурс на право получения субсидии на мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области привлечено средств 208,785тыс.руб.;

- областной конкурс субсидий на реализацию мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья», привлечено средств 1431, тыс.руб.;

- Областной конкурс проектов «Помни их имена». От Няндомского муниципального округа на конкурс было направлено 8 проектов, по итогам поддержаны 5 проектов на сумму 1888,993 тыс.руб.;

- Областной конкурс на право получения субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью. Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья», привлечено 1379, 02 тыс. руб.;

- Областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья».  От Няндомского округа на участие в конкурсе направлено 6 заявок (3 заявки от физических лиц, 2 заявки от НКО, 1 заявка от юридического лица (ЦКС)). Поддержку получили 2 проекта: проект «Няндома. Настоящая» (АНО «Северный Север») на сумму 286,22 тыс.руб., проект «Мягкий путь» (АНО «Няндомский центр развития культуры отдыха и спорта») на сумму 3059,02 тыс.руб.;

- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году. От Няндомского округа поддержаны 2 проекта: проект «Мамония» на сумму 600, тыс. рублей и проект «Лаборатория профессий «Ориентир на будущее» на сумму 474,0 тыс. рублей.

Управление социальной политики курировало деятельность 5 (четырех) подведомственных учреждений: МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта», МБУК «Няндомская центральная районная библиотека», МБУ ДО «Детская школа искусств города Няндома», МБУ ДО «Няндомская спортивная школа», МБУ «Молодежный центр Няндомского муниципального округа Архангельской области».

Для реализации своих полномочий в сфере культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, туризма Управлением социальной политики были заключены 31 Соглашение с подведомственными учреждениями.

Среднесписочная численность работников Управления социальной политики на 01.01.2024г. составляла 9 человек.

На 2023 год в рамках реализации муниципальной программы утверждены лимиты бюджетных обязательств из бюджета Няндомского муниципального округа в сумме 10434,4 тыс.руб., кассовые расходы составили – 10416,7тыс.руб.

Сравнительный анализ приведен в таблице №1.

таблица № 1, тыс.руб.

| наименование показателя | утверждено ЛБО на 2023 год | исполнено за 2023 год | % исполнения | отклонение | пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (с учетом взносов по обязательному социальному страхованию | 9994,7 | 9994,7 | 100 |  | фактические расходы, штат Управления укомплектован не полностью |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 134,2 | 126,5 | 94,27 |  | фактические расходы |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 305,5 | 295,5 | 96,73 |  | фактические расходы |
| ИТОГО | 10434,4 | 10416,7 | 99,83 |  |  |

Исполнение по программе за 2023г. составило 99,8 % от плановых показателей из них:

ФОТ и начисления на выплаты по оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, всего 9 994,7тыс.руб.

Расходов по прочим выплатам работникам органа местного самоуправления составили 126,5 тыс.руб. из них:

- командировочные расходы 101,7тыс.руб.;

- компенсационные выплаты 24,8тыс.руб. (проезд к месту использования отпуска и обратно).

Другие расходы на содержание органа местного самоуправления, всего 295,5тыс.руб.  включают в себя:

- 221 услуги связи – 30,1тыс.руб.;

- 225 услуги по содержанию имущества – 15,5тыс.руб.

- 226 прочие работы, услуги – 51,8тыс.руб.;

- 310 увеличение стоимости основных средств – 131,5тыс.руб.;

- 340 увеличение стоимости материальных запасов – 66,6тыс.руб.

За период 2023 года в рамках муниципальной программы Управлением было заключено 9 договоров на общую сумму - 140,2тыс.руб., в том числе:

- Договор № 229000072761 от 27.01.2023г. на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком» на сумму 27,5 тыс.руб.;

- Договор № 229000072761/МГ/МН от 27.01.2023г. на оказание услуг междугородней и международной связи  с ПАО «Ростелеком» на сумму 1,0 тыс.руб.;

- Договор № 30 от 30.03.2023г.с  Платоновым С.В. (самозанятый)на оказание услуг по заправке картриджей, замене фотовала и чипа на сумму 9,7тыс.руб.;

- Договор № 2 от 13.02.2023г. на поставку товара (канцелярских принадлежностей) с  ИП Пазюра Т.В. на сумму 5,7тыс.руб.;

- Договор № 132 от 27.01.2023г. с  ООО «Тарасофт» на передачу права на использование (простую неисключительную лицензию) программ для ЭВМ и баз данных (1C: Фреш-1C: Предприятие 8 через Интернет ПРОФ на 12 месяцев льготная цена) на сумму 33,8тыс.руб.;

- Договор № 197 от 27.01.2023г. с ООО «Тарасофт» на консультационные услуги по методологии использования ПО и сдаче электронной отчётности, адаптацию и модификацию ПО на сумму 5,9тыс.руб.;

- Договор № 3 от 21.02.2023г. с ООО «Ультра» на оказание услуг по восстановлению контактной части и замене термопленки принтера Canon 3010 4,6тыс.руб.;

- Договор с ООО «Образовательные технологии «Академия-Центр»» №0718/01 от 24.07.2023г. на оказание образовательных услуг 6,8 тыс.руб.;

- Договор с ООО РА Апельсин № 42 от 21.09.2023г. на  изготовление информационных табличек 5,3тыс.руб.;

- Договор №б/н от 23.10.2023г. с ООО «Ультра» на поставку системного блока 39,9 тыс.руб.

Главный бухгалтер                                                                                  И.С.Рохина

ОТЧЕТ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»

по итогам за 2023 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 |
| 1.Обеспечение деятельности Управления социальной политики | 10434,4 | 10416,7 | 99,8 |  |  |  |  | 10434,4 | 10416,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Размещение и публикация в СМИ и на официальных сайтах информации по вопросам, курируемых Управлением социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 10434,4 | 10416,7 | 99,8 |  |  |  |  | 10434,4 | 10416,7 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского округа»

за 2023 год

| наименование | СРм | ССуз | Эис | СРмп | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского округа»

за 2023 год

| Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. |  | справочно: факт значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств Управлением социальной политики администрации Няндомского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проектов (конкурсов), реализованных Управлением социальной политики за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки |  |  | 15 |  | 10 | 15 | +5 | +50 | принято участие в большем количестве конкурсов (проектов) |
| Задача 2. Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций в СМИ по вопросам, курируемых Управлением социальной политики |  |  | 104 |  | 60 | 83 | +23 | +38 | Увеличение количества публикаций по освещению проводимых мероприятий и по патриотическому направлению |