Отчет

о ходе реализации  муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства

на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год.

За 2023 год были внесены  изменения в данную мунпрограмму постановлениями администрации  Няндомского муниципального округа  от 14.08.2023г. № 327-па, от 9.11.2023г. № 457-па, от 8.02.2024г. № 34-па

В 2023 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялась государственная поддержка в виде субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат, понесенных хозяйством для обеспечения производственной деятельности на основании заключенных трехсторонних соглашений сельхозтоваропроизводителей с Минагропромторгом Архангельской области  и  администрацией Няндомского муниципального округа.

В текущем году Минагропромторг АО работал по тактике 2022 года, т.е. предоставлял субсидии путем авансирования.

За 2023 год с  сельскохозяйственными товаропроизводителями  округа были заключены соглашения на предоставление следующих субсидий: на поддержку племенного животноводства, на повышение продуктивности в молочном животноводстве, на оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителей в области растениеводства, на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на поддержку элитного семеноводства, на приобретение средств химизации, на закупку сельскохозяйственной техники и маркировочного оборудования, на поддержку кадрового потенциала. Рыбохозяйственными предприятиями также были заключены соглашения на предоставление субсидии по возмещению части затрат на корма и посадочный материал, а также по возмещению части затрат на оборудование в области рыбоводства.

С марта отчетного года у сельхозтоваропроизводителей Няндомского муниципального округа произошло резкое снижение цены на молоко с 29-30 рублей до 22-25 рублей за 1 кг реализованного молока при средней себестоимости реализуемой продукции - 31-33 рубля. Данный факт негативно сказался на финансовом положении предприятий. На 1 октября 2023 года цены на реализованное молоко поднялись до прежнего уровня. Но помимо роста цен на молоко выросли цены на товары, предоставляемые для обеспечения производственной деятельности (дизельное топливо, корма и др.), что повлияло на рост себестоимости  сельскохозяйственной продукции.

С 1 марта 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 года №248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства», согласно которому  сельхозтоваропроизводители  обязаны обустроить специализированные площадки для хранения, обработки и переработки побочных продуктов животноводства (далее - ППЖ), разработать технические регламенты и вводить в оборот (внесение в почву или реализация) ППЖ только на основании протокола лабораторных исследований переработанных ППЖ. Данный факт требует от хозяйств дополнительные крупные финансовые вложения.

По мероприятиям:

1. Обеспечение сохранности посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами:

Для проведения весенне-полевых работ под урожай 2023 года вывезено 20 тыс. тонн органических удобрений.

Приобретено минеральных удобрений:

ООО «Агропромышленная компания» -40 т  аммиачной селитры;

СХМУП «Дружба» - 29 т аммиачной селитры.

В сентябре 2023 года предприятия получили субсидию на возмещение части затрат по приобретению минеральных удобрений в размере 15%.

2. Проведение мелиоративных работ:

В 2023 году в виду финансовой нестабильности предприятия не имели возможности обеспечить реализацию мероприятий по мелиорации сельскохозяйственных угодий.

3. Обеспечение завоза семян сельскохозяйственных культур:

Семена по сельскохозяйственным предприятиям закуплены  в полном объёме  под планируемые площади:

СХМУП «Дружба» - 812,8 т. руб  - 22,8 тн (овес, вика, многолетние травы на подсев) на 100 га посевной площади;

СПК «к-з им. Ленина» -552,0 т. руб  -14,5 тн (овес, вика, многолетние травы на подсев)  на 40 га посевной площади;

ООО «Агропромышленная компания» - 1 151,5 т. руб – 31,2 тн (овес, вика и многол.травы на подсев) на 130 га посевной площади;

ООО «Ступинское молоко» - 175  т. руб – 1 тн (рапс озимый) на 45 га посевной площади .

Итого по округу – 2 391,3 т. руб -  69,5 тн на 315 га посевной площади.

В 2023 году Минсельхозом РФ предусмотрено финансовое обеспечение затрат на приобретение семян кормовых культур в размере 60 процентов от полной стоимости семян, чем воспользовались два предприятия – СХМУП «Дружба» и  СПК «Колхоз имени Ленина». ООО «Агропромышленная компания» получило возмещение части затрат на приобретенные семена по факту.

Заготовлено кормов на период зимне-стойлового содержания в следующем объеме:

- сено-533 тонны (46 % к плановому показателю);

- сенаж- 10 349 тонн (100% к плановому показателю).

Кормозаготовительная кампания прошла в отчетном году удовлетворительно, сена предприятия заготовили меньше запланированного. Это связано с погодными условиями и скудным травостоем.

На одну условную голову КРС  заготовили в целом по округу 24,9 цн кормовых единиц. По хозяйствам: СХМУП «Дружба»- 22,7 цн к.ед., ООО «АПК»-19,8 цн к.ед., ООО «Ступинское молоко»- 31,4 цн к.ед. и СПК «колхоз имени Ленина-25,8 цн к.ед.

Руководители хозяйств для обеспечения полноценного кормления животных и получения запланированных надоев молока и привесов КРС  в течение года вынуждены  включать в рацион дополнительные корма, такие как комбикорма, жмых, жом, патоку, кукурузу, а также витаминно-минеральные добавки.

Для поддержки предприятий в области растениеводства им ежегодно  выплачивается субсидия за счет средств федерального и областного бюджетов, в виде несвязанной поддержки, которая предоставляется в целях финансового обеспечения затрат предприятий, связанных с проведением комплекса агротехнических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых кормовыми культурами. Данная субсидия в 2023 году была предоставлена предприятиям ООО «Агропромышленная компания» , СПК «Колхоз им. Ленина», ООО «Ступинское молоко».

В 2023 году введена новая субсидия за счет средств бюджета округа на проведение мероприятий по сохранности посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами - приобретение дизельного топлива при проведении весенних полевых  работ на посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами.

По итогам года она была предоставлена в полном, предусмотренном лимитом средств  объеме, четырем коллективным хозяйствам Няндомского округа: СХМУП «Дружба», ООО «Агропромышленная компания», СПК «Колхоз имени Ленина» и ООО «Ступинское молоко». Всеми сельхозтоваропроизводителями достигнуты результаты,  предусмотренные  заключенными соглашениями.

4. Совершенствование учета земель   с/х.  назначения:

Продолжен подбор участков с/х назначения на территории Мошинского территориального отдела с целью проведения работ по межевания и установления границ, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав с привлечением средств областного бюджета.

5. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского

Локализацией и ликвидацией очагов распространения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения в 2023 году занимались сельскохозяйственные товаропроизводители путем многократного скашивания.

6. Повышение продуктивности животных, улучшение племенных качеств:

По итогам 2023 года валовый надой по Няндомскому округу (4 с/х предприятия и  КФХ  Маслов Б.Ю.)  составил 5827,6 тонн молока, что выше показателя 2022 года на 762,7 тонн.

Сохранялась положительная динамика роста поголовья коров. В 2023 году увеличение произошло на 10 голов в ООО «АПК» и 3 головы - в КФХ Маслов Б.Ю. Средний удой на одну корову по итогу года составил 6607 кг, что выше прошлогоднего показателя на 979 кг.

По итогам года нужно отметить ООО «Ступинское молоко»  сработало с положительной динамикой по надоям в результате планомерной работы. За счет снижения поголовья, хозяйство все силы направило на повышение продуктивных качеств скота. В 2022 году для ремонта дойного стада были приобретены высокопродуктивные племенные телки в количестве 47 голов, для обеспечения кормовой базы были заготовлены в кормозаготовительную кампанию  2022 года в достаточном количестве и хорошего качества корма собственного производства .

За 2023 год было реализовано  5283,5 тонны молока ( в физ.весе) и 163 тонны  скота в ж.в. Племенными предприятиям округа было реализовано 77 голов племенного скота холмогорской породы.

Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Няндомского муниципального округа из местного бюджета была предоставлена субсидия на приобретение комбикормов для молочного крупного рогатого скота, которой воспользовались 4 коллективных предприятия и КФХ Маслов Б.Ю.

По итогам года хозяйства получили субсидии  на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из всех уровней бюджетов на общую сумму 37 195 тыс. руб. и на поддержку племенного животноводства -  1 759 тыс. руб.

7. Поддержка товарного рыбоводства

Для рыбохозяйственных предприятий Минагропромторгом АО предусмотрены субсидии на поддержку товарного рыбоводства (на возмещение части затрат по приобретенным кормам для рыб и рыбопосадочного материала) и субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства.

В  2023 году получили возмещение на корма и рыбопосадочный материал два предприятия: ООО «Няндомская агропромышленная компания»  и ООО «Ред Фиш» в размере 1 291 тыс. рублей

8. Модернизация и техническое оснащение предприятий сельского хозяйства.

В течении 2023 года предприятием ООО «Агропромышленная компания» приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования - погрузчик фронтальный Т-229 М «Бык» МТЗ 1221, фронтальный погрузчик LIUGONG CLG 856H, комбайн РСМ-100 «Дон-680М» с металлодетектором, платформа-подборщик МСМ-100.72 «For Up 300D», жатка для уборки трав МСМ-100.70 «Grass Header 500D» и установка навозоуборочная скреперная УНС-1. Из областного бюджета предприятию предоставлена  субсидия в размере 40% от полной стоимости техники.

Предприятие СПК «Колхоз имени Ленина» для внедрения маркировки молочной продукции приобрело специализированное маркировочное оборудование и получило возмещение из областного бюджета в размере 40%.

Рыбохозяйственное предприятие ООО «Няндомская АПК» для расширения своих мощностей приобрело рыбохозяйственное оборудование в количестве 25 единиц, которое также было субсидировано из областного бюджета.

За 2023 год на приобретение техники и оборудования предприятиями было затрачено 23 166 тыс. рублей.

9. Развитие кадрового потенциала:

В целях  совершенствования  профессионального  мастерства  и  практических  навыков    работников  животноводства, повышения  их  теоретических  знаний  проводилась руководителями  сельскохозяйственных предприятий, заведующими  ферм, специалистами  хозяйств учёба   мастеров  животноводства  (операторов  машинного  доения, техников  по  искусственному  осеменению, телятниц).

10. Подготовка и размещение в СМИ, на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в социальной сети "ВКонтакте"   материалов по  вопросам сельского хозяйства

Материалы по развитию отрасли в округе размещались на страницах газеты «Авангард» и на сайте администрации  муниципального округа в сети «Интернет».

11. Организация межведомственного взаимодействия по работе модуля по сбору показателей о социально-экономическом состоянии сельских территорий и агломераций (ГИС «Единое окно»)

Для внесения и обновления показателей в модуле производился сбор информации для дальнейшей актуализации данных.

12. Организация похозяйственного учета личных подсобных хозяйств

За 2023 год для предоставления налоговой льготы по транспортному налогу было выдано для предоставления в налоговую службу 12 справок о подтверждении фактического ведения личных подсобных хозяйств.

В связи с преобразованием Няндомского муниципального округа, в целях ведения похозяйственного учета на территории Няндомского муниципального  округа разрабатываются нормативные документы и регламенты о порядке ведения похозяйственных книг и выдачи справок и выписок из похозяйственных книг.

В 2023 году были приобретены похозяйственные книги по новой форме, утвержденной Приказом Министерства РФ от 27 сентября 2022 г. N 629 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг» для внесения данных о личных подсобных хозяйствах.

Плановый объем расходов по Программе на 2023 год: 103 376,3 тыс. руб., в т.ч. лимит по средствам округа- 3220 тыс.руб.

Фактические расходы за 2023 год составили:  103 024,1 тыс. руб., в т.ч.:

- 6 825,7 тыс. руб.- средства федерального бюджета,

- 42 973,9 тыс. руб.- средства областного бюджета,

- 2 867,2 тыс. руб.- средства местного бюджета

- 50 356,7 тыс. руб.- внебюджетные средства.

А где  таблица по целевым показателям?

ОТЧЕТ

о достижении  целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 : Повышение эффективного использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем заготовленных кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах | ц.к.ед. | 28,3 | 29,5 | 24,9 | -4,6 | 84,4 | негативно сказались погодные условия |
| Задача 2 : Развитие животноводства, как основной отрасли сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства молока в коллективных хозяйствах | тонн | 4975 | 5500 | 5718 | 218 | 103 | увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности |
| Задача 3 : Развитие новых направлений сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | тонн | 13,7 | 14,5 | 50 | 35,5 | 345 | модернизация предприятия ООО «НАПК» и увеличение объемов выращивания |
| Задача 4 : Внедрение современных технологий в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенной сельхозтехники, оборудования предприятиями сельского хозяйства | ед. | 14 | 5 | 47 | 42 | 940 | Модернизация рыбохозяйственного предприятия ООО «НАПК» |
| Задача 5 : Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурса животноводов | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | Конкурс не провели по орг.причинам |

ОТЧЕТ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского округа»

по 2023 года

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| Цель программы : Создание условий для устойчивого и динамичного развития сельскохозяйственного комплекса Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективного использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами | 2505,9 | 2505,9 | 100 | 528,0 | 528,0 | 246,1 | 246,1 | 700,0 | 700,0 | 1031,8 | 1031,8 |
| 2. Проведение мелиоративных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Обеспечение завоза семян | 3051,3 | 3051,3 | 100 | 1237,7 | 1237,7 | 400,1 | 400,1 | 0,0 | 0,0 | 1413,5 | 1413,5 |
| 4. Совершенствование учета земель с/х назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Развитие животноводства, как основной отрасли сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Повышение продуктивности животных, улучшение племенных качеств | 60102,9 | 60101,4 | 100 | 5060,0 | 5060,0 | 31895,2 | 31895,2 | 2000,00 | 1998,5 | 21147,7 | 21147,7 |
| 7. Поддержка товарного рыбоводства | 8600,9 | 8600,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1290,9 | 1290,9 | 0,0 | 0,0 | 7310,0 | 7310,0 |
| Задача 3. Внедрение современных технологий в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Модернизация и техническое оснащение предприятий сельского хозяйства | 28553,9 | 28253,9 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 8868,2 | 8868,2 | 300,0 | 0,0 | 19385,7 | 19385,7 |
| Задача 4. Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Развитие кадрового потенциала* | 456,4 | 423,6 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 273,4 | 273,4 | 115,0 | 82,2 | 68,0 | 68,0 |
| 10. Подготовка и размещение в СМИ, на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в социальной сети «ВКонтакте» материалов по вопросам сельского хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Организация межведомственного взаимодействия по работе модуля по сбору показателей о социально-экономическом состоянии сельских территорий и агломераций (ГИС «Единое окно») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.Организация похозяйственного учета личных подсобных хозяйств | 105,0 | 87,1 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 103376,3 | 103024,1 | 99,7 | 6825,7 | 6825,7 | 42973,9 | 42973,9 | 3220,0 | 2867,8 | 50356,7 | 50356,7 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа» за 2023 год

| наименование | СРм | ССуз | Эис | СРп/п | ЭРп/п | СРмп | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | 0,71 | 1,0 | 0,7 | - | - | 1,0 | 0,7 |

Консультант по вопросам сельского хозяйства

отдела экономики администрации

Няндомского муниципального округа                                                                                                                                                 И.Н.Мельникова

Пояснения по финансированию  мероприятий

МП «Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»

За 2023 год.

1. Обеспечение сохранности посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами:

Федеральный бюджет- 528,0 тыс.руб.

Областной бюджет- 246,1 тыс.руб.

Бюджет округа – 700,0 тыс.руб.

Средства предприятий – 1 031,8 тыс.руб. (химизация)

Итого: 2505,9 тыс.рублей

2.Проведение мелиоративных работ

Федеральный бюджет-0 тыс.руб.

Областной бюджет-0 тыс.руб.

Средства предприятий  - 0 тыс.руб.

Итого: 0,0 тыс.руб.

3.Обеспечение завоза семян

Федеральный бюджет-1237,7 тыс.руб.

Областной бюджет – 400,1 тыс.руб.

Средства предприятий- 1413,5 тыс.руб. (аванс колхозу и СХМУП + приобретение ООО АПК семена +картофель)

Итого: 3051,3 тыс.руб.

4.Совершенствование учета земель

Бюджет округа -  0 тыс. руб.

Итого: 0,0 тыс. руб.

5. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского

Бюджет округа -  0,0 тыс. руб.

Итого: 0,0 тыс. руб.

6.Повышение продуктивности животных, улучшение племенных качеств

Федеральный бюджет  - 5060,0 тыс.руб.

Областной бюджет – 31895,2 тыс.руб.

Бюджет округа – 1998,5 тыс.руб.

Средства предприятий-21147,7 тыс.руб.

Итого: 60102,9 тыс.руб.

7.Поддержка товарного рыбоводства

Областной бюджет – 1290,9 тыс.руб.

Средства предприятий – 7310,0 тыс.рублей.

Итого: 8600,9 тыс.руб.

8.Модернизация и техническое оснащение предприятий сельского хозяйства

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Областной бюджет- 8868,2 тыс. руб.

Бюджет округа - 0,0 тыс. руб.

Средства предприятий -  19385,7 тыс.руб. (разница по технике, кредит )

Итого: 28253,9 тыс.руб.

9. Развитие кадрового потенциала

Областной бюджет- 273,4 тыс.руб.

Бюджет округа -82,2 тыс.руб.

Средства предприятий- 68,0 тыс.руб.

Итого: 423,6 тыс.руб.

10. Подготовка и размещение в СМИ, на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа, в социальной сети «ВКонтакте»материалов по вопросам сельского хозяйства

Бюджет округа -0 тыс.рублей

11. Организация межведомственного взаимодействия по работе модуля по сбору показателей о социально-экономическом состоянии сельских территорий и агломераций (ГИС «Единое окно»)

12.  Организция похозяйственного учета личных подсобных хозяйств

Бюджет округа -87,1 тыс.рублей

Всего факт расходов: 103 024,1 тыс. руб.

Федеральный бюджет- 6 825,7 тыс. руб.

Областной бюджет – 42 973,9 тыс. руб.

Бюджет округа – 2 867,8 тыс. руб.

Средства предприятий- 50 356,7 тыс. руб.

Метод расчета:

1.	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию:

Объем финансирования факт / Объем финансирования план = 154112,5 / 154094,5 =1

2.	Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей

S), где

- индекс результативности задачи подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

167

Индекс достижения плановых значений = 0,167*5= 0,835

3.	Индекс результативности муниципальной программы

= 1/1*5/6*1/4*0,835=1,04

4.	Критерий эффективности реализации муниципальной программы

=1,04/1=1,04