УТВЕРЖДАЮ

Глава Няндомскогомуниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Кононов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных**

**программ Няндомского муниципального округа**

**Архангельской области**

**за 2023 год**

2024 год

**Оглавление:**

1.Введение…………………………………………………………………………….…………3

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ……………..3

**3. Аналитические данные о ходе реализации муниципальных программ Няндомского**

**муниципального округа за 2022 год……………………………………………………………22**

**3.1.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей**

**целей, задач………………………………………………………………………………………..22**

**3.2.**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с

реализацией муниципальных программ …………………………….……………………...25

3.3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год…….………26

4.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ……………….….28

5. Приложение 1 «Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в

них изменений за 2023 год».

6. Приложение 2 «Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского муниципального округа плановых значений за 2023 год».

7. Приложение 3 «Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского муниципального округа за 2023 год».

.

**1.Введение**

В 2023 году в связи с переходом Няндомского муниципального района Архангельской области в Няндомский муниципальный округ Архангельской области постановлениями администрации Няндомского муниципального округа были утверждены 29 муниципальных программ Няндомского муниципального округа.

Формирование и реализация данных муниципальных программ в 2023 году осуществлялась в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 9.01.2023 № 1-па(далее – Порядок).

Данный сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области за 2023 год сформирован в соответствии с требованиями п.41Порядкана основе годовых отчетов по муниципальным программам округа, предоставленных органами администрации– ответственными исполнителями программ.

К сводному докладу прилагается следующая информация:

- Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений за 2023 год;

- Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского муниципального округа плановых значений за 2023год;

- Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского муниципального округа за 2023 год.

# 2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

В основу муниципальных программ Няндомского муниципального округа легли мероприятия по планируемому участию Няндомского муниципального округа в реализации национальных и региональных проектов, государственных программ. При формировании муниципальных программ был учтен опыт реализации муниципальных программ Няндомского муниципального района.

Благодаря этому в отчетном, 2023 году :

- было продолжено активное участие Няндомского муниципального округа в реализации мероприятий национальных и региональных проектов, государственных программ;

- были привлечены значительные финансовые ресурсы на территорию округа для решения местных вопросов за счет средств бюджетов различного уровня и грантовой поддержки;

-значительно повысилась активность общественных объединений граждан, в том числе и через участие данных объединений в проектной деятельности по вопросам местного значения (благоустройства).

Была проведена огромная подготовительная работа по участию в мероприятиях национальных проектов, государственных программ на среднесрочную перспективу, а также разработан проект долгосрочного плана развития сельской агломерации «Город Няндома».

В 2023 году на округа реализовывались мероприятия 29 муниципальных программ, утвержденных в 223 году.

За отчетный период было внесено 35 изменений в муниципальные программы.

Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений за 2023 год представлена в приложении 1.

Наиболее крупные мероприятия, реализованные на территории Няндомского муниципального округа в 2023 году:

* начало строительства школы в г.Няндома,
* капитальный ремонт зданий учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием : МБУК«Няндомский районный центр культуры и спорта», Дома культуры «Заря» МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» , МБУК «Няндомская центральная районная библиотека», Краеведческого музея «Дом Няна» структурного подразделения МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта»
* капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Районный центр дополнительного образования»;
* начало строительства спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндома;
* устройство линейных объектов уличного освещения в дер.Андреевская, ж/д ст. Полоха, Бурачиха, Зеленый, пос.Шестиозерский , дер.Наволок, Село, Горка Дуплева, пос.Заозерный, дер.Погост, Кипровская, Гавриловская, Бряшниха, Грудиха, Анташиха, пос.Шалакуша;
* капитальный ремонт Лимского клуба МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» ;
* устройство городского сквера имени А.С. Попова;
* завершение строительства двух многоквартирных домов на ул. Фадеева в г.Няндома по программе расселения из аварийного жилфонда (общая площадь зданий 11808,65 кв.м);
* ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе городских
* капитальный ремонт теплосетей в пос.Шалакуша

Специалистами органов администрации Няндомскогомуниципального округа и подведомственными учреждениями был проделан большой объем работыпо подготовке документации и участию в конкурсах различного уровня для привлечения средств на реализацию мероприятий муниципальных программ и проведению последующих конкурсных процедур с целью освоения полученных денежных средств.

***1.Муниципальная программа «Развитие образования на территории Няндомского муниципального округа».***

На конец 2023 года образовательная сеть округа включала в себя 11 образовательных организаций (юридических лиц), в том числе:

- образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования – 3;

- образовательные организации, реализующие программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования – 7 (средние школы – 6, вечерняя школа – 1);

- образовательная организация дополнительного образования – 1.

Из них: 10 бюджетных и 1 автономное (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей»).

В 2023 году реорганизовано МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 9 «Родничок» города Няндома в форме выделения из его состава одного юридического лица - МБДОУ «Детский сад № 10 «Улыбка» города Няндома, МБОУ «Лепшинская средняя школа» находится в процессе ликвидации (постановление администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 9 августа 2023 года № 322-па «О ликвидации муниципального общебразовательного учреждения «Лепшинская средняя школа»).

Среднегодовая численность детей в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) составила за 2023 год – 1199 чел.

На конец 2023 года на учёте для поступления в ДОО находилось 62 человека.

На начало 2022-2023 учебного года в общеобразовательных учреждениях Няндомского муниципального округа обучалось 3 184 человека, в том числе вВечерней школе – 84 человека, на начало 2023-2024 учебного года обучалось 3 030 человек, в том числе в Вечерней школе - 85 человек.

Среднегодовая численность воспитанников в пришкольном интернате (МБОУ Мошинская СШ и МБОУ Шалакушская СШ) за 2023 год – 9 человек. Всего численность воспитанников в пришкольном интернате на конец 2023 года – 17 человек.

Подвоз детей в 1 полугодии 2023 года был организован в шести общеобразовательных организациях (юридических лицах), во 2 полугодии 2023 года – в пяти общеобразовательных организациях (за исключением МБОУ «Лепшинская средняя школа» в связи с процессом ликвидации).

Численность обучающихся, для которых организован подвоз на конец 2023 года – 119 человек, в том числе ежедневно – 102 человек, еженедельно – 17 человек.

В отчетном периоде в округ поступил 1 школьный автобус ПАЗ 32053-70, который направлен в МБОУ СШ № 2

Питание обучающихся было организовано в четырнадцати общеобразовательных организациях, т.е. во всех общеобразовательных организациях, кроме Вечерней школы.

Всего на конец 2023 года в РЦДО численность занимающихся в объединениях 1540 обучающихся С сентября 2023 года педагогами Районного центра дополнительного образования детей реализовались 61 общеразвивающие программы.

РЦДО за 2023 год проведено 38 мероприятий.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Образование»:

1. Федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во все образовательные организации Няндомского муниципального округа на безвозмездной основе осуществлена поставка флагов России.
2. Федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализовывался проект ранней профессиональной ориентации учеников 6-11 классов «Билет в будущее, в котором участвовали 5 образовательных организаций: МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №7, МБОУ Мошинская СШ и МБОУ Шалакушская СШ. Все педагоги-навигаторы прошли обучение на платформе "Билет в будущее", а обучающиеся 6-7 классов этих ОО е зарегистрированы на платформе.

С сентября 2023 года в образовательных организациях реализовывалсяпрофориентационный минимум: МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №7, Мошинская СШ и Шалакушская СШ - основной уровень профминимума, Вечерняя школа №5 - базовый уровень. В рамках профминимума проведены профориентационные уроки, курс занятий "Россия - мои горизонты" (еженедельно), участие в профпробах на базе ГБУЗ НЦБР г.Няндома и ГБОУ СПО АО НЖК (ежемесячно), экскурсии на местные предприятия, участие в региональных и всероссийских фестивалях.Также обучающиеся проходят диагностирование по профессиональной направленности. Действовали два класса психолого-педагогической направленности - 9 кл. в МБОУ СШ №3 (16 чел) и 10 кл. в МБОУ СШ №7 (20 чел).

1. Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Мошинская средняя школа» поступило компьютерное оборудование.

В 2023 году образовательные организации совместно со специалистами Управления образования направляли в Министерство образования Архангельской области документы для привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию следующих мероприятий:

- создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»(МБОУ Мошинская СШ);

- по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры (ОСП Детский сад № 2 «Сказка» и ОСП Детский сад № 10 «Улыбка»);

- по модернизации дошкольный систем образования (ЦРР-Детский сад № 9 и ОСП Детский сад №4 «Огонек»);

- по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования ( ОСП Детский сад № 10 «Улыбка»)

- по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (МБОУ СШ № 3, МБОУ СШ № 7, МБОУ Мошинская СШ, ОСП Воезерская ОШ МБОУ Мошинская СШ));

- на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области.

В течение года проведены текущие ремонты в образовательных организациях:МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 9 «Родничок» города Няндома (инженерных систем водоотведения), ОСП Детский сад № 4 «Огонек» МБДОУ «Центр развития ребена - Детский сад № 8 «Звездочка» города Няндома (линий электроснабжения и электроосвещения и частичному ремонту кровли), ОСП Детский сад № 3 «Теремок» МБДОУ ЦРР-Детский сад № 9 (помещений),ОСП Детский сад № 10 «Улыбка» МБДОУ ЦРР-Детский сад № 9 (ремонту полов в фойе, реконструкции пандуса), ОСП Детский сад № 6 «Семицветик» (замене 5 оконных блоков ПВХ), МБОУ СШ №7(отточной принудительной системы вентиляции в столовой школы, водостока и молниезащиты), Шалакушская СШ (ремонту крыльца),Мошинская СШ (по текущему ремонту в здании спортивного комплекса,замене стекла в 3 оконных блоках из ПВХ профиля),а также приобретены строительные материалы для выполнения текущего ремонта в других учреждениях.

Приобретены оборудование и инвентарь для столовых 3 обшеобразовательных организаций, мебель -3 организаций ( с учетом РЦДО).

Выполнены мероприятия по благоустройству территорий МБОУ СШ № 7 и Шалакушской СШ.

Изготовлен о значительное количество сметной документации по капитальному ремонту учреждений образования с целью дальнейшего их использования при составлении заявок на участие в реализации мероприятий конкретных государственных программ.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с установленными планами.

***2. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомскогомуниципального округа».***

За каникулярные периоды в лагерях с дневным пребыванием детей было оздоровлено

1329 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет

В каждом лагере были разработаны воспитательные программы, краткосрочные программы, организованы профотряды, проводились интересные и насыщенные мероприятия разной направленности.

Летний загородныйоздоровительный лагерь «Боровое» работал в 4 смены, продолжительностью смены 18 календарных дней и вместимостью 64 человека в смену.

Направление смен было разнообразное:

1 смена «Изобретения доктора Спиралиуса» (естественно-научный профиль),

2 смена «Вершина» (туристический профиль),

3 смена «Шахматное королевство» (физкультурно-спортивный профиль),

4 смена «Надежды России» (физкультурно – спортивный профиль и военно-патриотический профиль).

Программа «Изобретения доктора Спиралиуса» стала победителем в областном конкурсе программ «Лучшая программа организации детского отдыха» в номинации «Программы стационарных лагерей», и была отправлена на всероссийский конкурс программ летнего отдыха.

17 августа 2023 года на базе лагеря «Боровое» было открыто первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Перед открытием каждой смены в лагере провден ряд мероприятий в соответствии с действующими требования по СанПин к открытию лагерей.

Проведены текущие ремонты спальных корпусов №1 и №3, душевой-прачечной, оборудование мест купания детей, замена части технологического оборудования пищеблока и водонагревателей в здании пищеблока.приобретены мягкий инвентарь, обувницы, водонагреватели в душевые, мебель (шкафы) и обогреватели (в спальный корпус №2).

***3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»***

На территории Няндомского муниципального округа муниципальные услуги в сфере культуры оказывали два учреждения: МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» (11 культурно-досуговых учреждения) и МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» (17 библиотек).

По состоянию на 31 декабря 2023 года в клубных учреждениях действовали83 клубных формирований, которые посещали 1 368 участников.

По итогам работы за год количество посещений учреждений культуры ( при проведении капитального ремонта 4 зданий основных учреждений культуры в 2023 году) составило 227 588 человек, проведено 303 показов концертов и концертных программ, 2553 мероприятия всфере библиотечной деятельности .

В рамках федеральногопроекта доступности организаций культуры («Пушкинская карта») было зарегистрировано 231 мероприятие учреждений культуры округа.

На территории Няндомского муниципального округа были проведены следующие крупные фестивали и конкурсные программы:

- Районный фестиваль Новогодних костюмов «Бал – Маскарад»,

- XI районный конкурс – фестиваль «Зимний бал»,

- Конкурс – фестиваль вокалистов сельских учреждений «Февральская карусель – 2023»,

- V Международный конкурс вокального искусства «Страна Созвучия» ,

- Фестиваль дошкольного творчества «Весенние жаворонки» - выступление агитбригад в дошкольных учреждениях округа,

- Муниципальный фестиваль агитбригад «Фронтовой Концерт»,

- Фестиваль «Молодежная Волна – 2023,

- Межрайонный фестиваль живой истории «Порубежье – 2023»,

- Межрайонный инклюзивный фестиваль детского творчества «Счастье в ладошках»,

- Открытый областной фестиваль – конкурс фольклора **«**Звонница**»,**

- Фестиваль игр "ЛЕТО В ЦВЕТЕ",

- XVII Областной конкурс - фестиваль юных вокалистов "Кораблик Надежды - 2023”,

- Окружной фестиваль народного творчества "Северная Вечерка".

Завершилась реализация масштабного проекта «История города N» (при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ) истории отобраны, обработаны, сделаны аудиозаписи при участии известных российских артистов театра и кино, проведено итоговое мероприятие «День железнодорожника» с участием заслуженного артиста Российской Федерации Дениса Майданова (более 10 тыс.человек участников), был создан флешмоб с участием более чем 1000 жителей города Няндома, финалисты конкурса посетили музей в Абрамцево.

Приобретен Автобус специальный для учреждений культуры и образования ВМК-ВСА30331-051-31 (Автоклуб) (В рамках национального проекта «Культура» на условиях софинансирования ).Деятельность автоклуба началась 15 октября 2023 года. Проведено 21 мероприятие, получателями услуг стали более 500 жителей сельских территорий.

В рамках ФП «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2023 году произведен капитальный ремонт Лимского сельского клуба (на условиях софинансирования),а также были выполнены работы по текущему ремонту учреждений культуры.

Были разработаны эскизный дизайн-проект модельной библиотеки на базе СП «Детская библиотека» МБУК «НЦРБ, дизайн-проект фасадов Дома культуры «Заря» в рамках осуществленного капитального ремонта, дизайн-проект «Ландшафтно-архитектурная организация общественной территории около краеведческого музея «Дом Няна» муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта».

В округе продолжали работать 2 модельные библиотеки. Суммарное количество посещений модельных библиотек – 21 985, что составило 22 % от общего количество посещений всей библиотечной сети . За 2023 год на базе модельных библиотек проведено 842 мероприятия (36 % от общего количества мероприятий библиотечной сети), которые посетило 11 275 человек.

В январе 2023 г. сотрудники МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» СП «Мошинская библиотека», завершили разработку собственной линейки одежды. К проекту активно подключилась молодёжь и талантливые художники. Были созданы эскизы будущих принтов на толстовках, шопперах и аксессуарах.

В декабре 2023 года была подана заявка на создание двух модельных библиотек на базе Центральной и Детской библиотек МБУК «НЦРБ» за счет средств межбюджетного трансферта на модернизацию учреждений культуры Архангельской области, результаты ожидаются в 2024 году.

В рамках реализации мероприятий по модернизация материально-технической базы учреждений культуры Государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» были приобретены в центральное здание МБУК «НРЦКС»: мебель, светодиодный экран, одежда сцены, гардеробное оборудование, системный блок, защитная сетка, 2 щита баскетбольных, 2 кольца баскетбольных.

В течение 2023 года курсы повышения квалификации, обучение по дополнительным профессиональным программам прошли 66 специалистов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Проведены мероприятия по развитию туризма на территории округасогласно утвержденного плана.

В течение 2023 г. Краеведческим музеем «Дом Няна» проведено 237 выездных мероприятий (из них 237 экскурсий, которые посетило 3362 человека и 39 выставок, которые посетило 14 801).

В 2023 году в рамках туристического маршрута на территории «Достопримечательного места» было проведено 107 экскурсий, которые посетили 1324 человека.

Спортивный туризм представлен такими популярными мероприятиями, как ежегодный конкурс по подледному лову рыбы "Матьзерский ерш", районный турнир косарей и соревнований по гребле на весельных лодках "Мошинская регата".

16 июля 2023 г. в дер. Погост прошел XIправославно-патриотический фестиваль «Благодатное небо». Фестиваль посетило более 5 тыс. человек.

На 31.12.2023 года количество обучающихся ДШИ составляла 376 человек. Качественная успеваемость с учетом всех предметов учебного плана – 95 %. Школой в течение года было проведено 48 мероприятий.

***4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа»***

За прошедший год на территории Няндомскогоокруга было организовано и проведено 59 физкультурных и спортивных мероприятий. Обеспечено участие 280спортсменов и сборных команд Няндомского округа в49 соревнованиях различного уровня.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа составила 53 %.

В течение 2023 года выполнено:

* Завершение обустройства полноценного круга беговой дорожки с искусственным покрытием общей протяженностью 1 км в городском парке . Устройство освещения вдоль беговой дорожки;
* Устройство универсальной спортивной площадки на базе детского оздоровительного лагеря «Боровое»;
* Капитальный ремонт входной группы спортивного зала «Атлант»;
* Обустройство скейт-парка профессионального уровня размером 29 х 15 метром с современным оборудованием в городском парке.

На территории округа действовали два Центра тестирования – на базе МБУК «НРЦКС» и МБУ «Няндомская СШ». Проведено 7 мероприятий по приему нормативов ВФСК «ГТО».

Продолжило свое развитие МБУ «Няндомская спортивная школа».

***5.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомскогомуниципального округа»***

За отчетный период состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Няндомского муниципального округа.

Были приобретены для членов народных дружин: «Правопорядок» (Мошинский территориальный отдел), «Дружинник» (Шалакушский территориальный отдел), «На страже порядка» (г. Няндома): форма летняя (куртка + брюки), жилеты сигнальные с логотипом – 29 комплектов, фонари ручные аккумуляторные (карманные) – 29 шт.

Проведены ремонтные работы объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений УПП №2 (дер. Петариха, ул. Школьная, д.2, корпус 2) и УПП № 3 (пос. Шалакуша, ул. Заводская, д. 12).

Информационно-пропагандистское сопровождение проводимых мероприятий проводилось в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (официальные группы «ОМВД России «Няндомский» и администрации Няндомского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа), а также через районную газету «Авангард».

За отчетный период состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в Няндомском муниципальном округе.

В течение года на территории Няндомского муниципального округа прошел цикл мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и поддержание здорового образа жизни среди детей и молодежи.

**6.*Муниципальная программа «Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомскогомуниципального округа»***

Администрация Няндомскогомуниципального округа в рамках национального проекта «Демография» выполняла функцию информирования семей округа о мерах государственной поддержки. Информация доводилась путем публикования в районной газете «Авангард», размещения на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа и группах в ВК сети «Интернет». Также размещались материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства.

За отчетный период были разработаны листовки с заданной тематикой. Листовки были распечатаны и переданы в ГБУЗ АО «Няндомскаяцентральная районная больница», волонтерам, Отделению занятости населения по Няндомскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» для дальнейшего распространения.

Были сформированы и направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области документы к награждению многодетных семей и граждан за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей и традиций на поощрение специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность». В результате специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность» были поощрены 2 многодетные семьи Няндомского муниципального округа.

Три семьи, проживающие на территории округа, были награждены общественной медалью «За любовь и верность»,

Проведен ряд мероприятий на базе МБУК, направленных на популяризацию семейных ценностей.

В 2023 году проведен ряд мероприятий для лиц пожилого возраста. Большую поддержку при их проведении оказывали волонтеры «серебряного возраста».

На базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» продолжила работу «Группа здоровья 55+» (более 60 человек), на базе МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» -Клуб интересных встреч, танцевальная группа «Созвездие+» под руководством хореографа С.В. Климовой.

В рамках утвержденного Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, был реализован ряд мероприятий патриотической направленности.

В 2023 году улучшили свои жилищные условия 3 многодетные семьи.Также в 2023 году 1 семье - участникам программы 2022 года, была предоставлена дополнительная выплата в размере 5 процентов средней стоимости жилого помещения при рождении одного ребенкаЭто произошло благодаря финансовой поддержке, которые получили данные семьи в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2024 годы)».

**7.*Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомскогомуниципального округа»***

В рамках планаинформационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение информированности о факторах риска развития заболеваний, формирование мотивации к ведению к здоровому образу жизни среди населения Няндомского муниципального округа реализовались следующие мероприятия:

- размещение пресс-/пост-релизов, информационных сообщений в средствах массовой информации, направленных на профилактику хронических неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, онкологических, болезней органов дыхания, сахарного диабета второго типа) и формирование здорового образа жизни, профилактику развития зависимостей, включая, сокращение потребление табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ в средствах массовой коммуникации (официальных интернет-ресурсах (сайтах, социальных сетях) администрации округа, подведомственных организаций) (15 публикаций);

- размещение социальной рекламы, направленной на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, профилактику развития зависимостей, включая сокращение потребление табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в средствах массовой коммуникации (официальных интернет-ресурсах (сайтах, социальных сетях) администрации округа, подведомственных организаций) (6 публикаций);

- тиражирование и распространение печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки, лифлеты, плакаты), направленной на формирование приверженности к здоровому образу жизни, информирование населения о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Печатная продукция была распространена.

- проведение специальных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Использование различных форматов (акции, фестивали, квесты, флешмобы и др.). В 2023 году проведено более 30 мероприятий;

- проведение творческих конкурсов, в том числе с использованием социальных медиа, среди разной целевой аудитории;

- проведение разъяснительной работы в образовательных организациях муниципального образования по вопросам: формирования приверженности к здоровому образу жизни; факторов риска развития болезней органов дыхания; - преимущества иммунопрофилактики;

К организации и проведению мероприятий просветительского характера были привлечены волонтеры-медики.

Созданы памятки для учителей, родителей и классных руководителей: «В семье подросток», «Как уберечь детей от наркотиков».

В 2023 году в социально-психологическом тестировании обучающихся образовательных организаций по профилактике употребления токсических, психотропных и наркотических средств приняли участие 1176 человек (98.25%).

В общеобразовательных организациях были проведены классные часы по региональной программе «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения у обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений» и делались соответствующие записи в классных журналах.

Школьными психологами, с обучающимися «группы риска», проводились диагностики: «Выявление агрессивности», «Выявление уровня тревожности». В 5-х классах была проведена экспресс диагностика по выявлению уровня тревожности в период адаптации. В 10 классах проводилось тестирование «Самооценка психических состояний» (по Айзенку).

За 2023 год в Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального округа поступило 5 заявлений от граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, проживающих на территории Няндомского округа и лиц, сопровождающих их к месту лечения (получения консультации) и обратно. Все заявления были удовлетворены.

***8. Муниципальная программа «Молодежь Няндомского муниципального округа»***

В 2023 году увеличено количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.

В марте создана первая в истории Няндомского округа молодежная избирательная комиссия (МИК), в состав которой вошли 8 представителейкак учащейся, так и работающей молодежи. 28 марта членам МИК были вручены удостоверения в торжественной обстановке.

14 марта на базе СП «МРЦ «Старт UP» состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

В 2023 году в Няндомском округе открыто отделение Всероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение Первых». На базе всех учреждений образования открыты первичные отделения Движения Первых.

В 2023 году на территории Няндомского округа началась реализация проекта «Доброокруг», который был поддержан в конкурсе проектов Фонда им. Потан

10 – 12 июня в Няндомском округе в рамках областной форумной кампании «ФОРУМЫ - ПОМОРЫ МЫ» состоялся молодежный форум «Развитие Поморья: Няндома «ZA»», цель которого - изучение избирательного процесса и повышение правовой грамотности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В форуме приняли участие 50 человек из 3 муниципалитетов Архангельской области.

27 мая на базе УМЦ «Авангарда» состоялся областной этап военно-спортивной игры «Зарница». В соревнованиях участвовали 15 команд Архангельской области, которым предстояло пройти более 10 дисциплин. Няндомский округ на соревнованиях представляла команда «БАРС», которая заняла 1 место.

С 19 по 21 июня прошла региональная открытая военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ - Победа». Няндомский округ на игре представляла команда ВПК «БАРС», которая стала призером областной игры «Юнармейский спецназ». Трое юнармейцев участвовали в сдаче нормативов на знак «Юный ратник» и получили оливковый берет.

С 3 по 8 июля юнармейцы ВПК «БАРС» вместе с юнармейцами Красноборского района представляли Архангельскую область на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая проходила в Московской области..

[Военно - поисковый отряд «Сварог»](https://vk.com/public210871586) и поисковый отряд «Витязь» выезжали для уастия в поисковых работах на территории Орловской, Ленинградской областей, Республики Карелия (Сегежский район и Лоухский район).

Округ принял участие в 8 конкурсах разного уровня на получение субсидий (грантов) в сфере молодежной политики, 7 из них были поддержаны.

В Няндомском муниципальном округе действует более 18 волонтерских отрядов с общим охватом около 600 человек. Более половины из них зарегистрированы на платформе «Добро.ру».

Сферы деятельности волонтеров разные: социальная, культурно-досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи), профилактика здорового и безопасного образа жизни, педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков) экологическая защита, волонтеры-медики.

В рамках муниципальной программы проведен согласно планов ряд культурно-массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, повышение правовой грамотности, в том числе и в вопросах избирательного права и избирательного процесса,развитие творческих способностей у молодежи, поддержку молодых специалистов и семей, профилактику негативных проявлений в молодёжной среде.

За 2023 год в группах социальной сети ВК и на официальных информационных ресурсах вышло 515 публикаций по вопросам молодежной политики в Няндомском муниципальном округе.

***9. Муниципальная программа «Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомскогомуниципального округа»***

На территории Няндомского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла – 106 чел., из них 86 человек проживали в замещающих семьях и 20 человек воспитывались в ГБУ АО «Мошинский детский дом». По состоянию на 1 января 2024 года находились под опекой 16 недееспособных граждан. За 2023 год :

- выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей,

- передано 19 детей в семьи граждан, 7 детей переданы в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2023 год в школе приемных родителей прошли подготовку в замещающие родители 13человек.На сопровождении находилось 21 замещающих семей.

Специалистами Отдела опеки и попечительства проведены 2 плановые проверки деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГБУ АО «Мошинский детский дом», 302 проверок обследования условий жизни детей, проживающих в замещающих семьях, и проживающих и обучающихся в учреждениях:ГБУ АО «Мошинский детский дом», ГБУ АО «Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение», ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

Продолжил на базе МБУК «Няндомская районная центральная библиотека» свою работу клуб для замещающих семей «Приемная семья - теплый дом».

Проведен в течение года цикл мероприятий, направленных на адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2023 год состоялось 3 заседания комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, по результатам которых распределено 19 жилых помещений и предоставлено лицам из числа детей-сирот, состоящим в списке на обеспечение жилыми помещениями.

***10. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомскоммуниципального округа»***

На 09.01.2024 года на учете состояло 53 семьи социально опасного положения (102 родителя), в данных семьях воспитывается 123 ребенка. За отчетный период поставлено на учет в социально опасное положение 44 семьи, в которых воспитывается 107 несовершеннолетних.

На заседаниях комиссии рассмотрено 302 административных протокола в отношении законных представителей

Организовано 13 рейдов по неблагополучным семьям со специалистами органов системы профилактики, посещено по месту жительства и обследовано 98 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Совместно с ОМВД России «Няндомский» осуществлено десять рейдов по местам концентрации подростков.

С целью проведения медицинского обследования и лечения, по социальным показателям, нуждающиеся в социальной реабилитации, выявлено и доставлено на детское отделение ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» - 24 ребенка , в социально-реабилитационные центры области направлены 4 несовершеннолетних..

За вовлечение несовершеннолетнего в потребление спиртных напитков двенадцать взрослых граждан привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ и им назначены наказания в виде административных штрафов.

В конце августа 2023 года в рамках проведения акции «Помоги собрать ребенка в школу», 15 несовершеннолетним оказана помощь в получении канцелярских наборов для школы.

С 22 мая по 8 сентября 2023 года на территории Няндомского муниципального округа проводилось межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2023». В данном мероприятии приняли участие 17 представителей учреждений системы профилактики.

***11.Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомскогомуниципального округа»***

Получены заключения государственной экспертизы по проектам, связанным с капитальным ремонтом объектов ЖКХ округа.

Приобретены 17 резервных источников снабжения электрической энергией для бюджетных организаций

Выполнены работы по капитальному ремонту здания с артезианской скважиной, расположенной на ж/д ст. Полоха( ул. Центральная, д.8), текущему ремонту водопроводной сети и устройству двух водозаборных колонок в дер. Ступинская

Проведеныкапитальный ремонт теплосетей, ремонт котла и установка насоса в котельной в пос. Шалакуша.

***12.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа»***

Выполнены работы по устройству линий уличного освещения по объектам : по ул. по ул. Г. Ковырзина и возле д. 55 А по ул. Автодорожная.

Выполнены капитальные ремонты ВЛ-0,4 кВ в п. Шестиозерский, ж/д ст. Бурачиха, мкр. Каргополь-2в объеме порядка 3 км.

Велись работы в рамках концессионного соглашенияООО «Энергия Севера».

В декабре 2023 года заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашению от 19.06.2020г. по теплоснабжению с ООО «Энергия Севера».

***13. Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа»»***

За отчётный период получено 131 обращений граждан на неудовлетворительное состояние жилых помещений.

Была проведена независимая экспертиза о техническом состоянии основных несущих конструкций 17 многоквартирных домов, расположенных на территории округа.

.В рамках мероприятий муниципальной программы:

-проведен капитальный ремонт отопительных печей в 13 муниципальных квартирах;

-произведена замена оконных откосов и окон в 4 муниципальных квартирах, расположенных в г.Няндома,

-проведен текущий ремонт 10 жилых помещений,

-произведена разборка многоквартирных домов в п. Шалакуша по ул. Заводская, д. 13, ул. Гагарина, д. 9; в лес.пос. Лепша-Новый по ул. Пионерская, д. 13.

***14. Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»***

Очищено от снега 1560 тыс. кв. м асфальтовых дорог, 442 тыс. кв. м тротуаров, убрано 110 км снежного вала шнекороторными очистителями, израсходовано 82 куб. м песка на подсыпку дорог в гололед в Няндоме и Каргополе 2 .

Очищено от снега 7020 тыс. кв. м автомобильных дорог с грунтовым покрытием в г.Няндома, п.Шестиозерский, ж.д. ст. Зеленый, ж.д. ст. Бурачиха, ж.д. ст. Полоха, дер.Шултус, дер Конда, дер Андреевская, дер Некрасиха, дер Сафонова Гора .

Очищено от снега 96 тыс. м2 автомобильных дорог на железнодорожной станции Лельма.

Очищено от снега 487 тыс. м2 автомобильных дорог на ст. Лепша, л/п Лепша-Новый.

Очищено от снега 788 тыс. м2автомобильных дорог в п.Шалакуша.

Очищено от снега 2760 тыс. кв. м автомобильных дорог в районах: «Канакша», «Воезеро», «Лимь», п.Заозерный, Макаровская-Логиновская».

Произведена вывозка 10 тыс. м3 снега с асфальтовых дорог в г. Няндома .

Выполнено 5 циклов очистки подвесного моста и пешеходной части автомобильного моста через р.Моша в п. Шалакуша

Произведен монтаж и переустановка 35 металлических секций пешеходных ограждений в г. Няндома на улицах 60 лет Октября, Ленина, Строителей, пер. Клубный.

Срезаны (спланированы) обочины в Няндоме на ул. Ленина, ул. Ген Ковырзина, ул. 60 лет Октября, Леваневского, ул. Фадеева .

Спрофилировано (грейдирование) 5400 тыс. кв. м автомобильных дорог с грунтовым покрытием в г.Няндома, п. Шестиозерский, ж.д. ст. Зеленый, ж.д. ст. Бурачиха, ж.д. ст. Полоха, дер Шултус, дер Конда, дер Андреевская, дер Некрасиха, дер Сафонова Гора, 591 тыс. м2автомобильных дорог в п.Шалакуша.

Очищено от пыли и грязи 600 тыс. кв.м. асфальтового покрытия автомобильных дорог, 105 тыс. кв.м. тротуаров в г.Няндома.

Выполнена отсыпка дорог на ул. Набережная в д. Логиновская; в г. Няндома на улицах Шевченко, Северо-Западная, Приозерная; в д. Сидорова Гора ул. Нагорная.

Проведена укладка водопропускных труб (3 шт) на жд. ст. Зеленый .

Демонтированы дорожные знаки (5 шт) с перекрестка ул. Ленина- ул. Строителей в г. Няндома .

Нанесено 3407,5 м2 дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения с асфальтовым покрытием в г. Няндома.

Струйно-инъекционным методом (ямочный ремонт) отремонтировано 500 м2 асфальтового покрытия на улицах Ленина, Г. Ковырзина, П. Морозова, Партизанская, Индустриальная в г.Няндома.

Проведена укладка 4740 м2 асфальтового покрытия на улицах Ген. Ковырзина, Труда, 60 лет Октября, Фадеева, Партизанская, Индустриальная, пер. Ударный, у здания почты в г.Няндома.

Установленына перекрестке ул.60 лет Октября и ул. Ленина в г. Няндома :

1) Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 (6 шт)

2) Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1.п.1 (1 шт)

3) Светофор пешеходный светодиодный П.2.1 (6 шт)

4) Информационная секция «правая» (1 шт.)

5 )Информационная секция «левая» (1 шт.)

6) Дорожные знаки (16 шт)

7) Металлические пешеходные ограждени (100 м)

8) Гобо проектор с проекцией разметки «зебра» и дорожные знаки «пешеходный переход» (3 шт)

Установлены на перекрестке улиц Ленина и Строителей в г. Няндома :

1) Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 (8 шт)

2) Светофор пешеходный светодиодный П.2.1 (4 шт)

3) Дорожные знаки (12 шт)

4) Металлические пешеходные ограждения (200 м)

5) Гобо проектор с проекцией разметки «зебра» и дорожные знаки «пешеходный переход» (2 шт).

Выполнены работы по устройству мостового перехода протяженностью 10 метров через р. Ивакшанский в л/п Ивакша.

Разработана проектная документация, необходимая для проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

***15.Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»***

Завершено строительство 400 м линии уличного освещения беговой дорожки в городском парке и 4-х кабельных линий электропередач в рамках осуществления технологического присоединения двух построенных жилых домов по ул. Фадеева.

Построена трансформаторная подстанция типа КТ11-250 кВА для подключения к электрическим сетям строительной площадки строящейся школы по ул. Н Томиловой и осуществлено ее технологическое присоединение.

Построена трансформаторная подстанция типа КТП-250 кВА для технологического присоединения к электрическим сетям строящейся котельной по ул Г. Ковырзина.

Построена воздушная линия электропередач напряжением 10 кВ по ул. Дзержинского протяженностью 300 м для переноса старой линии в обход земельных участков физических лиц.

Выполнены капитальные ремонты ВЛ-0,4 кВ в п. Шестиозерский, ж/д ст. Бурачиха, мкр. Каргополь-2 в объеме порядка 3 км. В течение года выполнены работы по эксплуатации и планово-предупредительным ремонтам электросетевого хозяйства: ВЛ-10-0,4 кВ общей протяженностью 292км,трансформаторных подстанций в количестве 141шт., распределительных устройств в количестве 8 шт.

Установлены 23 консолей и выполнен комплекс работ по содержанию консолей, а именно: ремонт профиля металлокаркаса и замена баннерной ткани.

Выполнены работы по текущему ремонту монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), по адресу: г. Няндома, ул. Промартельная и памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) г. Няндома по адресу: г. Няндома, ул. Урицкого, д.25, сооружение 1.

Произведен текущий ремонт 4 остановочных павильонов в г. Няндома. Установлена новая остановка по ул. Ленина (у 2 столовой).

Выполнены работы по установке и покраске дверей домов в историческом квартале.

Выполнено устройство деревянных мостков протяженностью 180 метров от дома № 84 по ул. Первомайская к ул. Молодежная.

Сотрудниками МАУ «РКЦ ЖКХ» проведено 150 уборок общественных территорий, 3 покоса травы вдоль центральных улиц г. Няндома, 135 уборок остановок общественного транспорта. Выполнено благоустройство клумб (привокзальная площадь, площадь им. Ленина, у обелиска на площади памяти, сквер ул. Североморская – Фадеева, МАУДО РЦДО (клумба), сквер по ул. Строителей, газоны по ул.60 лет Октября). Организован уход за деревьями рябины, уборка сорняков на территории городского пруда. Организованы работы по содержанию пляжей, уборка и вывоз мусора с мест массового отдыха, очистка урн.

Выполнены работы по устройству ливневой канализации канав пер. Левченко (вблизи д. 11 по ул. Вокзальная), ул. Ленина (вблизи д. 44).

Выполнены работы по очистке канав и укладке труб ж/д станция Зеленый, ул. Локомотивная, ул. Октябрьская, ул. Володарского, ул. 60-лет Октября;по восстановлению профиля канав у дома № 21 по ул. 60-лет Октября, д. Сафонова Гора; по очистке колодцев от мусора и грязи у дома № 5 по ул. Фадеев; по очистке и восстановлению ливневой канализации канав, а именно по укладке трубы SN6 диаметром 250 мм, протяженностью 12 м у дома №20 по ул. Урицкого, в г. Няндома.

Проведены работы по благоустройству территорий общего пользования п. Шалакуша, а именно: уборка территории от мусора, скашивание и уборка скошенной травы, подметание тротуара по ул. Октябрьской общей протяженностью 240 м, подметание тротуара возле спортивной площадки (ул. Торговая) общей протяженностью 80 м, спиливание и уборка дикорастущих кустарников. Приобретение, доставка пиломатериалов и устройство деревянных мостков в л/п. Ивакша.

Проведена уборка мусора с территории кладбища и прилегающих к ним территорий, покос травы. Организован регулярный вывоз мусора с территории кладбищ: г. Няндома, в 1080 м северо-восточнее от пересечения а\д Долматово-Няндома- Каргополь – Пудож с а\д подъезд к АБЗ; г. Няндома, ул. Заводская.

Создано на территории округа 60 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами в количестве 180 штук. Также приобретено 50 штук дополнительных контейнеров.

Были ликвидированы несанкционированные свалки по улицам Леваневского, Школьная, И. Севастьянова, 60 лет Октября, Урицкого, Киевская, Ленина г. Няндома.

Частично ликвидирована несанкционированная свалка, расположенная по адресу: г. Няндома, в 673 м. юго-западнее д. 4 по пер. Карасовский.

Выполнены работы по планировке территории у контейнерных площадок.

Проведены работы по перевозке бункеров-накопителей с ТО Мошинский в г. Няндома и пос. Шалакуша.

Выполнены работы по спилу 30 аварийных деревьев в г.Няндома.

Выполнены работы по акарицидной обработке на территории кладбища по ул. Загородная.

***16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа»***

Велись работы по благоустройству 3 общественных территорий по адресу

* *"Улица 60 лет Октября (в районе ж/д техникума):*

*1*. Устройство «Сквера у жилых домов» :

- устройство пешеходных дорожек ;

-установка 4 скамеек и 4 круглых урн;

- озеленение территории (высажены саженцы );

2. Устройство уличного освещения :

- устройство линии освещения 450 м с установкой светильников TL-STREET 90 Plus 5K W Уличный светильник 90 Вт в количестве 14 штук.

3. Автомобильная дорога от детской поликлиники до ул. Ленина:

- ремонт дорожного покрытия (демонтаж старого покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия – 2945 м2;

- устройство парковки;

- устройство 4 съездов во дворы.

* *«Городской сквер имени А.С. Попова»*

- устроены тротуары и пешеходные дорожки;

-установлен бюст А.С. Попова;

- устроено энергоэффективное освещение.

* *Центральный сквер в мкр. Каргополь-2*

Проект разбит на 2 этапа. В рамках 1 этапа (20023 года) выполнены подготовительные работы по:

- разборке покрытий, валке деревьев, выкорчевке пней, разрубке кустарника);

- по наружному освещению.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 3 аиболее посещаемым территориям.

В рамках подготовки к 2024 году в соответствии с планом-графиком были проведены опросы с целью дополнительного учета мнения жителей города о выборе наиболее важной и первоочередной территории требующей благоустройства. Общественной муниципальной комиссией было принято решение о проведении рейтингового голосования на территории города Няндома.

Рейтинговое голосование по отбору территорий для реализации в 2024 году производилось на федеральной единой платформе по голосованию в период с 15.04.2023 по 31.05.2023 года. По итогам голосования в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования под председательством главы Няндомского муниципального округа Архангельской области А.В. Кононова – был определен победитель (территория набравшее максимальное количество голосов) «Центральный сквер мкр. Каргополь-2».

Администрацией округа была подготовлена заявка городской парк «Стрелка» 24 июля 2023 года, которая по итогам Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик» одержала победу. В 2023 году Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации городского парка «Стрелка» .

***17. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»***

Для проведения весенне-полевых работ вывезено 20 тыс. тонн органических удобрений и 69 тонн минеральных удобрений.

Семена сельскохозяйственными предприятиями были закуплены и посеяны в полном объёме под планируемые площади.

Заготовлено кормов на период зимне-стойлового содержания : сено-533 тонны и сенаж- 10 349 тонн (24,9 цн кормовых единиц на 1 усл.голову).

По итогам 2023 года валовый надой по Няндомскому округу (4 с/х предприятия и КФХ Маслов Б.Ю.) составил 5827,6 тонн молока, что выше показателя 2022 года на 762,7 тонн. Средний удой на одну корову по итогу года составил 6607 кг, что выше прошлогоднего показателя на 979 кг.

В 2023 году получили возмещение на корма и рыбопосадочный материал ООО «Няндомская агропромышленная компания» и ООО «Ред Фиш».

В связи с преобразованием Няндомского муниципального округа, в целях ведения похозяйственного учета на территории Няндомского муниципального округа разрабатывались нормативные документы и регламенты о порядке ведения похозяйственных книг и выдачи справок и выписок из похозяйственных книг.

***18. Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Няндомского муниципального округа»***

По состоянию на 01.01.2024 года в Няндомском округе осуществлял деятельность 701 субъект среднего и малого бизнеса,в т.ч. 162 предприятий и 539 индивидуальных предпринимателей.

За 2023 год специалистами отдела экономики проведено более 50 консультаций по защите прав потребителей, составлено 20 претензий к продавцам, 6 досудебных претензий, 1 исковое заявление. На постоянной основе проводилось консультирование как граждан (потребителей), так и предпринимателей (продавцов) в сфере защиты прав потребителей.

18 сентября администрацией Няндомского муниципального округа был объявлен конкурс по предоставлению субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.По итогам рассмотрения конкурсной документации комиссией было принято решение поддержать 2 заявки.

В августе был объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета Няндомского муниципального округа Архангельской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров в труднодоступные населенные пункты Няндомского муниципального округа (ж.д. станцию Шожма), на условиях софинансирования с областным бюджетом .По его итогам субсидия предоставлена 1 индивидуальному предпринимателю.

В сентябре был проведен окружной конкурс профессионального мастерства "Моя профессия-парикмахер!". Участниками конкурса стали семь парикмахеров, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

В декабре был проведен окружной конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка Няндомского муниципального округа «Скоро Новый Год!» на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка Няндомского муниципального округа «Скоро Новый Год!»

***19. Муниципальная программа* «*Развитие транспортной системы Няндомского муниципального округа».***

По итогам конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по организации перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на 2023-2028 годы Министерством транспорта Архангельской области с администрацией округа было заключено на 2023 год Соглашение о предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Няндомского муниципального округа Архангельской области.

С целью реализации данных субсидий были подготовлены 6 распоряжений администрации Няндомского муниципального округа о проведении электронных аукционов по запланированным маршрутам.

С целью контроля за соблюдением графика и выхода маршрутов на линию были заключены соглашения с перевозчиками Региональным навигационным информационным центром.

За 2023 г. обьем перевезенных пассажиров – 556,2 тыс. чел. , пассажирооборот– 14935,0 тыс. пасс.км.

***20. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»***

В течение 2023 года были :

* проведены капитальные ремонты зданий МБУК "НРЦКС", дома культуры "Заря" (кинотеатр), Краеведческого центра "Дом Няна" , МБУК "НЦРБ" (библиотека), фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания РЦДО;
* выполнено строительство линейного объекта "Уличное освещение дер. Андреевская, пос. Шестиозерский, ж/д станций Полоха, Бурачиха, Зеленый с применением энергосберегающих технологий";
* начато строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндома.

***21. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа»***

Общее количество ТОС действующих на территории округа составляло 64

В 2023 году Няндомский муниципальный округ был выбран одним из 5 пилотных округов в рамках реализации Концепции развития ТОС в Архангельской области.

На окружной конкурс проектовТОС было заявлено 17 проектов ТОС,победителями признаны были 14 проектов.

По состоянию на 31 декабря 2023 количество зарегистрированных СО НКО на территории Няндомского муниципального округа увеличилось до 19 организаций. Зарегистрировались и осуществляют свою деятельность с 2023 года Центр развития спорта «Спорт - норма жизни» и АНО «На контрасте».

Общее количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в безвозмездное пользование, составило 6 организаций, общее количество предоставленной площади в безвозмездное пользование – 149,3 кв. метров

В 2023 году СО НКО округа продолжили активное участие в проектной деятельности, реализовав ряд проектов.

Победителями окружного конкурса целевых проектов СО НКО признаны 10 НКО .

В рамках инициативного бюджетирования, окружной конкурсной комиссией были поддержаны 8 из 9 представленных проектов.

***22. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского муниципального округа»***

С целью повышения квалификации в течение года б**ыло организовано обучение 12 сотрудников администрации округа.**

За 2023 год проведено:

- 16 заседаний комиссии по формированию кадрового резерва администрации Няндомского муниципального округа;

- 12 заседаний комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Няндомского муниципального округа..

-14 собеседований за замещение вакантных должностей в администрации Няндомского муниципального округа.

- 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Аттестовалось 65 муниципальных служащих

В декабре 2023 года в администрации Няндомского муниципального округа было проведено тестирование среди муниципальных служащих в рамках дня противодействия коррупции, в котором приняли участие 98 муниципальных служащих.

Информация о деятельности администрации Няндомского муниципального округа была представлена как в печатных изданиях района: «Авангард» и «Ракурс», так и на сетевых ресурсах: официальном сайте администрации и группе в социальной сети в «ВКонтакте».

***23. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа»***

В 2023 году проведено 6 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 17 вопросов, направленных на обеспечение пожарной безопасности, использования газового оборудования, безопасности жизнедеятельности населения, безопасного поведения на водных объектах, решений проблем жилищно-коммунального хозяйства.

За 2023 год было проведено и обследовано 45 объектов АТЗ (территорий) с массовым пребыванием населения, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов, представляющих техногенную и экологическую опасность. Нарушений не зафиксировано.

Проведен ремонт12 пожарных водоемов и 8 пожарных гидрантов .

Произведена установка 225 автономных дымовых пожарных извещателей в75 многодетных семьях.

Произведена работа по обустройству минерализованной полосы вдоль лесного массива в лесном поселке Ивакша и в п. Заозерный.

На территории Няндомского муниципального округа находились 9 добровольных пожарных команд .

Информационные материалы по обеспечению безопасности людей регулярно размещались на официальном сайте и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», а также на местном телеканале НТК и районной газете «Авангард».

***24. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского муниципального округа»***

В 2023 году в аренду физическим и юридическим лицам предоставлено:

* для размещения гаражей - 3 участка, общей площадью 83 кв. м.;
* для ведения огородничества - 54 участка, общей площадью 29296 кв. м.;
* для индивидуального жилищного строительства - 14 участков, общей площадью 15340 кв. м.;
* для предпринимательской деятельности (объекты торговли, общественного питания) - 5 участков, общей площадью 3660 кв. м.;
* для размещения производственных и промышленных объектов - 7 участков, общей площадью 96716 кв. м.;
* коммунальное обслуживание - 2 участка, общей площадью 38 кв. м;
* для сельскохозяйственного использования (сенокошение) - 2 участка, общей площадью 2988485 кв. м.;
* под недропользование - 3 участка, общей площадью 217202 кв. м.;
* для размещения хозяйственных построек - 5 участков общей площадью 1285 кв. м.;

В 2023 году в собственность физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения гаражей 32 участка, общей площадью – 1158 кв.м;

- для ведения личного подсобного хозяйства 1 участок, площадью - 1406 кв.м;

- для индивидуального жилищного строительства 12 участков, общей площадью - 12114 кв.м.;

- для размещения объекта торговли - 2 участка, общей площадью – 389 кв.м;

- для размещения здания хлебопекарни -1 участок, площадью1321 кв. м;

- для ведения огородничества – 3 участка, общей площадью – 535 кв.м;

- для производственной деятельности - 3 участка, общей площадью 17063 кв. м;

- для строительной промышленности – 1 участок, площадью 6911кв.м;

- для размещения автостоянок – 2 участка, общей площадью 3960 кв. м.

В 2023 году проведено 6 аукционов на право заключения договоров аренды на 13 земельных участков

Комитетом в 2023 году из собственности Няндомского муниципального округа передано в собственность граждан 34 жилых помещения общей площадью 1717,2 кв.м.

В 2023 году предоставлено 19 квартир (из них 17 квартир в новом доме - ул.Фадеева, д.20) по договорам специализированного найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также переоформлено 7 договоров специализированного найма на новый 5 летний срок.

В 2023 году в рамках административного регламента «Заключение договоров социального найма жилых помещений и внесение в них изменений» подготовлено 126 договоров соц.найма и дополнительных соглашений.

В 2023 году в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» заключено 139 договоров социального найма, из них 59 договоров – ул.Фадеева, д.18; 80 договоров - ул.Фадеева, д.20.

В 2023 году зарегистрировано право на 272 объекта муниципальной собственности.

Выполнены муниципальные контракты на проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 29:12:010215, 29:12:010216, 29:12:010217, 29:12:020119, 29:12:020120, 29:12:020122, 29:12:020114, 29:12:020103, 29:12:070107, 29:12:080107, 29:12:050127, 29:12:050132, 29:12:060109, 29:12:030132, 29:12:030109, 29:12:050126, 29:12:050123, 29:12:050122, 29:12:050121, 29:12:050120, 29:12:050119, 29:12:050118, 29:12:050131, 29:12:050129, 29:12:050130, 29:12:050149, 29:12:050109, 29:12:050106, 29:12:050105, 29:12:050134, 29:12:050133, 29:12:050135, 29:12:030106, 29:12:030107, 29:12:030108, 29:12:030110, 29:12:030111, 29:12:030113, 29:12:030112, 29:12:030115, 29:12:030116, 29:12:030121, 29:12:030122, 29:12:030126, 29:12:030130, 29:12:030137, 29:12:030136, 29:12:030131, 29:12:030135, 29:12:060116, 29:12:060117, 29:12:060121, 29:12:060118, 29:12:060114, 29:12:060115, 29:12:060112, 29:12:060113 Няндомского муниципального округа Архангельской области.

По данным Комитета передано 87 заявлений в суд на выдачу судебного приказа на зыскание арендных платежей за земельные участки на сумму 813,6тыс. рублей, 19 исков передано в суд на сумму 1435,6 тыс.руб.; направлено арендаторам муниципального имущества 20 претензий на сумму 552,7 тыс.руб.

МАУ «РККЦ» ЖКХ проводило работу по взысканию дебиторской задолженности на территории Няндомского муниципального округа, в том числе Мошинского территориального отдела, по данной услуге в судебном порядке. За 2023 год подано 1060 судебных приказов на сумму 4390,2 тыс. руб., 40 исковых заявлений на сумму 605,1тыс. руб.

МУП «ШЛИТ» проводило работу по взысканию дебиторской задолженности по данной услуге в судебном порядке. За 2023 год подано 44 судебных приказа на сумму 106,6 тыс.руб.

***25. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского муниципального округа».***

За 2023 год подготовлены и приняты 8 решений Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 19 декабря 2022 года № 22 «О бюджете Няндомского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Доходы бюджета округа за 2023 год составили 1 742 024,9 тыс.руб или   
99,4 % от уточненного плана, кассовые выплаты на 1 января 2024 года составили   
1 765 139,6 тыс.рублей или 96,5 % от годовых бюджетных назначений.

В 2023 году проведено 6 заседаний оперативной межведомственной комиссии, рассмотрена платежная дисциплина 174 плательщиков, в связи, с чем в бюджет муниципального округа поступили платежи от 111 задолжников в размере 409,0 тыс. рублей.

Фактический объем долговых обязательств бюджета Няндомского муниципального округа на 1 января 2024 года– 145, 6 млн. рублей.

Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнялись своевременно.

По сравнению с 2022годом за аналогичный период уменьшение расходов по обслуживанию муниципального долга составило 402,9 тыс. рублей.

***26. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального округа»***

За счет средств местного бюджета в рамках программы в 2023 году осуществлено обеспечение деятельности главы и администрации округа, МКУ «ЭТУ» и другие мероприятия в сфере общегосударственных вопросов.

***27. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области»***

За отчетный период проведено 45 закупок, осуществленных конкурентным способом, заключено 36 муниципальных контрактов , заключено 143 договора на основании ст.93 п.4.

Управление курировало деятельность 1 подведомственного учреждения: МАУ «РКЦ ЖКХ». Для реализации своих полномочий в сфере ЖКХ Управлением были заключены 2 Соглашения с подведомственным учреждением.

За 2023 год в Управление строительства, архитектуры и ЖКХ поступило 781 обращение.

***28. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»***

За счет средств местного бюджета в рамках программы осуществлено обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа.

Специалисты Управления являлись ответственными исполнителями 6 муниципальных программ.

С целью привлечения дополнительного финансирования на территорию Няндомского округа работники Управления социальной политики в течение отчетного периода направляли заявки на 28 конкурсов (проектов) различного уровня, 15 из них были поддержаны.

Для реализации своих полномочий в сфере культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, туризма Управлением социальной политики были заключены 31 Соглашения с подведомственными учреждениями.

***29.Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа»***

В 2023 г. ежемесячно на территории Няндомского муниципального округа проводилось специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель», в рамках которого осуществлялись массовые проверки водителей по пресечению нарушений ими Правил дорожного движения, в том числе связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

 С 20 августа по 5 сентября 2023 г. на территории Няндомского округа проведен первый этап профилактического мероприятия «Внимание - дети!» и второй этап: с 18 сентября по 22 сентября. Его главная тема - безопасность детей на дороге.

Проведено 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Няндомского муниципального округа.

В течение года проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах округа.

**3. Аналитические данные о ходе реализации муниципальных программ Няндомского муниципального округа за 2023 год.**

**3.1.Сведения о степени соответствия значений установленных и достигнутых показателей целей, задач**

На основе данных, представленных ответственными исполнителями, отделом экономики проведен анализ степени достижения показателями целей, задач муниципальных программ плановых значений за 2023 год.

В отчетном периоде результативность 29 муниципальных программ оценивалась системой целевых показателей в составе 87 показателей и 67 показателей подпрограмм.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование муниципальной программы | всего целевых показателей | в том числе | |
| выполн. | невыпол. |
| 1 | Развитие образования на территории Няндомского муниципального округа | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского муниципального округа | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомскогомуниципального округа | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Молодежь Няндомского муниципального округа | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Благоустройство территории Няндомского муниципального округа | 5 | 5 | 0 |
| 16 | Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа | 5 | 3 | 2 |
| 18 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  инициативы на территории Няндомского муниципального округа | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Развитие транспортной системы Няндомского муниципального округа | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского муниципального округа | 4 | 2 | 2 |
| 23 | Обеспечение безопасности населенияНяндомского муниципального округа | 4 | 2 | 2 |
| 24 | Управление муниципальным имуществом и земельным ресурсами Няндомского муниципального округа | 3 | 2 | 1 |
| 25 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского муниципального округа | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального округа | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа | 3 | 3 | 0 |

Из данного числа показателей, предусмотренных муниципальными программами не достигнуты в 2023 году плановые значения 25 показателей 28,7% от общего числа ) у 13 из 29 муниципальных программ.

По показателям подпрограмм выполнение составило 85,1%.

По-прежнему, актуальной остается проблема качества планирования целевых показателей

Основные причины недостижения показателями плановых значений – недостаточный текущий контроль ответственных исполнителей за ходом реализации конкретных муниципальных программ , отсутствие анализа динамики целевого показателя и четкой системы фиксации выполнения индикаторов целевых показателей программы в течение отчетного периода, смена ответственного исполнителя программы в течение отчетного периода. Особенно это характерно для муниципальных программ ответственными исполнителями по которым выступают специалисты Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа. Данными специалистами так и не представлены окончательные отчеты о реализации мероприятий муниципальных программ «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа» за 2023 год.

Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского муниципального округа плановых значений за 2023 год в разрезе программ приведены в приложении 2.

Из предусмотренных 510 мероприятий муниципальных программ выполнено 446, т.е.87,5% .

Как показали результаты мониторинга неучтенными рисками реализации муниципальных программ стали:

- конкурсная основа предоставления финансовых средств из федерального и областного бюджетов,

- низкий уровень исполнительной дисциплины отдельных подрядчиков,

- неготовность ПСД по отдельным объектам,

- недостаточный контроль ответственных исполнителей за ходом реализации мероприятий муниципальных программ.

Анализ с муниципальными программами Няндомского муниципального района 2022 года не проводился в связи с тем, что были утверждены в 2023 году все новые программы.

**3.2.Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.**

Важным составляющим моментом в оценке эффективности реализации муниципальных программ является анализ степени соответствия фактического уровня затрат на реализацию мероприятий плановому.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решениями Собрания депутатов Няндомского муниципального округа о бюджете Няндомского муниципального округа Архангельской на очередной финансовый год и плановый период.

В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включались расходы федерального бюджета, бюджета Архангельской области, бюджета округа, внебюджетные средства организаций и физических лиц- участников мероприятий муниципальных программ.

Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского муниципального округа за 2023 год в разрезе программ приведены в приложении 3.

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в 2023 году составил 1806252,9 тыс.руб.,т.е. рост на 3,8 % по сравнению с 2022 годом.

Основная часть средств, которая пошла на реализацию мероприятий муниципальных программ, предоставлялась на конкурсной основе.

В соответствии с представленной ответственными исполнителями информацией фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году составили 1773795,3 тыс.руб., что на 4,3% больше, чем в целом в 2022 году.

*Удельный вес источников финансирования в реализации муниципальных программ:*

Как видно из приведенной диаграммы, основной удельный вес расходов муниципальных программ приходился на бюджет округа -45,88%. областной бюджет -33,54%.

При этом в 2023 году наблюдается снижение доли федерального бюджета ( с16,8% в 2022 году до 14,83 – в 2023 году) и областного бюджета ( с 42,5% до 33,54% -соответственно) при увеличении доли бюджета округа в общем объеме финансирования муниципальных программ. Это связано со значительным количеством подготовленной ПСД по объектам инфраструктуры, необходимой для участия в реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ, а также необходимым условием софинансировани яэтих мероприятий в том числе и за счет средств бюджета округа.

В целом, фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году составили 98,2% от запланированного объема финансирования (факт. 2022 г.-97,7%). Данный факт свидетельствует, в первую очередь, о высоком уровне текущего мониторинга финансового обеспечения муниципальных программ , проводимого Управления финансов администрации Няндомского муниципального округа.

*Выполнение плановых расходов муниципальных программ по источникам финансирования*

По результатам анализа отчетов исполнителей о реализации муниципальных программ можно сделать вывод, что основными причинами корректировки объемов финансирования муниципальных программ являлись:

- итоги проведения конкурсов на получение софинансирования ;

- изменения лимитов средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий;

-смена приоритета финансирования программ в течение года под влиянием объективных факторов.

**3.3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

**В основу анализа реализации муниципальных программ Няндомского района за 2023 год была положена** Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Няндомского муниципального округа, утвержденнаяпостановлением администрации Няндомского муниципального округа от 09.1.2023г. № 1-па.

По итогам проведенного мониторинга *степень эффективности реализации* муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Степень эффективности | ЭРмп |
| **Высокая** (ЭРмп не менее 0,95): |  |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа | 1 |
| 2 | Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа | 1 |
| 3 | Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского муниципального округа | 1 |
| 4 | Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа | 1 |
| 5 | Молодежь Няндомского муниципального округа | 1 |
| 6 | Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа | 1 |
| 7 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | 1 |
| 8 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского муниципального округа | 1 |
| 9 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | 1 |
| 10 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | 1 |
| 11 | Развитие образования на территории Няндомского муниципального округа | 0,98 |
|  | **Средняя** (ЭРмп не менее 0,85)**:** |  |
| 12 | Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа | 0,93 |
| 13 | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа | 0,9 |
| 14 | Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа | 0,9 |
| 15 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  инициативы на территории Няндомского муниципального округа | 0,9 |
| 16 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа | 0,88 |
| 17 | Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского муниципального округа | 0,85 |
|  | **Удовлетворительная** (Эрмп не менее 0,75)**:** |  |
| 18 | Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа | 0,77 |
| 19 | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда Няндомского муниципального округа | 0,75 |
|  | **Неудовлетворительная** (ЭРмп менее 0,75): |  |
| 20 | Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа | 0,71 |
| 21 | Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа | 0,7 |
| 22 | Управление муниципальным имуществом и земельным ресурсами Няндомского муниципального округа | 0,5 |
| 23 | Благоустройство территории Няндомского муниципального округа | 0,5 |
| 24 | Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального округа | 0,47 |
| 25 | Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа | 0,38 |
| 26 | Развитие транспортной системы Няндомского муниципального округа | 0 |
| 27 | Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомскогомуниципального округа | -27,84 |
|  | **не представлены окончательные отчеты, поэтому ЭРмп не рассчитана** |  |
| 28 | Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа |  |
| 29 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа |  |

Как видно из данных анализа 37,9% муниципальных программ округа от общего количества муниципальных программ по итогам 2023 года имели высокую степень эффективности.

**4.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Работа по дальнейшему совершенствованию механизма формирования, управления и мониторинга реализации муниципальных программ будет продолжена.

С этой целью утвержден новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области( постановление администрации Няндомского муниципального округа от 09.01.2023г. №1-па), который содержит новые требования к муниципальным программам округа. И в 2024 году планируется внесение в него изменений с учетом действующего законодательства.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо:

1.Ответственным исполнителям:

-продолжить доработку задач, мероприятий муниципальных программ в соответствие с задачами обновленных национальных проектов, федеральных и региональных проектов, государственных программ;

- усилить оперативный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальных программ и достижением плановых целевых показателей, при необходимости оперативно вносить изменения.

2. Руководителям органов администрации Няндомского муниципального округа принять меры по усилению персональной ответственности ответственных исполнителей муниципальных программ и исполнителей мероприятий за реализацию мероприятий муниципальной программы, своевременное внесение в нее изменений и качество предоставляемой отчетности.

Зам.зав.отделом экономики О.Н.Дубова