ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

Планируемый объем финансирования на 2023 год  - 4 350,8 тыс. руб., в т.ч.:

1 123,9  тыс. руб.- средства федерального бюджета,

1 008,9 тыс.  руб.- средства областного бюджета,

2 218,0 тыс. руб. – средства бюджета округа.

Израсходовано: 4 143,8 тыс. руб.:

1 123,9 тыс. руб.- средства федерального бюджета,

1 008,9 тыс. руб.- средства областного бюджета,

2 011,0 тыс. руб. – средства бюджета округа.

За 2023 год внесено 2 изменения в муниципальную программу постановлениями администрации Няндомского муниципального округа :

- от 19 января 2023 года № 24-па;

- от 10 октября 2023 года № 474-па.

Подпрограмма 1 «Крепкая семья»

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области

На отчетный период на территории Няндомского муниципального округа числилось 308 многодетных семей. Преимущественное большинство семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Около 50% неполных и многодетных семей являются остро нуждающимися.

По мероприятиям подпрограммы:

1. Проведение информационной кампании по вопросу финансовой поддержки семей при рождении детей.

Администрация Няндомского муниципального округа в рамках национального проекта «Демография» выполняла функцию информирования семей Няндомского муниципального округа о возможности подачи заявлений о назначении единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно, о выплате регионального материнского (семейного) капитала, о предоставлении мер социальной поддержки в виде компенсации расходов за коммунальные услуги,  о предоставлении мер социальной поддержки в виде субсидии на улучшение жилищных условий. За отчетный период было размещено 9 заметок в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации округа по данной тематике.

2. Информирование о возможности получения медицинской помощи семьями, страдающими бесплодием

За отчетный период были разработаны листовки с информацией о клиниках ЭКО, центрах планирования семьи и репродукции, расположенных в Архангельской области. Листовки были распечатаны и переданы в ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» (50 листовок).

3. Подготовка и размещение в СМИ, на официальных сайтах администрации Няндомского муниципального округа и подведомственных учреждений, в социальных сетях материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей

За отчетный период были размещены информационные материалы по данной тематике в официальных сайтах и группах в сети «Интернет»: администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области, образовательных учреждениях Няндомского муниципального округа,  МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» (16 структур) и МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» (11 структур), ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения» ОП «ОСЗН по Няндомскому району».

4. Подготовка и издание печатных информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей

За отчетный период было изготовлено и распространено волонтерами МРЦ «Старт UP»  50 листовок по данной тематике.

5. Оказание содействия занятости женщин - информирование населения о мерах, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, в том числе о возможностях профессионального обучения

Администрация Няндомского муниципального округа совместно с Отделением занятости населения по Няндомскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» разработали макет листовки о возможности профессионального обучения женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей. Листовки переданы для дальнейшего распространения в Отделение занятости населения по Няндомскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» (50 листовок).

6. Создание единой информационно-справочной площадки для няндомских мам и пап, систематизирующей (аккумулирующей) организационные, информационно-просветительские ресурсы и мероприятия в области родительских компетенций, направленные на формирование ответственного родительства, укрепление института семьи

На официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа создана единая информационно-справочная площадка для семей, имеющих несовершеннолетних детей https://nyan-doma.ru/activity/sotsialnaya-sfera/informatsiya-dlya-semey-nyandomskogo-rayona/. На данной площадке размещена информация о профилактике наркомании и токсикомании несовершеннолетних, детского суицида, а также информация об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.

7. Организация деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению представлений к награждению многодетных семей и граждан за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей и традиций

25.02.2023 проведено  заседание межведомственной комиссии   по рассмотрению наградных документов, представленных к награждению многодетных семей и граждан за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей и традиций на поощрение специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность». По итогам его были сформированы и направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области документы на 3 семьи.

8. Проведение тематических семейных мероприятий.

В рамках укрепления института семьи на базе Детской библиотеки МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» проходили занятия литературно-творческой мастерской «Сказки своими руками». Данные занятия проходили 2 раза в неделю (вторник, суббота).

На постоянной основе, на базе Детской библиотеки МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» проходили совместные мастер-классы для детей и родителей. За отчетный период прошло 29 мастер-классов: «Гелевые свечи», «Эмбру», «Красота своими руками», «Домашние животные в технике оригами», «Лист в технике макроме», «Холодный фарфор», «Цветочная фантазия», «Разноцветные брелоки из эпоксидной смолы», «Азы бисероплетение», «Шишечное чудо», «Яблочко».

17 января на базе Детской библиотеки МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» прошла игра-викторина «Безопасное поведение в сети Интернет». В мероприятии приняло участие 10 человек.

21 января на базе библиотеки в микр. Каргополь-2 прошел квест «Загадки зимней усадьбы». В мероприятии приняло участие 30 человек.

21 января на базе Детской библиотеки МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» прошел литературный турнир, посвященный юбилею Э. Успенского «Дядя Федор и его друзья». В мероприятии приняло участие 31 человек.

15 марта на площадке возле ДК «Заря» прошла игровая программа «В Комарином царстве и природном государстве». В мероприятии приняло участие 24 человека.

18 марта на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошло мероприятие «Любимых детских книг творец», посвященное 110-летию со дня рождения С. Михалкова. В мероприятии приняло участие 26 человек.

С 20 по 26 марта прошел цикл мероприятий в рамках весенних каникул: гастрономические мероприятия «Кулинарный поединок» и «Формула здорового питания», интеллектуальные игры «Рассольник» и «Животный мир России». В мероприятиях приняло участие более 300 человек.

В рамках «Недели детской книги» с 20 по 26 марта на базе Детской библиотеки прошел цикл мероприятий: конкурс «Рисуем стихи», викторина «Реки нашей страны», мастер-класс «Первоцветы», игра-поиск «Сокровища моря», громкие чтения. В мероприятии приняло участие 27 человек.

29 марта на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошло мероприятие «Мы едем, едем, едем, в далекие края», посвященное 110-летию Сергея Владимировича Михалкова.                             В мероприятии приняло участие 12 человек.

15 мая на базе ОП «ТОЧКА» прошла семейная интеллектуально-развлекательная игра «Счастливы вместе». В мероприятии приняло участие 4 семьи. Все участники получили памятные подарки.

28 мая на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошел семейный праздник «Вместе весело живем». В мероприятии приняло участие 3 семьи.

В рамках Пушкинского дня в России (6 июня) на территории Няндомского муниципального округа прошли следующие мероприятия:

- на базе Бурачихинской сельской библиотеки прошел час поэта А.С. Пушкина «Читая Пушкина, отдыхаешь душой». В мероприятии приняло участие 11 человек.

- на базе Шестиозерской сельской библиотеки прошел тематическая программа «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина». В мероприятии приняло участие 15 человек.

- на базе СП «Средняя школа № 6» МБОУ «Средняя школа №3 г. Няндома» Сотрудниками Детской библиотеки был проведен литературный круиз по сказкам А.С. Пушкина «Ветер по морю гуляет». В мероприятии приняло участие 23 человека.

- на базе Шалакушской сельской библиотеки прошла тематическая программа «Читаем А.С. Пушкина». В мероприятии приняло участие 15 человек.

- на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошла интеллектуальная квест-игра «По сказкам А.С. Пушкина». В мероприятии приняло участие 25 человек.

- на базе Мошинской сельской библиотеки прошла литературная игра «Сказки А.С. Пушкина». В мероприятии приняло участие 15 человек.

- на базе всех библиотек Няндомского муниципального округа были организованы книжные выставки «Читаем пушкинские строки». Выставки посетили более 100 человек.

3 июня на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 прошла экологическая игра «Губить природу не дадим». В мероприятии приняло участие 21 человек.

4 июня на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 в рамках клуба «Чудо – творение» прошел мастер-класс «Корзинка из бумаги». В мероприятии приняло участие 8 человек.

9 июня на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошла игровая программа «Давай дружить». В мероприятии приняло участие 23 человека.

В рамках празднования Дня России (12 июня) на территории Няндомского  муниципального округа прошли следующие мероприятия:

- на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошла игровая программа «Дети – цветы России». В мероприятии приняло участие 10 человек.

- на базе библиотеки микр. Каргополь-2 прошел патриотический час «Горжусь тобой, моя Родина!». В мероприятии приняло участие 23 человека.

- на базе Шожемской сельской библиотеки прошел Час истории «Страна, в которой я живу!». В мероприятии приняло участие 13 человек.

- на базе Шестиозерской сельской библиотеки прошел час истории «Петр I на Севере. Северная война». В мероприятии приняло участие  16 человек.

- на базе ГБОУ АО «Няндомская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат» сотрудниками Детской библиотеки МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» проведена интерактивная игра о Родине «100 чудес России». В мероприятии приняло участие 21 человек.

- на базе Шалакушской сельской библиотеки прошла познавательная беседа «Наша великая Родина». В мероприятии приняло участие 15 человек.

- на базе Канакшанской сельской библиотеки прошел мастер-класс «Символы России». В мероприятии приняло участие 14 человек.

- на базе Бурачихинской сельской библиотеки прошел квест-игра «Мы живем в России». В мероприятии приняло участие 8 человек.

- на базе Мошинской сельской библиотеки прошел историко-патриотический час «Моя Родина – Россия». В мероприятии приняло участие 10 человек.

- на базе Шестиозерской сельской библиотеки прошло тематической мероприятие «Я люблю тебя Россия!», в рамках которого прошел час истории, мастер-класс по изготовлению символов России и викторина. В мероприятии приняло участие 16 человек.

10 июня на базе Шалакушской сельской библиотеки прошел мастер-класс по созданию комплекта украшений из эпоксидной смолы — подвески с кулоном и сережек. В мероприятии приняло участие 12 человек.

10 июня на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 в рамках клуба «Чудо - творение» прошла игровая программа «Все о России». В мероприятии приняло участие 12 человек.

В рамках празднования Дня города Няндома (11 июня) на пл. им. Ленина прошли следующие мероприятия:

- мастер-классы « Мастеровой домик». В мероприятии приняло участие более 50 человек.

- мастер-класс игры на барабанах «По барабану». В мероприятии приняло участие более 30 человек.

- мастер-класс по брейк-дансу. В мероприятии приняло участие 23 человека.

- флешмоб «Песня о Няндоме». В мероприятии приняло участие 150 человек.

16 июня на базе Ступинской сельской библиотеки в рамках юбилея полета В. Терешковой в космос проведена тематическая программа «Час ума, смекалки и внимания». В мероприятии приняло участие 13 человек.

16 июня на базе Канакшанской сельской библиотеки прошел мастер-класс «Бабочки».               В мероприятии приняло участие 9 человек.

16 июня на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 прошел квиз «Хочу все знать!».                       В мероприятии приняло участие 19 человек.

17 июня в рамках клуба «Чудо - творение» на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 прошло творческое занятие «Рисование мыльными пузырями». В мероприятии приняло участие 10 человек.

17 июня на базе Детской библиотеки МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» прошла игра-викторина «Валентина Терешкова». В мероприятии приняло участие 11 человек.

17 июня на базе Шалакушской сельской библиотеки прошел творческий урок «Мы рисуем лето». В мероприятии приняло участие 14 человек.

26 июня на базе Мошинской сельской библиотеки прошла познавательно-игровая программа «Первым делом самолёты». В мероприятии приняло участие 15 человек.

В течение августа на базе Лимской сельской библиотеки прошел цикл мастер-классов: «Божья Коровка», «Разноцветное лето», «Макушка лета», «Люблю берёзку русскую», «Мухомор - красивый гриб!», «Шишечное чудо», «Живые камни». В мастер-классах приняло участие 36 человек.

4 августа на базе Мошинской сельской библиотеки прошел литературный час по творчеству сказочника–фольклориста Б. В. Шергина. В мероприятии приняло участие 7 человек.

12 августа на базе библиотеки микр. Каргополь-2 в рамках клуба «Чудо-творение» прошел мастер-класс «Улитка» в технике торцевание. В мероприятии приняло участи 7 человек.

17 августа на базе Мошинской библиотеки прошла квест-игра «День археолога». 
В мероприятии приняло участие 9 человек.

В рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации (22 августа) на территории Няндомского муниципального округа прошли следующие мероприятия:

- блиц-игра «Белый, синий, красный цвет — символ славы и побед» (на базе Шалакушской сельской библиотеки). В мероприятии приняло участие 9 человек.

- патриотическая игра «Триколор страны родной» (на базе библиотеки микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 21 человек.

- праздничная познавательная программа «Российский триколор» (на пл. Ленина). В мероприятии приняло участие 59 человек.

- патриотический квест «Россия моя» (на пл. Ленина). В мероприятии приняло участие 42 человека.

- Всероссийская акция «Российский триколор». В акции приняло участие 311 человек.

- квест-игра «Три главных цвета Родины моей». В мероприятии приняло участие 12 человек.

- урок творчества «Флаг нашего государства» (на базе Ивакшанской сельской библиотеки).  В мероприятии приняло участие 6 человек.

- мастер-класс по изготовлению флажка из атласных лент (на базе Ступинской сельской библиотеки). В мероприятии приняло участие 20 человек.

1 сентября  в рамках клуба «Чудо - творение» на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 прошел мастер-класс «Заколка из фетра в виде лисички». В мероприятии приняло участие 5 человек.

16 сентября в рамках клуба «Чудо - творение» на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 прошел мастер-класс «Осенние чудеса». В мероприятии приняло участие 12 человек.

9. Чествование семей, награжденных специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность», медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава» и др.

Администрация Няндомского муниципального округа совместно с ОП «ОСЗН по Няндомскому району» ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения» провели работу по информированию и консультации многодетных семей Няндомского муниципального округа о специальном дипломе Губернатора Архангельской области «Признательность», знаке отличия «Материнская слава», ордене «Родительская слава».

Решением Всероссийского организационного комитета по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» три семьи, проживающие на территории Няндомского муниципального округа, были награждены общественной медалью «За любовь и верность». Это семьи: Боровских Фёдора Фёдоровича и Нэлли Матвеевны; Ушаковых Сергея Егоровича и Валентины Павловны; Архиповых Сергея Степановича и Анастасии Васильевны. Медали и памятные подарки были вручены в рамках XI православно – патриотического фестиваля «Благодатное небо» (16 июля).

16 июля в рамках XI православно – патриотического фестиваля «Благодатное небо» прошло чествование семей: Колчиной Ирины Витальевны; Осокиных Евгения Александровича и Елены Викторовны, поощренных специальным дипломом Губернатора Архангельской области  «Признательность». Также прошло чествование семей: Кузнецовых Александра и Татьяны; Боровиковых Андрея и Натальи, участников муниципального этапа областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области».

10. Поддержка инициатив учреждений культуры, образования, общественных организаций, творческих объединений семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

31 марта для детей с ОВЗ прошла праздничная программа «Мы вместе 5 лет». 
В мероприятии приняли участие 63 человека.

5 апреля для детей с ОВЗ прошла Театрализованная программа «В комарином царстве – природном государстве». В мероприятии приняли участие 14 человек.

14 мая прошла праздничная программа «Маленькие семейные радости». В мероприятии приняли участие – 21 человек.

18 мая прошел Межрайонный инклюзивный фестиваль детского творчества «Счастье 
в ладошках». В мероприятие приняли участие 212 человек.

5 июля для детей с ОВЗ прошла познавательная программа «Семейный совет». 
В мероприятии приняли участие 16 человек.

12 июля для детей с ОВЗ прошла познавательная программа «Фотограф и я». 
В мероприятии приняли участие – 14 человек.

23 августа для детей с ОВЗ прошла квест-игра «Три главных цвета Родины моей». 
В мероприятии приняли участие 12 человек.

30 августа была проведена развлекательная программа «Мелодии лета». В мероприятии приняли участие 26 человек.

11. Оказание содействия семьям Няндомского муниципального округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

На территории Няндомского муниципального округа действует Порядок оказания ритуальных услуг и иных услуг по захоронению отдельных категорий граждан Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденного Собранием депутатов Няндомского муниципального района Архангельской области от 6 октября 2022 года № 225. В рамках данного Порядка была оказана помощь 4 семьям по захоронению граждан Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции.

Подпрограмма № 2  «Старшее поколение»

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального округа.

По мероприятиям подпрограммы

1. Организация занятий физической культурой граждан пожилого возраста

В течение отчетного периода в рамках социально-профилактической программы «Здоровые суставы в надежных руках» на базе Центра здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» продолжил свою работу Клуб скандинавской ходьбы. Участниками Клуба являлись  граждане старшего поколения 55+.

На базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» работала «Группа здоровья 55+». С гражданами старшего поколения занимался профессиональный фитнес тренер (йога, гимнастика, цикл упражнений «здоровая спина», цикл упражнений «здоровые суставы» и т.д.). Группу посещали более 60 человек старшего возраста. С целью большего охвата граждан старшего поколения занятия проводились 2 раза в неделю утром (с 10.00 ч. до 12.00 ч.) и вечером (с 18.00 ч. до 20.00 ч.).

16 марта в Городском парке прошла зимняя спартакиада среди ветеранов. В мероприятие приняли участие участницы «Группа здоровья 55+».

12 августа в Городском парке прошла Общегородская зарядка «Истоки здоровья». 
В мероприятие приняли участие участницы «Группа здоровья 55+».

1 октября в Городском парке прошло мероприятие «Всероссийский день ходьбы». В мероприятие приняли участие участницы «Группа здоровья 55+».

4 ноября в Городском парке для участниц группы прошла спортивная тренировка «Северная ходьба – спорт будущего».

26 декабря для участниц группы прошло спортивное мероприятие «Новогодний ФитнесПати».

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Администрация Няндомского муниципального округа оказывала информационную поддержку Школе ухода при ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО»  для родственников, осуществляющих уход за тяжелобольными и маломобильными гражданами на дому, а также для родственников, проживающих совместно с лицами с геронтопсихиатрическим синдромом (опубликовано 6 информационных материала на сайте администрации округа).

В течение отчетного периода на базе ГБУ СОН «Няндомская КЦСО» действовал центр проката технических средств реабилитации для  граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов.

3. Информирование граждан старшего поколения по вопросам социально-правовой защиты

За отчетный период были размещены сведения по данной тематике в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (официальные группы администрации Няндомского муниципального округа,  КЦСО и ВОИ в социальной сети «ВКонтакте»), а также через районную газету «Авангард».

4. Проведение мероприятий с участием волонтеров «серебряного возраста»

Волонтеры «серебряного возраста» «Созвездие добра»:

- в течение 2023 года  проводили в ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» в рамках проекта «Бабушкины сказки» творческие занятия и сказочные фотосессии для детей с инвалидностью в специально оборудованном помещении «бабушкиной светлице»,

- 6 января приняли участие в акции  «Подари ребёнку радость». В рамках акции «серебряные» волонтеры подготовили и вручили именные подарки детям-сиротам ГБУ АО  «Мошинский детский дом»,

-7 января провели в ГБСУ АО «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» мастер-класс по изготовлению игрушки «Рождественский ангел»,

-21 января приняли участие в зимней спартакиаде «серебряных» волонтёров. В мероприятии приняло участие более 40 человек.

-с 1 февраля по 31 марта поддержали Всероссийскую акцию «Торопыжкам с любовью». За период проведения акции волонтерами были подготовлены миниатюрные носочки и пинетки (около 50 пар) для недоношенных детей и переданы в ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница»;

25 мая прошла встреча «серебряных» добровольцев  ГБОУ СОН АО «Няндомский КЦСО» с активистами НП «Мирнинский городской совет ветеранов войны и труда». В мероприятии приняло участие 12 человек.

Няндомские волонтеры «серебряного возраста» регионального центра «Молоды душой» :

-5 апреля провели для обучающихся 4-го класса в МБОУ «Шалакушская средняя школа» мастер-класс по изготовлению блиндажных (окопных) свечей. В мероприятии приняло участие 25 человек;

- с 20 апреля по 22 июня приняли участие во Всероссийской  благотворительной акции «Красная гвоздика». В акции приняли участие более 200 человек;

-2 мая  приняли участие во Всероссийском субботнике «Марафон чистоты». В мероприятии приняло участие 17 человек;

-5 мая провели концерт для получателей услуг в ГБСУ АО «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В мероприятии приняло участие 26 человек;

-1 июня на базе ГБОУ АО «Няндомский КЦСО» прошло совещание Няндомских  волонтеров «серебряного возраста» регионального центра «Молоды душой» с участием уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка. В мероприятии приняло участие 15 человек;

-1 июня приняли участие в праздничном физкультурно-развлекательном мероприятии для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В мероприятии приняло участие 25 человек;

-10 июня был проведен на базе стационара ГБОУ АО «Няндомский КЦСО»  мастер-класс «Рисование мыльными пузырями». В мероприятии приняло участие 10 человек;

- 13 июня приняли участие в благотворительной акции «Зеленое лукошко». В мероприятии приняло участие 15 человек;

-23 июня состоялась волонтёрская встреча на базе ГБОУ АО «Няндомский КЦСО»  в рамках проекта «Мы за безопасность» - победителя Всероссийского конкурса «Мы можем всё» сетевого федерального проекта «Важный подросток». В мероприятии приняло участие 9 человек;

-27 июня приняли участие в добровольческой акции по раздельному сбору мусора «Несем добро». В мероприятии приняло участие 7 человек;

-в течение августа приняли участие в акции «Поможем собрать детей в школу». В мероприятии приняло участие 13 человек;

-7 июля состоялся выезд в стационарное отделение ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» с творческой программой. В мероприятии приняло участие 24 человека;

-18 августа приняли участие в межрайонном слёте женщин «Лаборатория успеха – 2023». В мероприятии приняло участие 2 волонтера;

-10 и 23 августа приняли участие в экологической акции «Чистое Поморье». В акции приняло участие 13 человек.;

- 6 сентября приняли участие в акции «День чтения книг». В мероприятии приняло участие 22 человека;

-14 сентября приняли участие в выставке-ярмарке «Дары осени». В мероприятии приняло участие 25 человек;

-4 октября приняли участие  в мероприятие «Всероссийский День ходьбы», проходившем в микр. Каргополь – 2. В мероприятии приняло участие – 11 человек.

-11 октября участвовали в концертной программе «С песней по жизни» в ГБУСОН АО «Няндомский КЦСО» СП «Стационарное отделение для лиц пожилого возраста и инвалидов». 
В мероприятии приняли участие -15 волонтеров и 21 зритель.

-19 октября  приняли участие в концертной программе хора «Надежда» в ГБУСОН АО «Няндомский КЦСО» СП «Стационарное отделение для лиц пожилого возраста и инвалидов». В мероприятии приняли участие - 17 волонтеров и 23 зритель.

24 ноября на базе МБУ ДО «ДШИ» прошел Региональный форум «серебряных» добровольцев Архангельской области. В мероприятии приняли участие 92 волонтера, участников – 173.

В декабре прошла благотворительная акция «Новый год в каждый дом». В акции приняли участие 13 волонтеров.

5. Организация волонтерского движения с целью оказания практической помощи одиноким пожилым людям

В течение отчетного периода  волонтерами ГАПОУ АО «НЖК» была организована помощь 3 одиноко проживающим пожилым женщинам в виде уборки снега на придомовой территории, укладке дров и вскапывания грядок на участке,

24 мая Няндомскими волонтерами «серебряного возраста» регионального центра «Молоды душой» была организована практическая помощь одиноко проживающему пожилому мужчине в виде сантехнического ремонта и  установки поручней в ванной комнате.

6 июля волонтеры Центра добровольчества Няндомского муниципального округа совместно с волонтерами «серебряного возраста» регионального центра «Молоды душой» установили 6 пожарных дымовых извещателей в домах с печным отоплением гражданам старшего поколения.

6. Обеспечение бесплатной транспортировки для пожилых людей из сел для проведения профосмотров

В целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в соответствии с постановлением  Правительства Архангельской области с октября 2019 года ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» оказывал транспортную услугу по доставке лиц  65+ из сельской местности в медицинские организации на специализированном транспорте и услугу по доставке товаров и лекарств в сельскую местность гражданам старше 65 лет (за отчетный период осуществлено 7 выездов).

7. Оказание содействия в организации мероприятий по профессиональному и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография» был направлен на переобучение по специальности охранник 1 незанятой пенсионер, который в последствии был трудоустроен.

8. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей

1 октября на территории Няндомского муниципального округа прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей:

- творческий фестиваль «Мудрости свет» (в актовом зале МБОУ «Средняя школа № 7» ). В мероприятии приняли участие – 136 человек.

- музыкальная гостиная «Душе не хочется покоя» (на базе Шалакушского Дома культуры). В мероприятии приняли участие 10 человек.

- музыкальный вечер «Осенний букет» (на базе Шестиозерского клуба). В мероприятии приняли участие 21 человек.

- театрализованный концерт «Люди непреклонного возраста» ( на базе Мошинского Дома культуры).В мероприятии приняли участие 17 человек.

- концертная программа «Годы золотые» (на базе Канакшанского клуба и Лимского клуба). В мероприятиях приняли участие 27 человек.

9. Организация поздравлений юбиляров – долгожителей (от 90 лет и старше)

Совместно с Няндомской местной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в отчетном периоде проводилось вручение поздравительных писем от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина старейшим жителям района, отмечающим 90-летний и последующие юбилеи. За отчетный период было вручено 16 юбилейных писем.

10. Организация и проведение мероприятий для граждан старшего поколения в рамках «Декады инвалидов»

13 и 19 декабря на базе Няндомской районной организации Всероссийского общества инвалидов прошли мероприятия по настольным спортивным играм джакколо и кульбутто. Участие приняли  12 чел.

11. Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием граждан старшего поколения

31 января на базе Мошинской библиотеки прошла кино-викторина для граждан старшего поколения «По мотивам фильмов Л. Гайдая». В мероприятии приняло участие 9 человек.

4 февраля в рамках проекта «Жить хорошо и быть полезным» члены Няндомской местной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов посетили с экскурсией Вельский краеведческий музей имени В. Ф. Кулакова. В мероприятии приняло участие 12 человек.

17 января, 8, 28 февраля на базе ОП «Точка» прошли 3 тура интеллектуальной игры «Мы родом из СССР». В игре приняло участие 11 команд (46 человек).

17 марта в Городском парке прошла спартакиада «День здоровья». В мероприятии приняло участие 36 граждан старшего поколения.

28 марта в рамках Всемирного дня  поэзии в МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» прошла литературная встреча с представителями ЛИТО «Белый Пегас». В мероприятии приняло участие 16 человек.

30 мая на базе библиотеки микр. Каргополь – 2 для получателей социальных услуг ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» прошла викторина «Сад классики». В мероприятии приняло участие 6 человек.

11 августа на МБУК «Няндомская центральная районная библиотека»  прошел краеведческий час «Люби и знай свой край». В мероприятии приняло участие 12 человек.

13 августа на базе Канакшанской сельской библиотеки прошел творческая встреча «Моя родина здесь» с Павлом Петровичем Курниковым. В мероприятии приняло участие 17 человек.

10 сентября на базе Лимской сельской библиотеки прошел час здоровья для граждан старшего поколения «Под шум дождя и шелест листьев». В мероприятии приняло участие 8 человек.

В течение сентября сотрудниками краеведческого музея «Дом Няна» были организованы: туристический пешеходный маршрут «Пеш.com по Шенкурскому тракту» на Яковлевских горках и пешеходная экскурсия «Савва Мамонтов и его Няндома». В мероприятиях приняли участие 36 человек.

1 октября в городском парке прошло мероприятие «Всероссийский день ходьбы». В мероприятии приняло участие 76 человек, в том числе граждан старшего поколения – 46 человек.

25 ноября на базе Андреевского Дома культуры прошел Окружной фестиваль народного творчества «Северная вечерка». Основная категория участников – 50+.

С 5 декабря возобновились тренировки для клубного формирования 55+ на базе МБУК «НРЦКС». Занятия проводились 2 раза в неделю (вторник, пятница).

17 декабря на базе Мошинского сельского клуба прошел Фестиваль «Музыкальная шкатулка». В фестивале приняли участие – 119 человек.

26 декабря на базе МБУК «НРЦКС» прошло спортивное мероприятие для группы здоровья 55+ «Новогоднее ФитнесПати». В мероприятии приняли участие 30 человек.

На базе библиотеки микр. Каргополь – 2 в рамках клуба старшего поколения «Василисы по обмену премудростями» в течение отчетного периода  прошли:

- квест «Вокруг и около библиотеки» (27 мая). В мероприятии приняло участие 8 человек,

- литературная гостиная  с элементами викторины «Жребий вынул Феб, и лира мой удел», посвященная произведениям и биографии  А.С. Пушкина (3 июня). В мероприятии приняло участие 9 человек;

- конкурсная программа «Юморина для друзей» (8 июня). В мероприятии приняло участие 13 человек;

- мастер – классы: «Холодный фарфор начало» и «Плетение маскировочной сети» (15 июня). В мероприятии приняло участие 10 человек;

- мастер – класс «Холодный фарфор» (23 июня). В мероприятии приняло участие 9 человек;

- краеведческий квест «Моя малая Родина» (24 июня). В мероприятии приняло участие 15 человек;

- игра-викторина «Замечательный на вкус, его величество АРБУЗ» (3 августа). В мероприятии приняло участие 7 человек;

- мастер-класс «Роспись витражными красками по стеклу» (11 августа) . В мероприятии приняло участие 8 человек;

- кулинарные посиделки «Осенний разносол» (15 сентября). В мероприятии приняло участие 11 человек;

- мастер – класс «Осенний пейзаж» по рисованию осеннего пейзажа с применением нетрадиционной техники рисования полиэтиленовым пакетом (октябрь);

- мастер – классы для начинающих художников «Снегири» и «Новогодний фонарик» (ноябрь). Участницы клуба рисовали гуашью снегирей и превращали обычные банки в волшебные новогодние фонарики.

- мастер – класс «Новогодний декупаж» (декабрь). Участницы клуба делали своими руками украшения для дома при помощи простых материалов.

12. Организационные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Распоряжением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области «О праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Няндомского муниципального округа» от 31 марта 2023 года № 114-ра определены состав организационного комитета, распределение обязанностей членов организационного комитета и План основных торжественных мероприятий, посвященных празднованию очередной годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов.

В мае проводилось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, которые посещались по месту жительства. Были вручены памятные подарки от администрации Няндомского муниципального округа (55 человек).

В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Няндомского муниципального округа прошли следующие мероприятия: Международная акция «Читаем детям о войне», Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Георгиевская лента», Всероссийская культурно-просветительская акция «На литературной высоте. Журавлиный клин», молодежная акция «Фронтовой идет концерт», акция «Память великого долга», акция «Вальс Победы!», акция «Полевая кухня», акция «Звезда Победы», акция «Наш герой».

13. Мероприятия, направленные на популяризацию среди молодёжи знаний о Великой Отечественной войне, совершенствование системы патриотического воспитания на территории Няндомского муниципального округа

В целях совершенствования системы патриотического воспитания на территории Няндомского муниципального округа, а также в рамках празднования Дня Победы прошли следующие мероприятия:

- беседа-викторина по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (Детская библиотека МБУК «Няндомская центральная районная библиотека»). В мероприятии приняло участие 31 человек.

- час истории «Как жила Архангельская область во время Великой Отечественной войны» (библиотека микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 25 человек.

- игра, посвященная основным сражениям и героям Великой Отечественной войны (библиотека микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 23 человека.

- интеллектуальная игра «Война. Победа. Память» (библиотека микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 32 человека.

- IV муниципальный  конкурс солдатской песни «Благослови меня, Отчизна, на Победу». В мероприятии приняло участие более 250 человек.

- Всероссийская акция «Письмо Победы», «Открытка защитнику Отечества». В акции приняло участие 102 человека.

- Международная акция «Читаем детям о войне» (библиотеки Няндомского муниципального округа). В мероприятии приняло участие более 150 человек.

22 июня на территории Няндомского муниципального округа прошел цикл мероприятий,  посвященные Дню памяти и скорби:

- акция «Свеча памяти». В акции приняло участие 350 человек:

- час истории «Памяти павших - будьте достойны». В мероприятии приняло участие 15 человек.

- мастер-класс «Красные гвоздики». В мастер-классе приняло участие 17 человек.

14. Торжественные, памятно – мемориальные и культурно – массовые мероприятия с участием граждан старшего поколения

26 апреля на базе МБУ ДО «Детская школа искусств г. Няндома» прошло торжественное мероприятие «Дети войны. Дети Победы». В мероприятии приняло участие 250 человек.

8 мая прошла Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску  на Братской могиле воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях, располагавшихся в годы ВОВ (1941 – 1945 гг.). В мероприятии приняли участие 25 человек.

9 мая в рамках празднования Дня Победы на территории Няндомского муниципального округа прошли торжественные церемонии возложения цветов к  памятникам, обелискам, местам воинских захоронений (пл. Памяти, г. Няндома; ул. Заводская, пос. Уксусный, г. Няндома; микр. Каргополь – 2; дер. Андреевская, пос. Бурачиха, пос. Шестиозерский, пос. Шалакуша, пос. Шожма, дер. Ступинская, дер. Большой Двор (Канакша), дер. Наволок (Лимь),  дер. Макаровская (Моша). В мероприятиях приняло участие более 2 000 человек.

9 мая на пл. им. Ленина прошел праздничный концерт, посвящённый 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. «Мы все Победою сильны!». В мероприятии приняло участие боле 2 000 человек.

22 июня в рамках Дня памяти и скорби на территории Няндомского муниципального округа прошли торжественные церемонии возложения цветов (пл. Памяти, г. Няндома; ул. Заводская, пос. Уксусный, г. Няндома; микр. Каргополь – 2; дер. Андреевская, пос. Бурачиха, пос. Шестиозерский, пос. Шалакуша, пос. Шожма, дер. Ступинская, дер. Большой Двор (Канакша), дер. Наволок (Лимь), дер. Макаровская (Моша).  В мероприятии приняло участие более 500 человек.

Подпрограмма 3 «Дом для молодой семьи»

1. Участие в областном конкурсе муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы

Документы на конкурсный отбор муниципальных районов и городских округов Архангельской области для участия в государственной программе  Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» были направлены в агентство по делам молодежи Архангельской области в январе 2023 года.

Соглашение о предоставлении субсидии подписано 13 февраля 2023 года.

В 2023 году улучшили свои жилищные условия 3 многодетные семьи. Также в 2023 году 1 семье - участникам программы 2022 года, была предоставлена дополнительная выплата в размере 5 процентов средней стоимости жилого помещения при рождении одного ребенка. Соглашение о предоставлении дополнительной выплаты было подписано 29 марта 2023 года.

2. Информационное обеспечение мероприятий подпрограммы

- изготовлено 23 буклета (информирование потенциальных участников подпрограммы об условиях участия и перечне документов, необходимых для участия в подпрограмме);

- проконсультировано по средствам телефонной связи 18 человек;

- дана информация через СМИ (3 публикации).

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджет-ные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Крепкая семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - проведение комплекса мероприятий по пропаганде семейных ценностей, развитие и повышение эффективности системы организации детского и семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение тематических семейных мероприятий | 30,0 | 30,0 | 100 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 9. Чествование семей, награжденных специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность», медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава» и др. | 5,0 | 4,8 | 96 | - | - | - | - | 5,0 | 4,8 | - | - |
| 10. Поддержка инициатив учреждений культуры, образования, общественных организаций, творческих объединений семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 11. Оказание содействия семьям Няндомского муниципального округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | 500,0 | 300,0 | 60 | - | - | - | - | 500,0 | 300,0 | - | - |
| Всего по подпрограмме 1: | 545,0 | 344,8 | 63,3 | - | - | - | - | 545,0 | 344,8 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - увеличение периода здоровой жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведение мероприятий с участием волонтеров «серебряного возраста» | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Задача 2 - реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения, сохранение преемственности поколений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 9. Организация поздравлений юбиляров - долгожителей (от 90 лет и старше) | 15,0 | 8,2 | 54,7 | - | - | - | - | 15,0 | 8,2 | - | - |
| 10. Организация и проведение мероприятий для граждан старшего поколения в рамках «Декады инвалидов» | 6,0 | 6,0 | 100 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - |
| 11. Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием граждан старшего поколения | 29,0 | 29,0 | 100 | - | - | - | - | 29,0 | 29,0 | - | - |
| 12. Организационные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | 250,0 | 250,0 | 100,0 | - | - | - | - | 250,0 | 250,0 | - | - |
| 15. Торжественные, памятно - мемориальные и культурно - массовые мероприятия с участием граждан старшего поколения | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 16. Выплаты почетным гражданам ко Дню города | 42,0 | 42,0 | 100,0 | - | - | - | - | 42,0 | 42,0 | - | - |
| Всего по подпрограмме 2: | 367,0 | 360,2 | 98,1 | - | - | - | - | 367,0 | 360,2 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Дом для молодой семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - разработка и внедрение механизмов поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие в областном конкурсе муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы | 3 438,8 | 3 438,8 | 100 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 008,9 | 1 008,9 | 1 306,0 | 1 306,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 3: | 3 438,8 | 3 438,8 | 100 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 008,9 | 1 008,9 | 1 306,0 | 1 306,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 4 350,8 | 4 143,8 | 95,2 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 008,9 | 1 008,9 | 2 218,0 | 2 011,0 | 0,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа»

за 2023 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | справочно: факт значение цел. показателя за предшествующий период | Значение целевого показателя за отчетный год |  | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (гр.5-гр.4) | Относительное, (%) |  |
|  |  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан Няндомского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - просвещение родителей по вопросам финансовой поддержки, воспитания детей и развитие воспитательного потенциала семьи |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества публикаций на тему ответственного родительства | ед. | 11 | +2 13 | +2 13 | - | - |  |
| Задача 2 - обеспечение активного социального статуса граждан пожилого возраста, т.ч. граждан старшего поколения с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества мероприятий для граждан старшего возраста | ед. | 16 | +3 19 | +3 19 | - | - |  |
| Задача 3 - реализация мер государственной поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия | ед. | 2 | 3 | 3 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Крепкая семья» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества публикаций на тему семьи | ед. | 11 | +2 13 | +2 13 | - | - |  |
| Увеличение мероприятий по пропаганде семейных ценностей | ед. | 9 | +1 10 | +1 10 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества оздоровительных мероприятий различного уровня для граждан старшего поколения | ед. | 7 | +1 8 | +1 8 | - | - |  |
| Увеличение численности пожилых людей, участвующих в культурно – массовых мероприятиях | чел. | 270 | +10 280 | +10 280 | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Дом для молодой семьи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 2 | +2 4 | +2 4 | - | - |  |
| Увеличение количества публикаций информационных материалов по вопросам обеспечения жильем молодых семей | ед. | 7 | +1 8 | +1 8 | - | - |  |

Оценка

эффективности реализация муниципальной программы

«Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории Няндомского муниципального округа »

за 2023 год

| наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Крепкая семья» | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Старшее поколение» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Дом для молодой семьи» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |

Эффективность реализации подпрограмм и программы в целом за 2023 год высокая.