**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

Лимит бюджетных ассигнований по программе на 2023 год составил 5536,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1917,8 тыс. руб., средства бюджета округа- 3618,2 тыс. руб.

За 2023 год израсходовано 5536,0 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 1917,8 тыс. руб., средства бюджета округа – 3618,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы осуществлялась в рамках подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики на территории Няндомского муниципального округа» и подпрограммы № 2 «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Няндомского муниципального округа Архангельской области».

***В рамках подпрограммы № 1 «Реализация молодежной политики на территории Няндомского муниципального округа» реализация мероприятий осуществлялась по следующим направлениям молодежной политики:***

1. Направление «Гражданин России».
   1. **Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности.**

*В 2023 году были проведены следующие мероприятия:*

27 января в Няндомском округе прошли мероприятия, посвященные полному снятию блокады Ленинграда. С обучающимися школ проведены уроки мужества, организованы просмотры фильмов в ОП «Точка» и в кинотеатре «Заря». Проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие 3700 человек студентов и обучающихся образовательных организаций Няндомского округа.

6 февраля состоялось совещание руководителей поисковых отрядов с главой Няндомского округа по вопросу организации деятельности поискового движения на территории Няндомского муниципального округа, в котором приняли участие 5 человек.

С 6 по 10 февраля студенты 1 курса Няндомского железнодорожного колледжа были на учебных сборах в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» (г. Мирный).

10 февраля на базе школы № 2 прошла военно-спортивная игра «Внуки Маргелова», в которой приняли участие 6 команд. Этапы ребята проходили под контролем ОО «Ветеранов Локальных Войн». По итогам игры лучшее время показала команда «БАРС» школы № 3.

15 февраля в сквере «Чёрный тюльпан» состоялась торжественная церемония возложения цветов памятнику воинам - землякам, погибшим в локальных войнах. В мероприятии приняли участие представители [администрации Няндомского муниципального округа](https://vk.com/club123385323), общественной организации «[Ветеранов локальных войн](https://vk.com/club131793387)», [зонального центра](https://vk.com/club202188690), [юнармейцы Няндомского округа](https://vk.com/club175522899), студенты и преподаватели [Няндомского железнодорожного колледжа](https://vk.com/ngknyandoma).

21 февраля на базе ДШИ состоялся патриотический концерт, посвященный 23 февраля. В концерте приняли участие творческие коллективы и патриотические объединения Няндомского муниципального округа. В рамках концерта глава Няндомского округа вручил команде «БАРС» награды за победу в муниципальном этапе ВСИ «Внуки Маргелова», а также диплом III степени Рутенко Светлане, юнармейцу ВПК «БАРС», за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я» среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) в Архангельской области (в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения»).

С 20 по 23 февраля в образовательных организациях прошли уроки мужества, которые провели ветераны локальных войн и представители поисковых отрядов Няндомского муниципального округа.

23 февраля прошла торжественная церемония возложения цветов к обелиску воинам- землякам, погибшим в годы ВОВ на пл. Памяти. Почтили память погибших в локальных войнах в сквере «Черный тюльпан».

Также 23 февраля в городском парке прошло военно-спортивное мероприятие «Гонка патрулей», посвященное Дню защитника Отечества. Участники соревнований бегали на лыжах, стреляли из пневматической винтовки, метали гранату и оказывали медицинскую помощь. Организатором соревнований выступила Няндомская спортивная школа совместно с Няндомским отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство» ветераны локальных войн. Судьями в игре выступили представители зонального центра. В соревнованиях приняли участие: команда юнармейцев Няндомского округа: «Ястребы 1» и «Ястребы 2» (МБОУ «Средняя школа № 7 г. Няндома») и команда «Вымпел» (ОСП «Основная школа № 4» МБОУ «Средняя школа № 2 г. Няндома»).

15 марта в рамках рабочей поездки председателя областного собрания депутатов Архангельской области Прокопьевой Екатерины Владимировны состоялось рабочее совещание по обсуждению вопроса создания Дома Юнармии на базе ОШ № 4 (Каргополь-2) с участием главы Няндомского округа, руководителем зонального центра Няндомского округа, представителей Управления социальной политики Няндомского округа. В совещании приняли участие 10 человек.

18 марта состоялся автопробег в честь воссоединения Крыма с Россией, инициированный ветеранами локальных войн и зональным центром Няндомского муниципального округа, при содействии администрации Няндомского муниципального округа. В мероприятии приняло участие порядка 100 человек.

21 апреля на базе МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» прошел муниципальный конкурс солдатской песни «Благослови меня, Отчизна на Победу». Свои конкурсные номера предоставили участники номинаций: «Школы, классы», «Солисты»  
и «Ансамбли». Всего в конкурсе приняли участие около 350 участников.

23 апреля на базе Андреевского сельского Дома культуры прошёл IX муниципальный конкурс чтецов «Память сердца», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 29 конкурсантов в 6 номинациях: «Поэзия военного/послевоенного времени», «Современная военная поэзия», «Письма с фронта», «Прозаические произведения», «Авторские произведения» и «Прочтение военной песни».

25 апреля на пл. Памяти состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти 2023». От Няндомского округа в поисковую экспедицию отправились 2 поисковых отряда «Витязь» (руководитель Панфилов И.Г.) в Ленинградскую область и «Сварог» (руководитель Зуев А.Н.) в Орловскую область.   
 26 апреля в ОП «Точка» прошло окружное мероприятие, посвященное годовщине ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС «Чернобыль. Как это было…» в формате «Диалог на равных». Во встрече с молодежью приняли участие ветераны – ликвидаторы катастрофы. В мероприятии приняли участие 30 человек (обучающиеся школ Няндомского округа).

26 апреля в Детской школе искусств состоялось мероприятие «Дети войны. Дети Победы», посвященное чествованию ветеранов, имеющих статус «Дети войны», в котором приняли участие более 200 человек. Медалями награждены 40 ветеранов, имеющие статус «Дети войны».

28 апреля состоялся рабочий визит представителей [Центра «Патриот»:](https://vk.com/patriot29) начальника отдела по работе с зональными центрами [А. Дорофеев](https://vk.com/id372276104)ой и старшего специалиста по социальной работе с молодежью отдела по работе с зональными центрами [Ю. Максимов](https://vk.com/id728967294)ой. В рамках визита специалисты познакомились с работой [Зонального центра Няндомского округа](https://vk.com/club202188690), посетили МАУ ДО «[Районный центр дополнительного образования](https://vk.com/public16977125)», местное отделение [общественной организации «Ветеранов локальных войн](https://vk.com/club131793387)». В мастерской «Два крыла» волонтерской организации «Феникс» специалисты приняли участие в мастер-классе по изготовлению маскировочных сетей для участников СВО. В сквере «Черный тюльпан» обсудили проект по дальнейшему благоустройству сквера. На открытии муниципальной игры «Зарница» Алина Владимировна поприветствовала участников игры, а также вручила сертификаты главного штаба ВВПОД «Юнармия» и благодарности от регионального отделения штаба ВВПОД «Юнармия» юнармейцам и руководителю [ВПК «БАРС» школы №3 Няндома](https://vk.com/club6621788). Также посетили [модельную библиотеку](https://vk.com/public_1935)и представили коллегам проект создания Дома Юнармии на базе [школы №4 ( мкр. Каргополь-2](https://vk.com/public192832038)). По итогам встречи состоялось совещание с главой Няндомского муниципального округа, на котором были приняты конструктивные решения по дальнейшему развитию зонального центра Няндомского муниципального округа как центра патриотического воспитания молодёжи.

1 мая в Шалакушской школе прошло открытие «Парт Героя», посвящённых двум выпускникам школы: Валентину Николаевичу Полякову и Денису Андреевичу Хотяну - воинам, погибшим в боях во время специальной военной операции на Украине.

4 мая в [МП «Точка»](https://vk.com/29tchk)прошёл первый городской конкурс чтецов «Память о войне нам книга оставляет», организатором которого выступила [Няндомская центральная районная библиотека](https://vk.com/nandoma_library). В конкурсе приняли участие 14 человек из 4 учреждений города ([школа № 2](https://vk.com/club132966409), [школа № 6](https://vk.com/club209342397), [Няндомский железнодорожный колледж](https://vk.com/ngknyandoma), [Детская школа искусств города Няндома](https://vk.com/dshi_60_let) ). Участники конкурса читали прозу военной тематики.   
 4 мая на базе МБОУ «Средняя школа № 7» состоялся фестиваль агитбригад «Фронтовой концерт». В этот день на сцене выступили коллективы детских садов «Светлячок», «Звёздочка», «Солнышко», ученики школ №3 и №6, хоровая группа «Сударушка» и эстрадная студия «Саночки». Всего зрители увидели порядка 10 творческих номеров.

5 мая в рамках региональной акции «Фронтовой идет концерт» сотрудники МБУК «НРЦКС» провели выездной концерт в дер. Шултус и д. Конда, а 7 мая специалисты МРЦ «Старт UP» организовали праздничный концерт для жителей мкр. Каргополь – 2, ст. Полоха, ст. Бурачиха, ст. Зеленый и дер. Низ. Мероприятия посетили более 200 жителей Няндомского округа.

6 мая на пл. Ленина состоялся конкурс рисунков на асфальте «Есть в красках Победы оттенки войны». 10 команд из детских садов, школ и 1 семейная команда приняли участие в конкурсе. «Праздничный салют», «Герои Великой Отечественной войны», «Голуби мира», «Великие памятники», кадры из военных фильмов украсили площадь.

6 мая на пл. Ленина прошел чтецкий марафон в формате открытого микрофона «Память огненных лет». Все желающие читали стихи о Великой Отечественной войне. В акции приняли участие 20 человек.

6 мая на пл. Ленина прошел окружной плац-концерт. В показательных выступлениях приняли участие ВПК клубы города: ВПК «БАРС» (школа № 3, руководитель Дойкова И.А.), ВПК «Ястребы (школа № 7, руководитель Богданов Д.С.), ВПК «Пламя», руководитель Лобанова Н.С.), а также кадетские классы и патриотические объединения: 7 «К» класс МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» (кл. рук. Богданов Д.С.), 1 «А» класс МБОУ ««Средняя школа № 3 города Няндома» (кл. рук.Графина Н.А.), отряд барабанщиц ВПК «БАРС» ( рук. Епихова Е.Д.), отряд барабанщиц школа № 2 (рук. Усович Н.И.). В плац-концерте были приглашенными гости - патриотическое объединение школьников «НОРД» МБОУ «Средняя школа № 90» п. Кулой Вельского района.

7 мая в ДШИ прошел торжественный концерт, посвящённый празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором были вручены именные удостоверения и нагрудные знаки 40 жителям Няндомского округа со статусом «Детям войны».

8 мая состоялась траурная церемония возложения цветов на братской могиле воинам, умершим от ран в эвакогоспиталаях, располагавшихся на территории города во время ВОв 1941 - 1945 г.г.

8 мая состоялась торжественная церемония вступления обучающихся образовательных организаций в ряды ВДЮВП ОД «Юнармия». В ряды Юнармии принято 30 человек.

9 мая состоялись торжественные церемонии возложения цветов к памятникам, обелискам, местам воинских захоронений на территории Няндомского округа. В мероприятиях приняло участие более 3000 человек.

9 мая на пл. Ленина состоялся праздничный концерт «Мы се победою сильны», посвященный 78 -ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 5 по 7 мая юнармейцы Няндомского округа приняли участие в Акции «Парад под окнами ветеранов»: прошли победным маршем у домов ветеранов Вов Соколюка В.С., Валова А.А., Данилова Я.И.

С 26 апреля по 9 мая в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» жителям города и округа были выданы 1500 ленточек.

С 25 апреля по 9 мая в рамках Всероссийской акции «Окна Победы» приняли участие порядка 1000 жителей Няндомского округа.

С 5 по 7 мая в рамках Всероссийской акции «Концерты во дворах» были проведены выступления выездных агитбригад в мкр. Каргополь-2, дер. Шултус, дер. Конда, ст. Полоха, ст. Бурачиха, ст. Зеленый; дер. Низ (Воезеро), Мошинский территориальный отдел. В мероприятиях приняли участие более 500 жителей Няндомского округа.

В акции «Стена Памяти» приняла участие МБОУ «Шалкушская средняя школа», организовав стенды героям в школьном музее.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в отчетном году проходила в новом формате. Жители округа могли разместить фотографии (портреты) своих героев на автомобилях «Автополк», окнах домов, на одежде и стенах памяти, а также в режиме он-лайн. В акции приняли участие более 1000 человек.

В рамках акции «Письма Победы» обучающиеся школ города изготовили и направили бойцам СВО более 15 писем - открыток.

Всероссийская акция «Красная гвоздика» прошла на территории Няндомского округа с 29 апреля по 9 мая. В рамках акции были выданы более 1000 гвоздик.

4 и 9 мая в рамках акции «Песни Победы» прошли концерты, посвященные Дню Победы. В праздничных концертах приняли участие более 1000 человек.

12 мая команды юношей и девушек Няндомского железнодорожного колледжа приняли участие в зональном этапе военно-спортивной игры «Салют» в городе Вельск. В игре приняли участие пять команд. Команда юношей Няндомского железнодорожного колледжа заняла 2 место, девушки - 1 место.

15 мая в рамках международной акции «Сад Памяти»  были высажены саженцы кленов по улице 60лет Октября и в сквере «Чёрный тюльпан». Участие в акции приняли более 50 человек, это - представители [ресурсного центра добровольчества](https://vk.com/public207173378) Няндомского муниципального округа, [волонтерского отряда «Добрые сердца» 3 «А» класс](https://vk.com/club123632348)а СШ № 7 (руководитель [Богданова Н. М](https://vk.com/id50453199).), [штаба старшеклассников СШ № 3 г. Няндома](https://vk.com/ss.school3), МБУК «[Няндомский районный центр](https://vk.com/centrkis) культуры и спорта», [зонального центра города Няндома](https://vk.com/club202188690), волонтерского отряда 1 «Б» класса [школы №3 города Няндома](https://vk.com/club209342397) (руководитель [Чапурина С.С.](https://vk.com/svetlyachok261979)), волонтерского отряда 4 «В» класса [школы №3 города Няндома](https://vk.com/club209342397)  (руководитель [Козенкова Т. А](https://vk.com/tatyana_kozenkova).).

В течение мая в Шалакушском доме культуры работала выставка «Герои и подвиги», которую посетили порядка 200 человек, в том числе 100 обучающихся Шалакушской и Лепшинской школ.

22 июня на пл. Памяти состоялась траурная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти и скорби. В мероприятии приняли участие более 300 человек: представители органов власти, поисковых и юнармейских отрядов.

1 июля в сквере «Черный тюльпан» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. В мероприятии приняли участие 50 человек.

2 августа в сквере «Черный тюльпан» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ВДВ. В рамках церемонии с поздравительным словом к присутствующим обратились глава Няндомского округа, председатель собрания депутатов Няндомского муниципального округа, председатель «Ветеранов Локальных Войн», участник СВО. Минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших.

18 августа Няндомский округ посетила руководитель [Агентства по делам молодежи АО](https://vk.com/molod29)[О.С.Чертова](https://vk.com/id175046635). В ходе рабочих встреч обсудили вопросы патриотического воспитания, перспективы развития зонального центра и Дома Юнармии. В [Детской Школе Искусств](https://vk.com/dshi_60_let)состоялась встреча с грантополучателями и молодёжью Няндомы. Ольга Сергеевна отметила высокий уровень работы в сфере проектной деятельности.

22 августа на пл. Ленина состоялась Всероссийская акция «Российский триколор», в рамках которой юнармейцы и волонтеры Няндомского округа раздавали жителям города ленточки «триколор». Всего в рамках акции было выдано 300 ленточек.

Также в День флага РФ на пл. Ленина прошел патриотический квест «Россия моя!» и конкурс рисунков на асфальте «Три цвета России». Участие в мероприятиях приняли 18 человек.

12 ноября в честь одного из руководителей Няндомского района Александра Сергеевича Попова был открыт бюст в сквере рядом со школой № 3. Событие ознаменовано еще и тем, что 12 ноября, Александру Сергеевичу исполнилось бы 100 лет.  
В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации округа, Собрания депутатов, руководители учреждений, горожане и представители молодого поколения. Появление нового городского сквера стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская

среда», в рамках которой волонтеры - молодежь Няндомского округа проводили опрос жителей округа по голосованию за объекты, заявленные в программу.

3 декабря в День неизвестного солдата на пл. Памяти состоялась торжественная церемония возложения цветов. Участники мероприятия почтили память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами минутой молчания и возложением цветов.

9 декабря в сквере «Черный тюльпан» состоялось мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. Символично, что в этот день презентовали обновлённый сквер «Чёрный тюльпан», после реализации проекта «Земляки - участники локальных войн», который получил грантовую поддержку областного конкурса «Помни их имена» и финансовую поддержку из местного бюджета. Значительный вклад в реализацию проекта внесли ветераны локальных войн Няндомского округа.  Помощь оказывали и волонтеры, обучающиеся школ города, специалисты администрации округа. Сквер преобразился: увеличилась территория, появилось освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки, тротуарные дорожки, новое ограждение. Благоустройство памятного места будет продолжено в последующие годы.

**1.2 Организация и проведение мероприятий по развитию детского   
и молодёжного общественного движения, поддержка лидерства, молодежного самоуправления.**

В марте создана первая в истории Няндомского округа молодежная избирательная комиссия (МИК), в состав которой вошли 8 представителей как учащейся, так и работающей молодежи. 28 марта членам МИК были вручены удостоверения в торжественной обстановке. С напутственным словом к членам МИК обратился глава Няндомского округа. Также на данном мероприятии член МИК Рутенко Светлана награждена дипломом призера интернет – викторины «Про выборы! Интересно?» от председателя избирательной комиссии Архангельской области А.В. Контиевского. а мероприятии присутствовали 20 человек.

14 марта на базе СП «МРЦ «Старт UP» состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ), на котором присутствовало 20 человек.

15 марта в ОП «Точка» прошла «Встреча поколений» с участием председателя Собрания депутатов Архангельской области Прокопьевой Е.В., главы Няндомского округа Кононова А.В., представителями Управления социальной политики, а также ветеранских, молодежных (волонтерских и патриотических) объединений.

30 марта в ОП «Точка» прошло заседание Совета молодежи при администрации Няндомского муниципального округа. На заседании Совета членам Совета были вручены удостоверения в торжественной обстановке. Обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи и участия в молодежных мероприятиях в рамках утверждения плана работы Совета молодежи на 2023 год. На заседании присутствовало 14 человек.

В 2023 году в Няндомском округе открыто отделение Всероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение Первых». Движение дает возможности найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях и организовывать свои, запускать проекты по 12 направлениям.

На базе всех учреждений образования открыты первичные отделения Движения Первых. Ребята Няндомского округа активно участвовали в мероприятиях и акциях проводимых Движением: «Аккорды Первых», «Российский Дед Мороз», «Передай привет другому колледжу», «Пишу тебе, герой», «Щедрый вторник», «В гостях у ученого» «Завтрак для мамы» и др.

* 1. **Содействие развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории Няндомского муниципального округа. Проведение окружных добровольческих (волонтерских) и благотворительных акций.**

12 января на базе ОП «ТОЧКА» состоялась встреча с Н.С. Ляховым, региональным куратором направления «Моя история», куратором направления «Связь поколений», активным участником движения «Волонтеры Победы». В ходе встречи обсудили опыт работы движения «Волонтеры Победы», обсудили тему важности приумножения и сохранения знаний истории нашего государства.

С 12 января по 28 февраля в Няндомском округе была организована акция «Покормите птиц зимой!». Волонтеры изготавливали и устанавливали кормушки для организации подкормки птиц.

С 12 января на собрании по движению «Волонтёров Победы» было принято решение о создании штаба «Волонтёры Победы» в Няндоме на базе ГАП ОУ «Няндомский железнодорожный колледж».

17 января в МБОУ СШ №7 Волонтёры Победы провели урок памяти, посвященный Блокаде Ленинграда для обучающихся 7 классов.

В рамках проведения областной патриотической акции «Полярный десант» в Няндомском муниципальном округе 4 по 12 февраля работал отряд студентов – волонтеров «Белая вьюга». За неделю 19 ребят из Архангельска и районов нашей области, а также Санкт-Петербурга, республики ЛНР, Вологды, Череповца успели побывать в шести населённых пунктах нашего округа (Моша, Воезеро, Шестиозерье, Бурачиха, Лепша, Няндома) и сделать очень много полезных дел:  чистили пенсионерам дорожки и крыши от снега, помогали с уборкой в доме; оказали помощь в подготовке к ремонту [центр](https://vk.com/centrkis)а культуры и спорта и музея «[Дом Няна](https://vk.com/domnyna)»;помогали в расчистке снега детским садам и школам; помогли семье мобилизованного и одинокой пенсионерке в расколке дров; наносили воды , носили и укладывали дрова пожилым людям; помогли в расчистке снега в сквере «Чёрный тюльпан». Кроме шефской помощи ребята провели много обучающих, развлекательных и спортивных мероприятий в школах округа, показали пять концертов, принялиучастие в фестивале КВН по Няндомскому округу, снялись в видеоклипе для конкурса «Зимний бал», посетили с экскурсией учебные мастерские  [Няндомского железнодорожного колледж](https://vk.com/ngknyandoma)а.

14 и 22 февраля волонтеры приняли участие в акции «Чистый обелиск», расчистили снег у памятников и обелисков на пл. Памяти и в сквере «Черный тюльпан».

Ко Дню Защитника Отечества волонтеры РЦД приняли участие в акции «Поздравление ветеранов», записав видеоролики с поздравлениями от ветеранов локальных войн и ветеранов Великой Отечественной войны.

В преддверии 23 февраля волонтеры изготовили более 750 открыток для передачи и поздравления военнослужащих в рамках акции «Открытка Zащитнику».

6,7 марта волонтеры СП «РЦД» приняли участие во Всероссийской акции «Вам, любимые», в рамках которой дарили цветы женщинам.

С 1 по 31 марта прошел сбор документов на награждение премией «За вклад в развитие добровольчества на территории Архангельской области». От Няндомского округа на участие в премии заявился волонтерский отряд «Торнадо» (руководитель Красикова Л.В.). В номинации «Почетный волонтер (доброволец)» номинирована Спирова Светлана Рудольфовна.

В марте социальный эколого-просветительский проект «Мотиватор-Собиратор» волонтерского отряда «Делай добро» ( МБОУ «СШ № 3») стал призером Всероссийского конкурса социальных изменений [«Детский форсайт» 2023](https://vk.com/child_forsight). Участники проекта ([Ямова Анастасия](https://vk.com/nyamovaa) 11 «Б», [Поздеев Даниил](https://vk.com/id464830953) 11 «А», [Козенкова Наталья](https://vk.com/daddys_little_robber) 10 «Б», [Попова Полина](https://vk.com/pollyypp) 8 «Б» и [Андреева Анастасия](https://vk.com/anastasy_andreeva) 7 «Б») будут зачислены в Реестр «Таланты России». Участников команды пригласили  на образовательную смену во Всероссийский детский Центр «Орлёнок».

В 2023 году на территории Няндомского округа началась реализация проекта «Доброокруг», который был поддержан в конкурсе проектов Фонда им. Потанина.

20 апреля в ДШИ прошел благотворительный концерт в поддержку СВО, при поддержке Ресурсного центра добровольчества. Все средства, вырученные от концерта, были направлены на закупку необходимых вещей для бойцов СВО.

С 18 апреля по 10 мая в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» Федеральным агентством по делам молодежи проводился Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел 2023». 11 мая 2023 года в режиме ВКС состоялось заседание Совета по развитию добровольчества в Архангельской области. От Няндомского округа в совещании приняли участие заведующий отделом по молодежной политике и социальным вопросам А.Л. Пинчук и руководитель Ресурсного центра добровольчества А.А. Константинова. В рамках совещания обсудили региональные практики для участия в проекте «Регион добрых дел». От Няндомского округа одобрена практика Няндомского КЦСО по развитию серебряного волонтерства в Архангельской области.

С 26 апреля по 6 мая волонтеры приняли участие в благоустройстве территорий и памятников ко Дню Победы.

27 мая в Няндоме проводился городской экологический квест «Чистые Игры». Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Организаторами игры в Няндоме выступили [администрация Няндомского муниципального округа](https://vk.com/club123385323) и [Ресурсный центр добровольчества.](https://vk.com/public207173378) Игры проводились в округе третий раз. Участвовали 4 команды: «Источники добра», «Лучшие», «Солнышки», «Голубой лимон». Весь собранный мусор отправлен на переработку.

9 июня был дан старт Всероссийской акции «Российский триколор». В этот день волонтёры [добровольческого](https://vk.com/dobrorcdo) отряда «Добро» и мэры республики «Радужная» МАУ ДО «РЦДО» раздали ленточки-триколор и поздравили жителей города с наступающим праздником - Днём России.

В июне подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел — 2023», который проводился в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В нём принимали участие 64 региона Российской Федерации. 24 субъекта РФ стали победителями, в число которых вошла и Архангельская область. Один из них - проект Регионального центра «серебряного» волонтёрства «Молоды душой» Архангельской области «PRO.СЕРЕБРО», который будет реализован в 2024 году Няндомским ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения».

В августе стали известны результаты регионального этапа премии #МЫ ВМЕСТЕ. Победителем премии стал Поздеев Даниил (волонтерский отряд «ДДД» школы № 3), а также эковолонтерский отряд «Любо-Зелено» (руководитель Пикина Л.В.). В церемонии награждения победителей премии при Губернаторе Архангельской области принял участие Поздеев Даниил.

С 19 по 22 сентября в Мурманске прошёл четвёртый Окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального округа.  83 полуфиналиста защитили свои проекты перед экспертами Фонда президентских грантов, в т.ч. и волонтерский отряд «ЛЮБО-ЗЕЛЕНО» Шалакушского территориального отдела.

23 сентября в Няндоме прошли экологические соревнования «Чистые игры». В этом году в игре приняли участие 6 команд из МБОУ «СШ № 7», МБОУ «СШ № 3» и СП СШ «№ 6». В основном, это были ребята 6-8 классов и одна из команд – учащиеся 4 класса.   
Также в этот день аналогичные соревнования прошли на территории Шалакушского территориального отдела.

30 сентября В Няндомском округе состоялось полевое обучение добровольцев, желающих вступить в отряд «ЛизаАлерт». Команда поисковиков из Архангельска провела обучение новобранцев «ЛизаАлерт» Няндомского округа. Собравшимся рассказали о структуре отряда, его направлениях, учили работать с компасами, навигаторами и общаться в радиоэфире. Добровольцы узнали о координаторе, старшем на месте, старшем поисковой группы. Опытные поисковики познакомили новобранцев с методиками городского и лесного поиска.

В октябре волонтерские организации, учреждения культуры и образования Няндомского округа присоединились к проведению областной добровольческой акции «Осенняя неделя добра». От Няндомского округа в акции приняли участие более 900 волонтеров из 20 учреждений Няндомского округа. Было проведено 65 мероприятий, среди которых акции «Покормите птиц», «Чистый двор», «Крышечки во благо», «Гуманитарная помощь бойцам СВО», «РСО», «Письмо солдату», «Фронтовая сеть», «БумБатл», «Большая помощь маленькому другу». Также волонтерами были организованы экологические субботники, оказана адресная социальная помощь, проведены мастер-классы, трудовые десанты.

В декабре учащиеся и педагоги 3 школы активно принимали участие в сборе с гуманитарной помощи для наших солдат, находящихся в зоне СВО. Вся гуманитарная помощь отправлена бойцам на фронт.

Обучающиеся школ № 6 и № 7 приняли участие в добровольческой акции «Письмо солдату». Ребята написали письма – поздравления с Новым годом солдатам, которые были направлены в зону СВО.

Окружной день волонтёра прошёл 5 декабря в школе № 3 города Няндома. Молодёжные волонтёрские отряды Няндомского округа представили видеоролики о своей деятельности. Наши волонтеры участвовали во многих добровольческие акциях: «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Вода России», «Сад Памяти», «Чистый обелиск», «Письмо ветерану» и др. Добровольцы помогали в сборе гуманитарной помощи нуждающимся, проведении различных мероприятий. Они оказывали людям необходимую помощь, эмоциональную и информационную поддержку, окружали их вниманием, одним словом, создавали атмосферу добра. Деятельность добровольческих отрядов, волонтёров-активистов была отмечена благодарностями от Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа.

**1.4.** **Поддержка проведения муниципальных молодежных форумов.**

На корпоративном Университете в Архангельске 19 марта был поддержан проект проведения областного форума «Развитие Поморья: «Няндома «Zа!»» по электоральной активности молодежи, который прошел в Няндомском округе в июне 2023 года. На проведение форума выделена субсидия областного бюджета в размере 330 тысяч рублей.

10 – 12 июня в Няндомском округе в рамках областной форумной кампании «ФОРУМЫ - ПОМОРЫ МЫ» состоялся молодежный форум «Развитие Поморья: Няндома «ZA»», цель которого - изучение избирательного процесса и повышение правовой грамотности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Организаторами форума выступил СП «[Молодежный ресурсный центр](https://vk.com/molodnyandoma)»  при поддержке [администрации Няндомского муниципального округа](https://vk.com/club123385323), [Агентства по делам молодежи Архангельской области](https://vk.com/mol29) и [Молодёжного центра Архангельской области](https://vk.com/mc_ao). В форуме приняли участие 50 человек из 3 муниципалитетов Архангельской области. Экспертами форума выступили специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» Минпросвещения России (г. Москва), специалист Федерального офиса РДДМ по работе с участниками Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (г. Москва), территориальной избирательной комиссии. Активное участие в работе форума приняли члены молодежной избирательной комиссии Няндомского округа.

**1.5. Направление представителей Няндомского округа для участия в форумах, семинарах, мастер-классах, слетах, совещаниях и др.**

С 4 по 8 января в г. Мирный на базе [УМЦ «Авангард»](https://vk.com/umcavangard29) прошли учебно-методические сборы для руководителей и воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов. От Няндомского муниципального округа в сборах приняли участие 11 человек. Это представители [ВПК «БАРС» школы №3 Няндома](https://vk.com/club6621788), ВПК «Пламя», [ВПК «Родина» (юнармейский отряд «Гвардейцы](https://vk.com/club132884599)»), [военно - поискового отряда «Сварог» г. Няндома](https://vk.com/public210871586). В рамках программы подготовки ребята получали теоретические знания и отрабатывали практические навыки по трем блокам: «Основы обращения с оружием», «ОФП и подвижные игры», «Тактическая медицина».

1 марта в г. Архангельске прошел областной смотр - конкурс Почетных караулов. Няндомский муниципальный округ на этом мероприятии представляла команда ВПК «БАРС», которая заняла 3 место. Командир ВПК «БАРС» Рутенко Светлана заняла 2 место среди командиров Архангельской области.

С 16 по 19 марта в Архангельске на базе ГАУ АО «Молодежный центр» прошло обучение в рамках реализации проекта «Школа Добро. Университета». В мероприятии приняли участие 4 представителя Няндомского муниципального округа (руководитель РЦД, педагог дополнительного образования РЦДО, 2 волонтера).

С 17 по 19 марта в Архангельске (Малые Карелы) заведующий отделом по молодежной политике и социальным вопросам А.Л. Пинчук приняла участие в работе Корпоративного Университета.

С 20 по 26 марта в г. Мирный на базе [УМЦ «Авангард»](https://vk.com/umcavangard29) прошли очередные учебно-методические сборы для руководителей и воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов. Организатором сборов выступил [Центр «Патриот»](https://vk.com/patriot29). От Няндомского муниципального округа в сборах приняли участие 6 человек. Руководитель группы Бурков А.А., 4 юнармейца и 1 представитель поискового отряда. Все ребята прошли курс инструктора Юнармии, свидетельства о прохождении обучения получили 3 человека.

С 20 по 22 марта в Архангельск прошел очный этап курса повышения квалификации «Патриотическое воспитание через экологическое образование».  
От Няндомского округа участие в курсах принял руководитель штаба местного отделения «Юнармия» Д.С. Богданов. Участникам были представлены лучшие практики в области экологического образования и просвещения Центра дополнительного образования «Контакт», Центра природопользования и охраны окружающей среды, национального парка «Русская Арктика». Кроме этого, состоялась панельная дискуссия «Патриотизм и экологическое образование» при поддержке эколого-биологического лицея им. академика Н.П. Лаверова. Организатором курсов выступил центр «Патриот».

В период 30 марта- 2 апреля 2 представителя молодежной избирательной комиссии приняли участие в областном Форуме молодых политиков в Пинежском районе (Голубино).

С 20 по 22 апреля в Архангельске прошел патриотический Форум «Система военно-патриотической подготовки: вызовы времени», в котором приняли участие начальник местного отделения Юнармии Д.С. Богданов и юнармейцы ВПК «Гвардейцы».

С 15 по 19 мая команда добровольцев «36.6» из средней школы № 7 приняла участие в Международном слете «Исходный код» в Москве в рамках проекта «Доброволец ПРО».

27 мая в г. Архангельске прошел Юнармейский парад, в котором приняли участие 16 команд из муниципальных образований Архангельской области. Няндомский округ на параде представляли юнармейцы ВПК «БАРС».

27 мая на базе УМЦ «Авангарда» состоялся областной этап военно-спортивной игры «Зарница». В соревнованиях участвовали 15 команд Архангельской области, которым предстояло пройти более 10 дисциплин. Няндомский округ на соревнованиях представляла команда «БАРС», которая заняла 1 место.

С 19 по 21 июня прошла региональная открытая военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ - Победа». Няндомский округ на игре представляла команда ВПК «БАРС», которая стала призером областной игры «Юнармейский спецназ». Трое юнармейцев участвовали в сдаче нормативов на знак «Юный ратник» и получили оливковый берет.

С 3 по 8 июля юнармейцы ВПК «БАРС» вместе с юнармейцами Красноборского района приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая проходила в Московской области. Ребята не вошли в призеры конкурса, но достойно представили Архангельскую область на Всероссийских соревнованиях.

С 4 августа по 15 декабря Ассоциацией «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области» в рамках гранта Губернаторского центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» Всероссийского конкурса лучших практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» на базе ГАУ АО «Молодежный центр» реализован проект «Корпоративного университета добровольчества и развития территорий «Добро Севера». В обучающих мероприятиях от Няндомского округа приняли участие руководитель ресурсного центра добровольчества Няндомского округа Константинова А. и Руководитель волонтерского отряда РЦДО Наумова А.

С 6 по 23 августа состоялась 2 часть модуля учебно – патриотических сборов для юнармейцев - инструкторов Юнармии. От Няндомского округа участие в сборах приняла Гульнева А., участник п/о «Сварог».

С 20 по 22 сентября в Архангельске прошел областной конкурс «Краса Юнармии - 2023». Няндомский округ представляла Рутенко Светлана (юнармеец ВПК «БАРС»), которая стала победителем конкурса.

С 18 по 21 сентября команда военно-патриотического клуба «Барс» приняла участие в областном финале игры «Орленок – 2023». Няндомская команда была представлена ребятами в возрасте 12-13 лет, поэтому они принимали участие вне конкурса, но показали прекрасные, конкурентоспособные результаты: 2 место по истории, 2 место по химзащите, 4 место по спорту, 4 место по пожарной эстафете. В октябре ВПК «Барс» приняли участие во Всероссийском финале военно-спортивной игры «Зарница» в Москве, где отстаивали честь Архангельской области.

С 27 по 31 октября две команды ВПК «БАРС» принимали участие в Межрегиональном Слете военно-патриотических объединений «Юность. Отвага. Спорт!». В отчетном году Слет проходил в Ярославле на базе Высшего военного училища ПВО. Команда ВПК «БАРС» Няндомского округа заняла 4 место. Хорошие результаты наши команды показали на этапах: смотр Знаменных групп, саперная подготовка, строевая подготовка, спорт, разборка-сборка АК, надевание противогаза, ориентирование. Михаил Чурашов вошел в тройку призеров в конкурсе командиров.

С 30 октября по 5 ноября шесть юнармейцев [ВПК «Ястребы»](https://vk.com/club173746463)из [МБОУ «СШ №7 г. Няндома](https://vk.com/club206887430)» вместе с педагогом дополнительного образования МАУ ДО «РЦДО» [Р. Черепенко](https://vk.com/rcherepenko) прошли обучение на учебно-методических сборах инструкторов движения «Юнармия» в [УМЦ «Авангард»](https://vk.com/umcavangard29). Программа курсов очень насыщенная: изучение практических элементов тактической и инженерной подготовки, тактической медицины, физическая подготовка, военно - спортивные соревнования и др. Также ребята приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!», в рамках которой, написали письма на фронт для участников СВО, выражая свою поддержку и искреннюю благодарность за нелегкий, но очень важный труд.

С 19 по 21 декабря в г. Архангельске проходил смотр – конкурс на лучшего юнармейца Архангельской области. От Няндомского округа в конкурсе приняла участие юнармеец ВПК «БАРС» Юрьева Эллина, которая вошла в тройку лучших юнармейцев. Эля также удостоена медали «Юнармейская доблесть».

21 декабря в г. Москва на Международной выставке - форуме «Россия» проходил День Архангельской области. Няндомский округ на этом мероприятии представляла делегация в следующем составе: заместитель  [собрания депутатов Няндомского округа](https://vk.com/club210099317) [Н.Ю. Шимкович](https://vk.com/id282452955), заведующий отделом по молодежной политике УСП А.Л. Пинчук, пресс-секретарь собрания депутатов  [Ю.В. Красноруцк](https://vk.com/julya_red)ая, руководитель [зонального центра](https://vk.com/zonanyandoma1337)  [А. В. Дойков](https://vk.com/alexunder1337), врио руководителя [Молодёжного центра Няндомского округа](https://vk.com/club223805380) [К.О. Мишутин](https://vk.com/mishutinak)а, а также активисты молодёжи: [Козенкова](https://vk.com/twink_lle) Наталья, [Фурман](https://vk.com/ilyswumm) Ирина, [Юрьева](https://vk.com/yurewwaa) Эллина,  [Рутенко](https://vk.com/rutenkos) Светлана, [Голионова](https://vk.com/m.golionovaa) Милена и [Богданова](https://vk.com/ssstasia_bo) Анастасия . Они побывали на мероприятиях и экспозициях, организованных для посетителей выставки. На площадке Дома молодёжи были подведены итоги года по работе в сфере молодежной политики. Здесь же представлены все достижения и возможности молодых россиян, интерактивные комнаты, стенды о форумах и фестивалях, создано пространство для общения и развития молодёжи.

В рамках программы наградили победителей премии «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области в 2023 году». Среди награжденных - специалисты [Молодёжного центра Няндомского округа](https://vk.com/club223805380) [Ксения Мишутина](https://vk.com/mishutinak) и [Анна Зелик](https://vk.com/zelik1991). Благодарностью Губернатора за работу также награждена зав. отделом по молодежной политике и социальным вопросам А.Л. Пинчук.

**1.6. Поддержка юнармейского движения на территории города Няндома и Няндомского округа, в т.ч. направление представителей Няндомского муниципального округа на поисковые экспедиции, открытие «Вахты Памяти» и др. (оплата проезда, приобретение хозтоваров, укрепление МТБ патриотических отрядов).**

В период 10 декабря 2022 года по 22 февраля 2023 года проходил областной конкурс-рейтинг на лучший зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в Архангельской области. Специалистом Управления социальной политики совместно с руководителем зонального центра был подготовлен пакет документов для участия в конкурсе. 23 февраля 2023 года были объявлены результаты конкурса. Няндомский муниципальный округ занял 6 место в рейтинговой таблице. Это лучший результат работы зонального центра за последние годы. В качестве поощрения Зональный центр Няндомского округа получил наградную продукцию и комплект ценных призов на сумму 8 тыс. рублей от центра «Патриот».

24 февраля в Архангельске прошло открытие «Вахты Памяти». От Няндомского округа участие в мероприятии приняли представители поискового отряда «Сварог».

В феврале выделены средства на укрепление материально- технической базы поисковых отрядов Няндомского округа и закупки необходимого оборудования, для подготовки к выезду в поисковые экспедиции.

С 25 апреля по 8 мая в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти 2023» в поисковые экспедиции отправились [военно - поисковый отряд «Сварог»](https://vk.com/public210871586) (в Орловскую область) и поисковый отряд «Витязь» (в Ленинградскую область).  
 С 15 июля по 30 июля поисковые отряды Няндомского округа «Сварог» и «Витязь» приняли участие приняли участие в поисковых работах на территории Республики Карелия (Сегежский район и Лоухский район).

В 2023 году в рамках муниципальной программы выделено 300 тысяч рублей на приобретение 12 комплектов зимней формы для юнармейцев ВПК «БАРС».

**1.7. Поддержка грантовых конкурсов по ремонту памятников, памятных мест по итогам областного конкурса.**

До 7 марта 2023 года проходил сбор приема заявок на областной конкурс проектов «Помни их имена», в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья», организованный региональным отделением «Российского военно- исторического общества», при поддержке администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, а также Архангельского отделения партии «Единая Россия». От Няндомского муниципального округа на конкурс было направлено 8 проектов. По итогам конкурса поддержаны 5 проектов на сумму 1 888, 993 тысячи рублей:

* проект «Будем помнить всегда» НМОО «Няндомская организация ветеранов» и ТОС «Шултус» (190 тысяч рублей);
* проект «Земляки-участники локальных войн»НМОО «Ветеранов Локальных Войн» (1 262, 8 тысяч рублей).
* проект «Памяти мы верны» Ассоциации поддержки НКО и ТОС «Городок» (137,5 тысяч рублей).
* проект «Завещаем детям помнить» ОСП «Бурачихинская ОШ» МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» (233,7 тысяч рублей).
* проект «Память о героях сохраним» ГАП ОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» (65 тысяч рублей).

Все проекты были реализованы в 2023 году.

**1.8. Областной конкурс проектов в сфере патриотического воспитания (поддержка грантовых конкурсов).**

На областной конкурс проектов в сфере патриотического воспитания от Няндомского округа в марте 2023 года было заявлено 5 проектов (СШ № 6, СШ № 7, РЦДО, Мошинская СШ).

29 декабря 2023 года на областной конкурс проектов в сфере патриотического воспитания от Няндомского округа направлено 2 заявки: от НМОО «Ветеранов Локальных Войн» проект «Герои среди нас» и от руководителя зонального центра Ннядомского округа Дойкова А.В. проект «Меткий юнармеец». Итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года.

С 25 декабря 2023 года началась реализация проекта гражданско- просветительского проекта «Команда Патриота», реализуемого ГАУ АО «Центр Патриот» на территории Архангельской области. Цель проекта: формирование у молодежи Архангельской области политической культуры на основе истории родного региона. От Няндомского округа в проекте участвует команда из 11 человек: старшеклассники средней школы № 3, № 7 и студенты НЖК. Проект продлится до 25 декабря 2024 года.

**1.9. Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».**

В 2023 году администрацией Няндомского округа были направлены документы для участия в областном конкурсе субсидий на реализацию мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья». По итогам конкурса Агентством по делам молодежи Няндомскому округу выделена субсидия в размере 1 431тыс. рублей, в рамках которой проведены работы по благоустройству 7 воинских захоронений бойцов и установке мемориального знака воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганской, Чеченской войнах и в ходе СВО.

29 декабря 2023 года в Агентство по делам молодежи направлена заявка и пакет документов на поучение субсидий на реализацию мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья» на 2024 год. Итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года.

**1.10. Капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, вязанных с призывом граждан на военную службу.**

В 2023 году финансирования мероприятий по данному направлению муниципальной программы не предусмотрено.

1. **Направление «Профессионализм молодых».**
   1. **Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи.**

В феврале 2023 года в Агентство по делам молодежи была направлена заявка на участие в конкурсе субсидий по трудоустройству несовершеннолетних на территории Архангельской области в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья». В марте по итогам конкурса Няндомскому муниципальному округу выделено 208 тысяч 785 рублей на трудоустройство 27 несовершеннолетних в 3-х образовательных организациях Няндомского округа (СШ № 2, Мошинская СШ, Шалакушская СШ). Трудоустройство несовершеннолетних подростков проходило в июне 2023 года. Подростки выполняли работы по благоустройству территорий образовательных организаций.

* 1. **Проведение и поддержка окружных конкурсов профессионального мастерства, направленных на закрепление молодежи на территории муниципального округа, в том числе в сельской местности.**

1. июня среди будущих фельдшеров, студентов медицинского отделения ГАП ОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж», обучающихся 2 курса про специальности «Лечебное дело», прошёл конкурс профессионального мастерства. Победители конкурса были поощрены в рамках данной программы.

**2.3**. **Организация и проведение совещаний, круглых столов по вопросам профориентации.**

16 марта в администрации округа прошел круглый стол по теме «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в том числе в летний период 2023 года». В совещании приняли участие представители ТКДН и ЗП, отдела и опеки и попечительства Няндомского муниципального округа, центра занятости населения, Управления социальной политики, средней школы № 2.

31 марта состоялось заседание межведомственной комиссии по профориентации при врио заместителя главы Няндомского округа по социальным вопросам, на котором присутствовали специалисты Центра занятости населения, Управления социальной политики и МРЦ «Старт UP». На заседании обсуждались вопросы по внесению изменений в состав комиссии, проведению мероприятий по профориентации старшеклассников в 2023 году.

24 мая в режиме ВКС состоялось совещание со специалистами, занимающимися вопросами трудоустройства несовершеннолетних, по теме «Особенности трудоустройства несовершеннолетних граждан» по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

24 ноября на базе Центра занятости населения прошло совещание в режиме ВКС по трудоустройству несовершеннолетних. В совещании приняли участие специалисты Министерства труда, занятости социального развития Архангельской области и специалисты учреждений, занимающихся трудоустройством несовершеннолетних.

**2.4 Реализация мероприятий, направленных на организацию профессиональной ориентации молодежи, в т.ч. на популяризацию трудового и военного подвига представителей мирных профессий уроженцев Няндомского округа.**

7 апреля обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 7» приняли участие в областном профориентационном форуме. В рамках форума все участники могли присоединиться к флешмобу от «Движения первых».

«Орлята России» из 3 «Б» класса провели мастер-класс «Давай играть» для обучающихся 1 «Б» класса, которые только недавно стали частью движения Орлят. А для обучающихся старших классов прошёл мастер-класс «Я-вожатый», который стал началом работы «Школы вожатых».

1. **Направление «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде».**
   1. **Реализация мероприятий, направленных на пропаганду толерантного отношения в молодежной среде, профилактику экстремистских настроений.**

С 11 по 13 января в МБОУ СШ №7 г. Няндома правовые волонтеры школьного отряда #Неравнодушные СШ № 7 провели профилактические пятиминутки антитеррористической направленности, а также рассказали обучающимся о экстремизме в соцсетях среди обучающихся 5 - 11 классов.

23 мая состоялось совещание в режиме ВКС с Уполномоченным по правам ребенка Архангельской области Е.В. Молчановой. В рамках совещания обсудили вопросы по организации Всероссийской акции «Дарю тепло» в Международный день защиты детей, а также поведения регионального этапа Всероссийской акции «Безопасность детства в летний период».

* 1. **Организация и проведение профилактических мероприятий, в том числе по безопасности дорожного движения среди молодежи.**

26 мая в Няндоме был объявлен единый день безопасности пешеходов. Госавтоинспекторам ОМВД России «Няндомский» помогали в профилактической работе с горожанами юные инспекторы дорожного движения из школ № 3 и № 7. Юные инспектора дорожного движения (ЮИД) напоминали участникам дорожного движения о том, как правильно и безопасно пересекать пешеходный переход на велосипеде, самокате, гироскутере, а также как правильно переходить дорогу. В рамках проводимой акции юные инспекторы также вручали пешеходам светоотражатели. Акция прошла в рамках ОПМ «Внимание - дети!».

На средства, предусмотренные программой, в МБУК «НРЦКС» приобретены игры по безопасности дорожного движения, которые используются в работе с юными посетителями библиотеки и молодежного центра.

* 1. **Реализация мероприятий муниципального округа, направленных на формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.**

С 13 по 24 марта молодежь Няндомского округа приняла участие в мероприятиях профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которые провели учреждения культуры. В 5 мероприятиях приняли участие порядка 300 человек. В социальных сетях размещено 27 ссылок.

31 мая волонтеры культуры провели профилактическую акцию «ДЫШИ СВОБОДНО», в рамках которой раздали буклеты и листовки жителям города о вреде, причинах и последствиях курения. Всего было выдано более 100 листовок.

В рамках проведения Дня молодежи, Дня города, волонтеры – медики провели мастер- классы и профилактические акции по ЗОЖ.

**3.4** **Реализация мероприятий, направленных на правовое воспитание детей и молодежи.**

12 июня в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» состоялось торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 14 лет. Мероприятие состоялось в территориальном отделе ЗАГС.

12 декабря в День 30-летия Конституции Российской Федерации, в Няндомском территориальном отделе ЗАГС в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» состоялось торжественное вручение паспортов четырем молодым жителям Няндомского округа, достигшим возраста 14-лет.

**3.5** **Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (на конкурсной основе).**

В марте 2023 года в Агентство по делам молодежи от администрации Няндомского муниципального округа была направлена заявка на участие в областном конкурсе на право получения субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью. Конкурс проводился в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья». По итогам конкурса Няндомскому муниципальному округу выделена субсидия в размере 1 379 022,9 рублей. Средства субсидии направлены на следующие расходы, связанные с деятельностью муниципального учреждения по работе с молодежью:

1) расходы на приобретение товаров, работ, услуг, непосредственно связанные с деятельностью учреждения по работе с молодежью;

2) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, непосредственно связанные с деятельностью учреждения по работе с молодежью;

3) выплаты стимулирующего характера работникам по работе с молодежью муниципальных учреждений по работе с молодежью муниципальных образований Архангельской области, за исключением руководителей указанных учреждений;

4) прочие расходы, непосредственно связанные с деятельностью молодежного центра.

27 июня стали известны 47 субъектов России - победителей Всероссийского конкурса проектов «Регион для молодых». В их числе Архангельская область. В проекте, представленном [Агентством по делам молодежи АО](https://vk.com/mol29) есть и мероприятия по развитию молодежного центра Няндомского муниципального округа, которые направлены на улучшение материально-технической базы учреждения.

С 8 декабря начал свою работу как самостоятельное юридическое лицо МБУ «Молодежный центр Няндомского муниципального округа Архангельской области». В штате учреждения 5 штатных единиц, из них 3 специалиста по работе с молодежью.

19 декабря в Агентство по делами молодежи направлен пакет документов на субсидию по развитию сети развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью в 2024 году. Конкурс проводился в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья». Итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года.

4. Направление «Творчество молодых».

Молодые таланты Няндомского муниципального округа реализуют себя, принимая участие в фестивалях, конкурсах, научных конференциях, праздниках, которые проходят на территории Няндомского муниципального округа и поддерживаются муниципальными программами округа. Окружные праздничные мероприятия являются эффективным способом организации содержательного досуга и средством для проявления молодежных инициатив, повышения активности молодых людей.

**4.1 Областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики рамках (поддержка проектов грантовых конкурсов).**

До 10 марта осуществлялся прием заявок на участие в областном конкурсе проектов в сфере государственной молодежной политики в рамках госпрограммы «Молодежь Поморья». От Няндомского округа на участие в конкурсе было направлено 6 заявок (3 заявки от физических лиц, 2 заявки от НКО, 1 заявка от юридического лица (ЦКС)).

В конце апреля были подведены итоги конкурса. 2 заявки от Няндомского округа получили поддержку: проект «Няндома. Настоящая» (АНО «Северный Север») на сумму 286227,2 рублей, проект «Мягкий путь» (АНО «Няндомский центр развития культуры отдыха и спорта») на сумму 3059020 руб.

От Архангельской области поддержаны проекты 10 участников на сумму 1108700 рублей, в том числе 2 проекта из Няндомского муниципального округа - специалистов МРЦ «Старт UP»: проект «Мамония» Анны Зелик на сумму 600 тысяч рублей и проект «Лаборатория профессий «Ориентир на будущее»» Кристины Рогозиной на сумму 474 тысячи рублей.

24 июля на базе Детской Школы Искусств города Няндома (ДШИ) стартовал проект АНО «Северный Север» «Няндома. Настоящая», победитель областного грантового конкурса проектов в сфере ГМП, который презентовал два направления: «Арт-фото» и «Репортажная видеосъемка» для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.  
Проект проходил при поддержке Агентства по делам молодежи АО.  
В круглом столе приняли участие команда наставников и молодежь Няндомского округа.

29 декабря на областной конкурс проектов в сфере государственной молодёжной политики от Няндомского округа направлено 2 заявки: проект студентов ГАП ОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» «Молодость. Счастье. Семья» и проект АНО «Северный Север» «НЕСУСАНИН». Итоги конкурса станут известны в январе 2024 года.

4.2. Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодёжи (детей).

С 3 по 5 февраля на базе ОП «Точка» в Няндомском муниципальном округе проходила школа КВН, организованная Архангельской лигой КВН при поддержке Агентства оп делам молодежи Архангельской области. 5 февраля в МАУ ДО «РЦДО» состоялся отчетный творческий концерт команд участниц. Победу одержала команда «Четверо одну не ждут» ГАП ОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж», которая представляла наш округ на областном фестивале КВН с 15 по 19 февраля  
в г. Архангельске.

12 февраля состоялся окружной конкурс «Зимний бал», который проходил в [ДК «Заря](https://vk.com/dkzaryancks)». Пять участниц показывали свои таланты в 7 конкурсных испытаниях, подготовленных [организаторами](https://vk.com/centrkis). Победительницей конкурса «Зимний бал» стала [Эля Юрьева.](https://vk.com/yurewwaa)  Приз зрительских симпатий достался Насте Драчковой.

8 апреля в ОП «Точка» состоялся 11-ый ежегодный муниципальный конкурс чтецов «Его поэзия жива», посвящённый творчеству нашего земляка Д. А. Ушакова, организатором которого выступила МБУК «НЦРБ» при поддержке [администрации Няндомского муниципального округа](https://vk.com/club123385323). Почётным гостем мероприятия стал П. А. Захарьин, для которого Д. А. Ушаков был другом и наставником. В конкурсе приняли участие 47 обучающихся из 7 образовательных организаций Няндомского округа ( [Мошинская школа](https://vk.com/club152976538), [Шалакушская школа](https://vk.com/shalakusha_school), [школа №3](https://vk.com/club209342397), [школа №2](https://vk.com/club132966409), [МБОУ СШ №7](https://vk.com/club206887430), [Няндомский Железнодорожный Колледж](https://vk.com/ngknyandoma) , ГБОУ АО «НСУВУ»).

Специальными призами (книгами Д. А. Ушакова «Шожемские байки») от учредителя конкурса Управления социальной политики награждены: Козенкова Наталья (СШ №3), Яковлева Татьяна (Мошинская СШ), Жилинская Валерия (Мошинская СШ), Палько Дарья (Шалакушская СШ).

15 апреля в Шалакушском доме культуры прошел окружной фестиваль – конкурс творчества «Созвездие». Конкурс проходил по 3-м номинациям «Песенно-музыкальное творчество», «Литературное творчество», «Хореографическое творчество».

23 апреля на базе Мошинского дома культуры прошел муниципальный фестиваль – конкурс детского творчества «Весенняя капель - 2023» по теме «Я в России рожден». Конкурс проводился по номинациям «Вокал», «Хореография, «Литературное творчество», «Детское прикладное творчество».

7 июня подведены итоги муниципального конкурса «Ты – лучший». В конкурсе приняли участие 15 человек в возрасте от 7 до 17 лет.

26 июня в рамках проведения выпускных вечеров прошла акция «Алый парус». Выпускникам – медалистам были вручены благодарственные письма главы Няндомского округа и памятная стела «Алый парус», а также благодарности активной молодежи от начальника Управления социальной политики.

27 июня в рамках дня молодежи в городском парке были проведены: молодежный фестиваль «Z» и фестиваль творческих талантов «Молодежная волна». В рамках молодежного фестиваля работали площадки: «Work out», скейт – площадка, «Street ART», игровая площадка («Мега Дженга», «Даешь, молодежь»). Волонтеры – медики организовали работу профилактической площадки «Аллея здоровья». Проведена молодежная профилактическая акция «Тебе решать». Организованы мастер- классы «Красота и молодость», «Роспись пряников», «Сделай сам», «IT -технологии». Силами зонального центра и военно-патриотического отряда «Сварог» была организована патриотическая площадка «Спилс- карта Архангельской области», организована работа фотозоны Няндома молодежная» и спортивная площадка ГТО «Навстречу спорту». На фестивале прошло чествование активной молодежи, розыгрыш призов и молодежная дискотека. Завершился День молодежи автопробегом #Родиной Горжусь.

19 августа на базе Детской школы искусств прошел V городской конкурс «Краса Няндомы». В конкурсе приняли участие 4 девушки. Победительницей конкурса и обладательницей приза зрительских симпатий стала Ксения Мельничук.

10 ноября на базе МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» прошла молодёжная игра «Даёшь молодёжь!», которую провели специалисты [МБУК «НРЦКС](https://vk.com/centrkis)».  
3 команды активной, креативной и эрудированной молодёжи ([«Кузя Лакомкин»](https://vk.com/club209342397), [«Seven moment](https://vk.com/club206887430)» и [«Первые](https://vk.com/perviekargopol)») соревновались в необычных, но очень интересных конкурсах: «О чем говорит нейросеть», «Два в одном», «Актёрское караоке», «Кажется нащупал», «Откуда звук?».

1 - 2 декабря на базе школы № 7 состоялся XVII конкурс-фестиваль юных вокалистов «Кораблик надежды». Порядка 70 участников из Няндомского, Каргопольского, Коношского районов и округов выступили со своими номерами сольно, дуэтами или в ансамбле. Приз зрительских симпатий достался самых юным участникам конкурса - ансамблю «Мамино счастье» из ЦКС.

**4.3 Конкурс проектов на лучшую организацию молодежного досуга среди учреждений культуры.**

В июне подведены итоги окружного конкурса проектов «Нескучные каникулы». Конкурсной комиссией поддержаны 2 проекта учпеждений культуры :

* В номинации #Игровое лето поддержан проект «Фестиваль развлечений «ЛЕТО В ЦВЕТЕ!» [МБУК «НРЦКС](https://vk.com/centrkis)». Проект направлен на организацию досуга молодежи, пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений несовершеннолетних в летний период. В рамках проекта проводился цикл игровых программ по разным направлениям: народные игры, спортивные программы, игры советского периода, современная анимация, танцы и др. На центральных площадках города для ребят специалисты ЦКС организовывали детские праздники в различных направлениях и определенной цветовой гамме.
* В номинации «Туристическими маршрутами родного края» поддержан проект «[Пеш.com](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%E5%F8.com&post=177854742_4509&cc_key=)» краеведческого [музея «Дом Няна](https://vk.com/domnyna)», который познакомил молодежь с  
  исторической частью Няндомского округа и местом притяжения молодежи - Яковлевскими горками, как частью исторической части Андреевской волости. По мере реализации проекта были изготовлены рекламные буклеты и листовки. Совместно с А.И Бугой установлены указатели, по проекту установлен информационный стенд, изготовленный рекламным агентством «Апельсин». За время реализации проекта на туристическом маршруте «Пеш.com» прошло 7 экскурсий, которые посетили 68 человек.

Жители округа, молодежь узнали для себя много новой информации о всем знакомой территории (Яковлевские горки), а также появился новый информационный знак на территории округа.

**4.4. Обеспечение участия детей и молодежи Няндомского муниципального округа в международных, Всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях: конкурсы, фестивали, выставки, поездки по обмену творческим опытом, экскурсионные и музыкальные и художественные программы, творческие экспедиции и др. (оплата проезда, проживания, орг. взносов).**

4 февраля прошел областной конкурс театральных миниатюр «Театральная мастерская».. Няндомский округ на конкурсе представляли учащиеся театрального класса ДШИ города Няндома. Ребята стали победителями, заняв 1 место.

15 – 16 февраля образцовый ансамбль народной песни «Субботея» (руководитель [Алена Дворянчикова](https://vk.com/id38899936)) занял 3 место по итогам Дельфийских игр в номинации «Народное пение – ансамбли». В номинации «Народное пение – соло», в возрастной категории от 9 до 13 лет, солистка ансамбля Гурнева Виктория заняла 2 место, а в возрастной категории от 14 до 19 лет у Гавриловой Анастасии 2 место и Полевиковой Виктории 3 место.

С 26 по 28 июня в Кенозерье проходил молодёжный форум «Развитие Поморья: Призма». На форуме ребята учились искать и собирать информацию, получать основы подготовки исследовательских работ, используя традиционные и современные подходы, работали с открытыми данными и источниками, учились грамотно формулировать запросы в архивы. Для участников форума организованы мастер-класс по фотографии, чтобы наглядно иллюстрировать свои публикации. От Няндомского округа в форуме принимала участие делегация в составе 7 человек. Это члены Совета молодёжи Няндомского округа, молодёжной избирательной комиссии, отряда «Сварог».

30 июня и 1 июля [молодежь Няндомского округа](https://vk.com/molodnyandoma) приняла участие в молодёжном форуме «Развитие Поморья: Наследие Севера - ремесло, технологии и дизайн», который проходил в Каргополе в рамках форумной кампании «Форумы - Поморы мы». На площадках Каргопольского государственного историко-архитектурного​ и художественного музея и Центра народных ремесел «Берегиня» участники форума проработали проектные идеи – от символов до продуктов или услуги. Также в рамках Праздника народных мастеров России – 2023 «Мастера и подмастерья» участники форума посетили насыщенную культурную программу​: квест в Каргопольской библиотеке, мастер-класс в ЦНР «Берегиня», концерт в Центре культурного развития.

1. - 8 июля в Архангельске состоялся областной молодежный форум «Команда 29». От Няндомского округа в работе форума приняли участие 15 человек. Ребята приняли участие в работе 5 смен форума: «Голос поколения», «Движение первых», «ГосСтарт. Молодые лидеры Поморья», «Молодые экологи», «Молодёжные медиа»  
   В рамках форума прошел грантовый конкурс от Росмолодежи. Среди победителей конкурса 3 проекта Няндомского округа:

* Проект «Красота и сила» Марии Уколовой на сумму 407 тысяч рублей;
* Проект «Молодые ветра» Натальи Плахотнюк и специалистов МРЦ «Старт UP» на сумму 400 тысяч рублей,
* Проект «Какова пряха, такова и рубаха» Арины Храмцовой на сумму 82 тысячи рублей.

**5.** Направление «Молодая семья».

**5.1.** **Реализация цикла мероприятий по пропаганде ответственного родительства и поддержке молодой семьи. Реализация мероприятия «Вместе по жизни».**

19 мая в рамках Международного дня семьи в Няндомском территориальном отделе ЗАГС прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию молодых семей, проживших в совместном браке 5 лет. На мероприятии присутствовали 6 супружеских пар: Меркушины Иван и Татьяна, Новые Александр и Дарья, Легкие Олег и Мария, Лапины Максим и Алена, Гусевы Никита и Мария, Подушко Дмитрий и Мария. Глава муниципального округа Кононов А.В. поздравил семейные пары с Днем семьи, вручил памятные подарки и цветы.

8 июля в историческом квартале состоялся семейный праздник «Любовь и верность - два крыла», который  организовали сотрудники [МБУК](https://vk.com/centrkis) «НРЦКС» и [МРЦ «Старт UP»](https://vk.com/molodnyandoma).   Для гостей праздника были организованы мастер-классы, «Чайная под открытым небом», а также семейный игро-квест «Когда семья вся вместе, так и душа на месте».

**5.2. Организация проведения благотворительных акций волонтерами, добровольцами и благотворителями в сфере социального обслуживания семей и детей, находящихся в социально-опасном положении.**

В течение первого квартала в Ресурсном центре добровольчества осуществлялся сбор гуманитарной помощи, в т.ч. для семей мобилизованных граждан.

7 августа в детской школе искусств в рамках реализации регионального проекта «Семья Поморья» прошла встреча родительского сообщества с депутатом Государственной думы РФ Вторыгиной Е.А., депутатом областного собрания депутатов Новиковым И.В., председателем Олимпийского комитета Багрецовым А.В., главой Няндомского округа Кононовым А.В., специалистами министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. Во встрече приняли участие более 50 человек- родителей Няндомского муниципального округа.

В ходе встречи работа велась на 5 дискуссионных площадках: безопасность детства, социальная инфраструктура для семей, формула счастливой семьи, семейная экономика, здоровье матери и ребенка.

К 1 сентября Ресурсным центром добровольчества была организована акция «Собери ребенка в школу». В рамках акции оказана помощь детям, находящихся в ТЖС, в сборе канцелярии.

В декабре проходила добровольческая акция «Новый год в каждый дом», организованная СП «Ресурсный центр добровольчества Няндомского муниципального округа. Новогодние подарки получили более 100 детей из семей, находящихся в трудной жизненной. Более 350 жителей Няндомы помогли в сборе новогодних подарков.  
**5.3 Проведение праздничных окружных мероприятий, посвящённых Дню матери, Дню защиты детей, Дню молодёжи, Дню знаний, Дню семьи и др.**

15 мая в День семьи в [ОП «Точка» состоялась семейная развлекательная игра «Счастливы вместе», которую провели](https://vk.com/29tchk) сотрудники [МБУК](https://vk.com/centrkis) «НРЦКС». В мероприятии приняли участие 4 семьи (Поповых, Корельских, Рябовых и Гореловых).

1 июня в День защиты детей на пл. Ленина сотрудниками МБУК «НРЦКС», МБУК «НЦРБ», СП «МРЦ «Старт UP» проведена праздничная программа «Краски лета». В рамках программы проведены интерактивная театрализованная игровая программа «Детство – это мы», конкурсы, игры и аттракционы для детей, костюмированные герои, конкурс рисунков мелом на асфальте, напольные игры, лотереи, детский аквагрим, фотозона. В праздничных мероприятиях приняли участие более 500 человек.

**5.4. Поддержка и развитие клубного движения на территории Няндомского муниципального округа, в т.ч. направление представителей Няндомского муниципального округа для участия в мероприятиях различного уровня (оплата проезда, проживание).**

За истекший период финансирование мероприятий по данному направлению не проводилось

1. **Направление «Информационное и техническое обеспечение программы».**

**6.1. Организация методического и информационного обеспечения молодежной политики на территории Няндомского округа.**

За отчетный период были напечатаны удостоверения членам Совета молодежи при администрации Няндомского муниципального округа, а также листовки с информацией о проводимых мероприятиях для детей, находящихся на профилактических учетах.

В отчетном году активно проводилась работа по информированию граждан по вопросам реализации молодежной политики на территории Няндомского округа. Информационные статьи, посты публиковались на информационных ресурсах администрации округа, учреждений молодежной политики, культуры, спорта, образования, дополнительного образования. За истекший год опубликовано более 500 постов по вопросам молодежной политики.

***Реализация подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории Няндомского муниципального округа».***

В марте 2023 года в Агентство по делам молодежи была направлена заявка на для участия в конкурсе среди муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на право получения субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью.

По итогам конкурса Няндомскому округу была выделена областная субсидия на размере 1379022,9 рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 1105255,3 рублей. Средства областного и местного бюджетов были направлены на:

1) приобретение товаров, работ, услуг, непосредственно связанные с деятельностью муниципальных учреждений по работе с молодежью;

2) прочие расходы, непосредственно связанные с деятельностью муниципальных учреждений по работе с молодежью;

3) выплаты стимулирующего характера работникам по работе с молодежью муниципальных учреждений по работе с молодежью.

С 8 декабря 2023 года СП «Молодежный центр «Старт UP» в результате реорганизации МБУ «Няндомская центральная районная библиотека» было выделено в самостоятельное юридическое лицо МБУ «Молодежный центр Няндомского муниципального округа Архангельской области».

Заведующий отделом по молодежной политике

и социальным вопросам Управления социальной

политики администрации Няндомского округа А.Л. Пинчук

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Молодежь Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | справочно:  факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| Абсолютное  (гр.5-гр.4) | Относительное,  (%) |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Молодежь Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование у молодежи активной гражданской позиции, вовлечение в социально- значимую практику | | | | | | | |
| 1. Численность представителей Няндомского муниципального округа, принявших участие в Международных, Всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики | человек | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | - |
| Задача 2: Решение социальных проблем молодёжи Няндомского муниципального округа путём оказания им различных видов помощи, информационно-консультационных услуг, защиты прав, содействия занятости и организации развивающего досуга, поддержки активной молодёжи, патриотического воспитания и содействия здоровому образу жизни. | | | | | | | |
| 2. Доля, молодых граждан, получивших услуги информационно-консультационного характера, по содействию занятости и организации развивающего досуга, по поддержке активной молодёжи, патриотическому воспитанию и содействию здоровому образу жизни | процент | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий молодежной политики**  **на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | |
| **Задача 1** - **формирование у молодежи активной гражданской позиции, вовлечение в социально - значимую практику:** | | | | | | | |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | проценты | 59 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
| 2. Количество проектов (конкурсов) в области молодежной политики, реализованных за отчетный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | единицы | 6 | 5 | 7 | +2 | +20 | Округ принял участие в 8 конкурсах разного уровня на получение субсидий (грантов) в сфере молодежной политики, 7 из них были поддержаны |
| **Задача 2 - содействие решению вопросов трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и профессиональной ориентации детей и молодежи:** | | | | | | | |
| 3. Численность молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации | человек | 465 | 470 | 470 | - | - |  |
| **Задача 3 -** **формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде:** | | | | | | | |
| 4. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по здоровому образу жизни, профилактике негативных проявлений в молодёжной среде | проценты | 60 | 62 | 62 | - | - |  |
| **Задача 4 - повышение престижа семьи, в том числе укрепление института молодой семьи чрез пропаганду лучших семейных практик и ценностей:** | | | | | | | |
| 5. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, пропагандирующих лучшие семейные традиции | человек | 550 | 560 | 560 | - | - | - |
| **Задача 7 - информационное сопровождение по реализации вопросов молодежной политики на территории города и района, в том числе молодежных проектов и программ:** | | | | | | | |
| 6. Количество изданий, информационных материалов (статей) по молодежной теме | единиц | 510 | 515 | 515 | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Развитие муниципального бюджетного учреждения**  **«Молодежный центр Няндомского муниципального округа**  **Архангельской области»** | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, задействованных в мероприятиях. | проценты | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики (конкурсов, семинары, форумы и др.) | единицы | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет**  **об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы «Молодежь Няндомского муниципального округа» за 2023 год** | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за 2023 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1 «Реализация молодежной политики на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | |
|  | **1. Направление «Гражданин России»** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 - формирование у молодежи активной гражданской позиции, вовлечение в социально-значимую практику | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | 87,0 | 87,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения, поддержка лидерства, молодежного самоуправления | 6,4 | 6,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Содействие развитию добровольческого волонтерского движения на территории Няндомского муниципального округа. Проведение добровольческих (волонтерских) и благотворительных акций на территории муниципального округа. | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Поддержка проведения муниципальных молодежных форумов | 363,0 | 363,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Направление представителей Няндомского округа для участия в форумах, семинарах, мастер-классах слетах, совещаниях и др. (оплат проезда, проживание, орг. взносы) | 29,4 | 29,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Поддержка юнармейского движения на территории города Няндома и Няндомского округа, в т.ч., направление представителей Няндомского округа на поисковые экспедиции, «Открытие Вахты Памяти» и др. ( оплата проезда, питания, приобретение хозтоваров, укрепление МТБ поисковых отрядов) | 841,8 | 841,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,8 | 841,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Поддержка грантовых конкурсов по ремонту памятников и памятных мест по итогам областного конкурса | 908,6 | 908,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,6 | 908,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Областной конкурс проектов в сфере патриотического воспитания (поддержка грантовых конкурсов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (софинансирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО ПО 1 направлению** | **2306,2** | **2306,2** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **330,0** | **330,0** | **1976,2** | **1976,2** | **0,0** | **0,0** |
| **2. Направление «Профессионализм молодых»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 - содействие решению вопросов трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и профессиональной ориентации детей и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи | 358,8 | 358,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 208,8 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проведение и поддержка окружных конкурсов профессионального мастерства, направленных на закрепление молодежи на территории округа, в том числе в сельской местности | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация и проведение совещаний и круглых столов по вопросам профориентации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реализация мероприятий, направленных на организацию профессиональной ориентации молодежи, в т.ч. на популяризацию трудового и военного подвига представителей мирных профессий уроженцев Няндомского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО ПО 2 направлению** | **363,8** | **363,8** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 208,8 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3 Направление «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4 - формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактики асоциальных проявление в молодежной среде | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду толерантного отношения в молодежной среде, профилактику экстремистских настроений | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация и проведение профилактических мероприятий, в том числе по безопасности дорожного движения среди молодежи | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реализация окружных мероприятий , направленных на формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реализация мероприятий, направленных на правовое воспитание детей и молодежи | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью ( на конкурсной основе) | 2484,3 | 2484,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1379,0 | 1379,0 | 1105,3 | 1105,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по 3 направлению** | **2541,3** | **2541,3** | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 1379,0 | 0,0 | 1162,3 | 1162,3 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Направление «Творчество молодых»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача- создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики (поддержка проектов грантовых конкурсов) | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи (детей) | 125,0 | 125,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Конкурс проектов на лучшую организацию молодежного досуга среди учреждений культуры | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Обеспечение участия детей и молодежи Няндомского муниципального округа в международных, Всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях: конкурсы, фестивали, выставки, поездки по обмену творческим опытом, экскурсионные и музыкальные, художественные программы, творческие экспедиции и др. (оплата проезда, проживания, орг. взносов) | 69,2 | 69,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,2 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по 4 направлению** | **274,2** | **274,2** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **274,2** | **274,2** | **0,0** | **0,0** |
| **5. Направление «Молодая семья»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 6 - повышение престижа семьи, в том числе укрепление института семьи через пропаганду лучших семейных практик и ценностей | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация цикла мероприятий по пропаганде ответственного родительства и поддержке молодой семьи. Реализация районного мероприятия «Вместе по жизни» | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация проведения благотворительных акций волонтерами, добровольцами и благотворителями в сфере социального обслуживания семей и детей, находящихся в социальном опасном положении | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение праздничных окружных мероприятий, посвященных Дню матери, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню знаний, Дню семьи и др. | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Поддержка и развитие клубного движения на территории Няндомского округа, в т.ч. в качестве направления представителей Няндомского округа для участия в мероприятиях различного уровня (оплата проезда, проживания) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по 5 направлению** | **50,0** | **50,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| **6. Направление «Информационное и техническое обеспечение программы»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача - информационное сопровождение и реализации вопросов молодежной политики на территории муниципального округа, в т.ч. молодежных проектов и программ. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация методического и информационного обеспечения молодежной политики на территории Няндомского муниципального округа | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по 6 направлению** | **0,5** | **0,5** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 - Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения молодежной политики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Субсидии на развитие муниципального учреждения  по работе с молодежью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение безопасных условий в МБУ «Молодежный центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение квалификации и привлечение кадрового потенциала в МБУ «Молодежный центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Проезд к месту использования отдыха и обратно сотрудников МБУ «Молодежный центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 2 - Проведение мероприятий МБУ «Молодежный центр» в сфере молодежной политики   на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятия по реализации молодежной политики Няндомском муниципальном округе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых (Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по 2 подпрограмме** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **5536,0** | **5536,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **1917,8** | **1917,8** | **3618,2** | **3618,2** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Молодежь Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРмп | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 подпрограмма | 28/28=1 | 0,5х1917,8/1917,8+0,5х 33618,2/3618,2 = 1 | 1 | (60/60+7/5+470/470+62/62+560/560+515/515)/6=1 | 1 |  |  |
| 2 подпрограмма | 7/7=1 | 0 | 1 | (10/10+20/20)/2= 1 | 1 |  |  |
| Всего по мунпрограмме |  |  |  |  |  | (350/350+50/50) /2= 1 | 1 |

Эффективность реализации программы высокая, т.к. значение ЭРмп составляет более 0,95