**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

Планируемый объем финансирования на 2023 год – 198,6 тыс. руб., за счет средств бюджета округа. Фактические расходы за 2023 год – 49,3 тыс. руб.

За 2023 год в муниципальную программу внесено одно изменение от 10 ноября 2023 года № 470-па.

В 2023 году в округе продолжала сохраняться отрицательная тенденция преобладания уровня смертности (315 человек) над рождаемостью (174 чел.). Доминирующими причинами смертности оставались болезни системы кровообращения, а основными заболеваниями- болезни органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения и костно-мышечной системы.

Медицинскую помощь населению оказывали два учреждения здравоохранения: ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» (далее – Няндомская ЦРБ) и НУЗ «Узловая больница на ст. Няндома ОАО «РЖД» (далее - Узловая больница). Круглосуточная стационарная помощь предоставлялась по 18 профилям, амбулаторно-поликлиническая помощь - по 15 профилям.

Продолжали свою деятельность Центр здоровья и местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

За 2023 год в ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» в рамках реализации национального проекта «Здоровье» продолжали поступать оборудование и производиться капитальный ремонт зданий. В отчетный период данное учреждение пополнилось 2 врачами, из них 2 -это молодые специалисты (стоматолог, педиатр участковый).

*По мероприятиям программы:*

*1. Формирование ежегодного плана информационно-коммуникационной кампании для всей целевой аудитории*

В 2022 был сформирован план информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение информированности о факторах риска развития заболеваний, формирование мотивации к ведению к здоровому образу жизни среди населения Няндомского муниципального округа , на 2023 год. В рамках плана реализовались следующие мероприятия:

- размещение пресс-/пост-релизов, информационных сообщений в средствах массовой информации, направленных на профилактику хронических неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, онкологических, болезней органов дыхания, сахарного диабета второго типа) и формирование здорового образа жизни, профилактику развития зависимостей, включая, сокращение потребление табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ в средствах массовой коммуникации (официальных интернет-ресурсах (сайтах, социальных сетях) администрации округа, подведомственных организаций) (15 публикаций);

- размещение социальной рекламы, направленной на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, профилактику развития зависимостей, включая сокращение потребление табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в средствах массовой коммуникации (официальных интернет-ресурсах (сайтах, социальных сетях) администрации округа, подведомственных организаций) (6 публикаций);

- тиражирование и распространение печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки, лифлеты, плакаты), направленной на формирование приверженности к здоровому образу жизни, информирование населения о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Печатная продукция была распространена.

- проведение специальных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Использование различных форматов (акции, фестивали, квесты, флешмобы и др.). В 2023 году проведено более 30 мероприятий;

- проведение творческих конкурсов, в том числе с использованием социальных медиа, среди разной целевой аудитории;

- проведение разъяснительной работы в образовательных организациях муниципального образования по вопросам: формирования приверженности к здоровому образу жизни; факторов риска развития болезней органов дыхания; - преимущества иммунопрофилактики;

К организации и проведению мероприятий просветительского характера были привлечены волонтеры-медики.

*2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения Няндомского муниципального округа* *по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболевании*

За отчетный период администрацией Няндомского муниципального округа совместно с Центром здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» проведена работа по информированию населения Няндомского муниципального округа по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний с использованием средств СМИ и интернет-ресурсов (14 публикаций): «Профилактика туберкулёза у детей», «Чем опасен туберкулез?», «Гепатит С. Защити себя и своих близких», «Первые признаки онкозаболеваний у детей», «Профилактика и лечение новообразований кожи», «Как изменить артериальное давление правильно», «Неделя борьбы с инсультом», «Как справиться со стрессом», «Всемирный день борьбы с пневмонией», «Неделя борьбы с диабетом», «Сахарный диабет», «»Международный день отказа от курения», «Акция «Здоровье предстательной железы», «Акция «Здоровье сердца», ).

*3. Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации*

Информирование населения в отчетном периоде происходило посредством размещения объявлений на официальном сайте ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», в официальной группе «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», а также на информационных стендах в поликлиниках (детской и взрослой) и в печатных изданиях (15 публикаций).

*4. Проведение информационной кампании для населения по вопросам графика работы* *передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни*

Информирование населения в отчетном периоде происходило посредством размещения объявлений на официальном сайте ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», в официальной группе «ВКонтакте» «Центр здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», а также на информационных стендах в поликлиниках (детской и взрослой) и в печатных изданиях (18 публикаций).

*5. Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов и социальной рекламы о вреде табакокурения, потребления алкоголя*

За отчетный период администрацией Няндомского муниципального округа совместно с Центром здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» проведена работа по информированию населения Няндомского муниципального округа по вопросу вреда табакокурения и потребления алкоголя через СМИ и интернет-ресурсы. (10 публикаций).

*6. Проведение мероприятий, приуроченных к Международным дням, объявленным Всемирной организацией здравоохранения, с привлечением социально-ориентированных организаций (Всемирный День борьбы против рака (4 февраля), Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (17 мая), Всемирный день без табака (31 мая) и т.д.)*

В рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля) на территории Няндомского муниципального округа прошли следующие мероприятия:

- Игровая программа «Весёлые старты» (Ступинская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 11 человек.

- Спортивно-интеллектуальное мероприятие «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны!» (Детская библиотека МБУК «Няндомская центральная районная библиотека»). В мероприятии приняло участие 25 человек.

- Викторина «Спорт в любое время года – это сила и свобода!» (библиотека микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 19 человек.

- Книжная выставка «Спорт – путь к здоровью» (библиотека микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 25 человек.

- Спортивно-конкурсная программа «Оздоровительный сюрприз» (клуб пос. Заозерный). В мероприятии приняло участие 11 человек.

- Игровая программа «В здоровом теле - здоровый дух» (Воезерская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 18 человек.

- Детская викторина «Мы за здоровый образ жизни!» (Ивакшанская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 9 человек.

- Познавательная программа «Формула здоровья» (Андреевский сельский Дом культуры). В мероприятии приняло участие 16 человек.

В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией (17 мая) прошел велопробег «Здоровый образ жизни!». В мероприятии приняло участие 9 человек.

В рамках Всемирного дня без табака (31 мая) на территории Няндомского муниципального округа прошли следующие мероприятия:

- Тематическая программа «Курение – коварная ловушка» (библиотека микр. Каргополь-2). В мероприятии приняло участие 21 человек.

- Профилактическая акция «Дыши свободно» (МРЦ «Старт UP»). В мероприятии приняло участие 50 человек.

- Тест – игра «В дыму табачного дыма» (Шестиозерский сельский клуб). В мероприятии приняло участие 15 человек.

- Конкурс рисунков – плакатов «День отказа от табакокурения» (Мошинская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 13 человек.

- Молодежная акция «День отказа от табакокурения» (Шестиозерский сельский клуб). В мероприятии приняло участие 17 человек.

- Молодежная акция «Курить – здоровью вредить» (Воезерская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 19 человек.

- Молодежная акция «Мифы и реальность о курении» (Ивакшанская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 9 человек.

15 июня на базе Шестиозеркого сельского клуба прошла профилактическая квест-игра «Мы за ЗОЖ». В мероприятии приняло участие 11 человек.

В рамках Всемирного дня трезвости (11 сентября) на территории округа прошли следующие мероприятия:

- Волонтерами Лимской сельской библиотеки (дер. Наволок) проведена молодежная акция «Алкоголь убивает». В мероприятии приняло участие 27 человек.

- Тематическая беседа «Мы за ЗОЖ» (Шалакушский дом культуры). В мероприятии приняло участие 6 человек.

- Книжно-иллюстрированные выставки: Трезвый день календаря» (Шестиозерская сельская библиотека), «Всемирный день трезвости» (библиотека микр. Каргополь-2), «Соблазн велик, но жизнь дороже» (Канакшанский сельский клуб).

- Информационный час «Первый глоток беды» (МП «Точка»). В мероприятии приняло участие 23 человека.

- Акция «Алкоголь вредит здоровью» (Ивакшанская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 8 человек.

- Беседа «Всемирный день трезвости» (Ступинская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 15 человек.

- Акция «Нет алкоголю!» (Мошинская сельская библиотека). В мероприятии приняло участие 16 человек.

- Круглый стол «Я, против!» (Шестиозерский сельский клуб). В мероприятии приняло участие 14 человек.

В общеобразовательных организациях были проведены профилактические мероприятия (акции, конкурсы) по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей в молодежной среде, в том числе приуроченные к памятным датам: Дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков-26 июня, Всемирному дню отказа от табака -31 мая, Всемирному дню здоровья - 7 апреля, Всероссийский день трезвости - 11 сентября, Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря. В школах в октябре 2023 года прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью!», проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи – 4, количество публикаций в сети Интернет – 40.

В рамках операции «Дети России – 2023» команда добровольцев «36.6» из МБОУ СШ   
№ 7 провела 3 занятия по фильму «Тайна едкого дыма» для обучающихся 4-х классов. Ребята вместе с «Командой Познавалова» смогли погрузиться внутрь человека и увидеть своими глазами, что происходит с организмом, когда человек курит. Ответили на многие вопросы о вреде и распространение табачных изделий и курительных смесей.

Школьное самоуправление МБОУ Шалакушская СШ провело профилактическую акцию «Возьмемся за руки и скажем наркотикам нет!».

В школах Няндомского округа были проведены конкурсы рисунков на тему «Скажем наркотикам нет!», спортивные соревнования, профилактические беседы, классные часы, рейды родительских патрулей.

Всего данными мероприятиями охвачено 2835 обучающихся.

*7. Проведение физкультурно-массовых мероприятий для различных возрастных групп, направленных на вовлечение жителей Няндомского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом*

4 января на базе МБОУ «Мошинская средняя школа» прошел Новогодний турнир по мини-футболу, посвященный памяти политика и активиста партии ЛДПР в Няндомском муниципальном округе Сергея Васильевича Старостина. В турнире приняло участие 5 команд (50 человек).

6 января на базе МБОУ «Мошинская средняя школа» прошел Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд. В турнире приняло участие 9 команд (72 человека).

15 января на базе МБУ «Няндомская спортивная школа» прошли соревнования по настольному теннису среди школьников. В мероприятии приняло участие 10 человек.

21 января в Городском парке прошла Рождественская лыжная гонка. В мероприятии приняло участие 72 человека.

4 февраля на площадке возле спортивной базы «Островичное» прошла зимняя Спартакиада трудовых коллективов «Зима 2023». В мероприятии приняло участие 40 человек.

11 февраля в Городском парке прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2023». В мероприятии приняло участие 103 человека.

11 февраля на базе МБОУ «Мошинская средняя школа» прошло Первенство Няндомского муниципального округа по волейболу среди женских команд. В мероприятии приняло участие 30 человек.

12 февраля на базе МБОУ «Мошинская средняя школа» прошло Первенство Няндомского муниципального округа по волейболу среди мужских команд. В мероприятии приняло участие 50 человек.

16 февраля на площадке возле спортивной базы «Островичное» прошла III зимняя спартакиада волонтёров «серебряного» возраста. В мероприятии приняло участие 48 человек.

23 февраля в Городском парке прошло военно-спортивное мероприятие «Гонка патрулей», посвященное Дню защитника Отечества. В мероприятии приняло участие 27 человек.

24 февраля на базе МБОУ «Мошинская средняя школа» прошел турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняло участие 20 человек.

11 марта на базе МБОУ «Мошинская средняя школа» прошел турнир по волейболу среди женских команд, посвящённый Международному женскому дню. В мероприятии приняло участие 48 человек.

12 марта на базе МБУ «Няндомская спортивная школа» прошел командный турнир по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ в возрастной группе до 15 лет включительно. В мероприятии приняло участие 15 человек.

25 марта на Городском катке прошел Межрайонный турнир по хоккею. В мероприятии приняло участие 40 человек.

26 марта в Городском парке прошли соревнования по лыжным гонкам «Гонка Памяти». В мероприятии приняло участие 78 человек.

26 марта на базе МБУ «Няндомская спортивная школа» прошло Первенство и Чемпионат города Няндома по пауэрлифтингу (троеборью классическому). В мероприятии приняло участие 50 человек.

1 октября в городском парке прошло мероприятие «Всероссийский день ходьбы». В мероприятии приняло участие 76 человек, в том числе граждан старшего поколения – 46 человек.

С 12 -31 октября на Городском катке прошла Городская спартакиада среди трудовых коллективов города «Осень-2023». В мероприятии приняли участие 87 человек.

1 ноября на базе Андреевского сельского клуба прошла спортивно-игровая программа «Подари себе здоровье». В мероприятии приняли участие 9 человек.

3 ноября в Городском парке для участниц группы 55+ прошла открытая тренировка «Северная ходьба – спорт будущего». В мероприятии приняли участие 25 человек.

25 ноября на базе Шалакушского Дома культуры прошло спортивное соревнование «Супер МАМЫ 2023». В мероприятии приняли участие 25 человек.

26 ноября в спортивном зале МБУК «НРЦКС» прошел Чемпионат и Первенство Няндомского округа по пауэрлифтингу». В мероприятии приняли участие 155 человек.

4, 5 декабря в спортивном зале МБУК «НРЦКС» прошла спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я – спортивная семья». В мероприятии приняли участие 53 человека.

2 декабря в спортивном зале МБУК «НРЦКС» прошел Открытый новогодний турнир по волейболу. В мероприятии приняли участие 101 человек.

*8. Проведение добровольного тестирования учащихся и студентов учебных заведений на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ*

В образовательных организациях систематически проводились инструктажи с педагогами по теме «Действия педагога при обнаружении несовершеннолетнего в состоянии наркотического опьянения». ОМВД России «Няндомский» был разработан алгоритм действия педагога при обнаружении несовершеннолетнего в состоянии наркотического опьянения. Памятки находились у каждого классного руководителя в плане ВР с классом. Созданы памятки для учителей, родителей и классных руководителей: «В семье подросток», «Как уберечь детей от наркотиков».

В 2023 году в социально-психологическом тестировании обучающихся образовательных организаций по профилактике употребления токсических, психотропных и наркотических средств приняли участие 1176 человек (98.25%).

В общеобразовательных организациях были проведены классные часы по региональной программе «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения у обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений» и делались соответствующие записи в классных журналах.

Школьными психологами, с обучающимися «группы риска», проводились диагностики: «Выявление агрессивности», «Выявление уровня тревожности». В 5-х классах была проведена экспресс диагностика по выявлению уровня тревожности в период адаптации. В 10 классах проводилось тестирование «Самооценка психических состояний» (по Айзенку).

*9. Проведение уроков здоровья для обучающихся общеобразовательных организаций*

За отчетный период в рамках проекта «Студенческий кабинет здоровья» волонтерами местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» на базе образовательных организаций г. Няндома были организованы следующие мероприятия:

- 10 февраля «Студенческий медосмотр». Волонтеры рассказали учащимся Андреевской начальной школе - детский сад для чего необходим медицинский осмотр, познакомили с различными медицинскими инструментами, проверили у ребят артериальное давление, динамометрии, пульсометрии и пр. В мероприятии приняли участие 21 человек.

- 2 и 3 марта викторина «Найди вторую половинку пословицы о ЗОЖ». В мероприятии приняли участие обучающиеся 1 - 4 классов МБОУ «Средняя школа №3 г. Няндома» (382 человек).

23, 24 ноября, 2 декабря в МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» для учащихся прошел классный час «Парить или жить?» по профилактике употребления вейпов и электронных сигарет. В мероприятии приняли участие 73 человека.

В ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» стартовал Федеральный проект «Билет в будущее». В рамках которого были проведены:

2 ноября мастер-класс «Помоги первым, это важно!». В мероприятии приняли участие ученики 8-11 классов МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома».

9 ноября информационная беседа на тему «#ПроЗрение». В мероприятии приняли участие ученики 8-х классов МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома».

15 ноября информационная беседа на тему «Вирусы и бактерии». В мероприятии приняли участие ученики 8 класса МБОУ «Средняя школа № 6 города Няндома».

3 декабря информационная беседа о тонкости работы рентгенологической службы. В мероприятии приняли участие ученики старших классов МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома».

14 декабря экскурсия с мастер-классами по детской поликлиники для старшеклассников МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома».

*10. Организация и проведение обучения граждан первым признакам и алгоритму оказания первой помощи при инсультах и инфарктах*

21 марта волонтерами местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» для членов Няндомской местной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов проведен тест «Что Вы знаете об инсульте», а также показан видеоролик «Диагностика инсульта» и выданы тематические листовки и брошюры. В мероприятии приняло участие 15 человек.

*11. Реализация Федеральной программы «Здоровье суставов в надежных руках»*

В течение отчетного периода на базе «Центр здоровья» ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» продолжил свою работу Клуб скандинавской ходьбы. Участниками Клуба являются граждане старшего поколения 55+.

*12. Реализация Федеральной программы «Стоматологическое здоровье России»*

Волонтерами местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» проведены:

25.06.2023 Молодежный фестиваль "Z" площадка "Аллея здоровья" приняли участие   
45 чел;

12.10.2023 МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» 1 класс приняли участие 21 чел.;

11.10.2023 ДОУ №8 «Звездочка» приняли участие 19 чел.;

16.10.2023 МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» для 1 класса, приняли участие 23 чел.;

18.10.2023 МАУ ДО «РЦДО» приняли участие 20 чел.;

20.10.2023 «Общеобразовательная школа №4 города Няндома» для 1-4 классов, приняли участие 28 чел.;

19.10.2023 «Мошинская средняя школа» для 1-4 классов, приняли участие 30 чел.;

20.10.2023 МБОУ «Средняя школа № 6 города Няндома» для 1 классов, приняли участие 30 чел.;

20.10.2023 МБОУ «Средняя школа № 6 города Няндома» для 2 класса, приняли участие 30 чел.;

20.10.2023 МБОУ «Средняя школа № 6 города Няндома» для 4 класса, приняли участие 29 чел.

Всего прошло 9 мероприятий в которых приняли участие 244 человека.

*13. Реализация проекта «Первая помощь» для трудовых коллективов, обучающихся образовательных организаций*

10 февраля для студентов ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» волонтеры местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» провели курс «Основы медицинских знаний». В мероприятии приняли участие более 70 человек.

В течение марта волонтеры местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» для обучающихся старших классах МБОУ «Средняя школа №3 г. Няндома» провели акцию «Помоги первым». В мероприятии приняли участие 102 человека.

С 16 – 20 октября в МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» и МБОУ «Средняя школа № 4 города Няндома» прошла акция «Помоги первым!». Акцию провели медики-волонтеры местного отделения – студенты 4 курса «Лечебное дело» Няндомского железнодорожного колледжа.

*14. Акция «Будь здоров!»*

Акция «Будь здоров!» была приуроченная ко Дню здоровья 7 апреля. В рамках акции прошли следующие мероприятия:

• Своя игра «Я только спросить!» приняли участие - 50 чел.;

• Флэшмоб «На зарядку становись!» Видеоролик с демонстрацией проведения зарядки среди студентов

• Анкета «Здоровое студенчество». Количество участников 387 чел.

• Акция «Физическое здоровье студенческой молодежи». Количество участников 99 чел

• Студенческая исследовательская конференция «Будь здоров». В рамках конференции были заслушаны доклады на следующие темы:

- Физическое здоровье студенческой молодежи.

- Студенческое здоровье. Отношение к здоровому образу жизни

- Студенческое здоровье. Отношение к вредным привычкам

- Студенческое здоровье. Отношение к репродуктивному здоровью

В мероприятии приняли участие 50 чел.

*15. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно*

За 2023 год в Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального округа поступило 5 заявлений от граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, проживающих на территории Няндомского округа и лиц, сопровождающих их к месту лечения (получения консультации) и обратно. Все заявления были удовлетворены и оплачены.

Данный вид помощи носит заявительный характер и осуществляется в соответствии с постановлением администрации Няндомского района от 14 октября 2020 года № 400-па «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получение консультации) и обратно гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим на территории Няндомского района, и лицам, сопровождающим их к месту лечения (получения консультации) и обратно».

**ОТЧЕТ**

**о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.** | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | **в том числе по источникам** | | | | | | | |
| **федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | | **бюджет**  **округа** | | **внебюджетные источники** | |
| **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Задача 1- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению здоровья** | | | | | | | | | | | |
| 1. Формирование ежегодного плана информационно-коммуникационной кампании для всей целевой аудитории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения Няндомского муниципального округа по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 10,0 | 0,0 | - | - |
| 3. Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Проведение информационной кампании для населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов и социальной рекламы о вреде табокурения, потребления алкоголя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 2 - вовлечение граждан Няндомского муниципального округа в мероприятия по укреплению здоровья** | | | | | | | | | | | |
| 6. Проведение мероприятий, приуроченных к Международным дням, объявленным Всемирной организацией здравоохранения, с привлечением социально-ориентированных организаций (Всемирный День борьбы против рака (4 февраля), Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (17 мая), Всемирный день без табака (31 мая) и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Проведение физкультурно-массовых мероприятий для различных возрастных групп, направленных на вовлечение жителей Няндомского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Проведение добровольного тестирования учащихся и студентов учебных заведений на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Проведение уроков здоровья для обучающихся общеобразовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 3 - увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| 10. Организация и проведение обучения граждан первым признакам и алгоритму оказания первой помощи при инсультах и инфарктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Реализация Федеральной программы «Здоровье суставов в надежных руках» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Реализация Федеральной программы «Стоматологическое здоровье России» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Реализация проекта «Первая помощь» для трудовых коллективов, обучающихся образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Акция «Будь здоров!» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 4 - поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий** | | | | | | | | | | | |
| 15. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно | 188,6 | 49,3 | 26,1 | - | - | - | - | 188,6 | 49,3 | - | - |
| **Итого по программе:** | **198,6** | **49,3** | **24,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **198,6** | **49,3** | **-** | **-** |

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа » за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого  показателя** | **Ед. изм.** | **справочно:**  **факт значение цел. пока-зателя за предшеству-ющий период** | **Значение целевого  показателя за отчетный год** | | **Отклонение фактического значения за отчетный период от запланированного** | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
| **Абсолютное**  **(гр.5-гр.4)** | **Относительное,  (%)** |
| **план** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Задача 1 - мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению здоровья** | | | | | | | |
| Количество публикаций по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни в СМИ | единицы | **15** | **15** | **18** | **+3** | **+20** | Повышение качества работы ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» по публикации материалов |
| **Задача 2 - вовлечение граждан Няндомского муниципального округа в мероприятия по укреплению здоровья** | | | | | | | |
| Увеличение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья | единицы | **17** | **+2**  **19** | **+2**  **19** | **-** | **-** |  |
| **Задача 3 - увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий** | | | | | | | |
| Увеличение численности населения, прошедшего вакцинацию | человек | **13 150** | **+50**  **12 150** | **-5703**  **7447** | **--5753** | **-114** | Установка более благоприятной эпидемиологической обстановки (снижение числа заболевших COVID-19) |
| **Задача 4 - поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий** | | | | | | | |
| Численность граждан, которым оказана мера социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно | человек | **5** | **10** | **5** | **-5** | **-50** | Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. |

**Оценка**

**эффективности реализация муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомского муниципального округа»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | СРм | ССуз | Эис |  |  | СРпп | ЭРмп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по муниципальной программе | 0,87 | 0,25 | 1,0 | - | - | -27,84 | -27,84 |