УТВЕРЖДАЮ

Глава Няндомского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Кононов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Няндомского района и городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области**

**за 2021 год**

2022 год

**Оглавление:**

1. Введение…………………………………………………………………………….…………3

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ……………..3

**3. Аналитические данные о ходе реализации муниципальных программ Няндомского**

**района за 2021 год………………………………………………………………………………23**

**3.1 .Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей**

**целей, задач ………………………………………………………………………………………..24**

**3.2.** Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с

реализацией муниципальных программ …………………………….……………………...26

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год…….………28

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ……………….….30

5. Приложение 1 «Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в

них изменений за 2021 год».

6. Приложение 2 «Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского района плановых значений за 2021 год».

7. Приложение 3 «Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского района и МО "Няндомское" за 2021 год».

.

**1.Введение**

Формирование и реализация муниципальных программ Няндомского района осуществляется в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского района и городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, утвержденного постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 22.10.2019 №632 № 426-па, с изменениями от 17.06.2020г. №284-па (далее – Порядок).

Данный сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Няндомского района и городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области за 2021 год сформирован в соответствии с требованиями п.51 Порядка на основе годовых отчетов по муниципальным программам района, предоставленных органами администрации – ответственными исполнителями программ.

К сводному докладу прилагается следующая информация:

- Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений за 2021 год;

- Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ МО «Няндомский муниципальный район» плановых значений за 2021 год ;

- Сведения об объемах финансирования муниципальных программ МО "Няндомский муниципальный район" и МО "Няндомское" за 2021 год.

# 2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

В отчетном периоде в основу муниципальных программ легли мероприятия Паспорта муниципального проекта "Развитие Няндомского муниципального района Архангельской области" со сроком реализации 2020-2022 годы, т.е. в приоритете было участие Няндомского района в реализации национальных и региональных проектов. Это позволило:

* учесть основные моменты участия Няндомского района в мероприятиях по реализации национальных и региональных проектов уже на стадии формирования проекта бюджетов Няндомского района и городского поселения «Няндомское» в 2021 году и на период 2022-2023 годов,
* привлечь на территорию дополнительные финансовые ресурсы для решения вопросов местного значения через участие в различных конкурсах,
* перераспределить финансовые ресурсы с целью решения вопросов комплексного развития территорий района,
* усилить контроль ответственных исполнителей за реализацией конкретных мероприятий,
* выстроить систему подготовительной работы по участию в мероприятиях на среднесрочную перспективу,
* повысить активность бюджетных учреждений, инициативных групп, общественных объединений граждан в вопросах привлечения дополнительных средств для их развития и решения вопросов местного значения.

В 2021 году на территории района реализовывались мероприятия 30 муниципальных программ, из которых 11 программ имели датой начала реализации 2021 год.

За отчетный период было внесено 47 изменений в муниципальные программы.

Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений за 2021 год представлена в приложении 1.

Основной упор в 2021 году был сделан на реализации мероприятий 3 основных проектов:

- проекта «Комплексное развитие поселка Шалакуша Няндомского района Архангельской области» (всероссийский конкурс по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»): строительство средней общеобразовательной школы в поселке Шалакуша ;

- проекта «Комплексное развитие Мошинского сельского поселения Няндомского района Архангельской области» (всероссийский конкурс по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»): капитальный ремонт ряда объектов социальной сферы сельского поселения «Мошинское»,

- проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома» : комплекс работ по благоустройству исторической части г.Няндома.

По итогам работы за год было приняты решения:

* о прекращении реализации с 01.01.2022 года мероприятий муниципальной программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы»
* о разработке и реализации, начиная с 2022 года, мероприятий 1 новой муниципальной программы « Обеспечение безопасности населения».

Специалистами органов администрации Няндомского района и подведомственными учреждениями была проделана огромная работа по подготовке документации и участию в конкурсах различного уровня с целью привлечения средств на реализацию мероприятий муниципальных программ и проведению последующих конкурсных процедур с целью освоения полученных денежных средств.

***1.Муниципальная программа «Развитие образования в Няндомском районе».***

На конец 2021 года в Няндомском районе - 20 учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (из них функционировало на конец 2021 года - 19, т.к. деятельность ОСП «Ивакшанский детский сад» МБОУ «Шалакушская СШ» приостановлена с июня 2021 года):

- 2 дошкольные образовательные организации;

- 9 обособленных структурных подразделений дошкольных образовательных организаций (в августе 2021 года открылось обособленное структурное подразделение «Детский сад № 11 «Золотой ключик» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 9 «Родничок»);

- 6 обособленных структурных подразделений общеобразовательных организаций (функционирует на конец 2021 года - 5);

- 3 группы, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организованные при общеобразовательных организациях.

Среднегодовая численность детей в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) за 2021 год составила 1347 человек, списочная численность детей в дошкольных организациях по состоянию 31.12.2021 г. – 1263 чел.

На конец 2021 года на учёте для поступления в ДОО находилось 172 человека, из них дети от 0 до 1 года – 89 человека, от 1 года до 2 лет – 82 человек, от 2 до 3 лет - 1 человек.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, был изменен постановлением администрации Няндомского муниципального района Архангельской области от 2 августа 2021 года № 165-па.

На начало 2021-2022 учебного года в общеобразовательных учреждениях Няндомского района обучалось 3 248 человека, в том числе в Вечерней школе – 106 человек..

Среднегодовая численность воспитанников в пришкольном интернате (МБОУ Мошинская СШ) за 2021 год – 9 человек.

Численность обучающихся, для которых организован подвоз, составляла 98 человек, в том числе ежедневно для 88 детей, еженедельно для 10 детей.

Питание школьников было организовано в пятнадцати общеобразовательных организациях, т.е. во всех общеобразовательных организациях, кроме Вечерней школы. В МБОУ СШ № 2, ОСП Основная школа № 4 и СП Средняя школа № 6 в 1 полугодии 2021 года питание было организовано путем заключения договора с ИП Гусева О. А., с сентября 2021 года: МБОУ СШ № 2 и ОСП Основная школа № 4 путем заключения договора с МБОУ СШ № 7, СП Средняя школа № 6 - питание осуществляла МБОУ СШ № 3, в ОСП Шожемская основная школа – организация питания для 1-4 классов путем выдачи наборов продуктов питания, обучающиеся 5-9 классов ОСП Шожемская основная школа питались дома во время большой перемены, в остальных общеобразовательных организациях приготовление пищи организовано на базе школьных столовых. Закупка продуктов питания осуществлялась образовательными организациями в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

На конец 2021 года в РЦДО численность занимающихся в объединениях - 2056 обучающихся (в том числе в двух и более объединениях – 572 чел.), из них 108 обучалось на платной основе. В 2021-2022 году Районный центр дополнительного образования детей работает по 53 общеразвивающим образовательным программам. Также в текущем учебном году в учреждении действует платная школа начального творческого развития дошкольников «Рост», платные группы «АБВГДейка, «Ментальная арифметика», «Я-парикмахер».

Всего в РЦДО за 2021 год проведено 54 мероприятия.

В 2021 году **по ДОУ были реализованы следующие мероприятия**:

* капитальный ремонт зданий ДОО (затраты составили **21053,9 тыс.руб**, из которых **19304,7тыс.руб**.- это средства областного бюджета, выделенные по итогам проведения конкурсов).

Были выполнены следующие работы:

* МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 8 «Звездочка» города Няндома***:***

- в ОСП «Детский сад № 7 -по капитальному ремонту: системы водоснабжения и водоотведения (заменены трубы водоснабжения и канализации, 4 мойки, 6 ванн, 20 умывальников и 14 унитазов), 2 крылец, пола в помещении пищеблока(заменена плитка), заменены 2 наружные двери, 38 окон, 4 двери музыкального зала;

- в здании МБДОУ «Детский сад № 8» - по капитальному ремонту четырёх входных крылец;

* МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 9 «Родничок» города Няндома:

- в ОСП «Детский сад № 3 «Теремок» проведен капитальный ремонт крыши здания пищеблока, капитальный ремонт электропроводки (на пищеблоке и частично в здании детского сада)

- в ОСП «Детский сад № 4 «Огонек» проведен капитальный ремонт фасада с входной группой: произведена облицовка фасада, заменены 1 противопожарная наружная дверь, 2 эвакуационные лестницы, 14 окон, 15 внутренних дверей

- в ОСП «Детский сад № 10 «Улыбка» проведен капитальный ремонт центрального крыльца, бассейна (системы вентиляции, системы водоснабжения, душевых), системы электроснабжения ; установлена соляная комната;

- в здании МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 9 «Родничок» выполнены работы по капитальному ремонту : помещений санузлов и моечных 12 групп ( заменены кафель на стенах и полу, сантехника, трубы водоснабжения и канализации, стояки, 20 дверей), спортивного зала (покраска, замена линолеума, электропроводки и осветительных приборов, 2 дверей), произведена покраска потолков.

* укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (затраты 897,1 тыс. руб., в том числе областные средства –538,5тыс. руб. были выделены по итогам участия в конкурсе ):

Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование:

- МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Звездочка»: игровой комплекс «Луч» Лес, качалка «Пчелка», шкаф;

- ОСП Детский сад № 5 – зонт вентиляционный островной, мясорубка, стол разделочно - производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6 (2 шт.), производственный стол 400\*600\*850, стол разделочно - производственный без бортов;

-МБДОУ ЦРР-Детский сад № 9 «Родничок»- игровой комплекс «Пожарная машина»,

-ОСП Детский сад № 6 «Семицветик» - горка уличная, качалка-балансир, холодильник и морозильник;

-ОСП №7- «Солнышко»- миксер;

-МБДОУ ЦРР-Детский сад № 9 «Родничок»- игровой комплекс «Пожарная машина»;

- ОСП Детский сад № 11 «Золотой ключик» - 2 контейнера для ТБО, медицинское оборудование (укладка травматическая, динамометр кистевой), ель новогодняя, костюмы Деда Мороза и Снегурочки;

-СП «Андреевская начальная школа-детский сад -3 мармита для пищеблока.

**Мероприятия 2021 года по учреждениям общего образования:**

Наиболее масштабными проектами в системе общего образования в 2021 году стали:

* проведение капитального ремонта (расходы на капитальный ремонт запланированы в сумме 12 890,8 тыс. руб., в том числе областные – 9 199,8 тыс. руб., Исполнение составило 100%):

- МБОУ «Мошинская средняя школа» - 10 250,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8500,0 тыс. руб. софинансирование работ по капитальному ремонту зданий школы, спортивного комплекса и интерната , проходящих по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района».

-в МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома» капитально отремонтирован спортзал: проведен ремонт полового покрытия с нанесением специальной разметки, установлены универсальные щиты, 2 душевых (электромонтажные работы, сантехнические работы (заменено 2 унитаза, 2 раковины, 4 смесителя), ремонт потолка, стен) и 2 раздевалок (электромонтажные работы, ремонт пола, стен); заменено 10 дверей в душевых и раздевалках. Приобретено спортивное оборудование и спортинвентарь

Проведены завершающие работы по капитальному ремонту кровли здания (уложено 400 кв.м. битумного покрытия «Унифлекс») МАУ ДО «Районный центр допол-нительного образования детей».

В рамках текущего ремонта в СШ № 3 проведен текущий ремонт здания теплицы (замена окон, дверей, косметический ремонт), ремонт системы канализаци ; в МБОУ СШ № 7 (средства резервного фонда Правительства Архангельской области) заменены окна и двери в здании столовой, произведен текущий ремонт туалетов, произведена замена ворот и дополнительное усиление колонн в здании гаража; в ОСП Воезерская ОШ МБОУ Мошинская СШ оборудован пандус.

* благоустройство территорий 2 муниципальных образовательных организаций:

***-*** МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» - проведены завершающие работы по дополнительному освещению пришкольной территории: установка 3 опор освещения, монтаж и подключение на них 13 светильников;

- ОСП Основная школа № 4 МБОУ «Средняя школа №2»- проведены работы по монтажу уличного освещения спортивной площадки, стадиона, вокруг школы: монтаж силового щита освещения, щита включения освещения, прокладка КЛ-0,4 кВ и подключение КЛ-0,4 кВ.

Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков и столовых 15 муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе 6 юридических лиц и 9 структурных подразделений).

Проведена подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении 3 сельских школ, к новому отопительному периоду.

В целью создания центра образования естественно – научной и технологической направленности на базе МБОУ «Средняя школа № 2»: проведен текущий ремонт 1 кабинета, получено оборудование для создания центра образования естественно - научной и технологической направленности: микроскоп цифровой – 3 шт., многофункциональное устройство – 2 шт., ноутбук (автоматизированное рабочее место модели Гравитон) – 4 шт., образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем – 1 шт., образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике – 1 шт., цифровая лаборатория по биологии – 3 шт., цифровая лаборатория по физике (ученическая) – 3 шт., цифровая лаборатория «Физиология» – 1 шт., цифровая лаборатория «Химия» – 3 шт., цифровая лаборатория «Экология» - 1 шт.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» поступило 56 ноутбуков и 2 МФУ (МБОУ «Вечерняя школа», МБОУ «Средняя школа № 7»).

В район поступили 5 школьных автобусов (в рамках федерального проекта по поставке школьных автобусов в субъекты РФ), которые направлены в МБОУ .

8 школьных автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС, подключены к федеральному серверу по передаче данных о географической широте в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216 .

В Няндомском районе внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (персонифицированный учет детей от 5 до 18 лет и персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей). Всего в АИС «Навигатор» на конец 2021 года в Няндомском районе имеют подтвержденную учетную запись 2881 человек, из них 1011 детей воспользовалось сертификатами персонифицированного финансирования.

Начата работа по созданию в районе зонального патриотического центра г. Няндома

***2. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы».***

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была организована только в период летних каникул на базе 11 школ, оздоровлено 968 детей.

На получение сертификатов на оплату (компенсацию) стоимости путёвок в лагеря поступило 240 заявлений от родителей (законных представителей) детей.

Ежегодно МАУ ДО «РЦДО» принимает участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп, посредством приема сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление ребенка в ДЗСОЛ «Боровое». В связи с эпидемиологической ситуацией в организациях отдыха с круглосуточным пребыванием, смены комплектовались с учетом не более 75% наполняемости от проектной вместимости. Таким образом, в это лето в лагере «Боровое» прошло 4 смены, оздоровилось - 192 человека.

ДЗСОЛ «Боровое» принимал участие в региональном конкурсе макетов детских лагерей «Наш любимый лагерь» и получил сертификат участника.

ДЗСОЛ «Боровое» был награжден Дипломом III степени за участие в конкурсе «Пожаробезопасное лето» в 2021 году, организатором которого являлось Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области.

РЦДО был получен грант в форме субсидии за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. Средства были направлены на текущий ремонт административного корпуса. Из районного бюджета было выделено на проведение ремонтных работ 875 тыс. руб. Средства были израсходованы на ремонт крыши столовой, ремонт корпусов, ремонт крыши игровой площадки, ремонт дома сторожа и административного корпуса; акарицидную обработку, укрепление материально-технической базы ДЗСОЛ «Боровое» .

***3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района»***

На территории Няндомского района муниципальные услуги в сфере культуры оказывали два учреждения: МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» (13 культурно-досуговых учреждения) и МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» (15 библиотек).

По состоянию на 31 декабря 2021 года в клубных учреждениях действовали 68 клубных формирований, которые посещали 1 133 участников. По итогам работы за 2021 год количество посещений учреждений культуры составило 119 244 человек, проведено 210 показов концертов и концертных программ, которые посетили 37 739 человек.

Краеведческий музей «Дом Няна» посетили 207 экскурсантов, из них жители Архангельской области 114 человек, из других городов России – 93 человека.

На 01 января 2022 года количество обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» города Няндома составило 369 человек. Качественная успеваемость класса с учетом всех предметов учебного плана– 93 % (+23 %). Школа активно участвует в культурной жизни района.

В связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой короновирусной инфекции, мероприятия проводились как в формате онлайн, так и непосредственно для определенной группы лиц (по предварительным заявкам - для одного класса, одной группы, по билетам – если фестиваль, концерт).

Управление социальной политики администрации Няндомского района и подведомственные учреждения культуры провели огромную работу по участию в конкурсах для привлечения на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы в сфере культуры средств федерального и областного бюджетов. Благодаря чему :

- в районе появились 2 современные модельные библиотеки (в микрорайоне Каргополь-2 и СП «Мошинская библиотека» в д.Корехино);

- создан кинотеатр на базе Шалакушского клуба с современным оборудованием;

- проведены ремонтные работы в :

клубе в п.Заозерный: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отделка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы; проведены коммуникации;

клубе пос.Шестиозерский: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отделка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы

Кроме этого, выполнен ремонт фойе центрального здания МБУК «НРЦКС» и текущий ремонт системы отопления в здании ДК «Заря».

В рамках федерального проекта "Творческие люди" повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (в различных институтах) прошли 14 человек .

Все учреждения культуры подключены к системе проведения мероприятий в рамках всероссийской акции «Пушкинская карта».

Проведены мероприятия по развитию туризма на территории района согласно утвержденного плана.

6 января состоялось торжественное открытие «Музейное кафе «Лад», в котором разместилась обновленная выставка «Традиции и обычаи северного крестьянского быта». В результате реализации данного проекта в городе появилось новое многофункциональное культурное пространство как продолжение экспозиции доброго, уютного крестьянского дома, доступное к посещению различным категориям граждан, отвечающее современным требованиям потребителя музейных услуг, созданы комфортные условия для встреч, бесед, мастер - классов и т.д. Увеличился поток посетителей, в музейном кафе уже проведено более 50 занятий, посетили его более 600 человек (с учетом пандемии).

***4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Няндома и Няндомском районе»***

За прошедший год на территории Няндомского района было организовано и проведено 44 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Обеспечено участие 395 спортсменов и сборных команд Няндомского района в 67 соревнованиях различного уровня.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района составила 37,2%.

В течение года были:

* построены новые спортивные объекты:

- универсальная спортивная площадка, расположенная по адресу: д. Петариха, ул. Школьная, д.2,

- универсальная спортивная площадка у МБОУ школа №7 г.Няндома,

- универсальная спортивная площадка в д.Волковская сельского поселения «Мошинское»,

- волейбольная площадка в городском парке г.Няндома;

* продолжен ремонт здания лыжной базы в г. Няндома по ул. Труда: проведены работы по капитальному ремонту 2 этажа : перепланировка помещений, ремонт полов, покрытие линолеумом, покраска стен, установка 10 дверных блоков. Проведена полная замена системы электроснабжения, АПС;
* подобран проект строительства ФОКа на территории Няндомского района. Заключен лицензионный договор (13.09.2021г.) на передачу проектно-сметной документации для повторного использования на территории города Няндома. Заключен договор (13.12.2021г.) на выполнение работ по разработке документации на строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке г.Няндома путем привязки проектной документации из Реестра экономически эффективной проектной документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и получение положительного заключения государственной экспертизы. Срок выполнения работ до 4 июня 2022 года.

На территории района действовали два Центра тестирования – на базе МБУК «НРЦКС» и МБУ «Няндомская СШ». Проведено 17 мероприятий по приему нормативов ВФСК «ГТО». Всего в мероприятиях приняли участие более 350 человек.

По результатам областного конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной направленности была предоставлена субсидия в размере 900 тыс.руб. Приобретено оборудование .

Районом был выигран конкурс на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в 2021году, благодаря чему было приобретено дополнительное спортоборудование.

***5.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района»***

За отчетный период состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Няндомского района.

17 декабря в рамках проводимой информационно-профилактической акции «Ловушки для бабушки» сотрудниками ОМВД России «Няндомский» были проведены беседы на тему: «Предупреждение мошенничества в сети Интернет, мошенничества с использованием мобильных телефонов» для граждан старшего поколения

Проведены недели профилактики на базе образовательных организаций, ГАПОУ АО «НЖК»

В рамках комплексных мероприятий, направленных на профилактику наркомании были разработаны и изготовлены информационные листовки, брошюры и брелки. Приобретенные товары переданы волонтерам МРЦ «Старт UP» для дальнейшего распространения среди населения Няндомского района в период проведения различных мероприятий.

Информационно-пропагандистское сопровождение проводимых мероприятий проводилось в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (официальные группы «ОМВД России «Няндомский» и администрации Няндомского района в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте администрации Няндомского района), а также через районную газету «Авангард» (20 публикаций).

**6.*Муниципальная программа «Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района»***

Администрация Няндомского района в рамках национального проекта «Демография» выполняла функцию информирования семей Няндомского района о мерах государственной поддержки. Информация доводилась путем публикования в районной газете «Авангард», размещения на официальном сайте администрации Няндомского района и группах в ВК сети «Интернет». Также размещались материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства.

Были сформированы и направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области документы к награждению многодетных семей и граждан за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей и традиций на поощрение специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность». В результате специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность» были поощрены 2 многодетные семьи Няндомского района.

Две семьи, проживающие на территории Няндомского района, были награждены общественной медалью «За любовь и верность».

Проведен ряд мероприятий на базе МБУК, направленных на популяризацию семейных ценностей.

Проведен ряд мероприятий для лиц пожилого возраста. Большую поддержку при их проведении оказывали волонтеры «серебряного возраста».

Оказание содействия активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества осуществлялось учреждениями культуры: на базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» - «Группа здоровья 55+» (более 60 человек), на базе МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» -Клуб интересных встреч.

В рамках утвержденного Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, был реализован ряд мероприятий патриотической направленности.

В 2021 году улучшили свои жилищные условия 4 семьи, в том числе две семьи - многодетные. Это произошло благодаря финансовой поддержке, которые получили данные семьи в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2024 годы)».

**7.** ***Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района»***

В отчетном периоде был сформирован план информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение информированности о факторах риска развития заболеваний, формирование мотивации к ведению к здоровому образу жизни среди населения Няндомского района, на 2022 год.

За отчетный период администрация Няндомского района совместно Центром здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» провели работу по информированию населения Няндомского района по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболевании по средствам СМИ и интернет-ресурсов (14 публикаций).

Был изготовлен информационный штендер, где была размещена информация о передвижном пункте вакцинации против COVID-19. Штендер передан в ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница». В рамках информационной кампании администрацией Няндомского района были изготовлены листовки и значки «Правила здорового сердца». Листовки и значки переданы волонтерам молодежного ресурсного центра «Старт UP» для распространения.

В информирования населения Няндомского района о вреде табакокурения, о вреде потребления алкоголя и организации мероприятий по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития различных заболеваний активное участие принимали волонтеры местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

***8. Муниципальная программа «Молодежь города Няндома и Няндомского района»***

Большой блок мероприятий традиционно связан с патриотическим воспитанием: это спортивные мероприятия, торжественные, поисковая работа, общественно значимые мероприятия.

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию -58%.

В конце сентября 2021 года в г. Архангельске проходил областной финал военно-спортивной игры «Орленок». От Няндомского района в мероприятии принимала участие команда ВПК «БАРС» (МБОУ «Средняя школа №3 г.Няндома»), которая заняла почетное 1 место.

С 13 по 17 декабря 2021 года в г. Владимир состоялись финальные испытания Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!». Архангельскую область представляла Панова Ольга, ВПК «БАРС» (Няндома), которая по результатам всех испытаний заняла 4 место среди девушек, а также 3 место - на этапе "Военная история".

Продолжали работу Совет молодежи при администрации Няндомского района, 11 органов молодежного самоуправления, в том числе и среди рабочей молодежи (ОАО «РЖД» ПЧ-10).

С апреля по ноябрь 2021 года проходил региональный конкурс «Молодые лидеры Поморья» - конкурс, направленный на формирование кадрового потенциала региона с учетом интересов государства и бизнеса. От Няндомского района принимали участие 3 человека, двое из которых дошли до финала.

В районе осуществляли деятельность 18 волонтерских отрядов, более 500 человек, в том числе волонтерский отряд МРЦ «Старт UP», которые активно организовывают различные акции. Сферы деятельности волонтеров разные: социальная, культурно-досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи), профилактика здорового и безопасного образа жизни, педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков) экологическая защита, волонтеры-медики.

С 19 по 20 апреля 2021 года на базе СП «Старт UP» (ОП «Точка») прошла весенняя проектная школа «Няндома ЗА!» по теме «Инициативное бюджетирование», «Социальное проектирование», «Межинициатива», «Фандрайзинг» (в рамках проекта «Летняя молодежная стратегическая сессия: Няндома ЗА!», поддержанного в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»), где участники обучались социальному проектированию.

На областной конкурс проектов патриотической направленности в 2021 году от Няндомского района было заявлено 18 проектов, из которых получили областную поддержку 3 проекта. На областном конкурсе проектов в сфере государственной молодежной политики от Няндомского района получили областную поддержку 4 проекта.

В рамках муниципальной программы проведен согласно планов ряд культурно-массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, повышение правовой грамотности, развитие творческих способностей у молодежи, поддержку молодых специалистов и семей, профилактику негативных проявлений в молодёжной среде.

В августе 2021 года Няндомский район стал победителем в областном конкурсе на предоставление субсидий на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью по итогам оценки эффективности реализации органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области мероприятий по основным направлениям реализации молодежной политики в 2020 году.

В рамках программы были изготовлены и напечатаны листовки, буклеты о деятельности молодежных организаций в Няндомском районе (более 300 шт.), материалы профилактической направленности (более 500 шт.)

За 2021 год в группах социальной сети вышло более 500 публикаций по молодежной политике в Няндомском районе.

***9. Муниципальная программа «Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района»***

На территории Няндомского района по состоянию на 1 января 2022 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла – 123 чел., из них 98 человек проживало в замещающих семьях и 25 человек воспитывалось в ГБУ АО «Мошинский детский дом». По состоянию на 1 января 2022 года на территории Няндомского района находилось под опекой 18 недееспособных граждан.

За 2021 год в школе приемных родителей прошли подготовку в замещающие родители 9 человек. На сопровождении находилось 10 замещающих семей и 11 детей.

За отчетный период было проведены 292 плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и обязанностей .

Продолжил на базе МБУК «Няндомская районная центральная библиотека» свою работу клуб для замещающих семей «Приемная семья - теплый дом».

На основании распоряжения администрации Няндомского муниципального района Архангельской области от 9 марта 2021 года № 60-ра утвержден состав комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на территории Няндомского муниципального района Архангельской области. За период действия комиссии состоялось три заседания, по результатам которых распределено 14 жилых помещений и предоставлено лицам из числа детей-сирот, состоящим в списке на обеспечение жилыми помещениями.

***10. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе»***

На 01.01.2022 года на учете состояло 74 семьи социально опасного положения (в данных семьях воспитывается 140 детей); 84 семьи, требующих особого внимания государства и общества (в данных семьях воспитывалось 190 детей ).

Проведено 25 заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых было рассмотрено 29 вопросов, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

К административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ по обучению несовершеннолетних за 2021 год привлечено 46 законных представителей.

С 24 мая по 2 сентября 2021 года на территории Няндомского района проводилась межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2021». В данном мероприятии принимали участие 16 представителей учреждений системы профилактики.

Оказана в течение года помощь в лечении 7 родителям, проживающих в семьях социально опасного положения и требующих особого внимания государства и общества.

Организовано 23 рейда по неблагополучным семьям со специалистами органов системы профилактики, посещено по месту жительства и обследовано 128 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В рамках акции «Помоги пойти учиться» (с 15 по 25 августа) проверены по месту жительства 28 семей социально опасного положения, оказана помощь 10 семьям в подготовке детей к школе (канцелярские наборы).

Совместно с ОМВД России «Няндомский» осуществлено 12 рейдов по местам концентрации подростков.

Два работодателя организовали трудоустройство подростков в летний период: МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома» (11 несовершеннолетних), МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №5 города Няндома» (4 подростков).

За лучшую организацию работы общественных формирований по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поощрены Няндомский железнодорожный колледж и Няндомская (специальная) коррекционная школа-интернат.

***11.Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района»***

Проведены разработка проектно-сметной документации и строительство по проекту «Обеспечение электроснабжения д. Задняя». Построены ВЭЛ-10кВт, разводящая сеть ВЭЛ-0,4кВТ, установлены 2 ТП 10/0,4 кВт.

Заключен договор на актуализацию схемы теплоснабжения сельского поселения «Мошинское»

Получено положительное заключение по инженерным изысканиям в рамках проекта «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская**,** д. Бор.

Разработан и утвержден проект ЗСО на 4 скважины: арт. скважина №8, мкр. Каргополь-2, ул. Школьная, 2Б; артезианские скважины группового водозабора «ЛПК»: скважина №1, №2, №3, ул. Московская, 6А, 6Б, 6В.

Ведется разработка проектов зон санитарной охраны по 4 артезианским скважинам: арт. скв. №2 мкр Каргополь-2, арт. скв. № 1857 и № 100Д ул. Сосновая, арт. скв. б/н д. Конда.

Введется разработка проектов ЗСО: арт. скважина №3, в 10 м. юго-восточнее станции 3-го подъема; арт. скважина №9, ул. Гагарина; арт. скважина №б/н, д. Андреевская ул. Колхозная 28 стр.1; арт. скважина №б/н, п. Шестиозерский, ул. Центральная, 1; арт. скважина №б/н, п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 2; арт. скважина №б/н, ж/д ст. Полоха,  
ул. Центральная, 8; арт. скважина №1412 ж/д ст. Бурачиха, ул. Советская, стр. 37А; арт. скважина №1585 ж/д ст. Бурачиха, пер. Лесной, 18; арт. скважина №б/н, ул. Промартельная, 6В; арт. скважина №б/н, ул. Г. Ковырзина, 39а, стр. 1.

Ведется работа по разработке проектов ЗСО по следующим договорам:

- №98-ЗСО/2020 от 19.02.2020 г. на разработку проекта зон санитарной охраны артезианской скважины №590 в п. Шалакуша,

- №179-ЗСО/2020 от 28.05.2020 г. на разработку проекта ЗСО артезианской скважины №73 в п. Шожма,

- №186-ЗСО/2020 от 16.06.2020 г. на разработку проекта ЗСО артезианской скважины №848 в п. Лепша-Новый.

-по муниципальному контракту №0124300031520000026\_322444 от 21.12.2020 г. на выполнение работ по разработке проектов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений на территории МО «Шалакушское». Перечень объектов: - арт. скважина №б/н, п. Лепша-Новый, ул. Строительная 15а; арт. скважина №827/1, п. Ивакша, ул. Пионерская 3а (у озера); арт. скважина №б/н, п. Ивакша, ул. Строительная 16а (у д/сада); арт. скважина №б/н, п. Ивакша, ул. Октябрьская 20 (у п/х); арт. Скважина.

Проведены работы по реконструкции артезианской скважине №1Э д.Ступинская. Установлен новый насос для подъёма воды, частотный преобразователь.

***12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района" на 2011-2024 годы»***

Выполнены работы по монтажу узлов учета тепловой энергии и автоматизированных тепловых пунктов по следующим объектам: МБОУ «Детский сад №8 «Звездочка» и его ОСП, : МБОУ «Детский сад №9 «Родничок» и его ОСП , Андреевская школа, МБОУ «Мошинская средняя школа».Проведена плановая промывка систем отопления учреждений образования.

Выполнены работы по строительству линий уличного освещения по ул. Ленина (195м СИП, 5 светодиодных светильников по существующим опорам) , ул.Фадеева (установка 15 ж/б опор, 15 светодиодных светильников), в мкр. Каргополь-2 (установка 18 ж/б опор, 662 м СИП, 18 светодиодных светильников).

30.12.2021 года заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашению от 19.06.2020г. по теплоснабжению с ООО «Энергия Севера».

***13. Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы»***

Произведены работы :

-по ремонту 4 кухонных и отопительных печей в квартирах муниципального жилищного фонда на территории МО «Шалакушское» ,

-по капитальному ремонту 1 жилого помещения в МО «Шалакушское» (пос. Лепша-Новый) и 3 жилым помещениям МО «Няндомское»,

-по проведению экспертизы технического состояния ряда квартир, а также основных несущих и ограждающих конструкций домов на территории МО «Няндомское» и МО «Шалакушское».

Проведен капитальный ремонт жилого фонда в многоквартирных домах, расположенных по адресу г. Няндома:

- ул. Североморская, д.5 «б» (ремонт крыши),

-ул.Вокзальная, д.9 (ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем),

-ул.Спортивная,д.6 (ремонт крыши).

***14. Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы»***

Произведены:

* ремонт автомобильной дороги по ул. И.Севастьянова в г.Няндома: фрезеровано 6069 кв.м. изношенного асфальтового покрытия; уложено 8322 кв.м. выравнивающего слоя из асфальта типа Г, 10679 кв.м. верхнего слоя из асфальтовой смести тип ЩМА-20, 1 549 кв.м. асфальтового покрытия на тротуарах, 2387 кв.м. геотекстиля для устройства песчано-щебеночного основания, 250 м дренажной трубы; установлены 3250 шт. бортовых камней, автобусный павильон, 20 шт. дорожных знаков;
* технологическое присоединение к электрическим сетям светофора вблизи д/с «Сказка», СШ №3, д/с «Огонек», ДШИ, СШ №7 (ул.Ленина,ул.Строителей), РЦДО, д/с «Теремок» и работы по подключению светофоров Т.7 к вблизи перечисленных выше объектов социальной сферы;
* ремонт участка автомобильной дороги «Наволок-Село», «Наволок-Лимь», «Подъезд к д. Погост»;
* восстановление водоотводных канав автомобильных дорог «Наволок-Село», «Наволок-Низ (Лимь)» (уложено 4 железобетонные трубы Т50.50-3 и 2 трубы Т60.50-3)
* ремонт 4486,9 кв.м. асфальтового покрытия проезжей части при проведении ремонта покрытия участка автомобильной дороги по ул. Ковырзина (на участке от ул. Урицкого до с/к «Максимус»), участок проезд от 60 лет Октября (в районе почты), подъезд к СТО, пер. Клубный (на участке от ул. Красноармейская до д. № 6), подъезд к д/с «Светлячок» в г. Няндома; ,
* ремонт 2664,5 кв.м. покрытия автомобильной дороги «Наволок – Низ (Лимь)» в МО «Мошинское»;
* ремонт покрытия автомобильных дорог в пос. Шалакуша, л/п Лепша; профилированы грунтовые дороги, отсыпано 6,19 тыс кв. м дороги
* устройство временного моста через реку Канакша на км0+27 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Низ-Подлесная" ;
* ремонт моста через р.Шултус в д.Шултус : заменены элементы опор, мостовое полотно (настил, перила, сходни),
* ремонт моста через р. Лепша: отремонтированы мостовое полотно, перила, сходни.

***15.******Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского района»***

Проведено 120 уборок общественных территорий, 50 уборок снега, 4 покоса травы вдоль центральных улиц г.Няндома, 120 уборок автобусных остановок, благоустройство 7 клумб, содержание территории 2 кладбищ.

Выполнены работы по обустройству подхода, устройству освещения, установлены мемориальные знаки на воинском захоронении «Братская могила 223- х воинов Красной Армии, умерших от ран в годы войны в эвакогоспиталях г. Няндомы на ул. Загородная.

Выполнены работы по восстановлению ливневой канализации между домами 22 и 24 по ул. 60 Лет Октября (10 м), по очистке и восстановлению ливневой канализации по ул. И.Севастьянова (вблизи южного переезда) и ул. Ф. Платтена, по ул. Автодорожная произведены оканавливание и укладка труб, установлены пластиковые трубы по ул. Киевская, по ул. Свобода установлены трубы ЖБ Т40 50-3, ЖБ Т40 50-2, проведено устройство ливневой канализации пер. Клубный

***16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы»***

Проведены работы по благоустройству 3 общественных территорий:

1. *ул. Леваневского, участок от ул. 60 лет Октября до улицы Строителей:*

- ремонт проезжей части по ул. Леваневского с устройством освещения (установлено 15 опор со светильниками);

-устройство ливневой канализации (устроено 657 м ливневой канализации, установлено 29 колодцев);

- устройство сквера №1 с брусчатым покрытием (197 кв.м.) и с установкой бортовых камней;

- устройство тротуаров по ул. Леваневского, 60 лет Октября;

- устройство сквера №2 с устройством декоративного освещения (асфальтирование пешеходных дорожек общей площадью 362 кв.м, установка 16 декоративных светильников Сигма).

2. *г. Няндома туристический маршрут (от дома № 22 до ул. Первомайская, благоустройство пл. Памяти):*

- демонтаж существующего плитного покрытия и устройство нового бетонного (тротуарного) покрытия вокруг памятника;

- устройство пешеходной зоны с брусчатым покрытием с установкой бортовых камней;

- установка 5 скамеек и 5 урн;

-установка группы флагштоков (5 шт. - по 11 м, 4 шт.- по 9м);

- озеленение территории (устройство живой изгороди с посадкой Кизильника в количестве 20 шт.).

3. *ул. 60 лет Октября (в р-не железнодорожного техникума)* приобретено:

- кронштейн радиусный однорожковый обечайка К1К-1,0-1,0 (28 шт.),

- провод СИП -4 2\*25 (1000 м);

- опоры СВ-95-2 (28 шт. );

- светильники светодиодные (28 шт.)

В рамках реализации проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома» выполнены работы по:

-ремонту автомобильной дороги и тротуаров по ул. Урицкого и проезду Боровского;

-устройству наружного освещения, электроснабжения (ул. Урицкого, внутриквартальная территория, проезд пл. Памяти, электроснабжение пруда);

-устройству наружных инженерных сетей (водоснабжение, хозяйственно-бытовая канализация, самотечная канализация, установка КНС);

-ремонту кровли и фасадов реставрируемых домов № 25, 27, 29, 31 по ул. Урицкого и домов № 8, 12 и 14 по ул. Севастьянова (замена и реставрация декоративных элементов, покраска фасадов, замена кровли);

-благоустройству внутриквартальной территории между улицами Севастьянова и Урицкого (устройство покрытий из брусчатки, освещения, установка скамеек, урн, демонтаж и строительство новых хозяйственных построек);

­-благоустройству пруда, включая устройство пирсов и берегоукрепление.

***17. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Няндомском районе***

В начале года был сдан в эксплуатацию детский сад (на 60 мест) в г.Няндома (в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Архангельская область)», государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)»).

Получены положительные заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, изготовлена ПСД и проведена государственная экспертиза на 2 многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.Няндома.

***18. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»***

В 2021 году сельхозтоваропроизводители Няндомского района получили субсидии по соглашениям на предоставление господдержки в целях возмещения части затрат: на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на переработку коровьего молока, на поддержку племенного животноводства, на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на приобретение средств химизации, на приобретение сельскохозяйственной техники, на финансирование мероприятий по поддержке развития кадрового потенциала. Кроме перечисленных видов поддержки в декабре 2021 года сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, было произведено возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В районе началось производство малька и товарной форели в 3 предприятиях . Разработан бизнес проект «Аквакультура» (инициатор ООО «Няндомская АПК») с выходом на производственную мощность до 6 тыс.тонн товарной форели в год. В настоящее время ведется поиск инвесторов для реализации данного проекта.

Для проведения весенне-полевых работпод урожай 2021 года вывезено и внесено - 20 тыс. тонн органических удобрений и 40 тонн минеральных, было засеяно 420 га и 150 га беспокровными многолетними травами. Для посева хозяйствами было приобретено 103 тонны семян яровых и многолетних трав.

Заготовлено к 1429,6 тонн сена и 7724 тонны сенажа, 20,5 цн кормовых единиц на 1 усл.голову.

По итогам 2021 года валовый надой по району составил 5225,8 тонн молока, средний удой на 1 корову в коллективных хозяйствах -5483 кг

В ООО «Агропромышленная компания» достроен и введен в эксплуатацию животноводческий комплекс для содержания ремонтного молодняка от 420 коров, состоящего из родильного отделения (16-25 месяцев) на 204 скотомест; телятника (2-23 месяцев) на 318 скотомест; телятника-профилактория (0-2 месяцев) на 84 скотоместа.

В 2021 году в ООО «Агропромышленная компания» пополнен автопарк на шесть единиц сельскохозяйственной техники. Закуплено два трактора колесных, агрегат дисковый полуприцепной, валкователь двухроторный с укладкой валка на сторону, комбайн кормоуборочный полуприцепной, полуприцеп самосвальный .

В июне 2021 года состоялся II Всероссийский конкурс зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства в городе Казани, где Архангельскую область достойно представила зоотехник – селекционер СХМУП «Дружба» Ананьева Н.А., которая набрала 79,5 баллов из 100.

***19. Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе»***

По состоянию на 01.01.2022 года в Няндомском районе осуществляли деятельность 715 субъектов среднего и малого бизнеса, из них 182 - предприятия и 533 индивидуальных предпринимателей.

По результатам мониторинга на 01.01.2022 года по району числилось 373 объектов розничной торговли, 9 объектов общественного питания, 74 объектов бытового обслуживания. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчёте на 1000 человек на 1 января 2022 года составляла 1189 кв.м. Оптовую торговлю осуществляли 11 хозяйствующих субъектов.

Утвержден, размещен в сети "Интернет" перечень имущества, находящегося в собственности Няндомского муниципального района Архангельской области и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

Актуализирован и размещен в сети "Интернет" Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Няндомское», предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В ноябре был проведен конкурс «Лучшее предприятие торговли Няндомского района». Победителями номинаций стали:

- «Лучший продовольственный магазин»- магазин «Булочка» (ИП Гусева О.А.),

- «Лучший специализированный магазин» - магазин «Форель» ( ИП Бурмистров А.В.),

-«Народное признание» (по результатам опроса жителей в официальной группе администрации Няндомского района в социальной сети «ВКонтакте») - магазин «Давид» (ИП Ушакова А.В.).

Был проведен социологический опрос населения района, по результатам которого была выявлена тройка лидеров самых ответственных - надежных местных товаропроизводителей. В неё вошли А.Ю. Шерстяников (одним из направлений деятельности которого является производство напитков, кваса и питьевой воды), О.А.Шарыпова (изготовление хлебобулочных изделий) и И.В. Заварина (руководитель цеха мясопереработки «Мясная лавка») .

8 материалов в СМИ было посвящено популяризации предпринимательской деятельности. Обеспечено участие местных товаропроизводителей в 1 областном мероприятии.

На количество проведенных мероприятий оказали ограничительные меры в связи с распространением пандемии.

На официальном сайте администрации Няндомского района в разделе «Экономика» вкладка «Малое предпринимательство» информация поддерживалась в актуальной редакции.

***20. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Няндомского района».***

В адрес администрации Няндомского района 22.09.2021г. поступили документы от ИП Масловец Н.А. о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя .

В связи с этим были расторгнуты договора по следующим автобусным маршрутам: *№ 1-2, № 1-3, № 1-4, № 1-5, № 1-8, № 4, № 4, № 101, № 102, № 103, № 107, № 204, № 206.*

После расторжения вышеуказанных договоров было принято решение заключить временные договоры с ИП Камповым В.Ю. до конкурсной процедуры проведения по следующим автобусным маршрутам: № 4, № 4, № 101, №102, №103.

Таким образом, на конец отчетного периода на территории Няндомского района осуществляли работу 2 перевозчика, общее количество маршрутов 10.

За 2021 г. обьем перевезенных пассажиров составил 691,1 тыс. чел; пассажирооборот– 8019,2 тыс. пасс.км.

***21. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района»***

В рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях» был введен в эксплуатацию построенный дом общей жилой площадью 77,1 кв.м. В конце года была получена 1 заявка на участие в данной программе, заявитель включен в список участников 2022 года.

В отчетном году устроена асфальтированная центральная дорога 588м, с устройством водопропускных лотков на съездах, тротуары, а так же проведено устройство уличного освещения вдоль центральной дороги к компактной жилищной застройке д.Бор.

Район в 2019 году принял участие в первом всероссийском конкурсе по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») с проектом «Комплексное развитие поселка Шалакуша Няндомского района Архангельской области». В 2021 году по мероприятию «Строительство средней общеобразовательной школы в пос. Шалакуша»: возведены основные конструктивные элементы здания школы, интерната и гаража; смонтированы кровля, инженерные коммуникации, выполнено остекление. Частично выполнена черновая и чистовая отделка здания. Частично выполнено усиление фундамента буринекционными сваями. В связи с необходимостью доработки проектной и рабочей документации, существенного роста цен на строительные материалы, низкими темпами строительства срок сдачи объекта перенесен на 01.07.2022 года.

Няндомский район получил поддержку во втором всероссийском конкурсе по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») с проектом «Комплексное развитие Мошинского сельского поселения Няндомского района Ахангельской области». В рамках данного проекта были проведены следующие мероприятия:

* Капитальный ремонт здания МБОУ «Мошинская средняя школа».

Проведены ремонтные работы: ремонт кровли, пола с устройством линолеумного покрытия, системы водоснабжения и канализации, замена сантехники (20 унитазов, 36 умывальников, 1 ножника); отделка стен (выравнивание, покраска), наружная отделка стен металлосайдингом, замена дверных (89 шт.) и оконных блоков (150 шт.). Объект сдан.

* Капитальный ремонт здания детского сада и интерната МБОУ «Мошинская средняя школа».

Проведены ремонтные работы: ремонт кровли, системы водоснабжения и канализации, системы отопления, замена оконных (56 шт.) и дверных блоков (23 шт.), сантехнического оборудования (8 умывальников, 11 унитазов и 5 ножников), наружная отделка стен металлосайдингом. Утеплены наружные стены. Объект сдан.

* Капитальный ремонт здания спортивного зала МБОУ «Мошинская средняя школа».

Выполнен капитальный ремонт кровли, ремонт системы водоснабжения и водоотведения; проведены теплоизоляционные работы; заменены оконные (24 шт.) и дверные блоки (25 шт.), санитарно-техническое оборудование (6 унитазов, 5 умывальников, 5 душевых стоек, 2 ножника), трубы канализации; произведена наружная отделка стен металлосайдингом. Объект сдан.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Капитальный ремонт здания клуба в п. Заозёрный.

Проведены ремонтные работы: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отделка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы. Проведена обшивка здания металлосайдингом с утеплением, смонтированы софиты, установлены дверные коробки и полотна в аппаратную и запасной выход, выполнен монтаж системы отопления, потолочные перекрытия зашиты навесным потолком по системе Амстронг. Объект сдан.

* Устройство универсальной спортивной площадки размером 39х19м в дер.Петариха.

Проведены земляные работы: площадка выровнена, проведены работы по обустройству дренажной системы, осуществлена отсыпка песком и щебнем с утрамбовкой, площадка забетонирована. Установлено спортивное оборудование. Объект сдан.

* Строительство универсальной спортивной площадки в д. Волковская

Установлено полиуритановое покрытие "Стандарт" толщиной 10 мм, выполнены монтажные работы, ворота минифутбольные/гандбольные(+сетка) с комплектом для бетонирования. Объект сдан.

* Строительство линейного объекта "Уличное освещение деревни Поповская улица Приозерная, деревня Макаровская улица Набережная, деревня Корехино улица Набережная, деревня Логиновская переулок Индустриальный, деревня Логиновская улица Тепличная, деревня Логиновская улица Озерная с использованием энергосберегающих технологий".

На 54 опорах натянут самонесущий изолированный провод и смонтированы фонари, установлено заземление, произведено подключение. Объект сдан.

* Устройство линейного объекта с использованием энергосберегающих технологий в д. Поповская, д. Корехино, д. Логиновская, д. Петариха. Выполнены работы по расчету и прокладке воздушной питающей линии наружного освещения, установке световых опор и светильников наружного освещения в населенных пунктах сельского поселения.

Всего в Мошинском сельском поселении в 2021 году в рамках данной муниципальной программы был произведен монтаж магистрального провода длиной 4320м, установлено 108 опор, 108 энергосберегающих светильников.

Район подал заявку на участие во всероссийском конкурсе по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») с проектом «Комплексное развитие агломерации г.Няндома». Срок реализации проекта 2023-2024 годы. Результат отбора проектов будет известен в апреле 2022 года.

Район в конце отчетного периода принял участие в конкурсе по благоустройству сельских территорий, проводимых Архангельской областью в рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий РФ». Данным конкурсом был поддержан проект по устройству в 2022 году уличного освещения в пос.Шалакуша сельского поселения «Шалакушское» с использованием энергосберегающих технологий.

***22. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе»***

Общее количество ТОС действующих на территории района составляет 62 , 37 из которых, находятся на территории городского поселения «Няндомское» , 13 - на территории сельского поселения «Мошинское», 12 -на территории сельского поселения «Шалакушское»

Постановлением администрации Няндомского района от 15 мая Утвержден Порядок предоставления и расходования субсидии бюджетам поселений Няндомского района на поддержку территориального общественного самоуправления.

19 марта был объявлен районный конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления, о сроках подачи документов для участия в конкурсе население было проинформировано через официальный сайт администрации, газету "Авангард". Были представлены 20 проектов ТОС, признаны победителями -14.

Конкурсные документации, признанных победителями конкурсов «Лучший ТОС Няндомского муниципального района Архангельской области», «Лучший активист ТОС Няндомского муниципального района Архангельской области» и «Лучший проект ТОС Няндомского муниципального района Архангельской области», были направлены в департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для дальнейшего участия в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» и «Лучший проект ТОС Архангельской области». Заседание комиссии по рассмотрению конкурсных документаций состоялось во второй декаде декабря, победителями областных конкурсов от Няндомского района стали:

- «Лучший ТОС Архангельской области» - ТОС «Уксусный», председатель Григорьева Н.Л.;

- «Лучший проект Архангельской области» - проект «Ершинный дворик» ТОС «Солнечный», председатель Назарьева Н.В.;

- Лучший активист Архангельской области» - Смагина Л.В., член ТОС «Возрождение».

По состоянию на 01.01.2022 количество зарегистрированных СО НКО увеличилось до 12 организаций .

Общее количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в безвозмездное пользование, составило 6 организаций, общее количество предоставленной площади в безвозмездное пользование – 149,3 кв. метров

Общественные организации, такие как: Ассоциация поддержки некоммерческих организаций и общественный ресурсный центр «Делаем вместе», работа которых направлена на информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности СО НКО, а также инициативные группы, которые осуществляют деятельность в некоммерческом секторе, в 2021 году принимали активное участие в проектной деятельности, реализовав ряд проектов.

Победителями районных конкурсов признаны:

- Няндомская местная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - Лучшая социально ориентированная некоммерческая организация Няндомского муниципального района Архангельской области 2021 года;

- Бахтина Н.Н., председатель первичной организации законных представителей детей-инвалидов при Местной общественной организации - «Няндомская районная организация Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) - Лучший активист социально ориентированных некоммерческих организаций Няндомского муниципального района Архангельской области 2021 года.

В ноябре администрацией Няндомского района был объявлен конкурс целевых проектов СО НКО и утверждены приоритетные направления конкурса. Победителями признаны 7 целевых проектов, которым оказана финансовая поддержка.

***23. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района»***

С целью повышения квалификации в течение года б**ыло организовано обучение 13 сотрудников администрации района.**

Были проведены организационно-штатные мероприятия по структуре администрации Няндомского района.

За 2021 год проведено:

- 11 заседаний комиссии по формированию кадрового резерва администрации Няндомского района;

- 6 заседаний комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Няндомского района.

- 8 собеседований за замещение вакантных должностей в администрации Няндомского района.

Кадровое делопроизводство велось в автоматизированной программе «Кадры: М6». Делопроизводство с Правительством Архангельской области проводилось в рамках системы электронного документооборота «Дело».

В 2021 году был зарегистрирован 171 нормативный правовой документ.

За отчетный период поступили 2 протеста прокурора на принятые муниципальные нормативные правовые акты.

В декабре 2021 года в администрации Няндомского района было проведено тестирование среди муниципальных служащих в рамках дня противодействия коррупции, в котором приняли участие около 80 муниципальных служащих.

Оборудование приобреталось в соответствие с требованиями ФЗ-44.

Информация о деятельности администрации Няндомского района была представлена как в печатных изданиях района: «Авангард» и «Ракурс», так и на сетевых ресурсах: официальном сайте администрации и группе в социальной сети в «ВКонтакте».

***24. Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы»***

В 2021 году проведено 18 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 33 вопроса, направленных на обеспечение пожарной безопасности, использования газового оборудования, безопасности жизнедеятельности населения, безопасного поведения на водных объектах Няндомского района, решений проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Для осуществления мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера был приобретен квадрокоптер DJI Mavic Air 2.

Были изготовлены памятки наглядной агитации, направленные на противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Данные материалы распространялись в школах, колледже. Также, материалы были предоставлены в ОМВД России «Няндомский» для распространения их среди населения .

В 2021 году было отремонтировано 8 источников наружного противопожарного водоснабжения.

Было оборудовано 52 места проживания многодетных семей, в которых было установлено 156 автономных дымовых пожарных извещателей.

Информационные материалы по обеспечению безопасности людей регулярно размещались на официальном сайте и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», а также на местном телеканале НТК и районной газете «Авангард».

***25. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района»***

В 2021 году в аренду физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения гаражей- 25 участков, общей площадью 910 кв.м;

- для ведения огородничества -34 участка, общей площадью 17652 кв.м ;

- для индивидуального жилищного строительства- 6 участков, общей площадью 7427 кв.м;

- под магазины -4 участка, общей площадью 674 кв.м;

- для размещения производственных и промышленных объектов- 15 участков, общей площадью 213018 кв. м;

- коммунальное обслуживание-5 участков, общей площадью 1337 кв.м;

- для ведения животноводства -1 участок, площадью 7140 кв.м.;

- под недропользование- 1 участок, площадью 25100 кв.м.;

- под овощехранилище -1 участок 1751кв.м;

-под садоводство- 1 участок площадью 7 кв. м;

- под пчеловодство -1 участок площадью 28777 кв. м.

- для размещения объектов образования -2 участка площадью 6519 кв. м;

- под малоэтажную многоквартирную жилую застройку-1 участок площадью 160 кв. м

Всего заключено 97 договоров.

В 2021 году в собственность физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения гаражей -35 участков, общей площадью 1147 кв.м;

- для ведения личного подсобного хозяйства -2 участка, общей площадью 2769 кв.м;

- для индивидуального жилищного строительства -8 участков, общей площадью 9660 кв.м.;

- для размещения магазина -3 участка, общей площадью 787 кв.м;

- для кафе -1 участок 703 кв. м

- для производственных объектов -3 участка, общей площадью 141360 кв.м;

- под шиномонтаж -1 участок площадью 340 кв. м;

Проведено 8 аукционов на право заключения договоров аренды на 33 земельных участка.

На 01.01.2022 г. в реестре многодетных семей, желающих получить земельные участки на территории Няндомского района состоит 263 семьи.

В 2021 году из собственности Няндомского района подготовлено и передано гражданам по договорам передачи квартиры в собственность граждан 42 жилых помещений общей площадью 2036,4 кв.м

В 2021 году по Няндомскому району было предоставлено 14 квартир по договорам специализированного найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовлено 27 договора социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда, 94 дополнительных соглашений к договорам социального найма.

Проведена независимая оценка рыночной стоимости жилых помещений, для целей выплаты возмещения гражданам за принадлежащие им жилые помещения, расположенных в жилых домах вошедших в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», а именно:ул. Леваневского, дома №27(кв.3,1), №35(кв.7), №37(кв.2), ул. Свободы, д.47(кв.12,4,7,3,5,8,6), ул. 60 лет Октября, д.6(кв.1,8), ул. Володарского, дома №27(кв.12,6,1), №30(кв.2,4,5,6,9,10), ул. Красноармейская, д.34(кв.1,7,2), ул. Советская, д.29(кв.3,2,5,6,4), ул. Ломоносова, д.35, ул. Промартельная, д.1(кв.3,6,8,9), ул. Садовая, дома №6 (кв.1,2,3,7), №10(кв.5), ул. Островского, д.29., п. Шалакуша ул. Заводская д.13(кв.6), ул. Гагарина д.9 (кв.8,11).

Выполнены работы по установке газобаллонного оборудования и техническому освидетельствованию 2 автобусов.

Проведена независимая оценка стоимости движимого и недвижимого имущества.

Зза 2021 год в адрес задолжников арендных платежей за земельные участки направлено 69 претензий на сумму 4730,7тыс.руб.( из них оплачены добровольно 35 на сумму 2419,9 тыс.руб.), вынесено 170 предупреждений по несвоевременному внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, направлено 19 претензии арендаторам муниципального имущества на сумму 855,1 тыс.руб.

Для обеспечения уставной деятельности муниципальных унитарных предприятий был приобретен автомобиль, дооборудованный в катафалк. Транспортное средство передано в муниципальное унитарное предприятие «ШЛИТ».

***26. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района.***

Было разработано и утверждено 32 нормативно-правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса.

Подготовлены и приняты решения Собрания депутатов Няндомского района и муниципального Совета МО «Няндомское» по внесению изменений и дополнений в решения по соответствующим бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходы районного бюджета за 2021 год составили 95,2 % от плана, кассовые выплаты на 1 января 2022 года – 97,0 % от годовых бюджетных назначений.

Доходы городского бюджета за 2021 год составили 85,0 % от плана, кассовые выплаты на 1 января 2022 года -77,1 % от годовых бюджетных назначений.

За 2021 год проведено 3 заседания оперативной межведомственной комиссии, рассмотрена платежная дисциплина 34 налогоплательщиков, в связи с чем в бюджеты поступили платежи в районный бюджет в размере 1288,1 тыс. рублей, в бюджет городского поселения - в размере 861,2 тыс. рублей.

За 2021 год проведены :

- в рамках финансового контроля - 2 проверки : в Управлении образования администрации Няндомского района и МАУ «РКЦ ЖКХ», 2 ревизии в образовательных организациях;

- в рамках контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок- 15плановых проверок.

Фактический объем долговых обязательств районного бюджета по кредитам коммерческих организаций на конец отчетного периода сократился по сравнению с началом на 4,6 млн.рублей и составил 78,0 млн. рублей. За 2021 год были привлечены 3 кредита на общую сумму 50,9 млн.руб.

Долговые обязательства городского бюджета на 1 января 2022 года составили 10 млн. руб., что на 8 млн. рублей меньше, чем на начало года. В конце 2021 года был привлечен 1 кредит на сумму 10 млн.руб.

Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполняются своевременно.

По сравнению с предыдущим годом снижение расходов по обслуживанию муниципального долга составило по районному бюджету – 122,9 тыс. рублей, по городскому бюджету увеличение – на 312,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено предоставление поселениям Няндомского района в 2021 году финансовой помощи. Финансовая помощь оказана в полном объеме.

***27. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области»***

За счет средств местного бюджета в рамках программы в 2021году осуществлено обеспечение деятельности главы и администрации района, МКУ «ЭТУ» и другие мероприятия в сфере общегосударственных вопросов.

***28. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области***

Специалисты Управления являлись ответственными исполнителями 8 муниципальных программ, кассовое обслуживание которых велось через Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района.

За отчетный период проведены 76 закупок, осуществленных конкурентным способом, заключено 53 муниципальных контрактов.

За 2021 год поступило 762 обращений.

***29. Муниципальная программа «Обеспечение и совешенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района»***

За счет средств местного бюджета в рамках программы в 2021году осуществлено обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района.

Специалисты Управления являлись ответственными исполнителями 7 муниципальных программ, кассовое обслуживание которых велось через Управление социальной политики администрации Няндомского района.

***30.Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района»***

В периоды 21.01-23.01, 25.02.- 27.02, 12.03- 15.03, 22.08-24.08, 23.11- 25.11. 2021 г. на территории Няндомского района проведено специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель», в рамках которого осуществлялись массовые проверки водителей по пресечению нарушений ими Правил дорожного движения, в том числе связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия было проверено 1623 водителя.

 С 24 августа по 6 сентября 2021 г. на территории Няндомского района проведено профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Его главная тема - безопасность детей на дороге.

В период с 16 по 31 марта и с26 октября по 08 ноября 2021 г.на территории Няндомского района проведено профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы!».

В летний период 2021 г. представителями администрации Няндомского района, ГИБДД ОМВД России «Няндомский» проведено совместное обследование пешеходных переходов на соответствие новым национальным стандартам». По результатам обследования составлен акт необходимых доработок по приведению 9 пешеходных переходов в соответствии с нормами.

**3. Аналитические данные о ходе реализации муниципальных программ Няндомского района за 2021 год.**

**В основу анализа реализации муниципальных программ Няндомского района за 2021 год была положена** Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Няндомского района и городского поселения «Няндомское», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 22 октября 2019г. № 632.

Эффективность реализации муниципальных программ напрямую зависит от **степени :**

**- соответствия установленных и достигнутых**  значений **показателей целей, задач;**

**- освоения предусмотренных финансовых ресурсов.**

**3.1.Сведения о степени соответствия значений установленных и достигнутых показателей целей, задач**

На основе данных, представленных ответственными исполнителями, отделом экономики проведен анализ степени достижения показателями целей, задач муниципальных программ плановых значений за 2021 год.

В отчетном периоде результативность 30 муниципальных программ оценивалась системой целевых показателей в составе 111 показателей и 75 показателей подпрограмм .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование муниципальной программы | всего целевых показателей | в том числе | | Количест-во показате-лей, у которых % выполнения лежит вне 80-120% |
| выполн. | в т.ч. невыпол. |
| 1 | Развитие образования в Няндомском районе | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017-2024 годы | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского района | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Молодежь города Няндома и Няндомского района | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 9 | Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района на 2011-2024 годы | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Благоустройство территории Няндомского района | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Развитие жилищного строительства в Няндомском районе | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Развитие сельского хозяйства | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Развитие транспортной системы Няндомского района | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 27 | Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района | 3 | 2 | 1 | 2 |
|  | Итого по муниципальным программам | 110 | 84 | 26 | 42 |

Из данного числа показателей, предусмотренных муниципальными программами не достигнуты в 2021 году плановые значения 26 показателей ( 23,63% от общего числа ) у 19 из 30 муниципальных программ. В 2020 году этот показатель составлял 37,3%.

По показателям подпрограмм выполнение составило 85,3%.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ подтвердил, что, по-прежнему, актуальной остается проблема качества планирования значений целевых показателей.

Оптимальным допуском при планировании считается отклонение фактического достигнутого значения целевого показателя от планового не более, чем на 20% (выполнение 80-120%.). Фактические значения 42 целевых показателей по итогам 2021 года находятся вне этой области.

Основные причины недостижения показателями плановых значений – недостаточный текущий контроль ответственных исполнителей за ходом реализации конкретных муниципальных программ , отсутствие анализа динамики целевого показателя и четкой системы фиксации выполнения индикаторов целевых показателей программы в течение отчетного периода, смена ответственного исполнителя программы в течение отчетного периода.

Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского района плановых значений за 2021 год в разрезе программ приведены в приложении 2.

Следует также отметить, что за отчетный период повысилось качество состава показателей муниципальных программ, т.к. в их основу были положены целевые показатели соглашений по реализации региональных проектов.

**3.2.Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.**

Важным составляющим моментом в оценке эффективности реализации муниципальных программ является анализ степени соответствия фактического уровня затрат на реализацию мероприятий плановому.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решениями Собрания депутатов Няндомского муниципального района Архангельской области и Муниципального Совета депутатов МО «Няндомское» о бюджете Няндомского муниципального района Архангельской области и бюджете МО «Няндомское» - соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включались расходы федерального бюджета, бюджета Архангельской области, районного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Няндомского района, внебюджетные средства организаций и физических лиц- участников мероприятий муниципальных программ.

Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского района и МО "Няндомское" за 2021 год в разрезе программ приведены в приложении 3.

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в 2021 году составил 168652,9 тыс.руб. ,т.е. рост 2,5% по сравнению с 2020 годом.

Нужно отметить, что основная часть средств, которая пошла на реализацию мероприятий муниципальных программ, предоставлялась на конкурсной основе.

В соответствии с представленной ответственными исполнителями информацией фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2021 году составили 1618809,4 тыс.руб. (факт.2020г.- 1529845,5 тыс. руб.), что на 5,8% больше, чем в 2020 году.

*Удельный вес источников финансирования в реализации муниципальных программ:*

Как видно из приведенной диаграммы, основной удельный вес расходов муниципальных программ приходился на областной бюджет -35,74 % районный бюджет-31,34% . Высокий уровень расходов районного бюджета объясняется тем, что на финансирование муниципальных программ пошло 99,5 % расходов районного бюджета.

В целом, фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2021 году составили 96% от запланированного объема финансирования. Необходимо отметить, что немалую роль в достижении этого уровня сыграло Управление финансов, которое оперативно отслеживало текущие затраты по муниципальным программам.

*Выполнение плановых расходов муниципальных программ по источникам финансирования*

Из 30 рассматриваемых муниципальных программ:

- по одной муниципальной программе фактических финансовых расходов нет;

- по 7 муниципальным программам был выполнен план по финансированию мероприятий;

- по 7 муниципальным программам кассовое исполнение составило до 68%.

Имеющиеся отклонения по финансированию свидетельствуют о недостаточном контроле ответственных исполнителей за ходом реализации конкретных муниципальных программ.

По результатам анализа отчетов исполнителей о реализации муниципальных программ можно сделать вывод, что основными причинами корректировки объемов финансирования муниципальных программ являлись:

- итоги проведения конкурсов на получение софинансирования;

-экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- изменения лимитов средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий;

-смена приоритета финансирования программ в течение года под влиянием объективных факторов.

**3.3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год**

Основу методики оценки эффективности реализации муниципальных программ составляют относительные показатели, характеризующие достижение целей, решение задач и освоение предусмотренных программой финансовых средств.

Оценка эффективности реализации конкретной муниципальной программы была проведена с использованием следующих критериев:

- индекс освоения средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы ;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы

По итогам оценки эффективности можно отметить, что *уровень реализации признан эффективным* у следующих муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | критерий эффективности реализации |
| Развитие сельского хозяйства | 1,00 |
| Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017-2024 годы | 1,00 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района на 2011-2024 годы | 1,00 |
| Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы | 1,05 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района | 0,91 |
| Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе | 0,81 |
| Молодежь города Няндома и Няндомского района | 1,2 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе | 0,83 |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района | 1,09 |

Еще раз хочется обратить внимание, что здесь рассматривается не эффективность

реализации мероприятий, а эффективность управления ответственными исполнителями соответствующей муниципальной программой. Ответственные исполнители перечисленных выше программ осуществляли в течение года должный оперативный контроль за ходом реализации программы, вовремя вносили изменения и принимали соответствующие меры по реализации отдельных мероприятий программы.

Муниципальные программы, ответственным исполнителям которых рекомендуется:

-*пересмотреть целевые показатели программы и их значения*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | индекс результативности |
| Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района | 9,43 |
| Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района | 0,79 |
| Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района | 0,77 |
| Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского района | 0,66 |
| Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района | 0,44 |
| Развитие образования в Няндомском районе | 0,68 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района | 1,21 |
| Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района | 1,4 |
| Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 7,45 |
| Благоустройство территории Няндомского района | 1,98 |
| Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 1,1 |
| Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района | 1,4 |
| Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы | 1,21 |
| Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы | 1,35 |

Это самая многочисленная группа, включающая 14 программ. Ответственным исполнителям этой группы муниципальных программ нужно обратить внимание на реальность достижения установленных показателей и необходимость четкой фиксации значений индикаторов целевых показателей в течение всего отчетного периода.

Муниципальные программы, ответственным исполнителям которых рекомендуется:

*- усилить контроль за финансовым обеспечением программы:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | индекс освоения бюджетных средств |
| Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы | 0,68 |
| Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района | 0,63 |
| Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района | 0,55 |

Такие результаты освоения выделенных финансовых средств напрямую связаны со сменой ответственных исполнителей и недостаточным текущим контролем за ходом выполнения мероприятий.

И, наконец, муниципальные программы, которые имеют наибольшие отклонения от оптимальных значений сразу по нескольким критериям и нуждаются в качественном анализе и корректировке по целевым показателям (количество, значения, соответствие целям и задачам) и финансовому обеспечению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | индекс освоения бюджетных средств | индекс результативности | критерий эффективности реализации |
| Развитие жилищного строительства в Няндомском районе | 0,68 | 1,55 | 2,28 |
| Развитие транспортной системы Няндомского района | 0,3 | 2,02 | 6,70 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе | 0,28 | 2,83 | 10,10 |
| Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района | 0,2 | 41,5 | 207,5 |

Нужно отметить, что оценка эффективности реализации направлена, в первую очередь, на оценку качества планирования и степени контроля ответственного исполнителя за ходом и реализацией муниципальной программы, так как непосредственно объемы финансирования и значения целевых показателей утверждаются при принятии конкретной программы или внесении в нее изменений.

**4.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Работа по дальнейшему совершенствованию механизма формирования, управления и мониторинга реализации муниципальных программ будет продолжена.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо:

1.Ответственным исполнителям:

-продолжить доработку задач, мероприятий муниципальных программ в соответствие с муниципальным проектом «Развитие Няндомского муниципального района Архангельской области», задачами национальных проектов, федеральных и региональных проектов, региональных программ;

- усилить оперативный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальных программ и достижением плановых целевых показателей, при необходимости оперативно вносить изменения;

- разработать систему фиксации выполнения индикаторов целевых показателей в течение всего отчетного периода;

2. Руководителям органов администрации Няндомского района принять меры по усилению персональной ответственности ответственных исполнителей муниципальных программ и исполнителей мероприятий за своевременное внесение изменений в муниципальную программу и качество предоставляемой отчетности.

Эти вопросы актуальны в связи с планируемым переходом в округ и разработкой новых муниципальных программ.

Зам.зав.отделом экономики О.Н.Дубова