|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Няндомского района и городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области  за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского района плановых значений

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | | Ед.  изм. | | | Значения показателей цели | | | | | | | | | | | Индекс достижения плановых значений показателей за 2021 год | | | | Обоснование отклонений фактического значения от планового за 2021г. | | | |
| 2020г. (факт.) | | 2021г. | | | | | | | | |
| план | | | | факт | | | | |
| **Муниципальная программа «Муниципальная программа «Развитие образования в Няндомском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | | % | | | - | | 90 | | | | 88 | | | | | 0,98 | | | В связи с низкой активностью родителей при поступлении в ДОУ в условиях ограничительных мероприятий (COVID-19) | | | | |
| Задача 2. Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | | % | | |  | | 99,5 | | | | 96,1 | | | | | 0,97 | | | Всего численность выпускников 9-х и 11 (12)-х классов на конец учебного года – 441 чел., численность выпускников 9-х и 11 (12)-х классов, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и получивших аттестат об образовании – 424 чел. не получили аттестат – 17 человек, из них 16 - обучающиеся Вечерней школы (связано со сложностями совмещения учебы и работы обучающих-ся Вечерней школы). | | | | |
| Задача 3. Создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для современного качественного дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, | | % | | | - | | 76,0 | | | | 64,3 | | | | | 0,85 | | | Низкий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 15 до 18 лет | | | | |
| Задача 4. Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент выполнения сводного муниципального задания образовательными организациями | | % | | | - | | 99,0 | | | | 99,5 | | | | | 1,01 | | | увеличение количества человеко-часов по программам дополнитель-ого образования в РЦДО в 2021 голу в связи с их востребованностью. В 2020 году фактическое выполнение составило 131658 чел-час, в 2021 году – 162920 чел – часов (увеличение на 31262 чел.-час.). | | | | |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: реализация основных направлений по организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: повышение качества предоставляемых услуг загородным стационарным лагерем «Боровое» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных программой | | % | | | 100 | | 100 | | | | 99,8 | | | | | 1,0 | | | экономия по содержанию летних лагерей с дневным пребыванием детей | | | | |
| Задача 2: организация полноценного и безопасного оздоровляемого отдыха детей Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Увеличение количества детей, получивших помощь на приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря | | % | | | 0 | | +1 | | | | +1 | | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| количество посещений организаций культуры | | чел. | | | 89283 | | 91017 | | | | 119 244 | | | | | 1,31 | | | с учетом мероприятий в режиме он-лайн | | | | |
| Задача 2: формирование в Няндомском районе современной туристической индустрии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средний коэффициент загрузки коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования | | % | | | 0,21 | | 0,29 | | | | 0,38 | | | | | 1,31 | | | сокращение количества средств размещения | | | | |
| Задача 3: обеспечение доступности качественного дополнительного образования в области художественного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» города Няндома | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| численность обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств города Няндома», | | чел. | | | 353 | | 353 | | | | 369 | | | | | 1,04 | | | укомплектование преподавательским составом на 100% позволило увеличить количество обучающихся | | | | |
| Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | | чел. | | | - | | 1740 | | | | 1 800 | | | | | 1,03 | | | с учетом мероприятий в режиме он-лайн | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание системы мотивации у населения Няндомского района к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 – создание условий для всех категорий и групп населения Няндомского района для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района | | проценты | | | 38,5 | | 44,2 | | | | 37,2 | | | | | 0,84 | | | Сокращение численности занимающихся за счет ограничительных мер по коронавирусной инфекции | | | | |
| Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | | единиц | | | 32 | | 33 | | | | 44 | | | | | 1,33 | | | Увеличение за счет онлайн-мероприятий | | | | |
| Задача 2 – развитие системы подготовки спортивного резерва Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество учащихся спортивной школы, включенных в состав спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта | | человек | | | 4 | | 6 | | | | 6 | | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение публикаций профилактического характера в средствах массовой информации | | единиц | | | 5 | | +1 | | | | +15 | | | | | 15,0 | | | В связи с ростом преступлений, совершенных по средствам сети интернет и информационных технологий были увеличены публикации направленные на профилактику данных преступлений | | | | |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан | | единиц | | | 5 | | +1 | | | | +3 | | | | | 3,0 | | | В связи эпидемиологической обстановкой многие мероприятия проводились в формате Online на официальных сайтах и группах учреждений культуры в сети Интернет, что позволило провести больше мероприятий | | | | |
| Увеличение количества мероприятий с привлечением народных дружин Няндомского района | | единиц | | | 5 | | +1 | | | | +1 | | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| Задача 2. **-** формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества информационных материалов по вопросу взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики правонарушений, опубликованных в СМИ | | единиц | | | 5 | | +1 | | | | +3 | | | | | 3,0 | | | В рамках популяризации работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений были увеличены публикации по данной тематике | | | | |
| Увеличение количества мероприятий (классных часов, лекций, семинаров) с участием сотрудников ОМВД России «Няндомский» | | единиц | | | 5 | | +1 | | | | +26 | | | | | 26,0 | | | В рамках правовой недели в образовательных организациях Няндомского района были проведены онлайн лекции с участием сотрудников ОМВД, что позволило охватить больше классов | | | | |
| Задача 3 **:** организация комплексных мероприятий направленных на формирование в обществе негативного отношения к наркомании и токсикомании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику наркомании и токсикомании | | единиц | | | 3 | | +1 | | | | | +15 | | | | 15,0 | | | В связи эпидемиологической обстановкой многие мероприятия проводились в формате Online на официальных сайтах и группах учреждений культуры в сети Интернет, что позволило провести больше мероприятий | | | | |
| Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации, пропагандирующих ведение здорового образа жизни | | единиц | | | 3 | | +1 | | | | | +3 | | | | 3,0 | | | В рамках популяризации здорового образа на территории Няндомского района в СМИ была дополнительно размещена информация о спортивных и хореографических кружках и секциях, которые работают в учреждениях культуры Няндомского района | | | | |
| **Муниципальная программа «Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: обеспечение семейного благополучия, укрепление социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества публикаций в СМИ на тему ответственного родительства | | единиц | | | 7 | | +2 | | | | | +2 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| Задача 2: обеспечение активного социального статуса граждан пожилого возраста, т.ч. граждан старшего поколения с инвалидностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий для граждан старшего возраста | | единиц | | | 10 | | +3 | | | | | +3 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| Увеличение численности граждан старшего возраста, участвующих в социокультурных мероприятиях | | проценты  человек | | | +1,0  1 875 | | +1,0 | | | | | +1,2 | | | | 1,2 | | | В связи эпидемиологической обстановкой мероприятия проводились в формате Online на официальных сайтах и группах учреждений культуры в сети Интернет, что позволило увеличить количество граждан старшего поколения, участвующих в мероприятиях | | | | |
| Задача 3: реализация мер государственной поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества молодых семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия | | единиц | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района»3,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: формирование системы мотивации жителей Няндомского района к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 :мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни в СМИ | | единицы | | | 15 | | 15 | | | | | 15 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| Увеличение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепления здоровья | | единицы | | | 7 | | +2 | | | | | +7 | | | | 3,5 | | | Увеличено количество мероприятий, проводимых в режиме он-лайн | | | | |
| Увеличение охвата населения, участвующего в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепления здоровья | | % | | | 200 | | +2,0 | | | | | +215,5 | | | | 107,7 | | | Большой рост участвующих в мероприятиях, связан с тем, что многие мероприятия проводились на базе образовательных организаций для младших и старших классов | | | | |
| Увеличение количества населения, прошедшего вакцинацию | | человек | | | 7 000 | | +30 | | | | | +4901 | | | | 163,3 | | | Большой рост связан с профилактикой COVID-19, а также в рамках Постановления главного санитарного врача Архангельской области «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» | | | | |
| Увеличение количества населения, прошедшего диспансеризацию | | человек | | | 3 500 | | +30 | | | | | -793 | | | | -26,4 | | | Уменьшение количества населения, прошедших диспансеризацию, связан с высоким уровнем заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией. В ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» временно ограничивало оказание плановой медицинской помощи, в том числе проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения (с 1.10. – 31.12.) | | | | |
| Задача 2: финансовая поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно | | человек | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 1,5 | | | услуга носит заявительный характер. | | | | |
| **Муниципальная программа «Молодежь города Няндома и Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде, повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: формирование у молодежи активной гражданской позиции, вовлечение в социально- значимую практику | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | | проценты | | | 27 | | 58 | | | | | 58 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| Задача 2: развитие материально-технической базы молодежных организаций и объединений, в том числе поддержка военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проектов (конкурсов) в области молодежной политики, реализованных за отчетный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | | единицы | | | 1 | | 5 | | | | | 7 | | | | 1,4 | | | Увеличение показателя связано с увеличением количества заявленных и поддержанных проектов на конкурсах | | | | |
| Задача 3: содействие решению вопросов трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и профессиональной ориентации детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации | | человек | | | 545 | | 550 | | | | | 749 | | | | 1,36 | | | молодые граждане района также приняли участие в программах и мероприятия, реализуемых Домом молодежи Архангельской области (программа «Сам профессионал»,  фестиваль «Open space. Карьера», профориентационный форум "Поморские дни карьерной навигации". | | | | |
| Задача 4: формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по здоровому образу жизни, профилактике негативных проявлений в молодёжной среде | | проценты | | | 28 | | 60 | | | | | 75 | | | | 1,25 | | | Увеличение показателя связано с увеличением количества мероприятий по ЗОЖ, в т.ч. в режиме он-лайн | | | | |
| Задача 5: создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Численность представителей Няндомского района, принявших участие в Международных, Всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики | | человек | | | 112 | | 200 | | | | | 249 | | | | 1,25 | | | Увеличение показателя связано с увеличением количества участников мероприятий , в т.ч. в режиме он-лайн | | | | |
| Задача 6: повышение престижа семьи, в том числе укрепление института молодой семьи чрез пропаганду лучших семейных практик и ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество молодых граждан, в том числе дети, молодежь, родители, принявшие участие в мероприятиях, пропагандирующих лучшие семейные традиции | | человек | | | 850 | | 500 | | | | | 518 | | | | 1,04 | | | Увеличение показателя связано с увеличением количества участников мероприятий , в т.ч. в режиме он-лайн | | | | |
| Задача 7: информационное сопровождение по реализации вопросов молодежной политики на территории города и района, в том числе молодежных проектов и программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество изданий, информационных материалов (статей) по молодежной теме в течение отчетного периода | | единиц | | | 45 | | 500 | | | | | 500 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание правовых, экономических и организационных механизмов для реализации на территории Няндомского района государственных гарантий в сфере опеки и попечительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: совершенствование механизма сопровождения выявленных лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение количества мероприятий, направленных на оказание бесплатной и доступной юридической, психологической, социально-педагогической помощи замещающим родителям и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей; гражданам - опекунам недееспособных совершеннолетних граждан | | единиц | | | 57 | | +1 | | | | | +1 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: создание условий, способствующих снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | | % | | | - | | -1,0 | | | | | +63,6 | | | | -0,02 | | | Несвоевременное принятие мер пресечения к подросткам в рамках уголовного кодекса РФ, недостаточная организация досуга несовершеннолетних, бесконтрольность со стороны родителей, рост преступлений, совершенными иногородними подростками | | | | |
| Задача 2: укрепление социального статуса семьи как основного института общества, в том числе пропаганда семейных ценностей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение количества детей находящихся в социально опасном положении, состоящих на персонифицированном учете в МКДН и ЗП | | % | | | - | | - 1,0 | | | | | +14,8 | | | | -0,07 | | | Недостаточная  организация досуга подростков, нежелание родителей заниматься воспитанием детей | | | | |
| Задача 3: привлечение несовершеннолетних и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества несовершеннолетних, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занятых в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни | | человек | | | 75 | | +5 | | | | | +7 | | | | 1,4 | | | Усиление профилактической работы, направленной на активизацию, мотивацию детей и их родителей к здоровому образу жизни, занятию спортом | | | | |
| Задача 4: повышение эффективности деятельности общественных формирований в осуществлении профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества общественных формирований, принявших участие в профилактической работе с несовершеннолетними и семьями социально опасного положения | | единиц | | | 5 | | +1 | | | | | +2 | | | | 2,0 | | | Повышение эффективности общественных формирований, понимание значимости проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, предоставление услуг теплоснабжения, водоснабжения, отвечающих требованиям, определенными в соответствии с законодательством РФ, системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развитие коммунального комплекса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водоснабжения | | ед./км | | | 0,336 | | 0,318 | | | | | 0,30 | | | | 1,06 | | | Замена ветхого участка водопроводной сети на ул.Горького в г.Няндома | | | | |
| Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей теплоснабжения | | ед./км | | | 0,216 | | 0,203 | | | | | 0,20 | | | | 1,02 | | | Выполнен ремонт в летний период сетей теплоснабжения по ул.Строителей, ул.Ленина в г.Няндома | | | | |
| Задача 2: привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освоение финансовых ресурсов | | % | | | 100 | | | 100 | | | | 63,0 | | | | 0,63 | | | Невыполнение в срок исполнителями ПСД по объектам водоснабжения | | | | |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района на 2011-2024 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Няндомского района путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: реконструкция и капитальный ремонт систем электро - и теплоснабжения с внедрением энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с целью уменьшения потерь энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота привлеченных инвестиций в топливно-энергетический комплекс | | % | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| Полнота средств (включая субсидии из областного бюджета) на модернизацию и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса | | % | | | 86 | | | 100 | | | | 98,3 | | | | 0,98 | | | Использование более экономного оборудования без ухудшения технических характеристик | | | | |
| Задача: установка в учреждениях и жилищном фонде приборов учета потребления энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение плана по установке приборов учета потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях | | % | | |  | | | 100 | | | | 100 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде, удовлетворение потребности населения в жилых помещениях путем реконструкции нежилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных объектов от общего количества запланированных объектов на год | | % | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | | 1,0 | | |  | | | | |
| **Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : Поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика от площади запланированных к ремонту дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием с применением асфальтоукладчика. | | % | | 179 | | | | | 100 | | 151,94 | | | | | 1,52 | | | Перевыполнение произошло за счет ремонта автомобильной дороги по ул.И.Севастьянова г.Няндома | | | | |
| Задача 2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | | % | | 325 | | | | | 100 | | 90 | | | | | 0,9 | | Потребовались работы по водоотведению и укладке труб, поэтому ремонт дорог вышел дороже, чем планировался | | | | | |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального района, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни жителей района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи : Организация содержания объектов благоустройства территории городского поселения «Няндомское» ; организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения, обустройство мест отдыха населения, повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень готовности объектов от планируемых в текущем году | | % | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| Степень соблюдения календарных сроков выполнения мероприятий | | % | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| Освоение финансовых ресурсов | | % | | 90,6 | | | | | 100 | | 93,7 | | | | | 0,94 | | Экономия средств за счет проведения конкурсных процедур и привлечения др.источников финансирования (гранты по ремонту памятников) | | | | | |
| Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества привлеченных организаций к решению вопросов благоустройства | | шт. | | +1 | | | | | +1 | | +5 | | | | | 5,0 | | Разработан план прикрепления организаций за конкретными территориями | | | | | |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского района, направленное на улучшение качества жизни жителей района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | | Ед. | | 2 | | | | | 0 | | 0 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | % | | 0,52 | | | | | 3,7 | | 3,7 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| Задача 2: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площадей, скверов, улиц и т.д.) Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Ед. | | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | % | | 17,6 | | | | | 13,3 | | 13,3 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| Задача 3. : повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество жителей, живущих в шаговой доступности от благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования | | человек | | 1900 | | | | | 2000 | | 2000 | | | | | 1,0 | |  | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Няндомском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение роста темпов жилищного строительства, повышение качества и эффективности жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод индивидуальных жилых домов | | кв.м. | | | 2218 | | | | | 2200 | | 2671 | | | | 1,21 | | | | | Ввод в эксплуатацию достроенных домов | | |
| Задача 3. Строительство объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство детского сада и школ | ед. | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1,0 | | | | |  | |
| Задача 4. Обеспечение жилищного строительства инженерной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры | км. | | | | - | | | | | 0,6 | | | 0 | | | | 0 | | | | | Не предоставление средств поддержки федерального и областного бюджетов | |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для устойчивого и динамичного развития сельскохозяйственного комплекса Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : Повышение эффективного использования земельных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заготовка кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах | ц.к.ед. | | | | 22,9 | | | | | 20,5 | | | | 20,5 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 2 : Развитие животноводства, как основной отрасли сельскохозяйственного производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Надой на 1 корову в коллективных хозяйствах | | кг | | | 6710 | | | | | 5483 | | | | 5483 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Сохранение численности поголовья коров в коллективных хозяйствах | | голов | | | 973 | | | | | 963 | | | | 963 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 3 : Внедрение современных технологий в агропромышленном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем производства молока в коллективных хозяйствах района | | тонн | | | 6522 | | | | | 5225,7 | | | | 5225,7 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Объем производства скота в живом весе в коллективных хозяйствах района | | тонн | | | 228 | | | | | 191,5 | | | | 191,5 | | | 1,0 | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача1 : повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | ед.  % | | | 660 | | | | | +1 | | | | +8,3 | | | 8,3 | | | | | | Увеличение ИП в сфере предоставления услуг населению |
| Задача 2. обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций о положительных примерах создания собственного дела, размещенных в районной газете «Авангард» | | ед | | | 6 | | | | | 4 | | | | 8 | | | 2,0 | | | | | | опубликован цикл материалов о няндомских предпринимателях, рискнувших открыть свой бизнес в нестабильных условиях пандемии |
| Задача 3: Имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов, получивших финансовую и имущественную поддержку из всех источников | | ед. | | | 3 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | объявлен был районный конкурс по предоставлению субсидии начинающим предпринимателям. Заявок на участие в конкурсе не поступило |
| Задача 4: Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных ярмарочных мероприятий | | ед | | | 4 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1,0 | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : Повышение качества транспортного обслуживания населения Няндомского районас учетом современных стандартов и требований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 - введение новых тарифных планов для пассажиров,  Задача 3 – приобретение подвижного состава пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан перевезенных автобусным пассажирским транспортом | | тыс. чел. | | | 783,4 | | | | | 580 | | | | 691,1 | | | 1,19 | | | | | | Количество перевезенных граждан увеличено за счет спада заболеваемости в летний период коронавирусной инфекции |
| Задача 2 – оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество пассажирских маршрутов | | ед. | | | 18 | | | | | 10 | | | | 10 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 4 – повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или ж/д сообщения с административным центром района | | % | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 5 - разработка модели управления транспортом общего пользования, направленной на рост уровня сервиса и снижение времени поездки пассажиров в пути | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пассажирооборот | | тыс. пасс км. | | | 8959,1 | | | | | 7200 | | | | 8019,1 | | | 1,11 | | | | | | Пассажирооборот увеличен за счет спада заболеваемости в летний период коронавирусной инфекции |
| Задача 6 – повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог муниципального и межмуниципального значения на 1 тыс. чел. | | единиц | | | 3 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1,0 | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : Обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Няндомского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | | единиц | | | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | Участие в программе носит заявительный характер. Заявка на участие была подана в конце года, в связи с чем заявитель сможет принять участие в 2022 году |
| Задача 2 : Повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского района и создание условий для ее дальнейшего развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | | единиц | 1 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 0,5 | | | | | | Проект по Мошинскому поселению реализован, по Шалакушскому поселению -срок сдачи в эксплуатацию средней общеобразовательной школы в пос. Шалакуша с связи с необходимостью доработки проектной и рабочей документации, существенного роста цен на строительные материалы, низкими темпами строительства срок перенесен на 01.07.2022 года |
| **Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие системы некоммерческих организаций и повышение гражданской активности населения, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления на территории района как формы организации граждан по месту их жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов ТОС (ежегодно) | | единиц | 15 | | | | | | | 15 | | | | 15 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача  2: Создание условий для развития гражданских инициатив и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Няндомском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля СО НКО, участвующих в реализации муниципальной программы | | % | 62 | | | | | | | 66 | | | | 70 | | | 1,06 | | | | | | В реализации мун. программы дополнительно стало принимать участие представительство региональной организации Няндомское отделение Архангельской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых» |
| Задача 3: Укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Количество мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов в Няндомском районе и поддержку языкового многообразия, а также на укрепление общероссийского гражданского единства | | единиц | 4 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 1,0 | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : создание условий для повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование эффективной системы управления муниципальной службой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | | чел. | 12 | | | | | | | 12 | | | | 13 | | | 1,08 | | | | | | Предоставлена ГКУ АО «Ар-хангельский региональный ресурсный центр» дополнительная квота на обучение |
| Задача 2. Формирование у населения Няндомского района негативного отношения к коррупционным проявлениям и антикоррупционного поведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий с муниципальными служащими по противодействию коррупции | | ед. | 3 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | 1,2 | | | | | | использована возможность проведения 1 мероприятия дистанционно |
| задача 3. Формирование эффективной информационно-технической базы администрации Няндомского района для реализации вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество приобретенного отечественного программного обеспечения | | ед. | 15 | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | 0,33 | | | | | | недостаточность финансовых средств |
| задача 4 . Формирование открытой и доступной системы информирования населения Няндомского района о деятельности администрации Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обращений граждан Няндомского района через сайт администрации | | ед. | 25 | | | | | | | 10 | | | | 31 | | | 3,1 | | | | | | в отчетном периоде заработал новый сайт с более удобной навигацией |
| **Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : защита населения Няндомского района от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, от проявлений терроризма и экстремизма, а также обеспечение пожарной безопасности в границах муниципального образования «Няндомское» и безопасности людей на водных объектах Няндомского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : Защита населения Няндомского района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая обеспеченность индивидуальными средствами защиты работников администрации Няндомского района и муниципальных учреждений | | % | 100 | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 2: Реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории Няндомского района и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной системы управления в кризисных ситуациях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля лиц, нелегально прибывающих на территорию района | | % | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 3: Обеспечение надежной защиты населения муниципального образования «Няндомское» от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с пожарами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение количества пожаров на территории муниципального образования «Няндомское» по сравнению с предыдущим годом | | ед. | -4 | | | | | | | -10 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | Несерьезное отношение граждан к информированию населения померам профилактики пожарной безопасности |
| Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, защита их жизни и здоровья на территории Няндомского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение количества гибели людей на водных объектах Няндомского района | | чел. | 0 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | | 0 | | | | | | Гибель произошла в следствии алкогольного опьянения |
| Задача 5: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей | | % | 0 | | | | | | | 15 | | | | | 2,6 | | 0,17 | | | | | | Большой удельный вес по количеству пожаров и правонарушений. Необходимо продолжение профилактических мер |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности распоряжения и использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности и на территории Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района и городского поселения «Няндомское», а также государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | | единиц | 33 | | | | | | | 34 | | | | | 34 | | 1,0 | | | | | |  |
| Задача 2. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества Няндомского района и муниципального образования «Няндомское» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество зданий и сооружений, прошедших государственную регистрацию | | единиц | 100 | | | | | | | 60 | | | | | 100 | | 1,67 | | | | | | Увеличение показателя связано с выкупом жилых помещений по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» |
| Задача 3. Обеспечение деятельности комитета, как ответственного исполнителя муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение утвержденного ежегодного консолидированного плана поступления доходов | | % | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | 1,0 | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация планирования и исполнения бюджета Няндомского района и МО «Няндомское», ведение бухгалтерского учета и формирование бюджетной отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, в т.ч.:  -бюджет Няндомского района;  -бюджет МО «Няндомское» | | % | 99,5  96,8 | | | | | | | 90,0  90,0 | | | | | 99,5  95,0 | | 1,11  1,06 | | | | | | Увеличение доли расходов районного бюджета в рамках реализации муниципальных программ |
| Задача 2 . Эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный долг , в т.ч.:  - бюджет Няндомского района;  - бюджет МО «Няндомское» | | % | 47,1  21,0 | | | 50,5  21,6 | | | | | | | | | 41,0  12,0 | | 1,23  1,8 | | | | | | Сокращение муниципального долга за счет дополнительных доходов бюджетов |
| Задача 3. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-ности, субсидий на софинансирование вопросов местного значения поселений, дотаций на сбалансированность бюджетов поселений | | % | 100 | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | 1,0 | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности администрации**  **Няндомского муниципального района Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества и эффективности деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| задача №1 Создание организационных и информационно - технических условий для успешного функционирования администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват бюджетных ассигнований администрации показателями, характеризующими цели и результаты их использования | | % | 87,8 | | | 100 | | | | | | | | | 87,4 | | 0,87 | | | | | | Наличие вакансий, экономия при заключении муниципальных контрактов |
| Задача 2: Повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | | тыс.руб. | 141,9 | | | 50,0 | | | | | | | | | 56,1 | | 1,12 | | | | | | Проведение аукционов в электронной форме |
| Задача № 3. Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля показателей доклада главы Няндомского муниципального района Архангельской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, имеющих положительную динамику | | % | 1 | | | 67 | | | | | | | | | 81,2 | | 1,21 | | | | | | активное участие района в реализации мероприятий национальных проектов и гос.программ |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель**:** повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание организационных и информационно-технических условий для успешного функционирования Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват бюджетных ассигнований Управления СА и ЖКХ показателями, характеризующими цели и результаты их использования | | % | 93,8 | | | 100 | | | | | | | | | 84,5 | | 0,85 | | | | | | В связи с наличием вакантных должностей |
| Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | | тыс.руб. | 500 | | | 150 | | | | | | | | | 4317,8 | | 28,78 | | | | | | Сложность прогнозирования ввиду большого объема закупок |
| Доля показателей ежегодного доклада главы Няндомского муниципального района Архангельской области о достигнутых значениях показателей, относящихся к компетенции Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления имеющих положительную динамику | | % | 25,0 | | | 46,0 | | | | | | | | | 46 | | 1,0 | | | | | |  |
| Показатель снижения количества обращений, жалоб граждан и юридических лиц на действие (бездействие) Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района, подтвержденных по результатам их рассмотрения | | единиц | +1,43 | | | -1,0 | | | | | | | | | 1,18 | | -0,84 | | | | | | Произошел рост количества обращений по вопросам в сфере строительства и архитектуры (с 50 в 2020 г. до 235 в 2021 г.) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение эффективности использования бюджетных средств Управлением социальной политики администрации Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проектов (конкурсов), реализованных Управлением социальной политики за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | | проекты | 12 | | | 12 | | | | | | | | | 19 | | 1,58 | | | | | | 1-по профилактике преступности, 5- по культуре, 7- по молодежной политике, 6- по спорту |
| Задача 2: Совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций в СМИ по вопросам, курируемых Управлением социальной политики | | единиц | 50 | | | 50 | | | | | | | | | 61 | | 1,22 | | | | | | большое количество курируемых направлений и мероприятий |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района на 2018-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня организации движения транспорта и пешеходов на территории Няндомского района, ведущего к снижению количества аварий и пострадавших. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Пропаганда правильного поведения на дорогах водителей транспортных средств. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля снижения количества ДТП на территории Няндомского района по вине водителей транспортных средств в текущем году | | % | 10 | | | 5 | | | | | | | | | 7 | | 1,4 | | | | | | проведение профилактической работы и оперативно-профилактических мероприятий в течение года |
| Задача 2. Пропаганда правильного поведения на дорогах пешеходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля снижения количества ДТП на территории Няндомского района по вине пешеходов в текущем году | | % | +50 | | | 16 | | | | | | | | | 30 | | 1,88 | | | | | | проведение значительного объема мероприятий в образовательных организациях |
| Задача 3: Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост количества пешеходных переходов, отвечающих нормативным требованиям | | % | 0 | | | 4 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | обследование пешеходных переходов было проведено в летний период; договор на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на пешеходным переходах заключен 26.12.2021 г. |