# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 8 июня 2023 г. |  | № 48/353-7 |
| --- | --- | --- |

### О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению ### выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва

Избирательная комиссия Архангельской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва 10 сентября 2023г. (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии Е.В. Плотицыну.

3. Направить настоящее постановление для исполнения в избирательную комиссию Ненецкого автономного округа, территориальные избирательные комиссии.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Газета Архангельск», в официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.

| Председатель комиссии Секретарь комиссии |  | А.В. Контиевский Е.В. Плотицына |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 08.06.2023 № 48/353-7

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва

Дата выборов 10 сентября 2023 года

Планируемая дата официального опубликования

решения о назначении выборов - 10 июня 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) | вне периода избирательной кампании, в исключительных случаях не позднее | главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  |  | 01.07.2023 |  |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях | не позднее | территориальные избирательные комиссии (по согласованию соответственно с руководителями организаций, в которых избиратели временно пребывают, капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции, руководителями других объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях) |
|  |  | 10.08.2023 |  |
|  |  | в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Архангельской области - не позднее |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 3 | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | командиры воинских частей по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 10.08.2023 |  |
|  |  | в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Архангельской области - не позднее |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее | главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, в соответствующих случаях - территориальные избирательные комиссии (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей текст согласовывается с командиром соответствующей воинской части) |
|  |  | 31.07.2023 |  |
|  |  | об образованных территориальными избирательными комиссиями, командирами воинских частей - не позднее чем через 2 дня после их образования, |  |
|  |  | об образованных территориальными избирательными комиссиями, командирами воинских частей в порядке исключения, - не позднее |  |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| 5 | Образование избирательных участков в случае, если они не образованы в установленные сроки | в течение 3 дней со дня истечения сроков образования избирательных участков | избирательная комиссия Архангельской области |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 6 | Представление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях. Сбор и уточнение сведений об избирателях, их представление в территориальные избирательные комиссии в порядке, установленном избирательной комиссией Архангельской области | не позднее | главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают; командиры воинских частей |
|  |  | 11.07.2023 |  |
|  |  | В случае составления списка избирателей участковой избирательной комиссией - в соответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их формирования |  |
| 7 | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, командиры воинских частей |
| 8 | Определение графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в территориальных и участковых избирательных комиссиях | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 09.07.2023 |  |
| 9 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) | с | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства на территории Архангельской области или Ненецкого автономного округа |
|  |  | 24.07.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 10 | Реализация избирателем права подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) (далее - заявление ДЭГ) в электронном виде через ЕПГУ | с | избиратели, обладающие активным избирательным правом |
|  |  | 24.07.2023 |  |
|  |  | до 24 часов |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 11 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через ЕПГУ | с | избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания на территории Архангельской области или Ненецкого автономного округа не позднее 09.06.2023 |
|  |  | 24.07.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 12 | Реализация избирателем права аннулирования включения в список избирателей путем подачи заявления лично в территориальной избирательной комиссии на территории Архангельской области, Ненецкого автономного избирательного округа или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | с | избиратели, которые подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения |
|  |  | 24.07.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 13 | Реализация избирателем права отозвать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, заявление ДЭГ с использованием ЕПГУ | с | избиратели, которые подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения через ЕПГУ, заявление ДЭГ |
|  |  | 24.07.2023 |  |
|  |  | до 24 часов |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 14 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | 29.08.2023 |  |
| 15 | Составление списков избирателей в случае проведения по решению избирательной комиссии Архангельской области досрочного голосования в целом на избирательном участке либо отдельных групп избирателей | не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования | территориальные избирательные комиссии |
| 16 | Составление списков избирателей для голосования на избирательных участках, образованных на территории воинской части, в труднодоступной или отдаленной местности | сразу после сформирования участковой избирательной комиссии | участковые избирательные комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой местной администрации поселения; командиром воинской части |
| 17 | Составление списков избирателей для голосования на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | не позднее | участковые избирательные комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают; капитаном судна (судовладельцем); начальником полярной станции |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| 18 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию на территории Архангельской области или Ненецкого автономного округа | с | избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания на территории Архангельской области или Ненецкого автономного округа не позднее 09.06.2023 |
|  |  | 30.08.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 19 | Реализация избирателем права аннулирования включения в список избирателей путем подачи заявления лично в участковой избирательной комиссии на территории Архангельской области, Ненецкого автономного избирательного округа | с | избиратели, которые подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения |
|  |  | 30.08.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 20 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | 30.08.2023 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| 21 | Предоставление списков избирателей для ознакомления избирателям и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 30.08.2023 |  |
|  |  | в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей; |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования - со дня передачи первого экземпляра списка избирателей |  |
| 22 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 23 | Реализация избирателями, не имевшими возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14 часов | избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| 24 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, проверка и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
|  |  | - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |
| 25 | Рассмотрение заявления об обжаловании решения участковой избирательной комиссии об отклонении заявления избирателя о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | в трехдневный срок, а с | вышестоящая территориальная избирательная комиссия или суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
|  |  | 06.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
|  |  | немедленно |  |
| 26 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18 часов | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| 27 | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | незамедлительно после подписания списка избирателей | председатель участковой избирательной комиссии |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 28 | Принятие решение о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 11.07.2023 |  |
| 29 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 21.07.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 10.08.2023 |  |
| 30 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков | вне периода избирательной кампании в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня, а в период избирательной кампании не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 05.08.2023 |  |
|  |  | Срок приема предложений составляет 30 дней |  |
| 31 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; в труднодоступных или отдаленных местностях; на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | территориальные избирательные комиссии из резерва составов участковых комиссий |
|  |  | 25.08.2023 |  |
|  |  | в исключительных случаях – не позднее |  |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| 32 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, на полярной станции, в вахтовом поселке | после образования избирательного участка, не позднее | капитан судна из состава членов экипажа; начальник полярной станции из работников полярной станции, руководитель (иное должностное лицо) организации из работников, привлекаемых к работам вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий |
|  |  | 25.08.2023 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 07.09.2023 |  |
| 33 | Запрет на подачу заявления о сложении полномочий члена избирательной комиссии за исключением случаев, когда оно подается в связи с тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников | в период с | члены избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  |  | 28.08.2023 |  |
|  |  | до дня установления итогов голосования, определения результатов выборов |  |
| 34 | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверки по этим обращениям и направление письменных ответов лицам, направившим обращения | в пятидневный срок, но не позднее | избирательные комиссии |
|  |  | 09.09.2023 |  |
|  |  | по обращениям, поступившим |  |
|  |  | с |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 11.09.2023 |  |
|  |  | - немедленно. |  |
|  |  | В случае проведения дополнительной проверки - не позднее чем в десятидневный срок |  |
| 35 | Принятие мер по представлению избирательной комиссии о пресечении нарушений и незамедлительное информирование о результатах обратившейся избирательной комиссии | в пятидневный срок, | правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
|  |  | если представление избирательной комиссии получено с |  |
|  |  | 02.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 07.09.2023 |  |
|  |  | - не позднее |  |
|  |  | 09.09.2023 |  |
|  |  | если представление избирательной комиссии получено с |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 11.09.2023 |  |
|  |  | - немедленно. |  |
|  |  | В случае проведения дополнительной проверки - не позднее чем в десятидневный срок |  |
| 36 | Предоставление избирательным комиссиям по их обращениям необходимых сведений и материалов безвозмездно, направление ответов на обращения избирательных комиссий | в пятидневный срок, | государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также их должностные лица |
|  |  | если представление избирательной комиссии получено с |  |
|  |  | 02.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 07.09.2023 |  |
|  |  | - не позднее |  |
|  |  | 09.09.2023 |  |
|  |  | если представление избирательной комиссии получено с |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 11.09.2023 |  |
|  |  | - немедленно. |  |
| 37 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в ТИК, ОИК, УИК наблюдателей из числа граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Архангельской области, не более трех наблюдателей в каждую комиссию на каждый день голосования | не позднее | избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), зарегистрировавшие список кандидатов; зарегистрированные кандидаты; Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Архангельской области |
|  |  | 04.09.2023 |  |
|  |  | а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования |  |
| 38 | Представление в соответствующую избирательную комиссию направления | с | наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  |  | 07.09.2023 |  |
|  |  | а в случае проведения на избирательном участке досрочного голосования - в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо в день досрочного голосования |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |
| 39 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка политических партий, их региональных отделений, составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в избирательную комиссию Архангельской области | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 13.06.2023 |  |
| 40 | Извещение избирательной комиссии Архангельской области, Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г.Архангельска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | избирательные объединения |
| 41 | Выдвижение списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, представление списков кандидатов и прилагаемых к ним документов в избирательную комиссию Архангельской области | с | избирательные объединения |
|  |  | 11.06.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 11.07.2023 |  |
| 42 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка (списков) | в течение трех дней со дня приема необходимых документов | избирательная комиссия Архангельской области |
| 43 | Выдача решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | избирательная комиссия Архангельской области |
| 44 | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии копии заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться | в течение одних суток со дня принятия решения о заверении списка | избирательная комиссия Архангельской области |
| 45 | Реализация права на обжалование в ЦИК России решения избирательной комиссии Архангельской области об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 46 | Реализация права на обжалование в Архангельский областной суд решения избирательной комиссии Архангельской области об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательные объединения, в отношении которых вынесено такое решение, избирательное объединение, список кандидатов которого заверен или зарегистрирован по тому же избирательному округу, избирательная комиссия Архангельской области |
| 47 | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию всех документов, необходимых при выдвижении | после заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательной комиссией Архангельской области | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенный избирательной комиссией Архангельской области список кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  |  | до 18 часов |  |
|  |  | 11.07.2023 |  |
| 48 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление всех необходимых документов в окружную избирательную комиссию | с | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | 11.06.2023 |  |
|  |  | до 18 часов |  |
|  |  | 11.07.2023 |  |
| 49 | Проведение проверки соответствия порядка выдвижения списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам требованиям Федерального закона, областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» (далее - областной закон), проверки полноты сведений и документов, оформления документов и достоверности сведений, представляемых при выдвижении списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам | незамедлительно после приема документов от избирательного объединения | избирательная комиссия Архангельской области |
| 50 | Проведение проверки полноты сведений и документов, оформления документов и достоверности сведений, представленных кандидатом при выдвижении, требованиям Федерального закона, областного закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» (далее - областной закон) | незамедлительно после приема документов кандидата | окружная избирательная комиссия |
| 51 | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями при выдвижении и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции и информационный центр УМВД России по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Филиал ППК «Роскадастр» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ГИМС, управление регионального контроля в сфере транспорта и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) |
| 52 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня оплаты изготовления подписных листов | кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, избирательные объединения, за исключением политических партий (их региональных отделений), на которые распространяется действие пунктов 3-5 статьи 35.1 Федерального закона, а также выдвинутых ими кандидатов |
| 53 | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом в избирательную комиссию Архангельской области и соответствующую окружную избирательную комиссию | не позднее | избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов политических партий, определенных их уставами или на съездах (конференциях, общих собраниях региональных отделений) политических партий |
|  |  | 21.07.2023 |  |
| 54 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области всех документов для регистрации списка кандидата | до 18 часов | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | 26.07.2023 |  |
| 55 | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию всех документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | до 18 часов | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов |
|  |  | 26.07.2023 |  |
| 56 | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей в поддержку списка кандидатов | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия Архангельской области, уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов |
| 57 | Проведение проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах | в течение 7 дней со дня предоставления подписных листов в поддержку выдвижения списка кандидатов | избирательная комиссия Архангельской области |
| 58 | Проведение проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах | в течение 7 дней со дня предоставления подписных листов в поддержку выдвижения кандидата | окружная избирательная комиссия |
| 59 | Извещение соответственно уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | избирательная комиссия Архангельской области, окружная избирательная комиссия |
| 60 | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации списка кандидатов, кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 5 и более процентов от общего количества подписей, - также копий иных документов, предусмотренных областным законом | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого списка кандидатов, кандидата | избирательная комиссия Архангельской области, окружная избирательная комиссия |
| 61 | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований областного закона к оформлению документов, отсутствии каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации списка кандидатов, кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого списка кандидатов, кандидата | избирательная комиссия Архангельской области, окружная избирательная комиссия |
| 62 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замену представленного в соответствующую комиссию документа в случае, если он оформлен с нарушением требований Федерального закона, областного закона, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | уполномоченный представитель избирательного объединения, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 63 | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации, либо о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, утратившими статус кандидатов | в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации списка кандидатов | избирательная комиссия Архангельской области |
| 64 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации, либо о признании кандидата, утратившим статус кандидата | не позднее чем через 8 дней после приема документов, необходимых для регистрации кандидата | окружные избирательные комиссии |
| 65 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | избирательная комиссия Архангельской области |
| 66 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | окружные избирательные комиссии |
| 67 | Передача в СМИ зарегистрированного списка кандидатов вместе со сведениями о включенных в него зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации списка кандидатов | избирательная комиссия Архангельской области |
| 68 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах по одномандатным избирательным округам, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов | в течение 48 часов после регистрации кандидата | окружные избирательные комиссии |
| 69 | Реализация права на обжалование в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации решения избирательной комиссии Архангельской области об отказе в регистрации списка кандидатов, о признании кандидатов утратившими статус кандидатов | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательные объединения, в отношении которых вынесено такое решение, избирательная комиссия Архангельской области |
| 70 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидаты, в отношении которых вынесено такое решение, окружные избирательные комиссии |
| 71 | Реализация права на обжалование в Архангельский областной суд решения избирательной комиссии Архангельской области о регистрации либо об отказе в регистрации списка кандидата, либо о признании кандидатов, утратившими статус кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательные объединения, в отношении которых вынесено такое решение, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, избирательная комиссия Архангельской области |
| 72 | Реализация права на обжалование в Архангельский областной суд решения окружной избирательной комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидаты, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же одномандатному избирательному округу, окружные избирательные комиссии |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 73 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, включенных в зарегистрированный список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации списка кандидатов | уполномоченные представители избирательных объединений в отношении кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов |
| 74 | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 75 | Реализация избирательным объединением права исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов по единому избирательному округу, заверенного (зарегистрированного) избирательной комиссией Архангельской области | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 25.8.2023 |  |
| 76 | Реализация кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, права отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в избирательную комиссию Архангельской области | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | 25.08.2023 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих в тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 06.09.2023 |  |
| 77 | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры, подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию | не позднее | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  |  | 02.09.2023 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее |  |
|  |  | 06.09.2023 |  |
| 78 | Реализация избирательным объединением права отозвать список кандидатов, кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, представив решение об отзыве соответственно в избирательную комиссию Архангельской области, окружную избирательную комиссию | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения |
|  |  | 02.09.2023 |  |
| 79 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области документов о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | с момента получения уполномоченным представителем избирательного объединения подтверждения о приеме документов о выдвижении кандидата (кандидатов) | избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 80 | Представление в окружную избирательную комиссию заявления о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | с момента получения кандидатом подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 81 | Регистрация доверенных лиц избирательных объединений, кандидатов | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | избирательная комиссия Архангельской области, окружная избирательная комиссия |
| 82 | Подача заявления в Архангельский областной суд об отмене регистрации списка кандидатов, кандидата, об исключении региональной части кандидатов из списка кандидатов | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области, избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, окружные избирательные комиссии, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |
|  |  | 30.08.2023 |  |
| 83 | Назначение члена избирательной комиссии Архангельской области с правом совещательного голоса | со дня представления документов для регистрации списка кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 84 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений комиссий, а также для ответов на вопросы граждан | с | государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 10.06.2023 |  |
|  |  | до даты сдачи избирательной комиссией Архангельской области финансового отчета |  |
| 85 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее | орган исполнительной власти Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области |
|  |  | 16.06.2023 |  |
| 86 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области перечня государственных региональных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 21.06.2023 |  |
| 87 | Опубликование перечня государственных региональных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 26.06.2023 |  |
| 88 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию Архангельской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ (наименование, юридический адрес и ИНН организации, фамилию, имя отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий; |
|  |  | 10.07.2023 | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий при условии предоставления эфирного времени и печатной площади за плату; |
|  |  |  | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 09.09.2022, |
|  |  |  | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; |
|  |  |  | - редакции зарегистрированных негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями); |
|  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 89 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий |
|  |  | 10.07.2023 |  |
| 90 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в государственные и муниципальные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | 08.08.2023 |  |
| 91 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | по завершении регистрации списков кандидатов, кандидатов, но не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, избирательная комиссия Архангельской области с участием представителей государственных организаций телерадиовещания (в отношении бесплатного эфирного времени), государственные организации телерадиовещания (в отношении платного эфирного времени), уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  |  | 08.08.2023 |  |
| 92 | Проведение жеребьевки по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации на основании письменных заявок на участие в жеребьевке | не позднее | редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий, выполнившие требования п. 6 ст.40 областного закона, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  |  | 08.08.2023 |  |
| 93 | Реализация права избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, зарегистрированного кандидата на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем сообщения об этом в письменной форме в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, размещения в эфире предвыборного агитационного материала | уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрированные кандидаты |
| 94 | Представление в ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в счет оплаты стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам; зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 95 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам; зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 96 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  |  | 30.08.2023 |  |
|  |  | и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |
| 97 | Агитационный период для: |  |  |
|  | - избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов, кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам | избирательные объединения, доверенные лица избирательных объединений, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых областным законом формах и законными методами |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  | - кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию Архангельской области списка кандидатов и | кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов, в рамках эфирного времени, печатной площади, предоставленных соответствующим избирательным объединениям |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  | - кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию необходимых для выдвижения документов | кандидаты, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых областным законом формах и законными методами |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
| 98 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с | избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 12.08.2023 |  |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 08.09.2023 |  |
| 99 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
|  |  | 10.08.2023 |  |
| 100 | Размещение на стенде в помещении избирательных комиссий информации оо зарегистрированных списках кандидатов, зарегистрированных кандидатах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | не позднее | окружная избирательная комиссия |
|  |  | 25.08.2023 |  |
| 101 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 10.06.2023 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 102 | Письменное уведомление избирательной комиссии Архангельской области о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям, другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения избирательному объединению, кандидату |  |
| 103 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения избирательному объединению, зарегистрированному кандидату или доведение ее иным способом до сведения других избирательных объединений, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | избирательная комиссия Архангельской области |
| 104 | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц других избирательных объединений, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 105 | Представление соответственно в избирательную комиссию Архангельской области, окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронные образы этих материалов в машиночитаемом виде вместе со сведениями об организации (лице)-изготовителе и копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих агитационных материалов (в том числе распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет) | избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 106 | Представление соответственно в избирательную комиссию Архангельской области, окружную избирательную комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения в СМИ, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в этих агитационных материалах (в случае использования таких изображений) | после направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала его распространения | избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированные кандидаты |
| 107 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда соответственно избирательного объединения, кандидата, не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее | политическая партия (ее региональное отделение), выдвинувшая зарегистрированный список кандидатов, зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 30.08.2023 |  |
| 108 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
|  |  | 05.09.2023 |  |
|  |  | до 20 часов |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 109 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая Интернет | с | избирательные объединения, кандидаты, иные физические и юридические лица |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | до 20 часов |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 110 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам | с | избирательные объединения, кандидаты, иные физические и юридические лица |
|  |  | 07.09.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 111 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 11.07.2023 |  |
| 112 | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации и прилагаемых к ней документов для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов | с | главный редактор (либо обладающее соответствующими правами должностное лицо организации) средства массовой информации |
|  |  | 11.07.2023 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
|  |  | в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) досрочного голосования |  |
| 113 | Выдача аккредитационных удостоверений | не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) | избирательная комиссия Архангельской области |
| 114 | Предоставление в избирательную комиссию Архангельской области данных учета объема и стоимости предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  |  | 20.09.2023 |  |
| 115 | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 116 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 117 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов и их поступление в распоряжение избирательной комиссии Архангельской области | не позднее | Правительство Архангельской области |
|  |  | 20.06.2023 |  |
| 118 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии Архангельской области, окружной избирательной комиссии в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая ПАО Сбербанк, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  |  | 10.07.2023 |  |
| 119 | Открытие специального избирательного счета | после представления документов о выдвижении в соответствующую избирательную комиссию и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидат (его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 120 | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидат (его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 121 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования полностью (или частично) в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом либо с нарушением закона | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидат (его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 122 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с | филиал ПАО Сбербанк |
|  |  | 31.08.2023 |  |
|  |  | не реже одного раза в 3 операционных дня |  |
| 123 | Представление в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с | филиалы ПАО Сбербанк |
|  |  | 31.08.2023 |  |
|  |  | не реже одного раза в 3 операционных дня |  |
| 124 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии Архангельской области, окружной избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 125 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета избирательных объединений, кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы ПАО Сбербанк по запросу избирательной комиссии Архангельской области, окружной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
|  |  | 04.09.2023 |  |
|  |  | – немедленно |  |
| 126 | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | периодически, но не реже одного раза в две недели до | избирательная комиссия Архангельской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 127 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | в трехдневный срок со дня получения | редакции государственных периодических печатных изданий |
| 128 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | c | филиалы ПАО Сбербанк, за исключением специальных указаний по данному вопросу избирательной комиссии Архангельской области, окружной избирательной комиссии |
|  |  | 08.09.2023 |  |
| 129 | Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение избирательной комиссии Архангельской области, окружной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | избирательная комиссия Архангельской области, окружные избирательные комиссии |
| 130 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата, отмене или аннулировании регистрации, изменении избирательного округа и до представления итогового финансового отчета | уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам; кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами |
| 131 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам; кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами |
| 132 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области, соответствующую окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета | после принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации либо об изменении одномандатного избирательного округа, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам; кандидаты, зарегистрированные кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
| 133 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов | в течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | избирательная комиссия Архангельской области, окружная избирательная комиссия |
| 134 | Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов | в 20-дневный срок со дня их получения | редакции государственных периодических печатных изданий |
| 135 | Перечисление в доход областного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов, и закрытие этих счетов | с | филиалы ПАО Сбербанк |
|  |  | 09.11.2023 |  |
| 136 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 20.09.2023 |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии Архангельской области вместе со сводным отчетом о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссию Архангельской области вместе со сводным отчетом о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | территориальные избирательные комиссии |
|  | в Архангельское областное Собрание депутатов вместе со сводными отчетами о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов и направление их в СМИ | не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | избирательная комиссия Архангельской области |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 137 | Утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 15.08.2023 |  |
| 138 | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов |
|  |  | 15.08.2023 |  |
| 139 | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 20.08.2023 |  |
| 140 | Утверждение текста избирательных бюллетеней | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | 20.08.2023 |  |
| 141 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 20.08.2023 |  |
| 142 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | избирательная комиссия Архангельской области |
| 143 | Оповещение установленных областным законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | избирательная комиссия Архангельской области, территориальные избирательные комиссии |
| 144 | Передача избирательных бюллетеней по акту: |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Архангельской области, но не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 20.08.2023 |  |
|  | в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | 06.09.2023 |  |
|  |  | При проведении досрочного голосования - не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 145 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава администрации муниципального образования |
|  |  | 20.08.2023 |  |
| 146 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | сразу после сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии на избирательных участках, образованных территориальными избирательными комиссиями | руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, командир воинской части, капитан судна, начальник полярной станции |
| 147 | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться КОИБ и ввод информации в базу данных ГАС «Выборы» | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 20.08.2023 |  |
| 148 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 20.08.2023 |  |
| 149 | Подача в участковую избирательную комиссию на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | с | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  |  | 31.08.2023 |  |
|  |  | и не позднее 14 часов |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 150 | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием личного кабинета на ЕПГУ | с | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования, имеющие подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
|  |  | 01.09.2023 |  |
|  |  | и не позднее 24 часов |  |
|  |  | 04.09.2023 |  |
| 151 | Принятие решения о количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования | не позднее | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | 08.09.2023 |  |
| 152 | Проведение голосования в течение нескольких дней подряд | 08.09.2023 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 09.09.2023 |  |
| 153 | Проведение ДЭГ | с 8 часов | территориальная избирательная комиссия ДЭГ |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | до 20 часов |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 154 | Реализация права участия в дистанционном электронном голосовании | с 8 часов | участник ДЭГ путем обращения на специальный портал в сети Интернет (vybory.gov.ru) |
|  |  | 08.09.2023 |  |
|  |  | до 24 часов |  |
|  |  | 10.09.2023 |  |
| 155 | Проведение голосования в день голосования | 10.09.2023 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени. |  |
|  |  | Если на территории избирательного участка находится место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии Архангельской области время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа |  |
| 156 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 157 | Установление итогов голосования на соответствующей территории | не позднее | территориальные избирательные комиссии в случаях, установленных статьей 61.1 областного закона |
|  |  | 13.09.2023 |  |
| 158 | Рассмотрение поступивших в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принятие соответствующих решений, проведение итогового заседания и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | незамедлительно после подсчета голосов | участковые избирательные комиссии |
| 159 | Выдача заверенных копий протокола избирательной комиссии об итогах голосования членам избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 11 областного закона | немедленно после подписания протокола избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | участковые, территориальные избирательные комиссии |
| 160 | Направление в территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с прилагаемыми документами | незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | участковые избирательные комиссии |
| 161 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 5 ст. 11 областного закона, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | участковые избирательные комиссии |
| 162 | Составление протокола о результатах выборов на территории соответствующего избирательного округа на основании протоколов нижестоящих избирательных комиссий, проведение итогового заседания и подписание протокола о результатах выборов, принятие постановления о результатах выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу | не позднее | окружные избирательные комиссии |
|  |  | 15.09.2023 |  |
| 163 | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов членам избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 11 областного закона | немедленно после подписания протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов (в том числе составленного повторно) | окружные избирательные комиссии |
| 164 | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 17.09.2023 |  |
| 165 | Выдача заверенных копий протокола избирательной комиссии Архангельской области о результатах выборов членам избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 11 областного закона | немедленно после подписания протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов (в том числе составленного повторно) | избирательная комиссия Архангельской области |
| 166 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 5 ст. 11 областного закона, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протокола всеми присутствующими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса | избирательная комиссия Архангельской области, окружные избирательные комиссии |
| 167 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия Архангельской области, окружные избирательные комиссии |
| 168 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4 часов | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 11.09.2023 |  |
|  |  | для протоколов с отметкой «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через 8 часов после проведения повторного подсчета голосов; для избирательных участков, образованных в труднодоступных и/или отдаленных местностях, - не позднее чем через одни сутки после проведения повторного подсчета голосов |  |
| 169 | Направление извещения зарегистрированным кандидатам об избрании депутатами | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | избирательная комиссия Архангельской области, окружные избирательные комиссии |
| 170 | Представление в избирательную комиссию Архангельской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), несовместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после дня извещения об избрании депутатом | кандидат, избранный депутатом по единому избирательному округу |
| 171 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), несовместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после дня извещения об избрании депутатом | кандидат, избранный депутатом по одномандатному избирательному округу |
| 172 | Определение общих результатов выборов | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 21.09.2023 |  |
| 173 | Принятие решения о регистрации избранного депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | избирательная комиссия Архангельской области, окружная избирательная комиссия |
| 174 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным списком кандидатов, зарегистрированным кандидатом | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 30.09.2023 |  |
| 175 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | избирательная комиссия Архангельской области |
|  |  | 09.11.2023 |  |

В случае изменения планируемой даты опубликования решения о назначении выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва исчисленные сроки подлежат пересчету.