| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области _______________________ Ш.А. Ваккосов «____» января 2014 года | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» «____» января 2014 года №____ |
| --- | --- |

##### ПЛАН

- основных мероприятий муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в области

- гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

- безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год

г. Няндома

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители, соисполнители |  |  | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) |  |  | Командировочные расходы (тыс. руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2014 год* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах |  | июнь-ноябрь |  |  |  | ОГИМС, главы муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия надзорной деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении Всероссийской тренировки оперативного штаба по гражданской обороне |  |  |  | - октябрь |  | ДГЗ, НРЦ, НГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» |  |  |  | - ноябрь |  | - НЦУКС, - ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проверки готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС* а) проверки, проводимые структурными подразделениями центрального аппарата МЧС России по основным направлениям деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся МО «Няндомский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Согласование Плана основных мероприятий МО «Няндомский муниципальный район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год |  |  | до 20 января |  |  | Главы МО |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Согласование Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Няндомский муниципальный район» |  |  | февраль |  |  | Главы МО |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле за обстановкой с пожарами на территории Архангельской области, а также проведение проверок по крупным и сложным пожарам |  |  |  | - январь-декабрь |  | - ЗНРЦ (по ГПС), - НУ(ПСС), - ЗНГУ (по ГПС), - ЗНГУ (по НД)-НУНД, - УНД, УОП и ПАСР, - ЦУКС, - Отряды ФПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле за обстановкой на объектах ЖКХ на территории Архангельской области |  |  |  | - январь-апрель, - октябрь-декабрь |  | - ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), - НУ(ГЗ), - ЦУКС СЗРЦ, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, - ЦУКС - Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле за ледовой обстановкой на водных объектах на территории Архангельской области |  |  |  | - январь-май, - октябрь-декабрь |  | - ОГИМС, - ЦУКС, ЦГИМС, - Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мониторинге с применением авиации на территории Архангельской области: в паводковый период; в пожароопасный период |  |  |  | - март-май - май-сентябрь |  | - ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), - НОА (и АСТ), - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - ЗРТО (по АКУ), - УГЗ, УОП и ПАСР, - ЦУКС, - ЕДДС МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле за лесопожарной обстановкой на территории Архангельской области |  |  |  | - апрель-сентябрь |  | - ЗНРЦ (по ГПС), - НУ(ПСС), - ЗНГУ (по ГПС), - ЗНГУ (по НД)-НУНД, - УНД, УОП и ПАСР, - ЦУКС, - Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле за созданием запасов топливо - энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014-2015 г.г. |  |  |  | - август-декабрь |  | - ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), - НУ(ГЗ), - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, - ЦУКС, - Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле за обеспечением безопасности нахождения людей на водных объектах на территории Архангельской области |  |  |  | - в течение года |  | - ЗНРЦ, - НОГИМС, - ЗРТО (ГГИМС), - УОП и ПАСР, - ОГИМС, - ЦУКС, ЦГИМС, - Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и участие в контроле за проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территориях субъектов РФ СЗФО |  |  |  | - в течение года |  | ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), НУ(ГЗ), - ГУ, главы МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка и участие в контрольной внеплановой проверке ГУ МЧС России по Архангельской области по вопросам организации и осуществления государственного пожарного надзора и контрольная проверка ГУ МЧС России по Архангельской области по вопросам организации и осуществления государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера полноты и качества предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности | 14-18 апреля |  |  |  | - ЗНРЦ – НУ(НД), - ЗНГУ (по НД)-НУНД, УНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировках по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные: весенним паводком; лесными (торфяными) пожарами; авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период |  |  |  | - 13 февраля - 15 мая - 18 сентября |  | - ЦУКС СЗРЦ, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - ЗРТО (по АКУ), - ОГ ГУ, ОШЛЧС, - ЦУКС - Органы управления ГО ЧС муниципальных образований, - ЕДДС МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие сил территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области в проведении антитеррористических учений по плану Национального Антитеррористического комитета |  |  |  | - по отдельному - плану |  | - НАК, - ЗНРЦ (по АТД и ОП), - НУОП, - Силы и средства - ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в штабных мобилизационных тренировках с ГУ МЧС России по субъектам РФ СЗФО |  |  |  | - по отдельному - плану |  | - Начальник РЦ, - 1 ЗНРЦ, - НОМУ, - Начальник ГУ, - ПНГУ (по МР)-НООМ, - ГК, ППМР, - ЦУКС, Отряды ФПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» среди муниципальных образований субъектов РФ СЗФО |  |  |  | - сентябрь-октябрь |  | - ЗНРЦ (ЗМ и ПЧС), - НУ(ГЗ), - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, - муниципальные - образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС муниципального образования среди муниципальных образований субъектов РФ СЗФО |  |  |  | - в течение года |  | - Начальник РЦ, - ЗРТО (по АКУ), - ООП, ЦУКС, - ЕДДС МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС: а) проверки подразделениями регионального центра по направлениям деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### III. Мероприятия, проводимые правительством Архангельской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители, соисполнители |  | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Командировочные расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в проведении мероприятий по подготовке к лесопожарному периоду в лесах области |  |  | январь-май |  |  | Министерство ПР и ЛПК, ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР, МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Формирование электронной базы документов муниципальных образований, организаций по ТСФД, ведение каталога документов ТСФД |  |  | январь-ноябрь |  |  | Агентство ГПС И ГЗ, ГКУ АО ЦОМГЗ Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Совершенствование нормативной правовой базы в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом современных требований и механизма их реализации |  |  | январь-декабрь |  |  | - КЧС и ПБ области, - ГУ МЧС России, - Агентство ГПС и ГЗ, - Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Организация работ по развитию ЕДДС муниципальных образований |  |  | январь-декабрь |  |  | - КЧС и ПБ области, - ЗНГУ (по АКУ), - ООП, - ЦУКС, - Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение пожарной обстановки на территории области |  |  | январь-декабрь |  |  | - КЧС и ПБ области, - ГУ МЧС России, - Агентство ГПС и ГЗ, - Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Организация мероприятий по модернизации системы оповещения населения и подготовке к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | январь-декабрь |  |  | КЧС и ПБ области, ЗНГУ (по АКУ), НОСО и АСУ, Агентство ГПС и ГЗ, - Межведомственная рабочая группа |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости: свиным гриппом; гриппом птиц; африканской чумой свиней; ОРВИ; сезонным гриппом; клещевым энцефалитом |  |  | январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-май, сентябрь-декабрь январь-май, сентябрь-декабрь апрель-октябрь |  |  | ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, - ЦУКС, Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  |  | январь-декабрь |  |  | - Межведомственная - рабочая группа, ЗНГУ (по АКУ), ООП, НОСО и АСУ, ЦУКС, - Агентство ГПС и ГЗ, - Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Создание на территории муниципальных образований добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, оказание поддержки общественным организациям и муниципальным образованиям Архангельской области по вопросам создания и организации деятельности добровольной пожарной охраны |  |  | - январь-декабрь |  |  | - Председатель - КЧСПБ области, - ЗНГУ (по ГПС), - УНД, УОП и ПАСР, - Агентство ГПС и ГЗ, - Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Организация и проведение противо-паводковых мероприятий |  |  | март-май |  |  | Председатель КЧС и ПБ области, 1ЗНГУ, ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ), ЗРТО (по АКУ), УОП и ПАСР, УГЗ, Агентство ГПС и ГЗ, Органы управления ГОЧС силы и средства МО, АСФ и ПСС области |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга по применению авиации на территории области: в паводковый период; в пожароопасный период |  |  | март-май май-сентябрь |  |  | КЧС и ПБ области, 1ЗНГУ, ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ), ЗРТО (по АКУ), УОП и ПАСР, УГЗ, ЦУКС, КЧС И ПБ МО, ОУ ГОЧС МО |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Рассмотрение вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на заседаниях координационного совета глав муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа при Губернаторе Архангельской области |  |  | в течении года |  |  | НГУ, Заместители НГУ, Министерство по развитию местного самоуправления, Агентство ГПС и ГЗ, Главы МО |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи спасательным службам ГО Архангельской области по порядку их применения, оценка готовности служб к выполнению задач по предназначению: |  |  | февраль |  |  | Агентство ГПС и ГЗ, ГБУ АО СС, ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР, ООП |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО энергоснабжения, оповещения, связи и коммунально-технического обеспечения |  |  | 21-22 января |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО транспорта |  |  | 21 марта |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная автодорожная служба ГО |  |  | 18 апреля |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная инженерная служба ГО |  |  | 5-6 июня |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная медицинская служба ГО |  |  | - 19-20 марта |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО снабжения горючими и смазочными материалами |  |  | - 2-3 апреля |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО защиты сельскохозяйственных животных и растений |  |  | - 13-14 мая |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО охраны общественного порядка |  |  | - 27-28 мая |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная техническая служба ГО |  |  | - 3-4 июня |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО газоснабжения |  |  | - 17-18 июня |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО охраны и защиты леса |  |  | - 16-17 сентября |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Спасательная служба ГО торговли и питания |  |  | - 10-11 ноября |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. | Участие в подготовке и проведении тактико-специального учения по теме: «Организация работ по ликвидации ДТП в зимний период времени» |  |  | - февраль |  |  | - Агентство ГПС и ГЗ, - ГБУ АО СС, - ЗНГУ (по ГПС), - УОП и ПАСР, - ООП, - силы и средства (согласно планов учений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка и проведение тренировок с учреждениями СНЛК по теме: «Действия учреждений СНЛК по выявлению и оценке угрозы ЧС по химическому, радиационному и биологическому загрязнению селитебной зоны и объектов экономики» |  |  | 12 марта, 11 ноября |  |  | - Председатель - КЧС и ПБ области, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, ООП, - ЦУКС, - учреждения СНЛК, - ГБУ АО СС |  | - |  | - |  |  |  |
| 4. | Подготовка и проведение командно-штабных тренировок с учреждениями, входящими в территориальную подсистему мониторинга и прогнозирования ЧС и органами управления территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области по темам: «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией, в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации вызванной весенним паводком»; «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией, в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации вызванной лесными (торфяными) пожарами»; «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией, в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации вызванной авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» |  |  | - 20 марта - 29 мая 15-16 октября |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 5. | Участие в подготовке и проведении командно-штабной тренировки с эвакоорганами муниципальных образований области, населенные пункты которых находятся в зоне подтоплений в ходе весеннего паводка по теме: «Организация мероприятий по отселению населения населенных пунктов Архангельской области в ходе весеннего паводка» |  |  | 20 марта |  |  | - Агентство ГПС и ГЗ, - ГКУ АО ЦОМГЗ, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, ООП, - ЦУКС, указанная категория |  | - |  | - |  |  |  |
| 6. | Специальные учение с областными службами гражданской обороны по теме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны при переводе области с мирного на военное время и в ходе ликвидации ЧС»: служба гражданской обороны транспорта; служба гражданской обороны защиты культурных ценностей |  |  | - 26-27 марта 26-27 ноября |  |  | - Губернатор, - ГУ МЧС России, - Агентство ГПС И ГЗ, ГКУ АО ЦОМГЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в подготовке и проведении командно-штабной тренировки с эвакоорганами муниципальных образований области, граничащих с лесом, по теме: «Организация экстренной эвакуации населения при лесных пожарах и угрозе возникновения пожара в населенном пункте» |  |  | 17 апреля |  |  | - Агентство ГПС и ГЗ, - ГКУ АО ЦОМГЗ, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, ООП, - ЦУКС, Указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Участие во Всероссийской командно-штабной тренировке по переводу с мирного на военное время |  |  | IV квартал |  |  | ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, УГЗ, ООП, ЦУКС, Агентство ГПС и ГЗ, ГКУ АО ЦОМГЗ органы управления АО |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне со спасательными службами (службами гражданской обороны) Архангельской области |  |  | октябрь |  |  | - Губернатор области, - НГУ, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, ООП, ЦУКС, - Агентство ГПС и ГЗ, - УМР области, - спасательные службы (службы ГО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тренировки с ЕДДС муниципальных образований |  |  | ежедневно |  |  | - ЦУКС, - ЕДДС МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Участие сил территориальной подсистемы РСЧС в проведении антитеррористических учениях по плану Национального Антитеррористического комитета |  |  | - по отдельному плану |  |  | - НГУ, - ЗНГУ (по ГПС), - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - ЗРТО (по АКУ), - УГЗ, УОП и ПАСР, ООП, силы и средства ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в корректировке реестра учреждений здравоохранения, социального обслуживания и образования, расположенных на территории Архангельской области, в которых проживают престарелые, дети и инвалиды |  |  | - январь, июль | - Агентство ГПС и ГЗ, - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, Указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Участие в оказании методической и практической помощи органам местного самоуправления по вопросу создания подразделений добровольной пожарной охраны |  |  | январь-декабрь | - ЗНГУ (по ГПС) - ЗРТО, - УОП и ПАСР, Агентство ГПС и ГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подготовка и проведение учебно-методического сбора с начальниками органов управления ГО ЧС муниципальных образований |  |  | 4-7 февраля | - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - ЗРТО, - УГЗ, ООП, - ЦУКС, - Агентство ГПС и ГЗ, Указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подготовка и участие в проведении сбора по подведению итогов деятельности Архангельской территориальной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2013 году и постановке задач на 2014 год |  |  | 4-7 февраля | - Губернатор области, Руководители - спасательных служб - области (служб ГО), - Руководители ТО ФОИВ, - Председатели КЧС и ПБ и - руководители ОУ ГОЧС МО, Руководители ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Участие в организации и проведение мероприятий по вывозу СИЗ и имущества ГО области из мест ответственного хранения муниципальных образований области: МО «Няндомский муниципальный район»; |  |  | - по отдельному плану | - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, - УГЗ, - Агентство ГПС и ГЗ, - ГКУ АО ЦОМГЗ, - МО области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Формирование учебных групп и обучение должностных лиц муниципальных образований и организаций Архангельской области в ОГОУ ДПО «Учебно-методического центра по ГОЧС и ПБ Архангельской области» |  |  | - по отдельному плану | - ОГОУ ДПО - «УМЦ по ГОЧС и ПБ - Архангельской области», - ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в подготовке и проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений противопожарной службы области |  |  | 16-17июля |  |  | Агентство ГПС и ГЗ, ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Архангельской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Архангельской области 1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за ледовой обстановкой на море и водных объектах на территории области |  |  | январь-май, ноябрь-декабрь |  |  | 1 ЗНГУ ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, УОП и ПАСР, УГЗ, ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Контроль за развитием нормативно-правовой базы муниципальных образований по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных формирований |  |  | январь-декабрь |  |  | ЮО, начальники управлений и отделов |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Контроль за соблюдением безопасности нахождения людей на водных объектах на территории области |  |  | январь-декабрь |  |  | ЗРТО (ГГИМС), ОГИМС, ЦГИМС |  | - | - |  |  |  | - |
|  | Организация и контроль за выполнением мероприятий по модернизации системы оповещения населения и подготовке к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | январь-декабрь |  |  | ЗРТО (по АКУ), НОСОАСУ-НС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Контроль за развитием ЕДДС муниципальных образований |  |  | январь-декабрь |  |  | ЗРТО (по АКУ), ООП, ОСОАСУ, ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Организация работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  |  | январь-декабрь |  |  | ЗРТО (по АКУ), ООП, ОСОАСУ |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Организация и контроль за лесопожарной обстановкой на территории Архангельской области |  |  | май-сентябрь |  |  | ЗНГУ (по ГПС), УОП и ПАСР, ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Контроль за оперативной обстановкой функционирования объектов ЖКХ |  |  | август-декабрь |  |  | ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, УГЗ, ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Контроль за созданием запасов топливо – энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014 – 2015 г.г. |  |  | август-декабрь |  |  | ЗНГУ (по ЗМПЧС)-НУГЗ, УГЗ, ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение рейдов на водных объектах по районам области |  |  | май-сентябрь |  |  | ЗРТО (ГГИМС), ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах |  |  | июнь-август |  |  | ЗРТО (ГГИМС), ОГИМС, ### ЦГИМС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение целевой надзорной – профилактической операции «Зимняярыбалка» |  |  | ноябрь-декабрь |  |  | ЗРТО (ГГИМС), ОГИМС, ### ЦГИМС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Прием экзаменов у судоводителей на право управления маломерными судами по районам области |  |  | по отдельному плану |  |  | ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с целью контроля исполнения ранее выданных предписаний |  |  | по отдельному плану |  |  | ЗНГУ (по НД)-НУНД, УНД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль технического освидетельствования и эксплуатации маломерных судов, баз (сооружений) для их стоянок, наплавных мостов, лодочных переправ, пляжей и мест массового отдыха людей на водных объектах |  |  | по отдельному плану |  |  | ЗРТО (ГГИМС), ОГИМС, ЦГИМС |  | - | - |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командно-штабное учение по теме: «Организация и управление мероприятиями при угрозе возникновения и в условиях чрезвычайной ситуации» |  |  | 17-19 сентября |  |  | НГУ, начальники управлений и отделов, ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Тренировки по проверке готовности системы видеоконференцсвязи МЧС России |  |  | ежедневно |  |  | НОСОАСУ, ОДС ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Тренировки с ОДС ЦУКС, ЕДДС муниципальных образований области |  |  | ежедневно |  |  | - Н ЦУКС, ОДС ЦУКС, ЕДДС МО |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебно-методический сбор с начальниками отрядов и пожарных частей ФПС по Архангельской области |  |  | 4-7 февраля |  |  | НГУ, ЗНГУ по ГПС, УОП и АСР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение реестра добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны Архангельской области |  |  | январь-декабрь |  |  | УОП и ПАСР |  | - | - |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвящённых празднованию: Дня защитника Отечества; Дня 8 марта; Дня пожарной охраны; Дня Победы; Дня пожилых людей; Дня МПВО ГО; Нового года |  |  | 22 февраля 07 марта 29 апреля 09 мая 01 октября 04 октября 30 декабря |  |  | ОВР и ПО, начальники управлений и отделов, главы МО |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области безопасности жизнедеятельности населения Архангельской области» |  |  | август-сентябрь |  |  | НУГЗ, УГЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» среди муниципальных образований Архангельской области |  |  | октябрь |  |  | НГУ, ЗРТО (по АКУ), ООП, ЦУКС, ЕДДС МО |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучший паспорт территории муниципального образования» |  |  | октябрь |  |  | НГУ, ЗРТО (по АКУ), ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Архангельской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния и готовности инспекторских подразделений ГИМС, контроль за выполнением Административного регламента: Каргопольско – Няндомско - Коношский ИУ ГИМС; |  |  | июнь |  |  | ЗРТО (ГГИМС), НОГИМС, ОГИМС, ЦГИМС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи П-166 |  |  | ежедневно |  |  | НОСОАСУ, ОДС ЦУКС |  | - | - |  |  |  |  |
| - Мероприятия, проводимые МО «Няндомский муниципальный район» - Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом современных требований |  |  | январь - декабрь |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение безопасности нахождения людей на водных объектах Няндомского района: - оборудование мест для отдыха населения на водных объектах в купальный сезон; |  |  | январь – декабрь май - август |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, главы администраций МО поселений |  | 282,5 | 14,0 |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по развитию ЕДДС МО «Няндомский муниципальный район» |  |  | январь - декабрь |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, главы администраций МО поселений |  | 1354,09 |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  |  | январь - декабрь |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение противопаводковых мероприятий: - подготовка мест временного размещения населения; - проверка наличия резерва материальных ресурсов; |  |  | март - май |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, главы администраций МО поселений |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 6. | Контроль проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду: - определить населенные пункты, потенциально подверженные опасности от лесных пожаров; - провести мероприятия по выявлению объектов находящихся в бесхозном состоянии; - провести месячник пожарной безопасности на территории Няндомского района. - заключить договора с предприятиями, имеющими специальную автотехнику приспособленную для подвоза воды в целях пожаротушения- |  |  | май - август |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, главы администраций МО поселений |  | 1370,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Закупка СИЗ для сотрудников администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  |  | ноябрь - декабрь |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  | 88,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение заседаний КЧС и ПБ района по вопросам участия в предупреждении ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  |  | по отдельному плану |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Участие в проведении мероприятий по решению задач в сфере защиты населения и территорий от проявления терроризма и экстремизма |  |  | по отдельному плану |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работа комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в условиях мирного и военного времени |  |  | по отдельному плану |  |  | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Контроль за созданием запасов материальных средств предприятиями жизнеобеспечения населения к осеннее - зимнему периоду 2014-2015 годам |  |  | июль - ноябрь |  |  | Глава администрации района, члены КЧС и ПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО, Няндомского муниципального звена ОПЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО, районного звена ОПЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Тренировка по оповещению и сбору руководящего состава администрации района, руководителей спасательных служб (служб гражданской обороны) |  | март май август ноябрь | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | КШТ по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ОПЧС при ликвидации последствий весеннего половодья на территории МО «Шалакушское» |  | 20 марта | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | КШТ по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ОПЧС при ликвидации последствий лесных пожаров на территории МО «Няндомское», «Шалакушское» |  | 28 мая | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Комплексное учение с Няндомским муниципальным звеном ОПЧС по теме: «Тушение пожара в пассажирском вагоне» на ст. Няндома |  | 15 мая | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, Начальник ОГПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Комплексное учение с муниципальным звеном ОПЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств Няндомского районного звена ОПЧС при тушении пожара на складе топлива ООО «Нефтебизнес» |  | 20 июня | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, Зам .начальника ОГПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Комплексное учение с Няндомским муниципальным звеном ОПЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ОПЧС при ликвидации ЧС вызванной аварией на объектах теплоэнергетики |  | 16 октября | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Комплексное учение с районным звеном ОПЧС по теме: « Тушение пожара на стационарном объекте газонаполнительная станция ОАО «Няндомамежрайгаз» |  | 21 августа | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, Начальник ОГПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Комплексное учение с районным звеном ОПЧС по теме: «Тушение пожара на стационарном объекте Центральная котельная ООО «Соловки Электросбыт» |  | 24 сентября | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО Зам. начальника ОГПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Комплексное учение с районным звеном ОПЧС по теме: «Тушение пожара на стационарном объекте здание ПТО локомотивов ТЧР-35» |  | 16 октября | Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, Начальник ОГПС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Комплексное учение с районным звеном ОПЧС по теме: «Взрыв бытового газа в многоквартирном доме г. Няндома» |  | 14 августа | Главный инженер ОАО «Няндомамежрайгаз», Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Совещание по подведению итогов деятельности Няндомского муниципального звена ОПЧС, выполнение мероприятий гражданской обороны в 2013 году и постановка задач на 2014 год |  | февраль | Глава администрации района, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Учебно-методический сбор с эвакоприемной комиссией МО «Няндомский муниципальный район» |  | 20 марта | Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО, председатель эвакоприемной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Учебно-методический сбор с руководителями спасательных служб (служб ГО) района |  | 21 мая | Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Контроль направления кандидатов на обучение в УМЦ ГО и ЧС г. Архангельск |  | январь - ноябрь | Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  | 90,22 |  |  |
| 5. |  |  | Проведение совещаний с органами управления ГО и ЧС местного самоуправления |  | ежеквартально | Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного звена ОПЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Оценка состояния и оказание методической помощи в разработке и совершенствованию нормативной правовой базы по вопроса ГО, ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах |  | Январь - ноябрь | Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Проверка готовности органов управления, сил и средств Няндомского муниципального звена областной подсистемы РСЧС к противопаводковым мероприятиям |  | март | Члены КЧС и ПБ, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Проверка готовности органов управления, сил и средств Няндомского муниципального звена областной подсистемы РСЧС к пожароопасному периоду в лесах |  | май - июль | Члены КЧС и ПБ, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Контроль выполнения мероприятий и оценка состояния обеспечения безопасности людей на водных объектах района при подготовки к купальному сезону |  | май - июнь | Члены КЧС и ПБ, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Подготовка и организация мероприятий по празднованию 365 летия пожарной охраны России |  | апрель | Глава администрации района, ОГПС-12, ОНД по Няндомскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Контроль выполнения требований пожарной безопасности учреждениями управления образования перед началом нового учебного года |  | 17 августа | Члены КЧС и ПБ, Зав. Отделом по вопросам ЧС и ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предполагаемые затраты: |  |  |  |  |  | 3104,09 |  |  | 104,22 |  |  |

Заведующий отделом по вопросам ЧС и ГО

администрации МО «Няндомский муниципальный район»                                                               В.И. Коломейцев