|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области  от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года № \_\_\_\_\_-па |

**ПЛАН**

**основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и** **проведением выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 10 сентября 2023 года на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения информационных баннеров (иных материалов) избирательной комиссии Няндомского муниципального округа | в период подготовки и проведения выборов | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа, Няндомская территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Информационное сопровождение в средствах массовой информации Няндомского муниципального округа этапов избирательной кампании по выборам, разъяснение основных этапов проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | Няндомская территориальная избирательная комиссия |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
| 3. | Доведение бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение выборов до избирательной комиссии Няндомского муниципального округа организующей выборы | в соответствии с кассовыми выплатами соответствующих бюджетов, учтенными в кассовом плане на 2023 год | Управление финансов, отдел бухгалтерской учёта и отчетности администрации Няндомского муниципального округа |
| 4. | Организация обеспечения функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | постоянно | отдел энергетики, инженерных коммуникаций транспорта и связи Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального округа |
| 5. | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений избирательной комиссии Няндомского муниципального округа и участковых избирательных комиссий Няндомского муниципального округа, помещений для голосования, помещений по месту размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | руководители муниципальных учреждений и предприятий, собственники (пользователи) помещений |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
| 6. | Содействие избирательной комиссии Няндомского муниципального округа, организующей выборы, в предоставлении транспортных средств (в том числе повышенной проходимости) при проведении выборов, досрочного голосования на выборах в труднодоступных и отдаленных местностях в Няндомском муниципального округа | в период подготовки и проведения выборов | руководители муниципальных бюджетных учреждений, Управление образования, Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-техническое управление» |
| 7. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия граждан к помещениям для проведения выборов и обратно | 8, 9 и 10 сентября 2023 года | отдел экономики администрации Няндомского муниципального округа |
| 8. | Создание рабочих групп по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов в Няндомском муниципальном округе, обеспечение работы указанных рабочих групп | в период подготовки и проведения выборов | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа |
| 9. | Содействие избирательной комиссии Няндомского муниципального округа, организующей проведение выборов, в подборе кадров для формирования резервного состава участковых избирательных комиссий | июль – август 2023 года | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
|  | Няндомского муниципального округа |  |  |
| 10. | Опубликование списков избирательных участков в средствах информации Няндомского муниципального округа | не позднее 31 июля 2023 года | отдел организационной, кадровой работы и муниципальной службы администрации Няндомского муниципального округа |
| 11. | Проведение обследования помещений, выделяемых избирательной комиссии Няндомского муниципального округа для работы, а также помещений для хранения избирательной документации. Приведение указанных помещений в надлежащее состояние | до 15 августа 2023 года | отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации Няндомского муниципального округа, руководители муниципальных учреждений и предприятий, собственники (пользователи) помещений |
| 12. | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для проведения выборов, помещения для хранения избирательной документации по проведению выборов и помещения для приема заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения (в | с 24 июля 2023 года (на срок осуществления полномочий избирательных комиссий) | руководители муниципальных учреждений и предприятий, собственники (пользователи) помещений |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
|  | том числе обеспечение охраны этих помещений и документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования |  |  |
| 13. | Оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в выборах | до 29 августа 2023 года (на срок осуществления полномочий избирательных комиссий) | руководители муниципальных учреждений и предприятий, собственники (пользователи) помещений |
| 14. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков по предложению избирательной комиссии Няндомского муниципального округа | не позднее 10 августа 2023 года | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа |
| 15. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | постоянно | отдел организационной, кадровой работы и муниципальной службы администрации Няндомского муниципального округа |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
| 16. | Своевременное представление в установленном порядке достоверных сведений об участниках выборов для составления и уточнения списков избирателей | в период подготовки и проведения выборов (по мере необходимости) | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа, Няндомский территориальный отдел агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области, Управление Федеральной миграционной службы России по Архангельской области в Няндомском муниципальном округе, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области, военный комиссариат Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области |
| 17. | Организация массовых мероприятий (праздники, концерты, выставки, народные гуляния, смотры художественной самодеятельности, спортивно - зрелищные мероприятия и другое), обеспечение работы организаций торговли и общественного питания по месту жительства участников выборов, в муниципальных учреждениях Няндомского муниципального округа, в | 9, 10 сентября 2023 года | Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального округа, МБУК «НРЦКС», МБУК «НЦРБ» |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
|  | помещениях которых расположены избирательные участки либо в непосредственной близости к ним в случае отмены режима повышенной готовности, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повыше готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» |  |  |
| 18. | Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения | В пятидневный срок  (но не позднее 9 сентября 2023 года, на обращения, поступившее с 8 по 11 сентября 2023 года, – немедленно) | органы местного самоуправления Няндомского муниципального округа |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
| 19. | Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа |
| 20. | Организация «горячей линии» связи с избирателями | в период подготовки и проведения выборов | Няндомская территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Организация и проведение совместно с председателями избирательных комиссий обследований помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. Организация дежурства работников государственной противопожарной службы на избирательных участках и проведение противопожарных инструктажей членов избирательных комиссий по действиям в случае возникновения пожара в помещениях избирательных участков в период проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации Няндомского муниципального округа |
| 22. | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении права на участие в выборах граждан Российской Федерации при голосовании в медицинских организациях, а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения | в период подготовки и проведения выборов | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа, ГБУЗ Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» |
| **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | 2 | 3 |
|  | воинской части и избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, работающих вахтовым методом |  |  |
| 23. | Содействие избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и прав в референдуме Российской Федерации» | в период подготовки и проведения выборов | отдел по вопросам местного самоуправления Правового управления администрации Няндомского муниципального округа |