АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 19.06.2020 № 1, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера» в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области.

| г. Няндома | 28.06.2024 |
| --- | --- |

Концедент – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области.

Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера».

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее – Комиссия):

| ФИО члена комиссии | Должность члена комиссии |
| --- | --- |
| Свинцова Надежда Александровна | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области |
| Попова Наталья Валерьевна | Консультант отдела по управлению муниципальной собственностью Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области |
| Пурлушкин Анатолий Геннадьевич | Инженер муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-технического управления» |
| Жилинский Денис Сергеевич | Временно исполняющий обязанности начальника Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области |

Проверка проводилась в присутствии законного представителя концессионера —Заместителя генерального директора-главный инженер ООО «Энергия Севера»- Вантрусова Дмитрия Сергеевича.

Проверка проводилась в срок с 11.06.2024 по 28.06.2024.

Проверяемый период: по состоянию на 28.06.2024.

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:

| Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- |
| Строительство котельной «Центральная» с переводом в водогрейный режим и использованием в качестве топлива природного газа | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП «Щебзавод» от ТК-17 вдоль ул. Красноармейской в целях подключения нагрузок и вывода из эксплуатации котельных «Школа № 2» и «Молокозавод» | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Новое строительство ЦТП «3Подъем» с учетом контура ГВС | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Завершение строительства котельной «Клуб-2» и ввод ее в эксплуатацию | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП «3-й Подъем» до ТК-4, от ТК-4 до новых домов по Фадеева; от ТК-4 до ТК-24; от ТК-4 до ТК-25; от ТК-24 до ТК-45 по ул. Североморской, 3а; от ТК-42 до д/с «Родничок»; от ТК-42 до теплового узла Ленина, 47; от теплового узла Ленина,47 до ТК-30 | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция тепловых сетей до ТП «ГПТУ» с увеличением пропускной способности и выводом из эксплуатации участка сетей ГВС от котельной «Центральная» до ТП «3 подъем» | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция тепловой сети от котельной ЦРМ и сетей ГВС | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция тепловой сети от ЦТП «Рынок» до ТК-Р8 по Ленина, 46 | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция котельной Шестиозерский № 1 с переводом на сжигание СПБТ | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция котельной Шестиозерский № 2 с переводом на сжигание СПБТ | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Реконструкция котельной Бурачиха с переводом на сжигание СПБТ | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Техническое перевооружение котельной «СББЖ» | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельных Андреевская, МХЛ, Шестиозерский № 2, Горбача, Бурачиха | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Демонтаж здания теплового пункта мкр. Каргополь-2 | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной «Школа № 2» | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной АТП | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной РИК | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной ЦРМ | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома |

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

- Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения.

- Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

| - | Год реализации мероприятия, ПЛАН | Год реализации мероприятия, ФАКТ | Объем расходов по мероприятию, ПЛАН, тыс. руб. | Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, тыс. руб. | Степень исполнения (исполнено/ не исполнено/ исполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельной «Центральная» с переводом в водогрейный режим и использованием в качестве топлива природного газа | 2024 | - | 321404,6 | - | Исполнено частично |
| Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП «Щебзавод» от ТК-17 вдоль ул. Красноармейской в целях подключения нагрузок и вывода из эксплуатации котельных «Школа № 2» и «Молокозавод» | 2024 | - | 34425,3 | - | не исполнено |
| Новое строительство ЦТП «3Подъем» с учетом контура ГВС | 2024 | - | 142171,7 | - | не исполнено |
| Завершение строительства котельной «Клуб-2» и ввод ее в эксплуатацию | 2024 | - | 5319,0 | - | не исполнено |
| Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП «3-й Подъем» до ТК-4, от ТК-4 до новых домов по Фадеева; от ТК-4 до ТК-24; от ТК-4 до ТК-25; от ТК-24 до ТК-45 по ул. Североморской, 3а; от ТК-42 до д/с «Родничок»; от ТК-42 до теплового узла Ленина, 47; от теплового узла Ленина,47 до ТК-30 | 2024 | - | 104993,1 | - | не исполнено |
| Реконструкция тепловых сетей до ТП «ГПТУ» с увеличением пропускной способности и выводом из эксплуатации участка сетей ГВС от котельной «Центральная» до ТП «3 подъем» | 2024 | - | 231599,9 | - | не исполнено |
| Реконструкция тепловой сети от котельной ЦРМ и сетей ГВС | 2024 | - | 25044,3 | - | не исполнено |
| Реконструкция тепловой сети от ЦТП «Рынок» до ТК-Р8 по Ленина, 46 | 2024 | - | 9063,2 | - | не исполнено |
| Реконструкция котельной Шестиозерский № 1 с переводом на сжигание СПБТ | 2024 | - | 9790,3 | - | не исполнено |
| Реконструкция котельной Шестиозерский № 2 с переводом на сжигание СПБТ | 2024 | - | 11342,1 | - | не исполнено |
| Реконструкция котельной Бурачиха с переводом на сжигание СПБТ | 2024 | - | 9408,6 | - | не исполнено |
| Техническое перевооружение котельной «СББЖ» | 2024 | - | 5652,7 | - | не исполнено |
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельных Андреевская, МХЛ, Шестиозерский № 2, Горбача, Бурачиха | 2024 | - | 2000 | - | не исполнено |
| Демонтаж здания теплового пункта мкр. Каргополь-2 | 2024 | - | 2000 | - | не исполнено |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной «Школа № 2» | 2024 | - | 670,6 | - | Исполнено частично |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной АТП | 2024 | - | 1341,5 | - | не исполнено |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной РИК | 2024 | - | 1341,5 | - | не исполнено |
| Демонтаж здания и дымовой трубы котельной ЦРМ | 2024 | - | 1274,0 | - | не исполнено |

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют (не соответствуют, в случае, если не соответствуют, указать объект) установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.

Концессионер осуществляет (не осуществляет) деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенного визуального осмотра объектов концессионного соглашения, срок ввода мощностей в эксплуатацию которых планируется в 2024 году, установлено что идет отставание от графика производства работ.

Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Севера» активизировать выполнение работ, предусмотренных действующим концессионным соглашением, приложение № 4.

В свободной форме описать степень исполнения концессионером условий концессионного соглашения и степень реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением