**О внесении изменений в муниципальную программу****«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября   
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 47.1 Положения о муниципальных программах Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 20 сентября 2024 года № 198-па, руководствуясь статьями 6, 40 Устава Няндомского муниципального округа, администрация Няндомского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2023 года № 32-па.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Няндомского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Няндомского**

**муниципального округа А.В. Кононов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  Няндомского муниципального округа  Архангельской области  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № |

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в муниципальную программу  
«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) в пункте 1 «Основные положения» строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 1 276 034,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 069 525,7 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 66 598,4 тыс. рублей;  средства бюджета округа – 10 240,4 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 129 670,3 тыс. рублей. |

».

2. Раздел 2 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящим изменениям.

3. В подразделе 3.1. муниципальной программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий проектной части муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на  реализацию мероприятий проектной части муниципальной программы - 1 271 034,9 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1 069 525,7 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 66 598,4 тыс. рублей;  средства бюджета округа – 5 240,5 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 129 670,3 тыс. рублей |

».

4. В подразделе 3.1. муниципальной программы таблицу «Перечень мероприятий проектной части муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящим изменениям.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к утвержденным изменениям  от « » 2025 г. № \_\_\_\_-па |

**Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»**

| **Наименование**  **структурного элемента** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам**  **реализации, тыс. рублей** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | |
| Муниципальная программа | Всего, в т.ч.: | **1 276 034,8** | **92 442,3** | **235 869,3** | | **417 747,6** | **529 975,6** | |
| федеральный бюджет | 1 069 525,7 | 52 849,5 | 210 578,2 | | 400 070,6 | 406 027,4 | |
| областной бюджет | 66 598,4 | 26 676,7 | 19 199,4 | | 8 164,7 | 12 557,6 | |
| бюджет округа | 10 240,4 | 4 405,0 | 1 391,7 | | 2 512,3 | 1 931,4 | |
| внебюджетные средства | 129 670,3 | 8 511,1 | 4 700,0 | | 7 000,0 | 109 459,2 | |
| Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов | Всего, в т.ч.: | **1 271 034,9** | **89 442,4** | **235 739,3** | | **416 467,6** | **529 385,6** | |
| федеральный бюджет | 1 069 525,7 | 52 849,5 | 210 578,2 | | 400 070,6 | 406 027,4 | |
| областной бюджет | 66 598,4 | 26 676,7 | 19 199,4 | | 8 164,7 | 12 557,6 | |
| бюджет округа | 5 240,5 | 1 405,1 | 1 261,7 | | 1 232,3 | 1 341,4 | |
| внебюджетные средства | 129 670,2 | 8 511,1 | 4 700,0 | | 7 000,0 | 109 459,2 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение мероприятий по комплексному развитию сельских территорий Няндомского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | **4 999,9** | **2 999,9** | **130,0** | | **1280,0** | **590,0** | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет округа | 4 999,9 | 2 999,9 | 130,0 | | 1 280,0 | 590,0 | |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к утвержденным изменениям  от « » 2025 г. № \_\_\_\_\_-па |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ**

**муниципальной программы** «**Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа**»

| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Мероприятия, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов** | | | | | | | | |
|  | цель муниципальной программы: Обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Няндомского муниципального округа | | | | | | | | |
| 1.1. | задача 1 данной группы мероприятий : удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям (в рамках РГ «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» ГП «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области») | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий | Отдел экономики | Итого, в т.ч.: | 880,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 880,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2 данной группы мероприятий: повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского муниципального округа и создание условий для ее дальнейшего развития ( п.п.1.2.1-1.2.3 в рамках РГ «Современный облик сельских территорий», п.п. 1.2.4-1.2.6 в рамках РП ««Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», п.п. 1.2.7 в рамках РП «Благоустройство сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области») | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведено строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома | Отдел экономики, Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 898565,6 | 0,0 | 120000,0 | 250000,0 | 528565,6 |
| федеральный бюджет | 761404,8 | 0,0 | 117482,4 | 237895,0 | 406027,4 |
| областной бюджет | 19810,2 | 0,0 | 2397,6 | 4855,0 | 12557,6 |
| бюджет округа | 891,4 | 0,0 | 120,0 | 250,0 | 521,4 |
| внебюджетные средства | 116459,2 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 109459,2 |
| 1.2.2 | Проведено строительство линии освещения в г. Няндома | Отдел экономики,  Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 52991,9 | 0,0 | 52991,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 51687,8 | 0,0 | 51687,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1054,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 249,2 | 0,0 | 249,2 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Проведен капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад №10 "Улыбка" | Отдел экономики, Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 165647,6 | 0,0 | 0,0 | 165647,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 162175,6 | 0,0 | 0,0 | 162175,6 | 0,0 |
| областной бюджет | 3309,7 | 0,0 | 0,0 | 3309,7 | 0,0 |
| бюджет округа | 162,3 | 0,0 | 0,0 | 162,3 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Логиновская-Алексеевская, проходящего по ул. 1 Петаревская дер. Петариха Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 10016,5 | 10016,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5902,6 | 5902,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3102,2 | 3102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1001,7 | 1001,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября от д.22 до ул. Ленина и капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. 60 лет Октября до ул. Фадеева г. Няндома Няндомского муниципального округа | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 75093,7 | 75093,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 43994,9 | 43994,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 23514,3 | 23514,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 75,1 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 7509,4 | 7509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Проведена реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Заводская, ул. Гагарина пос. Шалакуша | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 61927,4 | 0,0 | 61927,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 41408,0 | 0,0 | 41408,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15746,9 | 0,0 | 15746,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 72,5 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 4700,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий (устройство линий уличного освещения в поселке Шалакуша с использованием энергосберегающих технологий) | Отдел по вопросам МСУ, Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Итого, в т.ч.: | 5912,20 | 4112,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 2952,0 | 2952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 2900,0 | 1100,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по мероприятиям проектной части муниципальной программы : | | Итого, в т.ч.: | 1271034,9 | 89442,4 | 235739,3 | 416467,6 | 529385,6 |
| федеральный бюджет | 1069525,7 | 52849,5 | 210578,2 | 400070,6 | 406027,4 |
| областной бюджет | 66598,4 | 26676,7 | 19199,4 | 8164,7 | 12557,6 |
| бюджет округа | 5240,5 | 1405,1 | 1261,7 | 1232,3 | 1341,4 |
| внебюджетные средства | 129670,3 | 8511,1 | 4700,0 | 7000,0 | 109459,  2 |