|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального округа Архангельской области  в 2024 году |

СВЕДЕНИЯ

о степени соответствия установленных и достигнутых показателей целей муниципальных программ и задач структурных элементов муниципальных программ Няндомского муниципального округа в 2024 году

| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | | | Ед.  изм. | | | | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | Индекс достижения плановых значений показателей в 2024 году | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя в 2024г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г. (факт.) | | | 2024г. | | | | | | |
| план | | | | | факт | |
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Няндомского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы:повышение доступности, качества и эффективности образования на территории Няндомского муниципального округа с учетом запросов личности, общества и государства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | | | % | | | | 94,7 | | | 94,8 | | | | | 95,7 | | 1,01 | | | снижение контингента | |
| Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | | | % | | | | 95,9 | | | 96,0 | | | | | 96,0 | | 1,0 | | |  | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | % | | | | 29,9 | | | 25,0 | | | | | 33,5 | | 1,34 | | | Востребованность программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | |
| 2.Задача мероприятий,направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | % | | | | 82,0 | | | 80,0 | | | | | 95,8 | | 1,2 | | | востребованность дополнительного образования | |
| 3. Задача мероприятий,направленных на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов: проведение комплексной модернизации общеобразовательных организаций, в том числе проведения капитального ремонта, оснащения современными средствами воспитания и обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля учащихся в общеобразовательных организациях, в которых улучшены условия осуществления образовательного процесса, в том числе выполнен капитальный ремонт зданий (обособленных помещений) | | | % | | | | 29,2 | | | 31,4 | | | | | 31,4 | | 1,0 | | |  | |
| 4. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи:обеспечение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля зданий муниципальных образовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных образовательных организаций | | | % | | | | 64,3 | | | 64,3 | | | | | 50,0 | | 1,28 | | | В связи со снижением численности воспитанников ДОУ планируется высвобождение зданий (перевод воспитанников в отремонтированные здания) | |
| 5.Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие образования Няндомского муниципального округа»: обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях) | | | % | | | | 49,0 | | | 49,1 | | | | | 61,7 | | 1,26 | | | Снижение среднегодовой численности детей | |
| Доля обучающихся с ОВЗ, 1-4 классов и проживающих в интернате, получающих бесплатное питание | | | % | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | 1,0 | | |  | |
| 6. Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Содержание Управления образования и обеспечение его функций»: обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота исполнения обязательств, направленных на обеспечение деятельности Управления образования | | | % | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | 95,8 | | 0,96 | | | экономия заработной платы за счет больничных листов работников Управления образования, а в связи с тем, что ряд обязательных платежей приходится на январь 2025 года | |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель: Реализация основных направлений по организации отдыха и оздоровлению детей Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей | | | чел. | | | | 1329 | | | 1343 | | | | | 1638 | | 1,22 | | | Некорректно рассчитанный плановый показатель | |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий 1«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»:увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Няндомском муниципальном округе | | | % | | | | 44,1 | | | 44,5 | | | | | 54,2 | | 1,22 | | | Некорректно рассчитанный плановый показатель | |
| 3.Задача комплекса процессных мероприятий 2 **«**Развитие ДЗСОЛ «Боровое» : повышение качества услуг, предоставляемых ДЗСОЛ «Боровое" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых ресурсов, направленных на поддержание и укрепление инфраструктуры ДЗСОЛ «Боровое» | | | % | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель 1 муниципальной программы:Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Няндомского муниципального округа и Архангельской области, обеспечение потребностей населения Няндомского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | | | % | | | | 89 | | | 87 | | | | | 87 | | 1,0 | | |  | |
| 2. . Цель 2 муниципальной программы: развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средний коэффициент загрузки коллективных и иных средств размещения на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | % | | | | 0,45 | | | 0,47 | | | | | 0,21 | | 0,45 | | | проведение ремонтных работ в средствах коллективного размещения («Гостиный дом», «Спутник», гостиница Мясокомбината); гостевой комплекс в дер. Ступинская не функционировал во втором и третьем квартале 2024 года | |
| 3. Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: создание условий для повышения эффективности деятельности организаций культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | | | единиц | | | | 5 | | | 0 | | | | | 0 | | 1,0 | | |  | |
| 4. Задача мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов: укрепление материально – технической базы учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | | | единиц | | | | 4 | | | 3 | | | | | 3 | | 1,0 | | |  | |
| 5. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: Обеспечение условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число посещений культурных мероприятий | | | тыс. чел. | | | | 223,178 | | | 260,375 | | | | | 306,200 | | 1,18 | | | бесперебойная работа капитально-отремонтированных культурно-досуговых учреждений города, проведение крупного фестиваля «10 МЕРИДИАН», начало работы модернизированных Центральной и детской библиотек | |
| 6. Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры на территории Няндомского муниципального округа»: Обеспечение условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий | | | тыс. чел. | | | | +8,887 | | | +18,702 | | | | | +82,612 | | 4,42 | | | бесперебойная работа капитально-отремонтированных культурно-досуговых учреждений города, проведение крупного фестиваля «10 МЕРИДИАН», начало работы модернизированных Центральной и детской библиотек | |
| 7. Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие туризма на территории Няндомского муниципальногоокруга»: Создание условий для развития туризма на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность граждан Российской Федерации, въезжающих на территорию Няндомского муниципального округа Архангельской области с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения | | | человек | | | | 3000 | | | 5000 | | | | | 3955 | | 0,8 | | | проведение ремонтных работ в средствах коллективного размещения («Гостиный дом», «Спутник», гостиница Мясокомбината); гостевой комплекс в дер. Ступинская не функционировал во втором и третьем квартале 2024 года | |
| 8. Задача комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Няндома»: Обеспечение условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемыхМБУ ДО «ДШИ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обучающихся МБУ ДО «ДШИ» | | | человек | | | | 389 | | | 389 | | | | | 392 | | 1,01 | | | Повышенный спрос к образовательным программам Детской школы искусств | |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы: создание системы мотивации у населения Няндомского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения Няндомского муниципального округа | | | % | | | | 53,2 | | | 56,5 | | | | | 57,1 | | 1,01 | | | Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом | |
| 2. Задача группы мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение качества учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество спортсменов Няндомского муниципального округа, включенных в состав спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта | | | человек | | | | 11 | | | 11 | | | | | 29 | | 2,6 | | | Систематическое участие спортсменов Няндомского округа в областных и всероссийских соревнованиях, хороший уровень тренировочного процесса | |
| 3. Задача группы мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями | | | % | | | | 56,0 | | | 67,4 | | | | | 60,5 | | 0,9 | | | В статистику не вошел Универсальный игровой зал в городском парке | |
| 4. Задача группы комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и спорта в Няндомском муниципальном округе»: создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество официальных проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | | единиц | | | | | 59 | | | 60 | | | | | 60 | | 1,0 | | |  | |
| Количество жителей, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | человек | | | | | 500 | | | 600 | | | | | 600 | | 1,0 | | |  | |
| 5. Задача группы комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Няндомская спортивная школа»: Развитие системы подготовки спортивного резерва Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля уровня повышения учащимися спортивной школы спортивного мастерства (1-3 разряды, КМС и МС) | | % | | | | | 9,7 | | | 10,0 | | | | | 16,5 | | 1,65 | | | Систематическое участие учащихся спортивной школы в областных и всероссийских соревнованиях, хороший уровень тренировочного процесса | |
| Доля учащихся, занимающихся в спортивной школе, участвующих в областных и Всероссийских спортивных мероприятиях | | % | | | | | 45,0 | | | 46,0 | | | | | 47,0 | | 1,02 | | | Систематическое участие учащихся спортивной школы в областных и всероссийских соревнованиях | |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы : развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах населенных пунктов Няндомского округа | | | единиц | | | | 74 | | | 72 | | | | | 72 | | | 1,0 | |  | |
| 2. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:повышение эффективности мер по профилактике преступности и правонарушений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| количество проведенных мероприятий,  направленных на профилактику  правонарушений, преступности на территории Няндомского муниципаль-ного округа | | | единиц | | | | 20 | | | 21 | | | | | 21 | | | 1,0 | |  | |
| 3. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Профилактика преступлений и иных правонарушений»: профилактика употребления и распространения психотропных веществ и наркотических средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность молодежи, охваченной профилактическими антинаркоти-ческими мероприятиями | | | человек | | | | 250 | | | 260 | | | | | | 260 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Демографическая политика и социальная поддержка граждан на территории**  **Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, обеспеченных жильем в рамках данной муниципальной программы | | | единиц | | | | 3 | | | 5 | | | | | | 5 | 1,0 | | |  | |
| Увеличение количества мероприятий по пропаганде семейных ценностей | | | единиц | | | | 10 | | | +1 | | | | | | +1 | 1,0 | | |  | |
| Увеличение количества мероприятий для граждан старшего возраста | | | единиц | | | | 19 | | | +1 | | | | | | +1 | 1,0 | | |  | |
| 2. Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов:оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | | единиц | | | | 3 | | | 5 | | | | | | 5 | 1,0 | | |  | |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Семья»: создание условий для укрепления традиционных семейных ценностей и института семьи в целом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества участников мероприятий по пропаганде семейных ценностей | | | человек | | | | 500 | | | +5 | | | | | | +5 | 1,0 | | |  | |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Старшее поколение»: создание условий для более активного, насыщенного и качественного долголетия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение численности пожилых людей, участвующих в культурно – массовых мероприятиях | | | человек | | | | 280 | | | +5 | | | | | | +5 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Няндомскогомуниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы: формирование системы мотивации жителей Няндомского муниципального округа к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровьяна территории Няндомского муниципального округа | | | единиц | | | | 15 | | | +2 | | | | | +2 | | 1,0 | | |  | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для ведения здорового образа жизни»: формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизнии отказу от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни в СМИ | | | единиц | | | | 15 | | | 16 | | | | | 16 | | 1,0 | | |  | |
| 3. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для ведения здорового образа жизни»: поддержка граждан, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в связи с заболеваниями, требующими специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность граждан, которым оказана мера социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно | | | человек | | | | 3 | | | 10 | | | | | 33 | | 3,3 | | | Характер предоставления социальной поддержки -заявительный | |
| **Муниципальная программа «Молодежь Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы: Создание условий для закрепления молодежи на территории Няндомского муниципального округа посредством реализации молодежной политики и работы по патриотическому воспитанию молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях сферы молодежной политики в Няндомском муниципальном округе | | | % | | | | 45 | | | 50 | | | | | | 50 | 1,0 | | |  | |
| 2. Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: развитие инфраструктуры сферы молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество учреждений сферы молодежной политики, отремонтированных в рамках данной муниципальной программы | | | единиц | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 1 | 1,0 | | |  | |
| 3. Задача 1 прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: расширение содержания патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи | | | единиц | | | | 10 | | | 100 | | | | | | 101 | 1,01 | | | Дополнительное мероприятие за счет поддержки заявки округа на областном конкурсе проектов по патриотическому воспитанию | |
| 4.Задача 2прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: создание условий для эффективной самореализации молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень вовлеченности молодежи в мероприятия муниципальных учреждений по работе с молодежью и патриотическому воспитанию | | | % | | | | 20 | | | 20 | | | | | | 20 | 1,0 | | |  | |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий 1:Поддержка инициатив социально-активной молодежи, некоммерческих и общественных объединений и развитие добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью | | | человек | | | | 250 | | | 300 | | | | | | 438 | 1,46 | | | Появление новых волонтерских отрядов и вступление в отряды добровольцев новых лиц | |
| 6. Задача комплекса процессных мероприятий 2: Развитие инструментов молодежной политики на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий в сфере молодежной политики,проведенных МБУ «МЦНО» | | | единиц | | | | 20 | | | 180 | | | | | | 275 | 1,53 | | | 2024г.- год молодежи и год семьи, поэтому количество мероприятий увеличилось | |
| **Муниципальная программа «Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы :создание правовых, экономических и организационных механизмов для реализации на территории Няндомского муниципального округа государственных гарантий в сфере опеки и попечительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства | | | Чел. | | | | 16 | | | 17 | | | | | | 17 | 1,0 | | |  | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий :реализация государственных гарантий в сфере опеки и попечительства на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества консультаций, оказывающих бесплатную и доступную юридическую, психологическую, социально-педагогическую помощь замещающим родителям и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей; гражданам - опекунам недееспособных совершеннолетних граждан | | | единиц | | | | 52 | | | +2 | | | | | | +2 | 1,0 | | |  | |
| 2 Задача комплекса процессных мероприятий :Создание на территории Няндомского муниципального округа условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение мероприятий, проведенных с целью социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа | | | единиц | | | | 30 | | | +1 | | | | | | +1 | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**  **на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, а также суицидов, суицидальных попыток и не суицидального само повреждающего поведения, совершенных несовершеннолетними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | | | единиц | | | | 15 | | | -1 | | | | | -3 | | 3,0 | | | усиление профилактической работы с подростками (посещение по месту жительства, проведение мероприятий, акций, направленных на снижение подростковой преступности, своевременное принятие мер пресечения к н/л) | |
| 2. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа»: повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество детей, находящихся в социально опасном положении | | | человек | | | | 105 | | | 104 | | | | | 99 | | 1,05 | | | устранение причин и условий социально опасного положения ( оказание помощи в трудоустройстве, продолжении обучения, вовлечение в кружки и секции по интересам, участие детей в волонтерских, общественных объединениях) | |
| 3. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Няндомского муниципального округа»: предупреждение семейного неблагополучия и обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество семей, снятых с профилактического учета из категории находящихся в социально опасном положении | | | единиц | | | | 25 | | | 26 | | | | | 33 | | 1,27 | | | устранение причин и условий социально опасного положения (оказание своевременной социальной, консультативной, психологической, медицинской, профориентационной помощи) | |
| **Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы:повышение доступности, качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступности к системам коммунальной инфраструктуры населения Няндомского муниципального округа | | | % | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| Теплоснабжение | | | % | | | | 62,0 | | | 62,0 | | | | | 62,0 | | 1,0 | | |  | |
| Водоснабжение | | | % | | | | 52,0 | | | 52,0 | | | | | 52,0 | | 1,0 | | |  | |
| 2.Задача мероприятий направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение доступности услуг объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам | | | % | | | | 16,9 | | | 17,7 | | | | | 17,7 | | 1,0 | | |  | |
| 3.Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: создание условий для развития инфраструктуры округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | | | % | | | | 100 | | | | | 100 | | | 99 | | 0,99 | | | 1 контракт передан в подвед, организацию, разработка ЗСО перенесена на 2025 год | |
| 4.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы коммунальных систем»: повышение качества предоставляемых услуг и надежности работы коммунальной инфраструктуры Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность инженерных сетей в год | | | Ед /км | | | | 1,1 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: повышение эффективности использования энергоресурсов на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения средств (включая субсидии из областного бюджета) на реконструкцию и капитальный ремонт систем электро-, водо- и теплоснабже-ния с внедрением энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) | | | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 90 | | 0,9 | | | Экономия при заключении договоров | |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение новых технологий, материалов и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения привлеченных инвестиций (внебюджетные средства) в топливно-энергетический комплекс | | | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Няндомском муниципальном округе Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: Комплексное решение проблем жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ввод индивидуальных жилых домов | | | кв.м | | | | 3415 | | | | 2600 | | | | 2285 | | 0,88 | | | Инфляция и рост цен на строительные материалы | |
| 2.Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: обеспечение населения Няндомского муниципального округа качественным и доступным жильем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| площадь жилых помещений, предоставленных в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных и подлежащими сносу | | | кв.м | | | | 8040,1 | | | | 0 | | | | 238,1 | | 0 | | | Предоставление субвенции для выкупа квартир у собственников многоквартирных домов, признанных аварийными | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: повышение уровня доступности жилья для населения Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество построенных объектов социальной сферы | | | ед | | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | Ввод в эксплуатацию школы перенесен на 2025 год | |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения уровня доступности объектов социальной сферы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры | | | км | | | | 0 | | | | 6113,9 | | | | 6113,9 | | 1,0 | | |  | |
| **Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда**  **Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы: cоздание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных объектов от общего количества запланированных к ремонту объектов | | | % | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 1,0 | | |  | |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда»: приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений посредством проведения ремонтов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных квартир и домов, находящихся в муниципальной собственности | | | единиц | | | | 10 | | | | 10 | | | | | 7 | 0,7 | | | Рост средней стоимости ремонта одного жилого помещения | |
| **Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования и безопасности автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | | | % | | | | | 8,5 | | | 15 | | | | 10 | | 0,67 | | | Работы выполнены в соответствии с доведенными лимитами | |
| 2. Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение безопасности автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество установленных объектов регулирования | | | единиц | | | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | | 0,5 | | | Необходимость установки только одного объекта | |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»: поддержание автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог общего  пользования местногозначения | | | км | | | 0,8 | | | | | 0,8 | | | | 4,5 | | 5,6 | | | За счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета по программе «Комплексное развитие сельских территорий» | |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: Создание системы комплексного благоустройства территории Няндомского муниципального округа, направленное на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории, а также качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обслуживаемых общественных территорий | | | единиц | | | 17 | | | | | 19 | | | | 19 | | 1,0 | |  | | |
| 2.Задача 1 группы прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: обеспечение должного ухода за обелисками и воинскими захоронениями, расположенными на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | | | единиц | | | 7 | | | | | | | 3 | | 3 | | 1,0 | |  | | |
| 3. Задача 2 группы прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: обеспечение бесперебойного функционирования объекта для размещения отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных объектов для размещения отходов | | | единиц | | | - | | | | | | | 1 | | 1 | | 1,0 | |  | | |
| 4. Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»: комплексное благоустройство территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень выполнения показателей качества работы муниципального задания МАУ «РКЦ ЖКХ» | | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | 100 | | 1,0 | |  | | |
| 5. Задача 2 комплекса процессных мероприятий 1 «Реализация мероприятий по благоустройству на территории Няндомского муниципального округа»: улучшение санитарного состояния территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | | | % | | | 85 | | | | | | | 88,7 | | 88,7 | | 1,0 | |  | | |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период | | | единиц | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | 1,0 | |  | | |
| 2.Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: повышение уровнякомфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  (нарастающим итогом) | | | единиц | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1,0 | |  | | |
| 3.Задача комплекса процессных мероприятий «Создание механизмов развития комфортной городской среды на территории Няндомского муниципального округа» Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Няндомского муниципального округа | | | чел. | | | 4000 | | | | | | | 5000 | | 5469 | | 1,09 | | Привлечение большего количества волонтеров, а также более активной агитации граждан для принятия участия в голосовании. | | |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы :Создание условий для устойчивого и динамичного развития сельскохозяйственного комплекса Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем производства молока вколлективных хозяйствах | тонн | | | | | | 5500 | | | | | | | 5650 | 5819,2 | | 1,03 | | | | Повышение продуктивности коров |
| 2. Задача мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов: увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года | | | % | | | | 115,56 | | | | 100,03 | | | | 103,3 | | 1,03 | | | | Увеличено производство продукции животноводства |
| 3. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: создание условий для стимулирования развития сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем заготовленных кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах | | | цн.к.ед | | | | 29,5 | | | | 29,5 | | | | 23,1 | | 0,78 | | | | Результат неблагоприятных погодных условий |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития агропромышленного комплекса Няндомского муниципального округа» : создание условий для развития сельского хозяйства в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадь сельскохозяйственных угодий, занятых сельскохозяйственными культурами | | | га | | | | 315 | | | | 320 | | | | 320 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской**  **инициативы на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | | единиц | | | | 686 | | | | 687 | | | | 672 | | 0,98 | | | | в связи с экономическими санкциями - снижение потребительского спроса у бизнеса , перестройка логистики |
| 2.Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи : повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по созданию условий для обеспечения жителей труднодоступных населенных пунктов услугами торговли | | | единиц | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1,0 | | | |  |
| 3.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства на территории Няндомского муниципального округа» :стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку из бюджета округа | | | единиц | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | 1,0 | | | |  |
| Количество проведенных ярмарочных мероприятий | | | единиц | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа«Развитие транспортной системы Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы: повышение качества транспортного обслуживания населения Няндомского муниципального округа с учетом современных стандартов и требований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, перевезенных автобусным пассажирским транспортом | | | тыс. чел. | | | | 556,2 | | | | 600 | | | | 477,7 | | 0,8 | | | | нехватка транспортного парка и водителей |
| 2. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: Обеспечение устойчивой, безопасной работы автотранспортных средств для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | | | % | | | | 89 | | | | 95 | | | | 74 | | 0,78 | | | | нехватка транспортного парка и водителей |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие пассажирской инфраструктуры Няндомского муниципального округа»: повышение доступности пассажироперевозок на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество автобусных маршрутов | | | единиц | | | | 13 | | | | 11 | | | | 11 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа** "**Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы : обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество объектов построенных и капитально отремонтированных в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | | | единиц | | | | 10 | | | | 3 | | | | 3 | | 1,0 | | | |  |
| 2.Задача 1 группы мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: удовлетворение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | | | единиц | | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | 1,0 | | | |  |
| 3.Задача 2 группы мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: повышение качества и комфорта сельской среды Няндомского муниципального округа и создание условий для ее дальнейшего развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий | | | единиц | | | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | | 1,0 | | | |  |
| 4.Задача комплекса процессных мероприятий «Сопровождение мероприятий по комплексному развитию сельских территорий Няндомского муниципального округа» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского муниципального округа»: Создание условий для участия проектов в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота освоения финансовых средств, выделенных на создание условий для участия проектов в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | | | % | | | | | 100 | | | 100 | | | | 97,7 | | 0,98 | | | | Оплата произведена по факту выполненных работ |
| **Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для эффективного развития гражданских институтов и формирования солидарного общества на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня общественной активности граждан, вовлечение в решение социальных проблем | | | единиц | | | | | 6 | | | +5 | | | | +5 | | 1,0 | | | |  |
| 2. Задача мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов: создание условий для реализации инициативных проектов жителей Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество инициативных проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | | | единиц | | 0 | | | | | | 8 | | | | 8 | | 1,0 | | | |  |
| 3. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи:развитие форм поддержки деятельности ТОС и СО НКО Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проектов ТОС и СО НКО, получивших поддержку в рамках муниципальных конкурсов | | | единиц | 32 | | | | | | | 18 | | | | 19 | | 1,05 | | | | Бюджеты представленных проектов позволили поддержать большее количество инициатив |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Няндомском муниципальном округе»: Создание условий для развития ТОС в Няндомском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение представительств ТОС, участвующих в окружных, межмуниципальных, межрегиональных, областных и всероссийских мероприятиях в сфере развития территориального общественного самоуправления | | | единиц | 18 | | | | | | | +3 | | | | +3 | | 1,0 | | | |  |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие системы некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений в Няндомском муниципальном округе»: формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и социально ориентированными, общественными, религиозными организациями Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля СО НКО, общественных и религиозных организаций, получающих методическую, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области развития кадрового потенциала | | | % | 80 | | | | | | | 80 | | | | 80 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомскогомуниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы - повышение качества и эффективности управления в органах местного самоуправления и деятельности администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку, семинары в сторонних организациях | | | человек | | | 10 | | | | | 17 | | | | 8 | | 0,47 | | | | В соответствии с доведенными лимитами финансирования |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Совершенствование организации муниципального управления»: повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных совещаний по совершенствованию муниципальной службы с муниципальными служащими | | | единиц | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы - обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Няндомского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по пропаганде антитеррористической направленности, предупреждению ЧС, безопасности на воде и пожарной безопасности | | | единиц | | | | | 500 | | | 600 | | | | 600 | | 1,0 | | | |  |
| 2. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: повышение уровня защищенности населения и территории Няндомского муниципального округа от пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных пожарных водоемов Няндомского муниципального округа | | | единиц | | | | | 3 | | | 4 | | | | 4 | | 1,0 | | | |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Организация мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, развитие единой дежурно-диспетчерской службы»: создание условий для обеспечения и поддержания в высокой готовности сил и средств гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных тренировок личного состава ЕДДС | | | единиц | | | | | 21 | | | 22 | | | | 22 | | 1,0 | | | |  |
| 3.Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Противодействие идеологии экстремизма, предупреждение терроризма»: недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма у населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество стендов наглядной агитации, памяток, печатной продукции по вопросам противодействия идеологии экстремизма, предупреждения терроризма | | | единиц | | | | | 200 | | | 220 | | | | 220 | | 1,0 | | | |  |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий 3 «Пожарная безопасность»: создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват населения проведенным информированием по вопросам пожарной безопасности | | | % | | | | | 30 | | | 35 | | | | 35 | | 1,0 | | | |  |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий 4 «Безопасность людей на водных объектах»: Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество изданных информационных буклетов, листовок, опубликованных материалов по вопросам безопасности на воде | | | единиц | | | | | 220 | | | 240 | | | | 240 | | 1,0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: повышение эффективности распоряжения и использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности и на территории Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Задача мероприятий, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов: обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | единиц | | 0 | | | | 3 | | | | | | 3 | | 1,0 | | | |  |
| 2. Задача прочих мероприятий, направленных на достижение значений результативности, установленных соглашениями о предоставлении финансовой помощи: подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплексные кадастровые работы на территории Няндомского муниципального округа | | | квартал | | 57 | | | | 38 | | | | | | 38 | | 1,0 | | | |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Управление земельными ресурсами Няндомского муниципального округа»: формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное срочное и постоянное бессрочное пользование, в собственность или аренду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | | | единиц | | 16 | | | | 15 | | | | | | 9 | | 0,6 | | | | 6 договоров аренды (6 зем. уч.) заключено в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ (публикации) |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий 2 «Управление муниципальным имуществом Няндомского муниципального округа»: Совершенствование системы учета и оценки муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений, земельных участков, прошедших государственную регистрацию | | | единиц | | 40 | | | | 40 | | | | | | 1465 | | 36,6 | | | | Проведена регистрация объектов муниципальной собственности согласно утвержденного Минимуществом АО плана-графика |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий 3 «Содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и обеспечение его функций»: обеспечение условий для эффективного функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полнота исполнения обязательств, направленных на обеспечение деятельности Комитета | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | | | 9,4 | | 0,99 | | | | Некоторые счета за декабрь 2024 года получены в январе 2025 года |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы : обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Няндомского муниципального округа, оптимальной долговой нагрузки при безусловном исполнении принятых расходных обязательств и эффективной организации бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент исполнения бюджета Няндомского муниципального округа | | | % | | 96,5 | | | | 95,0 | | | | | | 96,8 | | 1,02 | | | | увеличение доли расходов бюджета округа в рамках реализации муниципальных программ |
| Процент дефицита бюджета Няндомского муниципального округа (с учетом законодательно установленного допустимого превышения предельного размера дефицита) от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | | | % | | 6,1 | | | | 10,0 | | | | | | 0,6 | | 16,6 | | | | Перевыполнение плана по доходам за счет налоговых и неналоговых источников |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение бюджетного процесса Няндомского муниципального округа» :организация бюджетного процесса и регулирования в сфере бюджетных правоотношений, обеспечение качества управления финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент исполнения бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | | | % | | | | | 106,5 | | | 100,0 | | | | 108,5 | | 1,09 | | | | Рост налога на доходы физлиц по причине роста фонда оплаты труда |
| Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов доходов бюджета округа, главных распорядителей средств бюджета округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа | | | балл | | | | | 81,9 | | | 80,0 | | | | 78,7 | | 0,83 | | | | По фактически сложившимся отчетным данным |
| Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), в общем объеме информации, предусмотренной к публикации | | | % | | | | | 92,4 | | | 100,0 | | | | 95,0 | | 0,95 | | | | Ряд нормативно-правовых актов , необходимых для размещения на сайте, находятся на утверждении |
| Процент принятых решений о вынесении представлений (предписаний) по фактам выявленных нарушений к общему количеству проверок, ревизий | | | % | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100 | | 1,0 | | | |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Няндомского муниципального округа»  поддержание объема и структуры муниципального долга Няндомского муниципального округа на экономически безопасном уровне, минимизация стоимости муниципальных заимствований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | % | | | | | 0,2 | | | 1,2 | | | | 0,1 | | 12,0 | | | | Использование временно свободных остатков средств, переданных в виде субсидий муниципальным учреждениям и привлечение коммерческих кредитов в виде возобновляемых линий |
| Отношение объема муниципального долга (с учетом установленного нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации допустимого превышения предельного объема муниципального долга) к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | | | % | | | | | 38,4 | | | 47,0 | | | | 43,4 | | 1,08 | | | | Перевыполнение плана по доходам за счет налоговых и неналоговых источников |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель муниципальной программы: повышение качества и эффективности деятельности администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| задача 1 : создание организационных и информационно - технических условий для успешного функционирования администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват бюджетных ассигнований администрации Няндомского муниципального округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования | | | % | | | | | 97 | | | 100 | | | | 94,3 | | 0,94 | | | | Наличие вакансий, экономия при заключении муниципальных контрактов |
| Задача 2: повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | | | тыс.руб. | | | | | 7,1 | | | 100 | | | | 206,3 | | 2,01 | | | | По факту заключения муниципальных контрактов |
| **Муниципальная программа«Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 : создание организационных и информационно-технических условий для успешного функционирования Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват бюджетных ассигнований Управления СА и ЖКХ показателями, характеризующими цели и результаты их использования | | | % | | | | | 98 | | | 100 | | | | 99,5 | | 0,99 | | | | наличие вакантных должностей |
| Задача 2 : повышение эффективности использования бюджетных средств для обеспечения нужд Управления строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма экономии средств от проведения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | | | тыс.руб. | | 7329 | | | | | | 150 | | | | 5413,1 | | 36,1 | | | | Сложность прогнозирования ввиду большого объема закупок |
| **Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы : повышение качества и эффективности деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: повышение эффективности использования бюджетных средств Управлением социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проектов (конкурсов), реализованных Управлением социальной политики за отчётный период с привлечением субсидий из областного бюджета или грантовой поддержки | | | проекты | | 15 | | | | | | 12 | | | | 17 | | 1,5 | | | | Было принято участие в большем количестве конкурсов (проектов) |
| Задача 2: совершенствование системы открытости, гласности в деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество публикаций в СМИ по вопросам, курируемых Управлением социальной политики | | | единиц | | 83 | | | | | | 70 | | | | 90 | | 1,3 | | | | открытие нового подведомственного учреждения МБУ «МЦНМО», а также освещение проводимых мероприятий по культурным, физкультурным, спортивным мероприятиям, мероприятиям в сфере патриотического воспитания |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Цель муниципальной программы :Повышение уровня организации движения транспорта и пешеходов на территории Няндомского муниципального округа, ведущего к снижению количества аварий и пострадавших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля снижения количества ДТП на территории Няндомского муниципального округа | | | % | | 8 | | | | | | 8 | | | | -93,3 | | -0,09 | | | | Несоблюдение водителями скоростного режима, несоблюдение пешеходами правил перехода по пешеходному переходу |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий«Пропаганда безопасности дорожного движения» : повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Темп снижения количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования | | | % | | 100 | | | | | | 99 | | | | 100 | | 1,01 | | | | Усилена профилактическая работа, в т.ч. в образовательных организациях |